## P6
Activity ID | Activity Name | Curve | Remaining Units | Spreadsheet Field | time axis 2022-05-29 to 2027-08-22
Total |  |  | 6441.4 | Remaining Units | 2023-10-01: 1515.22; 2023-10-29: 630.56; 2023-11-26: 625.4; 2023-12-31: 391.6; 2024-01-28: 466.18; 2024-02-25: 688.98; 2024-03-31: 706.94; 2024-04-28: 524.77; 2024-05-26: 295.31; 2024-06-30: 89.95; 2024-07-28: 89.2; 2024-08-25: 84.51; 2024-09-29: 34.96; 2024-10-27: 16.46; 2024-11-24: 18.11; 2024-12-29: 18.59; 2025-01-26: 20.68; 2025-02-23: 22.32; 2025-03-30: 15.64; 2025-04-27: 15.27; 2025-05-25: 14.39; 2025-06-29: 37.09; 2025-07-27: 27.76; 2025-08-24: 4.03; 2025-09-28: 3.36; 2025-10-26: 3.36; 2025-11-23: 3.53; 2025-12-28: 3.19; 2026-01-25: 13.51; 2026-02-22: 39.03; 2026-03-29: 12.45; 2026-04-26: 0.21; 2026-05-24: 0.26; 2026-06-28: 0.2; 2026-07-26: 0.21; 2026-08-23: 1.92; 2026-09-27: 3.55; 2026-10-25: 2.66
Active: Yes |  |  | 6441.4 | Remaining Units | 2023-10-01: 1515.22; 2023-10-29: 630.56; 2023-11-26: 625.4; 2023-12-31: 391.6; 2024-01-28: 466.18; 2024-02-25: 688.98; 2024-03-31: 706.94; 2024-04-28: 524.77; 2024-05-26: 295.31; 2024-06-30: 89.95; 2024-07-28: 89.2; 2024-08-25: 84.51; 2024-09-29: 34.96; 2024-10-27: 16.46; 2024-11-24: 18.11; 2024-12-29: 18.59; 2025-01-26: 20.68; 2025-02-23: 22.32; 2025-03-30: 15.64; 2025-04-27: 15.27; 2025-05-25: 14.39; 2025-06-29: 37.09; 2025-07-27: 27.76; 2025-08-24: 4.03; 2025-09-28: 3.36; 2025-10-26: 3.36; 2025-11-23: 3.53; 2025-12-28: 3.19; 2026-01-25: 13.51; 2026-02-22: 39.03; 2026-03-29: 12.45; 2026-04-26: 0.21; 2026-05-24: 0.26; 2026-06-28: 0.2; 2026-07-26: 0.21; 2026-08-23: 1.92; 2026-09-27: 3.55; 2026-10-25: 2.66
Resource Name: Ahmad, Maruf I |  |  | 365 | Remaining Units | 2023-10-01: 140.47; 2023-10-29: 23.53; 2023-11-26: 36.2; 2023-12-31: 24.9; 2024-01-28: 28.76; 2024-02-25: 27.64; 2024-03-31: 22.68; 2024-04-28: 15.14; 2024-05-26: 8.19; 2024-06-30: 6.5; 2024-07-28: 8.45; 2024-08-25: 7.9; 2024-09-29: 2.41; 2024-10-27: 0.28; 2024-11-24: 0.3; 2024-12-29: 0.26; 2025-01-26: 0.28; 2025-02-23: 0.34; 2025-03-30: 0.28; 2025-04-27: 0.26; 2025-05-25: 0.1; 2025-06-29: 2.08; 2025-07-27: 2.08; 2025-08-24: 0.1; 2025-09-28: 0.08; 2025-10-26: 0.08; 2025-11-23: 0.09; 2025-12-28: 0.08; 2026-01-25: 0.45; 2026-02-22: 3.61; 2026-03-29: 0.49; 2026-08-23: 0.22; 2026-09-27: 0.44; 2026-10-25: 0.33
WBS: 275222.PidgeonSmartgap.LPA LPA |  |  | 5 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.56; 2023-12-31: 2.11; 2024-01-28: 2.22; 2024-02-25: 0.11
A2372 | AsBuilt Drawings |  | 5 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.56; 2023-12-31: 2.11; 2024-01-28: 2.22; 2024-02-25: 0.11
WBS: 275222.RobertsSmartgap.LPA LPA |  |  | 5 | Remaining Units | 2023-12-31: 1.22; 2024-01-28: 2.22; 2024-02-25: 1.56
A2662 | AsBuilt Drawings |  | 5 | Remaining Units | 2023-12-31: 1.22; 2024-01-28: 2.22; 2024-02-25: 1.56
WBS: 275222.Niles138SSFenceUpgr.LPA LPA |  |  | 3 | Remaining Units | 2024-02-25: 0.4; 2024-03-31: 1.33; 2024-04-28: 1.27
A3202 | AsBuilt Drawings |  | 3 | Remaining Units | 2024-02-25: 0.4; 2024-03-31: 1.33; 2024-04-28: 1.27
WBS: 275222.EastSpringfieldNBus.LPA LPA |  |  | 83.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 76.5; 2023-11-26: 0.78; 2023-12-31: 2.96; 2024-01-28: 3.11; 2024-02-25: 0.16
A1613 | Incorporate Comments |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 7
A2392 | AsBuilt Drawings |  | 7 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.78; 2023-12-31: 2.96; 2024-01-28: 3.11; 2024-02-25: 0.16
A1610 | Design up to IFR |  | 69.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 69.5
WBS: 275222.UrbanTuscUrbaPh2.LPA LPA |  |  | 14.5 | Remaining Units | 2024-02-25: 2.58; 2024-03-31: 6.44; 2024-04-28: 5.48
A2402 | AsBuilt Drawings |  | 14.5 | Remaining Units | 2024-02-25: 2.58; 2024-03-31: 6.44; 2024-04-28: 5.48
WBS: 275222.EastAkronHannaPh2.LPA LPA |  |  | 11 | Remaining Units | 2024-01-28: 3.18; 2024-02-25: 6.11; 2024-03-31: 1.71
A2422 | AsBuilt Drawings |  | 11 | Remaining Units | 2024-01-28: 3.18; 2024-02-25: 6.11; 2024-03-31: 1.71
WBS: 275222.EastAkronEvansPh2.LPA LPA |  |  | 13 | Remaining Units | 2024-01-28: 3.18; 2024-02-25: 7.22; 2024-03-31: 2.6
A2412 | AsBuilt Drawings |  | 13 | Remaining Units | 2024-01-28: 3.18; 2024-02-25: 7.22; 2024-03-31: 2.6
WBS: 275222.LakeAveTransformer1.ENG Engineering |  |  | 17.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 10.5; 2023-10-29: 3.5; 2024-04-28: 0.86; 2024-05-26: 1.87; 2024-06-30: 0.78
A3162 | AsBuilt Drawings |  | 3.5 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.86; 2024-05-26: 1.87; 2024-06-30: 0.78
A2130 | Design up to IFR |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 7
A2133 | Incorporate Comments |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 3.5; 2023-10-29: 3.5
WBS: 275222.LakeAveTransformer2.ENG Engineering |  |  | 20.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 6.15; 2023-10-29: 3.55; 2023-11-26: 6.8; 2024-05-26: 1.24; 2024-06-30: 1.69; 2024-07-28: 1.07
A3172 | AsBuilt Drawings |  | 4 | Remaining Units | 2024-05-26: 1.24; 2024-06-30: 1.69; 2024-07-28: 1.07
A2150 | Design up to IFR |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-01: 6.15; 2023-10-29: 1.85
A2153 | Incorporate Comments |  | 8.5 | Remaining Units | 2023-10-29: 1.7; 2023-11-26: 6.8
WBS: 275222.LeavittsburgReplace.ENG Engineering |  |  | 2.5 | Remaining Units | 2024-02-25: 1.22; 2024-03-31: 1.11; 2024-04-28: 0.17
A3182 | AsBuilt Drawings |  | 2.5 | Remaining Units | 2024-02-25: 1.22; 2024-03-31: 1.11; 2024-04-28: 0.17
WBS: 275222.MapleReplace.ENG Engineering |  |  | 5.5 | Remaining Units | 2024-02-25: 2.2; 2024-03-31: 2.44; 2024-04-28: 0.86
A3192 | AsBuilt Drawings |  | 5.5 | Remaining Units | 2024-02-25: 2.2; 2024-03-31: 2.44; 2024-04-28: 0.86
WBS: 275222.EmilyQualitrol.ENG Engineering |  |  | 32 | Remaining Units | 2023-10-01: 4.81; 2023-10-29: 4.33; 2023-11-26: 3.85; 2023-12-31: 13; 2024-06-30: 0.67; 2024-07-28: 2.67; 2024-08-25: 2.67
A2716 | AsBuilt Drawings |  | 6 | Remaining Units | 2024-06-30: 0.67; 2024-07-28: 2.67; 2024-08-25: 2.67
A2710 | Design up to IFR |  | 13 | Remaining Units | 2023-10-01: 4.81; 2023-10-29: 4.33; 2023-11-26: 3.85
A2713 | Incorporate Comments |  | 13 | Remaining Units | 2023-12-31: 13
WBS: 275222.HamiltonQualitrol.ENG Engineering |  |  | 10 | Remaining Units | 2024-02-25: 3.78; 2024-03-31: 4.44; 2024-04-28: 1.78
A2746 | AsBuilt Drawings |  | 10 | Remaining Units | 2024-02-25: 3.78; 2024-03-31: 4.44; 2024-04-28: 1.78
WBS: 275222.EastAkronQualitrol.ENG Engineering |  |  | 18.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 15; 2024-03-31: 0.54; 2024-04-28: 1.56; 2024-05-26: 1.4
A2756 | AsBuilt Drawings |  | 3.5 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.54; 2024-04-28: 1.56; 2024-05-26: 1.4
A2750 | Design up to IFR |  | 7.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 7.5
A2753 | Incorporate Comments |  | 7.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 7.5
WBS: 275222.LakeAveQualitrol.ENG Engineering |  |  | 32 | Remaining Units | 2023-10-01: 3.51; 2023-10-29: 3.16; 2023-11-26: 4.22; 2023-12-31: 2.11; 2024-01-28: 13; 2024-07-28: 0.67; 2024-08-25: 3.2; 2024-09-29: 2.13
A2766 | AsBuilt Drawings |  | 6 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.67; 2024-08-25: 3.2; 2024-09-29: 2.13
A2760 | Design up to IFR |  | 13 | Remaining Units | 2023-10-01: 3.51; 2023-10-29: 3.16; 2023-11-26: 4.22; 2023-12-31: 2.11
A2763 | Incorporate Comments |  | 13 | Remaining Units | 2024-01-28: 13
WBS: 275222.RobertsLineUpgrade.ENG Engineering |  |  | 17 | Remaining Units | 2023-10-01: 14; 2024-03-31: 0.2; 2024-04-28: 1.33; 2024-05-26: 1.47
A3232 | AsBuilt Drawings |  | 3 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.2; 2024-04-28: 1.33; 2024-05-26: 1.47
A2810 | Design up to IFR |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 7
A2813 | Incorporate Comments |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 7
WBS: 275222.AvonFenceUpgrd.ENG Engineering |  |  | 43.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 8.14; 2023-10-29: 7.33; 2023-11-26: 17.78; 2023-12-31: 1.75; 2024-06-30: 3.02; 2024-07-28: 3.78; 2024-08-25: 1.7
A2846 | AsBuilt Drawings |  | 8.5 | Remaining Units | 2024-06-30: 3.02; 2024-07-28: 3.78; 2024-08-25: 1.7
A2840 | Design up to IFR |  | 17.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 8.14; 2023-10-29: 7.33; 2023-11-26: 2.03
A2843 | Incorporate Comments |  | 17.5 | Remaining Units | 2023-11-26: 15.75; 2023-12-31: 1.75
WBS: 275222.ColumbiaUpgradeTR1.ENG Engineering |  |  | 15 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.57; 2023-10-29: 1.41; 2023-11-26: 1.88; 2023-12-31: 1.49; 2024-01-28: 1.57; 2024-02-25: 1.96; 2024-03-31: 1.57; 2024-04-28: 1.57; 2024-05-26: 1.88; 2024-06-30: 0.08
A3040 | ColumbiaUpgradeTR1 - LPA/Engineering |  | 15 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.57; 2023-10-29: 1.41; 2023-11-26: 1.88; 2023-12-31: 1.49; 2024-01-28: 1.57; 2024-02-25: 1.96; 2024-03-31: 1.57; 2024-04-28: 1.57; 2024-05-26: 1.88; 2024-06-30: 0.08
WBS: 275222.StrykerOPGW.ENG Engineering |  |  | 5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.1; 2023-10-29: 0.09; 2023-11-26: 0.12; 2023-12-31: 0.09; 2024-01-28: 0.1; 2024-02-25: 0.12; 2024-03-31: 0.1; 2024-04-28: 0.1; 2024-05-26: 0.12; 2024-06-30: 0.09; 2024-07-28: 0.1; 2024-08-25: 0.12; 2024-09-29: 0.1; 2024-10-27: 0.1; 2024-11-24: 0.11; 2024-12-29: 0.09; 2025-01-26: 0.1; 2025-02-23: 0.12; 2025-03-30: 0.1; 2025-04-27: 0.09; 2025-06-29: 1; 2025-07-27: 1; 2026-01-25: 0.2; 2026-02-22: 0.56; 2026-03-29: 0.24
A3136 | AsBuilt Drawings |  | 1 | Remaining Units | 2026-01-25: 0.2; 2026-02-22: 0.56; 2026-03-29: 0.24
A3130 | Design up to IFR |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.1; 2023-10-29: 0.09; 2023-11-26: 0.12; 2023-12-31: 0.09; 2024-01-28: 0.1; 2024-02-25: 0.12; 2024-03-31: 0.1; 2024-04-28: 0.1; 2024-05-26: 0.12; 2024-06-30: 0.09; 2024-07-28: 0.1; 2024-08-25: 0.12; 2024-09-29: 0.1; 2024-10-27: 0.1; 2024-11-24: 0.11; 2024-12-29: 0.09; 2025-01-26: 0.1; 2025-02-23: 0.12; 2025-03-30: 0.1; 2025-04-27: 0.09
A3133 | Incorporate Comments |  | 2 | Remaining Units | bar: 2025-06-29 to 2025-07-27
WBS: 275222.SnyderOPGW.ENG Engineering |  |  | 5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.1; 2023-10-29: 0.09; 2023-11-26: 0.12; 2023-12-31: 0.09; 2024-01-28: 0.1; 2024-02-25: 0.12; 2024-03-31: 0.1; 2024-04-28: 0.1; 2024-05-26: 0.12; 2024-06-30: 0.09; 2024-07-28: 0.1; 2024-08-25: 0.12; 2024-09-29: 0.1; 2024-10-27: 0.1; 2024-11-24: 0.11; 2024-12-29: 0.09; 2025-01-26: 0.1; 2025-02-23: 0.12; 2025-03-30: 0.1; 2025-04-27: 0.09; 2025-06-29: 1; 2025-07-27: 1; 2026-01-25: 0.2; 2026-02-22: 0.56; 2026-03-29: 0.24
A3156 | AsBuilt Drawings |  | 1 | Remaining Units | 2026-01-25: 0.2; 2026-02-22: 0.56; 2026-03-29: 0.24
A3150 | Design up to IFR |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.1; 2023-10-29: 0.09; 2023-11-26: 0.12; 2023-12-31: 0.09; 2024-01-28: 0.1; 2024-02-25: 0.12; 2024-03-31: 0.1; 2024-04-28: 0.1; 2024-05-26: 0.12; 2024-06-30: 0.09; 2024-07-28: 0.1; 2024-08-25: 0.12; 2024-09-29: 0.1; 2024-10-27: 0.1; 2024-11-24: 0.11; 2024-12-29: 0.09; 2025-01-26: 0.1; 2025-02-23: 0.12; 2025-03-30: 0.1; 2025-04-27: 0.09
A3153 | Incorporate Comments |  | 2 | Remaining Units | bar: 2025-06-29 to 2025-07-27
WBS: 275222.GatesRepInsulators.ENG Engineering |  |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.08; 2023-10-29: 0.08; 2023-11-26: 0.1; 2023-12-31: 0.08; 2024-01-28: 0.08; 2024-02-25: 0.1; 2024-03-31: 0.08; 2024-04-28: 0.08; 2024-05-26: 0.1; 2024-06-30: 0.08; 2024-07-28: 0.08; 2024-08-25: 0.1; 2024-09-29: 0.08; 2024-10-27: 0.08; 2024-11-24: 0.09; 2024-12-29: 0.08; 2025-01-26: 0.08; 2025-02-23: 0.1; 2025-03-30: 0.08; 2025-04-27: 0.08; 2025-05-25: 0.1; 2025-06-29: 0.08; 2025-07-27: 0.08; 2025-08-24: 0.1; 2025-09-28: 0.08; 2025-10-26: 0.08; 2025-11-23: 0.09; 2025-12-28: 0.08; 2026-01-25: 0.05; 2026-02-22: 2.5; 2026-08-23: 0.22; 2026-09-27: 0.44; 2026-10-25: 0.33
A3306 | AsBuilt Drawings |  | 1 | Remaining Units | 2026-08-23: 0.22; 2026-09-27: 0.44; 2026-10-25: 0.33
A3303 | Incorporate Comments |  | 2.5 | Remaining Units | 2026-02-22: 2.5
A3300 | Design up to IFR |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.08; 2023-10-29: 0.08; 2023-11-26: 0.1; 2023-12-31: 0.08; 2024-01-28: 0.08; 2024-02-25: 0.1; 2024-03-31: 0.08; 2024-04-28: 0.08; 2024-05-26: 0.1; 2024-06-30: 0.08; 2024-07-28: 0.08; 2024-08-25: 0.1; 2024-09-29: 0.08; 2024-10-27: 0.08; 2024-11-24: 0.09; 2024-12-29: 0.08; 2025-01-26: 0.08; 2025-02-23: 0.1; 2025-03-30: 0.08; 2025-04-27: 0.08; 2025-05-25: 0.1; 2025-06-29: 0.08; 2025-07-27: 0.08; 2025-08-24: 0.1; 2025-09-28: 0.08; 2025-10-26: 0.08; 2025-11-23: 0.09; 2025-12-28: 0.08; 2026-01-25: 0.05
Resource Name: Barajas, Elizabeth F |  |  | 38 | Remaining Units | 2023-12-31: 9.29; 2024-01-28: 16.89; 2024-02-25: 11.82
WBS: 275222.RobertsSmartgap.LPA LPA |  |  | 38 | Remaining Units | 2023-12-31: 9.29; 2024-01-28: 16.89; 2024-02-25: 11.82
A2662 | AsBuilt Drawings |  | 38 | Remaining Units | 2023-12-31: 9.29; 2024-01-28: 16.89; 2024-02-25: 11.82
Resource Name: Blok, Eric J |  |  | 944 | Remaining Units | 2023-10-01: 46.86; 2023-10-29: 12.65; 2023-11-26: 25.09; 2023-12-31: 51.61; 2024-01-28: 65.84; 2024-02-25: 78.33; 2024-03-31: 236.26; 2024-04-28: 218.66; 2024-05-26: 80.86; 2024-06-30: 7.87; 2024-07-28: 7.47; 2024-08-25: 8.96; 2024-09-29: 7.47; 2024-10-27: 7.47; 2024-11-24: 8.21; 2024-12-29: 7.09; 2025-01-26: 7.47; 2025-02-23: 9.33; 2025-03-30: 7.47; 2025-04-27: 7.47; 2025-05-25: 8.96; 2025-06-29: 10.72; 2025-07-27: 6.4; 2026-01-25: 3.44; 2026-02-22: 8.61; 2026-03-29: 3.44
WBS: 275222.Niles138SSFenceUpgr.LPA LPA |  |  | 25 | Remaining Units | 2024-02-25: 3.33; 2024-03-31: 11.11; 2024-04-28: 10.56
A3202 | AsBuilt Drawings |  | 25 | Remaining Units | 2024-02-25: 3.33; 2024-03-31: 11.11; 2024-04-28: 10.56
WBS: 275222.BradyHannaPh2.LPA LPA |  |  | 67 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.49; 2024-02-25: 37.22; 2024-03-31: 28.29
A2432 | AsBuilt Drawings |  | 67 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.49; 2024-02-25: 37.22; 2024-03-31: 28.29
WBS: 275222.BradyDarrowPh2.LPA LPA |  |  | 95 | Remaining Units | 2023-11-26: 10.56; 2023-12-31: 40.11; 2024-01-28: 42.22; 2024-02-25: 2.11
A2442 | AsBuilt Drawings |  | 95 | Remaining Units | 2023-11-26: 10.56; 2023-12-31: 40.11; 2024-01-28: 42.22; 2024-02-25: 2.11
WBS: 275222.FoxInstall.ENG Engineering |  |  | 41 | Remaining Units | 2024-01-28: 10.02; 2024-02-25: 22.78; 2024-03-31: 8.2
A2482 | AsBuilt Drawings |  | 41 | Remaining Units | 2024-01-28: 10.02; 2024-02-25: 22.78; 2024-03-31: 8.2
WBS: 275222.UrbanLineTerminal.ENG Engineering |  |  | 31 | Remaining Units | 2023-10-01: 4.64; 2023-10-29: 4.18; 2023-11-26: 5.57; 2023-12-31: 4.41; 2024-01-28: 4.64; 2024-02-25: 3.55; 2024-03-31: 2.39; 2024-04-28: 1.11; 2024-05-26: 0.5
A2503 | Incorporate Comments |  | 2.5 | Remaining Units | 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1.5
A3212 | AsBuilt Drawings |  | 2.5 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.89; 2024-04-28: 1.11; 2024-05-26: 0.5
A2500 | Design up to IFR |  | 26 | Remaining Units | 2023-10-01: 4.64; 2023-10-29: 4.18; 2023-11-26: 5.57; 2023-12-31: 4.41; 2024-01-28: 4.64; 2024-02-25: 2.55
WBS: 275222.AvonQualitrol.ENG Engineering |  |  | 275 | Remaining Units | 2024-03-31: 110; 2024-04-28: 122.22; 2024-05-26: 42.78
A3252 | AsBuilt Drawings |  | 275 | Remaining Units | 2024-03-31: 110; 2024-04-28: 122.22; 2024-05-26: 42.78
WBS: 275222.StrykerQualitrol.ENG Engineering |  |  | 172 | Remaining Units | 2024-03-31: 68.8; 2024-04-28: 76.44; 2024-05-26: 26.76
A2786 | AsBuilt Drawings |  | 172 | Remaining Units | 2024-03-31: 68.8; 2024-04-28: 76.44; 2024-05-26: 26.76
WBS: 275222.NilesRpl125.ENG Engineering |  |  | 40 | Remaining Units | 2023-10-01: 34.75; 2023-10-29: 1.75; 2024-04-28: 0.86; 2024-05-26: 1.87; 2024-06-30: 0.78
A2916 | AsBuilt Drawings |  | 3.5 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.86; 2024-05-26: 1.87; 2024-06-30: 0.78
A2913 | Incorporate Comments |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.75; 2023-10-29: 1.75
A2910 | Design up to IFR |  | 33 | Remaining Units | 2023-10-01: 33
WBS: 275222.BradyCamera.ENG Engineering |  |  | 198 | Remaining Units | 2023-10-01: 7.47; 2023-10-29: 6.72; 2023-11-26: 8.96; 2023-12-31: 7.09; 2024-01-28: 7.47; 2024-02-25: 9.33; 2024-03-31: 7.47; 2024-04-28: 7.47; 2024-05-26: 8.96; 2024-06-30: 7.09; 2024-07-28: 7.47; 2024-08-25: 8.96; 2024-09-29: 7.47; 2024-10-27: 7.47; 2024-11-24: 8.21; 2024-12-29: 7.09; 2025-01-26: 7.47; 2025-02-23: 9.33; 2025-03-30: 7.47; 2025-04-27: 7.47; 2025-05-25: 8.96; 2025-06-29: 10.72; 2025-07-27: 6.4; 2026-01-25: 3.44; 2026-02-22: 8.61; 2026-03-29: 3.44
A3096 | AsBuilt Drawings |  | 15.5 | Remaining Units | 2026-01-25: 3.44; 2026-02-22: 8.61; 2026-03-29: 3.44
A3093 | Incorporate Comments |  | 16 | Remaining Units | 2025-06-29: 9.6; 2025-07-27: 6.4
A3090 | Design up to IFR |  | 166.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 7.47; 2023-10-29: 6.72; 2023-11-26: 8.96; 2023-12-31: 7.09; 2024-01-28: 7.47; 2024-02-25: 9.33; 2024-03-31: 7.47; 2024-04-28: 7.47; 2024-05-26: 8.96; 2024-06-30: 7.09; 2024-07-28: 7.47; 2024-08-25: 8.96; 2024-09-29: 7.47; 2024-10-27: 7.47; 2024-11-24: 8.21; 2024-12-29: 7.09; 2025-01-26: 7.47; 2025-02-23: 9.33; 2025-03-30: 7.47; 2025-04-27: 7.47; 2025-05-25: 8.96; 2025-06-29: 1.12
Resource Name: Drawbaugh, John P |  |  | 402 | Remaining Units | 2023-10-01: 125.17; 2023-10-29: 2.85; 2023-11-26: 3.8; 2023-12-31: 3.01; 2024-01-28: 53.77; 2024-02-25: 110.07; 2024-03-31: 38.19; 2024-04-28: 8.05; 2024-05-26: 9.18; 2024-06-30: 3.01; 2024-07-28: 3.17; 2024-08-25: 3.8; 2024-09-29: 3.17; 2024-10-27: 3.17; 2024-11-24: 3.48; 2024-12-29: 3.01; 2025-01-26: 3.17; 2025-02-23: 3.96; 2025-03-30: 3.17; 2025-04-27: 2.85; 2025-06-29: 3; 2025-07-27: 3; 2026-01-25: 1.2; 2026-02-22: 3.33; 2026-03-29: 1.47
WBS: 275222.EastAkronHannaPh2.LPA LPA |  |  | 88 | Remaining Units | 2024-01-28: 25.42; 2024-02-25: 48.89; 2024-03-31: 13.69
A2422 | AsBuilt Drawings |  | 88 | Remaining Units | 2024-01-28: 25.42; 2024-02-25: 48.89; 2024-03-31: 13.69
WBS: 275222.EastAkronEvansPh2.LPA LPA |  |  | 103 | Remaining Units | 2024-01-28: 25.18; 2024-02-25: 57.22; 2024-03-31: 20.6
A2412 | AsBuilt Drawings |  | 103 | Remaining Units | 2024-01-28: 25.18; 2024-02-25: 57.22; 2024-03-31: 20.6
WBS: 275222.RobertsLineUpgrade.ENG Engineering |  |  | 133 | Remaining Units | 2023-10-01: 122; 2024-03-31: 0.73; 2024-04-28: 4.89; 2024-05-26: 5.38
A2813 | Incorporate Comments |  | 11 | Remaining Units | 2023-10-01: 11
A3232 | AsBuilt Drawings |  | 11 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.73; 2024-04-28: 4.89; 2024-05-26: 5.38
A2810 | Design up to IFR |  | 111 | Remaining Units | 2023-10-01: 111
WBS: 275222.StrykerOPGW.ENG Engineering |  |  | 40 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.63; 2023-10-29: 1.47; 2023-11-26: 1.96; 2023-12-31: 1.55; 2024-01-28: 1.63; 2024-02-25: 2.04; 2024-03-31: 1.63; 2024-04-28: 1.63; 2024-05-26: 1.96; 2024-06-30: 1.55; 2024-07-28: 1.63; 2024-08-25: 1.96; 2024-09-29: 1.63; 2024-10-27: 1.63; 2024-11-24: 1.79; 2024-12-29: 1.55; 2025-01-26: 1.63; 2025-02-23: 2.04; 2025-03-30: 1.63; 2025-04-27: 1.47; 2025-06-29: 1.5; 2025-07-27: 1.5; 2026-01-25: 0.6; 2026-02-22: 1.67; 2026-03-29: 0.73
A3136 | AsBuilt Drawings |  | 3 | Remaining Units | 2026-01-25: 0.6; 2026-02-22: 1.67; 2026-03-29: 0.73
A3133 | Incorporate Comments |  | 3 | Remaining Units | 2025-06-29: 1.5; 2025-07-27: 1.5
A3130 | Design up to IFR |  | 34 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.63; 2023-10-29: 1.47; 2023-11-26: 1.96; 2023-12-31: 1.55; 2024-01-28: 1.63; 2024-02-25: 2.04; 2024-03-31: 1.63; 2024-04-28: 1.63; 2024-05-26: 1.96; 2024-06-30: 1.55; 2024-07-28: 1.63; 2024-08-25: 1.96; 2024-09-29: 1.63; 2024-10-27: 1.63; 2024-11-24: 1.79; 2024-12-29: 1.55; 2025-01-26: 1.63; 2025-02-23: 2.04; 2025-03-30: 1.63; 2025-04-27: 1.47
WBS: 275222.SnyderOPGW.ENG Engineering |  |  | 38 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.53; 2023-10-29: 1.38; 2023-11-26: 1.84; 2023-12-31: 1.46; 2024-01-28: 1.53; 2024-02-25: 1.92; 2024-03-31: 1.53; 2024-04-28: 1.53; 2024-05-26: 1.84; 2024-06-30: 1.46; 2024-07-28: 1.53; 2024-08-25: 1.84; 2024-09-29: 1.53; 2024-10-27: 1.53; 2024-11-24: 1.69; 2024-12-29: 1.46; 2025-01-26: 1.53; 2025-02-23: 1.92; 2025-03-30: 1.53; 2025-04-27: 1.38; 2025-06-29: 1.5; 2025-07-27: 1.5; 2026-01-25: 0.6; 2026-02-22: 1.67; 2026-03-29: 0.73
A3156 | AsBuilt Drawings |  | 3 | Remaining Units | 2026-01-25: 0.6; 2026-02-22: 1.67; 2026-03-29: 0.73
A3153 | Incorporate Comments |  | 3 | Remaining Units | 2025-06-29: 1.5; 2025-07-27: 1.5
A3150 | Design up to IFR |  | 32 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.53; 2023-10-29: 1.38; 2023-11-26: 1.84; 2023-12-31: 1.46; 2024-01-28: 1.53; 2024-02-25: 1.92; 2024-03-31: 1.53; 2024-04-28: 1.53; 2024-05-26: 1.84; 2024-06-30: 1.46; 2024-07-28: 1.53; 2024-08-25: 1.84; 2024-09-29: 1.53; 2024-10-27: 1.53; 2024-11-24: 1.69; 2024-12-29: 1.46; 2025-01-26: 1.53; 2025-02-23: 1.92; 2025-03-30: 1.53; 2025-04-27: 1.38
Resource Name: Elkins, Kristie L |  |  | 969 | Remaining Units | 2023-10-01: 151.86; 2023-10-29: 66.83; 2023-11-26: 73.7; 2023-12-31: 73.38; 2024-01-28: 81.22; 2024-02-25: 98.48; 2024-03-31: 114.06; 2024-04-28: 96.53; 2024-05-26: 66.04; 2024-06-30: 24.38; 2024-07-28: 25.72; 2024-08-25: 24.45; 2024-09-29: 7.86; 2024-10-27: 1.1; 2024-11-24: 1.21; 2024-12-29: 2.76; 2025-01-26: 3.54; 2025-02-23: 2.72; 2025-03-30: 1.1; 2025-04-27: 1.07; 2025-05-25: 0.97; 2025-06-29: 12.22; 2025-07-27: 9.12; 2025-08-24: 0.14; 2025-09-28: 0.12; 2025-10-26: 0.12; 2025-11-23: 0.12; 2025-12-28: 0.11; 2026-01-25: 4.6; 2026-02-22: 15.17; 2026-03-29: 4.8; 2026-08-23: 0.78; 2026-09-27: 1.56; 2026-10-25: 1.17
WBS: 275222.PidgeonSmartgap.LPA LPA |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.89; 2023-12-31: 3.38; 2024-01-28: 3.56; 2024-02-25: 0.18
A2372 | AsBuilt Drawings |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.89; 2023-12-31: 3.38; 2024-01-28: 3.56; 2024-02-25: 0.18
WBS: 275222.RobertsSmartgap.LPA LPA |  |  | 9 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.2; 2024-01-28: 4; 2024-02-25: 2.8
A2662 | AsBuilt Drawings |  | 9 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.2; 2024-01-28: 4; 2024-02-25: 2.8
WBS: 275222.Niles138SSFenceUpgr.LPA LPA |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-02-25: 0.8; 2024-03-31: 2.67; 2024-04-28: 2.53
A3202 | AsBuilt Drawings |  | 6 | Remaining Units | 2024-02-25: 0.8; 2024-03-31: 2.67; 2024-04-28: 2.53
WBS: 275222.FowlesQualitrol.LPA LPA |  |  | 27 | Remaining Units | 2023-10-01: 9; 2023-10-29: 9; 2024-04-28: 0.2; 2024-05-26: 4.8; 2024-06-30: 3.8; 2024-07-28: 0.2
A1520 | Design up to IFR |  | 9 | Remaining Units | 2023-10-01: 9
A3316 | AsBuilt Drawings |  | 9 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.2; 2024-05-26: 4.8; 2024-06-30: 3.8; 2024-07-28: 0.2
A1524 | Incorporate Comments |  | 9 | Remaining Units | 2023-10-29: 9
WBS: 275222.FowlesProtectionUpgr.LPA LPA |  |  | 109 | Remaining Units | 2023-10-01: 11.56; 2023-10-29: 10.41; 2023-11-26: 13.88; 2023-12-31: 27.06; 2024-01-28: 11.1; 2024-03-31: 3.89; 2024-04-28: 15.56; 2024-05-26: 15.56
A3002 | AsBuilt Drawings |  | 35 | Remaining Units | 2024-03-31: 3.89; 2024-04-28: 15.56; 2024-05-26: 15.56
A1540 | Design up to IFR |  | 37 | Remaining Units | 2023-10-01: 11.56; 2023-10-29: 10.41; 2023-11-26: 13.88; 2023-12-31: 1.16
A1544 | Incorporate Comments |  | 37 | Remaining Units | 2023-12-31: 25.9; 2024-01-28: 11.1
WBS: 275222.EastSpringfieldNBus.LPA LPA |  |  | 30 | Remaining Units | 2023-10-01: 20; 2023-11-26: 1.11; 2023-12-31: 4.22; 2024-01-28: 4.44; 2024-02-25: 0.22
A1610 | Design up to IFR |  | 10 | Remaining Units | 2023-10-01: 10
A1613 | Incorporate Comments |  | 10 | Remaining Units | 2023-10-01: 10
A2392 | AsBuilt Drawings |  | 10 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.11; 2023-12-31: 4.22; 2024-01-28: 4.44; 2024-02-25: 0.22
WBS: 275222.BradyHannaPh2.LPA LPA |  |  | 15 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.33; 2024-02-25: 8.33; 2024-03-31: 6.33
A2432 | AsBuilt Drawings |  | 15 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.33; 2024-02-25: 8.33; 2024-03-31: 6.33
WBS: 275222.UrbanTuscUrbaPh2.LPA LPA |  |  | 26 | Remaining Units | 2024-02-25: 4.62; 2024-03-31: 11.56; 2024-04-28: 9.82
A2402 | AsBuilt Drawings |  | 26 | Remaining Units | 2024-02-25: 4.62; 2024-03-31: 11.56; 2024-04-28: 9.82
WBS: 275222.EastAkronHannaPh2.LPA LPA |  |  | 20 | Remaining Units | 2024-01-28: 5.78; 2024-02-25: 11.11; 2024-03-31: 3.11
A2422 | AsBuilt Drawings |  | 20 | Remaining Units | 2024-01-28: 5.78; 2024-02-25: 11.11; 2024-03-31: 3.11
WBS: 275222.BradyDarrowPh2.LPA LPA |  |  | 22 | Remaining Units | 2023-11-26: 2.44; 2023-12-31: 9.29; 2024-01-28: 9.78; 2024-02-25: 0.49
A2442 | AsBuilt Drawings |  | 22 | Remaining Units | 2023-11-26: 2.44; 2023-12-31: 9.29; 2024-01-28: 9.78; 2024-02-25: 0.49
WBS: 275222.EastAkronEvansPh2.LPA LPA |  |  | 23.5 | Remaining Units | 2024-01-28: 5.74; 2024-02-25: 13.06; 2024-03-31: 4.7
A2412 | AsBuilt Drawings |  | 23.5 | Remaining Units | 2024-01-28: 5.74; 2024-02-25: 13.06; 2024-03-31: 4.7
WBS: 275222.FowlesRetire.ENG Engineering |  |  | 24 | Remaining Units | 2023-10-01: 10.67; 2023-10-29: 9.6; 2023-11-26: 3.73
A3329 | AsBuilt Drawings |  | 24 | Remaining Units | 2023-10-01: 10.67; 2023-10-29: 9.6; 2023-11-26: 3.73
WBS: 275222.FoxInstall.ENG Engineering |  |  | 10 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.44; 2024-02-25: 5.56; 2024-03-31: 2
A2482 | AsBuilt Drawings |  | 10 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.44; 2024-02-25: 5.56; 2024-03-31: 2
WBS: 275222.LakeAveTransformer1.ENG Engineering |  |  | 33 | Remaining Units | 2023-10-01: 16.5; 2023-10-29: 5.5; 2024-04-28: 2.69; 2024-05-26: 5.87; 2024-06-30: 2.44
A2130 | Design up to IFR |  | 11 | Remaining Units | 2023-10-01: 11
A2133 | Incorporate Comments |  | 11 | Remaining Units | 2023-10-01: 5.5; 2023-10-29: 5.5
A3162 | AsBuilt Drawings |  | 11 | Remaining Units | 2024-04-28: 2.69; 2024-05-26: 5.87; 2024-06-30: 2.44
WBS: 275222.LakeAveTransformer2.ENG Engineering |  |  | 36 | Remaining Units | 2023-10-01: 9.23; 2023-10-29: 5.17; 2023-11-26: 9.6; 2024-05-26: 3.73; 2024-06-30: 5.07; 2024-07-28: 3.2
A2150 | Design up to IFR |  | 12 | Remaining Units | 2023-10-01: 9.23; 2023-10-29: 2.77
A2153 | Incorporate Comments |  | 12 | Remaining Units | 2023-10-29: 2.4; 2023-11-26: 9.6
A3172 | AsBuilt Drawings |  | 12 | Remaining Units | 2024-05-26: 3.73; 2024-06-30: 5.07; 2024-07-28: 3.2
WBS: 275222.LeavittsburgReplace.ENG Engineering |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-02-25: 1.96; 2024-03-31: 1.78; 2024-04-28: 0.27
A3182 | AsBuilt Drawings |  | 4 | Remaining Units | 2024-02-25: 1.96; 2024-03-31: 1.78; 2024-04-28: 0.27
WBS: 275222.MapleReplace.ENG Engineering |  |  | 10 | Remaining Units | 2024-02-25: 4; 2024-03-31: 4.44; 2024-04-28: 1.56
A3192 | AsBuilt Drawings |  | 10 | Remaining Units | 2024-02-25: 4; 2024-03-31: 4.44; 2024-04-28: 1.56
WBS: 275222.UrbanLineTerminal.ENG Engineering |  |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.36; 2023-10-29: 0.32; 2023-11-26: 0.43; 2023-12-31: 0.34; 2024-01-28: 0.36; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1.91; 2024-04-28: 0.89; 2024-05-26: 0.4
A2500 | Design up to IFR |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.36; 2023-10-29: 0.32; 2023-11-26: 0.43; 2023-12-31: 0.34; 2024-01-28: 0.36; 2024-02-25: 0.2
A2503 | Incorporate Comments |  | 2 | Remaining Units | 2024-02-25: 0.8; 2024-03-31: 1.2
A3212 | AsBuilt Drawings |  | 2 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.71; 2024-04-28: 0.89; 2024-05-26: 0.4
WBS: 275222.AvonQualitrol.ENG Engineering |  |  | 64 | Remaining Units | 2024-03-31: 25.6; 2024-04-28: 28.44; 2024-05-26: 9.96
A3252 | AsBuilt Drawings |  | 64 | Remaining Units | 2024-03-31: 25.6; 2024-04-28: 28.44; 2024-05-26: 9.96
WBS: 275222.ClinicHospitalQual.ENG Engineering |  |  | 21 | Remaining Units | 2024-01-28: 7; 2024-02-25: 11.67; 2024-03-31: 2.33
A3262 | AsBuilt Drawings |  | 21 | Remaining Units | 2024-01-28: 7; 2024-02-25: 11.67; 2024-03-31: 2.33
WBS: 275222.EmilyQualitrol.ENG Engineering |  |  | 55 | Remaining Units | 2023-10-01: 6.85; 2023-10-29: 6.17; 2023-11-26: 5.48; 2023-12-31: 18.5; 2024-06-30: 2; 2024-07-28: 8; 2024-08-25: 8
A2716 | AsBuilt Drawings |  | 18 | Remaining Units | 2024-06-30: 2; 2024-07-28: 8; 2024-08-25: 8
A2710 | Design up to IFR |  | 18.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 6.85; 2023-10-29: 6.17; 2023-11-26: 5.48
A2713 | Incorporate Comments |  | 18.5 | Remaining Units | 2023-12-31: 18.5
WBS: 275222.GrandRiverQualitrol.ENG Engineering |  |  | 36 | Remaining Units | 2024-01-28: 4; 2024-02-25: 20; 2024-03-31: 12
A2726 | AsBuilt Drawings |  | 36 | Remaining Units | 2024-01-28: 4; 2024-02-25: 20; 2024-03-31: 12
WBS: 275222.HamiltonQualitrol.ENG Engineering |  |  | 18 | Remaining Units | 2024-02-25: 6.8; 2024-03-31: 8; 2024-04-28: 3.2
A2746 | AsBuilt Drawings |  | 18 | Remaining Units | 2024-02-25: 6.8; 2024-03-31: 8; 2024-04-28: 3.2
WBS: 275222.EastAkronQualitrol.ENG Engineering |  |  | 33 | Remaining Units | 2023-10-01: 22; 2024-03-31: 1.71; 2024-04-28: 4.89; 2024-05-26: 4.4
A2750 | Design up to IFR |  | 11 | Remaining Units | 2023-10-01: 11
A2753 | Incorporate Comments |  | 11 | Remaining Units | 2023-10-01: 11
A2756 | AsBuilt Drawings |  | 11 | Remaining Units | 2024-03-31: 1.71; 2024-04-28: 4.89; 2024-05-26: 4.4
WBS: 275222.LakeAveQualitrol.ENG Engineering |  |  | 59 | Remaining Units | 2023-10-01: 5.41; 2023-10-29: 4.86; 2023-11-26: 6.49; 2023-12-31: 3.24; 2024-01-28: 20; 2024-07-28: 2.11; 2024-08-25: 10.13; 2024-09-29: 6.76
A2766 | AsBuilt Drawings |  | 19 | Remaining Units | 2024-07-28: 2.11; 2024-08-25: 10.13; 2024-09-29: 6.76
A2760 | Design up to IFR |  | 20 | Remaining Units | 2023-10-01: 5.41; 2023-10-29: 4.86; 2023-11-26: 6.49; 2023-12-31: 3.24
A2763 | Incorporate Comments |  | 20 | Remaining Units | 2024-01-28: 20
WBS: 275222.BrimQualitrol.ENG Engineering |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-02-25: 2.53; 2024-03-31: 2.67; 2024-04-28: 0.8
A2776 | AsBuilt Drawings |  | 6 | Remaining Units | 2024-02-25: 2.53; 2024-03-31: 2.67; 2024-04-28: 0.8
WBS: 275222.StrykerQualitrol.ENG Engineering |  |  | 40 | Remaining Units | 2024-03-31: 16; 2024-04-28: 17.78; 2024-05-26: 6.22
A2786 | AsBuilt Drawings |  | 40 | Remaining Units | 2024-03-31: 16; 2024-04-28: 17.78; 2024-05-26: 6.22
WBS: 275222.RobertsLineUpgrade.ENG Engineering |  |  | 30 | Remaining Units | 2023-10-01: 20; 2024-03-31: 0.67; 2024-04-28: 4.44; 2024-05-26: 4.89
A2810 | Design up to IFR |  | 10 | Remaining Units | 2023-10-01: 10
A2813 | Incorporate Comments |  | 10 | Remaining Units | 2023-10-01: 10
A3232 | AsBuilt Drawings |  | 10 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.67; 2024-04-28: 4.44; 2024-05-26: 4.89
WBS: 275222.AvonFenceUpgrd.ENG Engineering |  |  | 77 | Remaining Units | 2023-10-01: 12.09; 2023-10-29: 10.88; 2023-11-26: 26.42; 2023-12-31: 2.6; 2024-06-30: 8.89; 2024-07-28: 11.11; 2024-08-25: 5
A2846 | AsBuilt Drawings |  | 25 | Remaining Units | 2024-06-30: 8.89; 2024-07-28: 11.11; 2024-08-25: 5
A2840 | Design up to IFR |  | 26 | Remaining Units | 2023-10-01: 12.09; 2023-10-29: 10.88; 2023-11-26: 3.02
A2843 | Incorporate Comments |  | 26 | Remaining Units | 2023-11-26: 23.4; 2023-12-31: 2.6
WBS: 275222.NilesRpl125.ENG Engineering |  |  | 9 | Remaining Units | 2023-10-01: 4.5; 2023-10-29: 1.5; 2024-04-28: 0.73; 2024-05-26: 1.6; 2024-06-30: 0.67
A2910 | Design up to IFR |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 3
A2913 | Incorporate Comments |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.5; 2023-10-29: 1.5
A2916 | AsBuilt Drawings |  | 3 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.73; 2024-05-26: 1.6; 2024-06-30: 0.67
WBS: 275222.ColumbiaUpgradeTR1.ENG Engineering |  |  | 9 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.94; 2023-10-29: 0.85; 2023-11-26: 1.13; 2023-12-31: 0.9; 2024-01-28: 0.94; 2024-02-25: 1.18; 2024-03-31: 0.94; 2024-04-28: 0.94; 2024-05-26: 1.13; 2024-06-30: 0.05
A3040 | ColumbiaUpgradeTR1 - LPA/Engineering |  | 9 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.94; 2023-10-29: 0.85; 2023-11-26: 1.13; 2023-12-31: 0.9; 2024-01-28: 0.94; 2024-02-25: 1.18; 2024-03-31: 0.94; 2024-04-28: 0.94; 2024-05-26: 1.13; 2024-06-30: 0.05
WBS: 275222.BradyCamera.ENG Engineering |  |  | 45.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.7; 2023-10-29: 0.63; 2023-11-26: 0.83; 2023-12-31: 0.66; 2024-01-28: 0.7; 2024-02-25: 0.87; 2024-03-31: 0.7; 2024-04-28: 0.7; 2024-05-26: 0.83; 2024-06-30: 0.66; 2024-07-28: 0.7; 2024-08-25: 0.83; 2024-09-29: 0.7; 2024-10-27: 0.7; 2024-11-24: 0.76; 2024-12-29: 0.66; 2025-01-26: 0.7; 2025-02-23: 0.87; 2025-03-30: 0.7; 2025-04-27: 0.7; 2025-05-25: 0.83; 2025-06-29: 9.1; 2025-07-27: 6; 2026-01-25: 3.33; 2026-02-22: 8.33; 2026-03-29: 3.33
A3093 | Incorporate Comments |  | 15 | Remaining Units | 2025-06-29: 9; 2025-07-27: 6
A3096 | AsBuilt Drawings |  | 15 | Remaining Units | 2026-01-25: 3.33; 2026-02-22: 8.33; 2026-03-29: 3.33
A3090 | Design up to IFR |  | 15.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.7; 2023-10-29: 0.63; 2023-11-26: 0.83; 2023-12-31: 0.66; 2024-01-28: 0.7; 2024-02-25: 0.87; 2024-03-31: 0.7; 2024-04-28: 0.7; 2024-05-26: 0.83; 2024-06-30: 0.66; 2024-07-28: 0.7; 2024-08-25: 0.83; 2024-09-29: 0.7; 2024-10-27: 0.7; 2024-11-24: 0.76; 2024-12-29: 0.66; 2025-01-26: 0.7; 2025-02-23: 0.87; 2025-03-30: 0.7; 2025-04-27: 0.7; 2025-05-25: 0.83; 2025-06-29: 0.1
WBS: 275222.ChamberlinUPLC.ENG Engineering |  |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 1; 2023-10-29: 1; 2024-04-28: 0.04; 2024-05-26: 0.53; 2024-06-30: 0.42
A3110 | Design up to IFR |  | 1 | Remaining Units | bar: 2023-10-01
A3113 | Incorporate Comments |  | 1 | Remaining Units | bar: 2023-10-29
A3116 | AsBuilt Drawings |  | 1 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.04; 2024-05-26: 0.53; 2024-06-30: 0.42
WBS: 275222.StrykerOPGW.ENG Engineering |  |  | 9 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.14; 2023-10-29: 0.13; 2023-11-26: 0.17; 2023-12-31: 0.14; 2024-01-28: 0.14; 2024-02-25: 0.18; 2024-03-31: 0.14; 2024-04-28: 0.14; 2024-05-26: 0.17; 2024-06-30: 0.14; 2024-07-28: 0.14; 2024-08-25: 0.17; 2024-09-29: 0.14; 2024-10-27: 0.14; 2024-11-24: 0.16; 2024-12-29: 0.14; 2025-01-26: 0.14; 2025-02-23: 0.18; 2025-03-30: 0.14; 2025-04-27: 0.13; 2025-06-29: 1.5; 2025-07-27: 1.5; 2026-01-25: 0.6; 2026-02-22: 1.67; 2026-03-29: 0.73
A3130 | Design up to IFR |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.14; 2023-10-29: 0.13; 2023-11-26: 0.17; 2023-12-31: 0.14; 2024-01-28: 0.14; 2024-02-25: 0.18; 2024-03-31: 0.14; 2024-04-28: 0.14; 2024-05-26: 0.17; 2024-06-30: 0.14; 2024-07-28: 0.14; 2024-08-25: 0.17; 2024-09-29: 0.14; 2024-10-27: 0.14; 2024-11-24: 0.16; 2024-12-29: 0.14; 2025-01-26: 0.14; 2025-02-23: 0.18; 2025-03-30: 0.14; 2025-04-27: 0.13
A3133 | Incorporate Comments |  | 3 | Remaining Units | 2025-06-29: 1.5; 2025-07-27: 1.5
A3136 | AsBuilt Drawings |  | 3 | Remaining Units | 2026-01-25: 0.6; 2026-02-22: 1.67; 2026-03-29: 0.73
WBS: 275222.SnyderOPGW.ENG Engineering |  |  | 9 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.14; 2023-10-29: 0.13; 2023-11-26: 0.17; 2023-12-31: 0.14; 2024-01-28: 0.14; 2024-02-25: 0.18; 2024-03-31: 0.14; 2024-04-28: 0.14; 2024-05-26: 0.17; 2024-06-30: 0.14; 2024-07-28: 0.14; 2024-08-25: 0.17; 2024-09-29: 0.14; 2024-10-27: 0.14; 2024-11-24: 0.16; 2024-12-29: 0.14; 2025-01-26: 0.14; 2025-02-23: 0.18; 2025-03-30: 0.14; 2025-04-27: 0.13; 2025-06-29: 1.5; 2025-07-27: 1.5; 2026-01-25: 0.6; 2026-02-22: 1.67; 2026-03-29: 0.73
A3150 | Design up to IFR |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.14; 2023-10-29: 0.13; 2023-11-26: 0.17; 2023-12-31: 0.14; 2024-01-28: 0.14; 2024-02-25: 0.18; 2024-03-31: 0.14; 2024-04-28: 0.14; 2024-05-26: 0.17; 2024-06-30: 0.14; 2024-07-28: 0.14; 2024-08-25: 0.17; 2024-09-29: 0.14; 2024-10-27: 0.14; 2024-11-24: 0.16; 2024-12-29: 0.14; 2025-01-26: 0.14; 2025-02-23: 0.18; 2025-03-30: 0.14; 2025-04-27: 0.13
A3153 | Incorporate Comments |  | 3 | Remaining Units | 2025-06-29: 1.5; 2025-07-27: 1.5
A3156 | AsBuilt Drawings |  | 3 | Remaining Units | 2026-01-25: 0.6; 2026-02-22: 1.67; 2026-03-29: 0.73
WBS: 275222.LGChem.ENG Engineering |  |  | 16.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.65; 2023-10-29: 0.58; 2023-11-26: 0.78; 2023-12-31: 0.61; 2024-01-28: 0.65; 2024-02-25: 0.81; 2024-03-31: 0.65; 2024-04-28: 0.65; 2024-05-26: 5.63; 2024-12-29: 1.71; 2025-01-26: 2.44; 2025-02-23: 1.34
A3280 | Design up to IFR |  | 5.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.65; 2023-10-29: 0.58; 2023-11-26: 0.78; 2023-12-31: 0.61; 2024-01-28: 0.65; 2024-02-25: 0.81; 2024-03-31: 0.65; 2024-04-28: 0.65; 2024-05-26: 0.13
A3286 | AsBuilt Drawings |  | 5.5 | Remaining Units | 2024-12-29: 1.71; 2025-01-26: 2.44; 2025-02-23: 1.34
A3283 | Incorporate Comments |  | 5.5 | Remaining Units | 2024-05-26: 5.5
WBS: 275222.GatesRepInsulators.ENG Engineering |  |  | 10.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.12; 2023-10-29: 0.11; 2023-11-26: 0.14; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.12; 2024-08-25: 0.14; 2024-09-29: 0.12; 2024-10-27: 0.12; 2024-11-24: 0.13; 2024-12-29: 0.11; 2025-01-26: 0.12; 2025-02-23: 0.15; 2025-03-30: 0.12; 2025-04-27: 0.12; 2025-05-25: 0.14; 2025-06-29: 0.11; 2025-07-27: 0.12; 2025-08-24: 0.14; 2025-09-28: 0.12; 2025-10-26: 0.12; 2025-11-23: 0.12; 2025-12-28: 0.11; 2026-01-25: 0.07; 2026-02-22: 3.5; 2026-08-23: 0.78; 2026-09-27: 1.56; 2026-10-25: 1.17
A3300 | Design up to IFR |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.12; 2023-10-29: 0.11; 2023-11-26: 0.14; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.12; 2024-08-25: 0.14; 2024-09-29: 0.12; 2024-10-27: 0.12; 2024-11-24: 0.13; 2024-12-29: 0.11; 2025-01-26: 0.12; 2025-02-23: 0.15; 2025-03-30: 0.12; 2025-04-27: 0.12; 2025-05-25: 0.14; 2025-06-29: 0.11; 2025-07-27: 0.12; 2025-08-24: 0.14; 2025-09-28: 0.12; 2025-10-26: 0.12; 2025-11-23: 0.12; 2025-12-28: 0.11; 2026-01-25: 0.07
A3303 | Incorporate Comments |  | 3.5 | Remaining Units | 2026-02-22: 3.5
A3306 | AsBuilt Drawings |  | 3.5 | Remaining Units | 2026-08-23: 0.78; 2026-09-27: 1.56; 2026-10-25: 1.17
Resource Name: Grieshop, Michael S |  |  | 207.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 35.11; 2023-10-29: 19.45; 2023-11-26: 24.7; 2023-12-31: 19.04; 2024-01-28: 20.05; 2024-02-25: 23.05; 2024-03-31: 16.35; 2024-04-28: 13.49; 2024-05-26: 12.01; 2024-06-30: 5.27; 2024-07-28: 4.26; 2024-08-25: 3.4; 2024-09-29: 1.38; 2024-10-27: 0.66; 2024-11-24: 0.73; 2024-12-29: 0.63; 2025-01-26: 0.66; 2025-02-23: 0.69; 2025-03-30: 0.47; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.57; 2025-06-29: 0.45; 2025-07-27: 0.47; 2025-08-24: 0.57; 2025-09-28: 0.47; 2025-10-26: 0.47; 2025-11-23: 0.5; 2025-12-28: 0.45; 2026-01-25: 0.47; 2026-02-22: 0.59; 2026-03-29: 0.27; 2026-04-26: 0.05; 2026-05-24: 0.06; 2026-06-28: 0.05; 2026-07-26: 0.05; 2026-08-23: 0.06; 2026-09-27: 0.05; 2026-10-25: 0.04
WBS: 275222.PidgeonSmartgap.INC CDM Smith |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.66; 2023-12-31: 0.62; 2024-01-28: 0.66; 2024-02-25: 0.07
A1290 | Project Management |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.66; 2023-12-31: 0.62; 2024-01-28: 0.66; 2024-02-25: 0.07
WBS: 275222.RobertsSmartgap.INC CDM Smith |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.35; 2023-10-29: 0.31; 2023-11-26: 0.42; 2023-12-31: 0.33; 2024-01-28: 0.35; 2024-02-25: 0.24
A1310 | RobertsSmartgap CDM Smith |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.35; 2023-10-29: 0.31; 2023-11-26: 0.42; 2023-12-31: 0.33; 2024-01-28: 0.35; 2024-02-25: 0.24
WBS: 275222.Niles138SSFenceUpgr.INC CDM Smith |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.12; 2023-10-29: 0.11; 2023-11-26: 0.15; 2023-12-31: 0.12; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12
A1490 | Niles138SSFenceUpgr CDM Smith |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.12; 2023-10-29: 0.11; 2023-11-26: 0.15; 2023-12-31: 0.12; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12
WBS: 275222.FowlesQualitrol.INC CDM Smith |  |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.57; 2023-10-29: 0.51; 2023-11-26: 0.69; 2023-12-31: 0.54; 2024-01-28: 0.57; 2024-02-25: 0.71; 2024-03-31: 0.57; 2024-04-28: 0.57; 2024-05-26: 0.69; 2024-06-30: 0.54; 2024-07-28: 0.03
A1510 | Project Management |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.57; 2023-10-29: 0.51; 2023-11-26: 0.69; 2023-12-31: 0.54; 2024-01-28: 0.57; 2024-02-25: 0.71; 2024-03-31: 0.57; 2024-04-28: 0.57; 2024-05-26: 0.69; 2024-06-30: 0.54; 2024-07-28: 0.03
WBS: 275222.FowlesProtectionUpgr.INC CDM Smith |  |  | 23 | Remaining Units | 2023-10-01: 2.47; 2023-10-29: 2.23; 2023-11-26: 2.97; 2023-12-31: 2.35; 2024-01-28: 2.47; 2024-02-25: 3.09; 2024-03-31: 2.47; 2024-04-28: 2.47; 2024-05-26: 2.47
A1530 | Project Management |  | 23 | Remaining Units | 2023-10-01: 2.47; 2023-10-29: 2.23; 2023-11-26: 2.97; 2023-12-31: 2.35; 2024-01-28: 2.47; 2024-02-25: 3.09; 2024-03-31: 2.47; 2024-04-28: 2.47; 2024-05-26: 2.47
WBS: 275222.EastSpringfieldNBus.INC CDM Smith |  |  | 6.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 6.5
A1600 | Project Management |  | 6.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 6.5
WBS: 275222.BradyHannaPh2.INC CDM Smith |  |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.41; 2023-10-29: 0.37; 2023-11-26: 0.5; 2023-12-31: 0.39; 2024-01-28: 0.41; 2024-02-25: 0.52; 2024-03-31: 0.39
A1620 | BradyHannaPh2s CDM Smith - PM |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.41; 2023-10-29: 0.37; 2023-11-26: 0.5; 2023-12-31: 0.39; 2024-01-28: 0.41; 2024-02-25: 0.52; 2024-03-31: 0.39
WBS: 275222.UrbanTuscUrbaPh2.INC CDM Smith |  |  | 5.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.67; 2023-10-29: 0.61; 2023-11-26: 0.81; 2023-12-31: 0.64; 2024-01-28: 0.67; 2024-02-25: 0.84; 2024-03-31: 0.67; 2024-04-28: 0.57
A1640 | UrbanTuscUrbaPh2 CDM Smith - PM |  | 5.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.67; 2023-10-29: 0.61; 2023-11-26: 0.81; 2023-12-31: 0.64; 2024-01-28: 0.67; 2024-02-25: 0.84; 2024-03-31: 0.67; 2024-04-28: 0.57
WBS: 275222.EastAkronHannaPh2.INC CDM Smith |  |  | 4.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.68; 2023-10-29: 0.61; 2023-11-26: 0.81; 2023-12-31: 0.64; 2024-01-28: 0.68; 2024-02-25: 0.85; 2024-03-31: 0.24
A1660 | EastAkronHannaPh2 CDM Smith - PM |  | 4.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.68; 2023-10-29: 0.61; 2023-11-26: 0.81; 2023-12-31: 0.64; 2024-01-28: 0.68; 2024-02-25: 0.85; 2024-03-31: 0.24
WBS: 275222.BradyDarrowPh2.INC CDM Smith |  |  | 4.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.88; 2023-10-29: 0.79; 2023-11-26: 1.06; 2023-12-31: 0.84; 2024-01-28: 0.88; 2024-02-25: 0.04
A1680 | BradyDarrowPh2 CDM Smith - PM |  | 4.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.88; 2023-10-29: 0.79; 2023-11-26: 1.06; 2023-12-31: 0.84; 2024-01-28: 0.88; 2024-02-25: 0.04
WBS: 275222.EastAkronEvansPh2.INC CDM Smith |  |  | 5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.74; 2023-10-29: 0.67; 2023-11-26: 0.89; 2023-12-31: 0.7; 2024-01-28: 0.74; 2024-02-25: 0.93; 2024-03-31: 0.33
A1700 | EastAkronEvansPh2 CDM Smith - PM |  | 5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.74; 2023-10-29: 0.67; 2023-11-26: 0.89; 2023-12-31: 0.7; 2024-01-28: 0.74; 2024-02-25: 0.93; 2024-03-31: 0.33
WBS: 275222.FowlesRetire.PM PM |  |  | 5 | Remaining Units | 2023-10-01: 2.22; 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 0.78
A2000 | FowlesRetire - PM |  | 5 | Remaining Units | 2023-10-01: 2.22; 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 0.78
WBS: 275222.FoxInstall.PM PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.3; 2023-10-29: 0.27; 2023-11-26: 0.36; 2023-12-31: 0.28; 2024-01-28: 0.3; 2024-02-25: 0.37; 2024-03-31: 0.13
A2020 | FoxInstall - PM |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.3; 2023-10-29: 0.27; 2023-11-26: 0.36; 2023-12-31: 0.28; 2024-01-28: 0.3; 2024-02-25: 0.37; 2024-03-31: 0.13
WBS: 275222.LakeAveTransformer1.PM PM |  |  | 6.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.65; 2023-10-29: 0.59; 2023-11-26: 0.78; 2023-12-31: 0.62; 2024-01-28: 0.65; 2024-02-25: 0.81; 2024-03-31: 0.65; 2024-04-28: 0.65; 2024-05-26: 0.78; 2024-06-30: 0.33
A2140 | Project Management |  | 6.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.65; 2023-10-29: 0.59; 2023-11-26: 0.78; 2023-12-31: 0.62; 2024-01-28: 0.65; 2024-02-25: 0.81; 2024-03-31: 0.65; 2024-04-28: 0.65; 2024-05-26: 0.78; 2024-06-30: 0.33
WBS: 275222.LakeAveTransformer2.PM PM |  |  | 7.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.68; 2023-10-29: 0.61; 2023-11-26: 0.81; 2023-12-31: 0.64; 2024-01-28: 0.68; 2024-02-25: 0.85; 2024-03-31: 0.68; 2024-04-28: 0.68; 2024-05-26: 0.81; 2024-06-30: 0.64; 2024-07-28: 0.41
A2160 | Project Management |  | 7.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.68; 2023-10-29: 0.61; 2023-11-26: 0.81; 2023-12-31: 0.64; 2024-01-28: 0.68; 2024-02-25: 0.85; 2024-03-31: 0.68; 2024-04-28: 0.68; 2024-05-26: 0.81; 2024-06-30: 0.64; 2024-07-28: 0.41
WBS: 275222.LeavittsburgReplace.PM PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.13; 2023-10-29: 0.12; 2023-11-26: 0.16; 2023-12-31: 0.13; 2024-01-28: 0.13; 2024-02-25: 0.17; 2024-03-31: 0.13; 2024-04-28: 0.02
A2290 | LeavittsburgReplace - PM |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.13; 2023-10-29: 0.12; 2023-11-26: 0.16; 2023-12-31: 0.13; 2024-01-28: 0.13; 2024-02-25: 0.17; 2024-03-31: 0.13; 2024-04-28: 0.02
WBS: 275222.MapleReplace.PM PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.26; 2023-10-29: 0.24; 2023-11-26: 0.31; 2023-12-31: 0.25; 2024-01-28: 0.26; 2024-02-25: 0.33; 2024-03-31: 0.26; 2024-04-28: 0.09
A2310 | MapleReplace - PM |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.26; 2023-10-29: 0.24; 2023-11-26: 0.31; 2023-12-31: 0.25; 2024-01-28: 0.26; 2024-02-25: 0.33; 2024-03-31: 0.26; 2024-04-28: 0.09
WBS: 275222.UrbanLineTerminal.PM PM |  |  | 1.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.17; 2023-10-29: 0.15; 2023-11-26: 0.21; 2023-12-31: 0.16; 2024-01-28: 0.17; 2024-02-25: 0.21; 2024-03-31: 0.17; 2024-04-28: 0.17; 2024-05-26: 0.08
A2490 | Project Management |  | 1.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.17; 2023-10-29: 0.15; 2023-11-26: 0.21; 2023-12-31: 0.16; 2024-01-28: 0.17; 2024-02-25: 0.21; 2024-03-31: 0.17; 2024-04-28: 0.17; 2024-05-26: 0.08
WBS: 275222.AvonQualitrol.PM PM |  |  | 14 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.62; 2023-10-29: 1.46; 2023-11-26: 1.94; 2023-12-31: 1.54; 2024-01-28: 1.62; 2024-02-25: 2.02; 2024-03-31: 1.62; 2024-04-28: 1.62; 2024-05-26: 0.57
A2580 | Project Management |  | 14 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.62; 2023-10-29: 1.46; 2023-11-26: 1.94; 2023-12-31: 1.54; 2024-01-28: 1.62; 2024-02-25: 2.02; 2024-03-31: 1.62; 2024-04-28: 1.62; 2024-05-26: 0.57
WBS: 275222.ClinicHospitalQual.PM PM |  |  | 4.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.69; 2023-10-29: 0.62; 2023-11-26: 0.82; 2023-12-31: 0.65; 2024-01-28: 0.69; 2024-02-25: 0.86; 2024-03-31: 0.17
A2600 | Project Management |  | 4.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.69; 2023-10-29: 0.62; 2023-11-26: 0.82; 2023-12-31: 0.65; 2024-01-28: 0.69; 2024-02-25: 0.86; 2024-03-31: 0.17
WBS: 275222.EmilyQualitrol.PM PM |  |  | 11.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.92; 2023-10-29: 0.83; 2023-11-26: 1.11; 2023-12-31: 0.88; 2024-01-28: 0.92; 2024-02-25: 1.15; 2024-03-31: 0.92; 2024-04-28: 0.92; 2024-05-26: 1.11; 2024-06-30: 0.88; 2024-07-28: 0.92; 2024-08-25: 0.92
A2610 | Project Management |  | 11.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.92; 2023-10-29: 0.83; 2023-11-26: 1.11; 2023-12-31: 0.88; 2024-01-28: 0.92; 2024-02-25: 1.15; 2024-03-31: 0.92; 2024-04-28: 0.92; 2024-05-26: 1.11; 2024-06-30: 0.88; 2024-07-28: 0.92; 2024-08-25: 0.92
WBS: 275222.GrandRiverQualitrol.PM PM |  |  | 7.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.06; 2023-10-29: 0.96; 2023-11-26: 1.28; 2023-12-31: 1.01; 2024-01-28: 1.06; 2024-02-25: 1.33; 2024-03-31: 0.8
A2620 | Project Management |  | 7.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.06; 2023-10-29: 0.96; 2023-11-26: 1.28; 2023-12-31: 1.01; 2024-01-28: 1.06; 2024-02-25: 1.33; 2024-03-31: 0.8
WBS: 275222.HamiltonQualitrol.PM PM |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.52; 2023-10-29: 0.47; 2023-11-26: 0.62; 2023-12-31: 0.49; 2024-01-28: 0.52; 2024-02-25: 0.65; 2024-03-31: 0.52; 2024-04-28: 0.21
A2640 | Project Management |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.52; 2023-10-29: 0.47; 2023-11-26: 0.62; 2023-12-31: 0.49; 2024-01-28: 0.52; 2024-02-25: 0.65; 2024-03-31: 0.52; 2024-04-28: 0.21
WBS: 275222.EastAkronQualitrol.PM PM |  |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 7
A2650 | Project Management |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 7
WBS: 275222.LakeAveQualitrol.PM PM |  |  | 12 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.89; 2023-10-29: 0.8; 2023-11-26: 1.07; 2023-12-31: 0.85; 2024-01-28: 0.89; 2024-02-25: 1.12; 2024-03-31: 0.89; 2024-04-28: 0.89; 2024-05-26: 1.07; 2024-06-30: 0.85; 2024-07-28: 0.89; 2024-08-25: 1.07; 2024-09-29: 0.71
A2660 | Project Management |  | 12 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.89; 2023-10-29: 0.8; 2023-11-26: 1.07; 2023-12-31: 0.85; 2024-01-28: 0.89; 2024-02-25: 1.12; 2024-03-31: 0.89; 2024-04-28: 0.89; 2024-05-26: 1.07; 2024-06-30: 0.85; 2024-07-28: 0.89; 2024-08-25: 1.07; 2024-09-29: 0.71
WBS: 275222.BrimQualitrol.PM PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.13; 2023-10-29: 0.12; 2023-11-26: 0.16; 2023-12-31: 0.13; 2024-01-28: 0.13; 2024-02-25: 0.16; 2024-03-31: 0.13; 2024-04-28: 0.04
A2670 | Project Management |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.13; 2023-10-29: 0.12; 2023-11-26: 0.16; 2023-12-31: 0.13; 2024-01-28: 0.13; 2024-02-25: 0.16; 2024-03-31: 0.13; 2024-04-28: 0.04
WBS: 275222.StrykerQualitrol.PM PM |  |  | 8.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.98; 2023-10-29: 0.88; 2023-11-26: 1.18; 2023-12-31: 0.93; 2024-01-28: 0.98; 2024-02-25: 1.23; 2024-03-31: 0.98; 2024-04-28: 0.98; 2024-05-26: 0.34
A2680 | StrykerQualitrol - PM |  | 8.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.98; 2023-10-29: 0.88; 2023-11-26: 1.18; 2023-12-31: 0.93; 2024-01-28: 0.98; 2024-02-25: 1.23; 2024-03-31: 0.98; 2024-04-28: 0.98; 2024-05-26: 0.34
WBS: 275222.RobertsLineUpgrade.PM PM |  |  | 6.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.69; 2023-10-29: 0.62; 2023-11-26: 0.83; 2023-12-31: 0.66; 2024-01-28: 0.69; 2024-02-25: 0.86; 2024-03-31: 0.69; 2024-04-28: 0.69; 2024-05-26: 0.76
A2800 | Project Management |  | 6.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.69; 2023-10-29: 0.62; 2023-11-26: 0.83; 2023-12-31: 0.66; 2024-01-28: 0.69; 2024-02-25: 0.86; 2024-03-31: 0.69; 2024-04-28: 0.69; 2024-05-26: 0.76
WBS: 275222.AvonFenceUpgrd.PM PM |  |  | 16 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.34; 2023-10-29: 1.21; 2023-11-26: 1.61; 2023-12-31: 1.28; 2024-01-28: 1.34; 2024-02-25: 1.68; 2024-03-31: 1.34; 2024-04-28: 1.34; 2024-05-26: 1.61; 2024-06-30: 1.28; 2024-07-28: 1.34; 2024-08-25: 0.61
A2830 | Project Management |  | 16 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.34; 2023-10-29: 1.21; 2023-11-26: 1.61; 2023-12-31: 1.28; 2024-01-28: 1.34; 2024-02-25: 1.68; 2024-03-31: 1.34; 2024-04-28: 1.34; 2024-05-26: 1.61; 2024-06-30: 1.28; 2024-07-28: 1.34; 2024-08-25: 0.61
WBS: 275222.NilesRpl125.PM PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.2; 2023-10-29: 0.18; 2023-11-26: 0.24; 2023-12-31: 0.19; 2024-01-28: 0.2; 2024-02-25: 0.25; 2024-03-31: 0.2; 2024-04-28: 0.2; 2024-05-26: 0.24; 2024-06-30: 0.1
A2900 | Project Management |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.2; 2023-10-29: 0.18; 2023-11-26: 0.24; 2023-12-31: 0.19; 2024-01-28: 0.2; 2024-02-25: 0.25; 2024-03-31: 0.2; 2024-04-28: 0.2; 2024-05-26: 0.24; 2024-06-30: 0.1
WBS: 275222.ColumbiaUpgradeTR1.PM PM |  |  | 5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.52; 2023-10-29: 0.47; 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.5; 2024-01-28: 0.52; 2024-02-25: 0.65; 2024-03-31: 0.52; 2024-04-28: 0.52; 2024-05-26: 0.63; 2024-06-30: 0.03
A3030 | ColumbiaUpgradeTR1 - PM |  | 5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.52; 2023-10-29: 0.47; 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.5; 2024-01-28: 0.52; 2024-02-25: 0.65; 2024-03-31: 0.52; 2024-04-28: 0.52; 2024-05-26: 0.63; 2024-06-30: 0.03
WBS: 275222.BradyCamera.PM PM |  |  | 9.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.3; 2023-10-29: 0.27; 2023-11-26: 0.36; 2023-12-31: 0.28; 2024-01-28: 0.3; 2024-02-25: 0.37; 2024-03-31: 0.3; 2024-04-28: 0.3; 2024-05-26: 0.36; 2024-06-30: 0.28; 2024-07-28: 0.3; 2024-08-25: 0.36; 2024-09-29: 0.3; 2024-10-27: 0.3; 2024-11-24: 0.33; 2024-12-29: 0.28; 2025-01-26: 0.3; 2025-02-23: 0.37; 2025-03-30: 0.3; 2025-04-27: 0.3; 2025-05-25: 0.36; 2025-06-29: 0.28; 2025-07-27: 0.3; 2025-08-24: 0.36; 2025-09-28: 0.3; 2025-10-26: 0.3; 2025-11-23: 0.31; 2025-12-28: 0.28; 2026-01-25: 0.3; 2026-02-22: 0.37; 2026-03-29: 0.15
A3080 | Project Management |  | 9.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.3; 2023-10-29: 0.27; 2023-11-26: 0.36; 2023-12-31: 0.28; 2024-01-28: 0.3; 2024-02-25: 0.37; 2024-03-31: 0.3; 2024-04-28: 0.3; 2024-05-26: 0.36; 2024-06-30: 0.28; 2024-07-28: 0.3; 2024-08-25: 0.36; 2024-09-29: 0.3; 2024-10-27: 0.3; 2024-11-24: 0.33; 2024-12-29: 0.28; 2025-01-26: 0.3; 2025-02-23: 0.37; 2025-03-30: 0.3; 2025-04-27: 0.3; 2025-05-25: 0.36; 2025-06-29: 0.28; 2025-07-27: 0.3; 2025-08-24: 0.36; 2025-09-28: 0.3; 2025-10-26: 0.3; 2025-11-23: 0.31; 2025-12-28: 0.28; 2026-01-25: 0.3; 2026-02-22: 0.37; 2026-03-29: 0.15
WBS: 275222.ChamberlinUPLC.PM PM |  |  | 0.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.05; 2023-10-29: 0.05; 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.05; 2024-01-28: 0.05; 2024-02-25: 0.07; 2024-03-31: 0.05; 2024-04-28: 0.05; 2024-05-26: 0.05
A3100 | Project Management |  | 0.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.05; 2023-10-29: 0.05; 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.05; 2024-01-28: 0.05; 2024-02-25: 0.07; 2024-03-31: 0.05; 2024-04-28: 0.05; 2024-05-26: 0.05
WBS: 275222.StrykerOPGW.PM PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.06; 2023-10-29: 0.06; 2023-11-26: 0.07; 2023-12-31: 0.06; 2024-01-28: 0.06; 2024-02-25: 0.08; 2024-03-31: 0.06; 2024-04-28: 0.06; 2024-05-26: 0.07; 2024-06-30: 0.06; 2024-07-28: 0.06; 2024-08-25: 0.07; 2024-09-29: 0.06; 2024-10-27: 0.06; 2024-11-24: 0.07; 2024-12-29: 0.06; 2025-01-26: 0.06; 2025-02-23: 0.08; 2025-03-30: 0.06; 2025-04-27: 0.06; 2025-05-25: 0.07; 2025-06-29: 0.06; 2025-07-27: 0.06; 2025-08-24: 0.07; 2025-09-28: 0.06; 2025-10-26: 0.06; 2025-11-23: 0.07; 2025-12-28: 0.06; 2026-01-25: 0.06; 2026-02-22: 0.08; 2026-03-29: 0.03
A3120 | Project Management |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.06; 2023-10-29: 0.06; 2023-11-26: 0.07; 2023-12-31: 0.06; 2024-01-28: 0.06; 2024-02-25: 0.08; 2024-03-31: 0.06; 2024-04-28: 0.06; 2024-05-26: 0.07; 2024-06-30: 0.06; 2024-07-28: 0.06; 2024-08-25: 0.07; 2024-09-29: 0.06; 2024-10-27: 0.06; 2024-11-24: 0.07; 2024-12-29: 0.06; 2025-01-26: 0.06; 2025-02-23: 0.08; 2025-03-30: 0.06; 2025-04-27: 0.06; 2025-05-25: 0.07; 2025-06-29: 0.06; 2025-07-27: 0.06; 2025-08-24: 0.07; 2025-09-28: 0.06; 2025-10-26: 0.06; 2025-11-23: 0.07; 2025-12-28: 0.06; 2026-01-25: 0.06; 2026-02-22: 0.08; 2026-03-29: 0.03
WBS: 275222.SnyderOPGW.PM PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.06; 2023-10-29: 0.06; 2023-11-26: 0.07; 2023-12-31: 0.06; 2024-01-28: 0.06; 2024-02-25: 0.08; 2024-03-31: 0.06; 2024-04-28: 0.06; 2024-05-26: 0.07; 2024-06-30: 0.06; 2024-07-28: 0.06; 2024-08-25: 0.07; 2024-09-29: 0.06; 2024-10-27: 0.06; 2024-11-24: 0.07; 2024-12-29: 0.06; 2025-01-26: 0.06; 2025-02-23: 0.08; 2025-03-30: 0.06; 2025-04-27: 0.06; 2025-05-25: 0.07; 2025-06-29: 0.06; 2025-07-27: 0.06; 2025-08-24: 0.07; 2025-09-28: 0.06; 2025-10-26: 0.06; 2025-11-23: 0.07; 2025-12-28: 0.06; 2026-01-25: 0.06; 2026-02-22: 0.08; 2026-03-29: 0.03
A3140 | Project Management |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.06; 2023-10-29: 0.06; 2023-11-26: 0.07; 2023-12-31: 0.06; 2024-01-28: 0.06; 2024-02-25: 0.08; 2024-03-31: 0.06; 2024-04-28: 0.06; 2024-05-26: 0.07; 2024-06-30: 0.06; 2024-07-28: 0.06; 2024-08-25: 0.07; 2024-09-29: 0.06; 2024-10-27: 0.06; 2024-11-24: 0.07; 2024-12-29: 0.06; 2025-01-26: 0.06; 2025-02-23: 0.08; 2025-03-30: 0.06; 2025-04-27: 0.06; 2025-05-25: 0.07; 2025-06-29: 0.06; 2025-07-27: 0.06; 2025-08-24: 0.07; 2025-09-28: 0.06; 2025-10-26: 0.06; 2025-11-23: 0.07; 2025-12-28: 0.06; 2026-01-25: 0.06; 2026-02-22: 0.08; 2026-03-29: 0.03
WBS: 275222.LGChem.PM PM |  |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.19; 2023-10-29: 0.17; 2023-11-26: 0.23; 2023-12-31: 0.18; 2024-01-28: 0.19; 2024-02-25: 0.24; 2024-03-31: 0.19; 2024-04-28: 0.19; 2024-05-26: 0.23; 2024-06-30: 0.18; 2024-07-28: 0.19; 2024-08-25: 0.23; 2024-09-29: 0.19; 2024-10-27: 0.19; 2024-11-24: 0.21; 2024-12-29: 0.18; 2025-01-26: 0.19; 2025-02-23: 0.11
A3270 | Project Management |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.19; 2023-10-29: 0.17; 2023-11-26: 0.23; 2023-12-31: 0.18; 2024-01-28: 0.19; 2024-02-25: 0.24; 2024-03-31: 0.19; 2024-04-28: 0.19; 2024-05-26: 0.23; 2024-06-30: 0.18; 2024-07-28: 0.19; 2024-08-25: 0.23; 2024-09-29: 0.19; 2024-10-27: 0.19; 2024-11-24: 0.21; 2024-12-29: 0.18; 2025-01-26: 0.19; 2025-02-23: 0.11
WBS: 275222.GatesRepInsulators.PM PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.05; 2023-10-29: 0.05; 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.05; 2024-01-28: 0.05; 2024-02-25: 0.06; 2024-03-31: 0.05; 2024-04-28: 0.05; 2024-05-26: 0.06; 2024-06-30: 0.05; 2024-07-28: 0.05; 2024-08-25: 0.06; 2024-09-29: 0.05; 2024-10-27: 0.05; 2024-11-24: 0.06; 2024-12-29: 0.05; 2025-01-26: 0.05; 2025-02-23: 0.06; 2025-03-30: 0.05; 2025-04-27: 0.05; 2025-05-25: 0.06; 2025-06-29: 0.05; 2025-07-27: 0.05; 2025-08-24: 0.06; 2025-09-28: 0.05; 2025-10-26: 0.05; 2025-11-23: 0.05; 2025-12-28: 0.05; 2026-01-25: 0.05; 2026-02-22: 0.06; 2026-03-29: 0.05; 2026-04-26: 0.05; 2026-05-24: 0.06; 2026-06-28: 0.05; 2026-07-26: 0.05; 2026-08-23: 0.06; 2026-09-27: 0.05; 2026-10-25: 0.04
A3290 | Project Management |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.05; 2023-10-29: 0.05; 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.05; 2024-01-28: 0.05; 2024-02-25: 0.06; 2024-03-31: 0.05; 2024-04-28: 0.05; 2024-05-26: 0.06; 2024-06-30: 0.05; 2024-07-28: 0.05; 2024-08-25: 0.06; 2024-09-29: 0.05; 2024-10-27: 0.05; 2024-11-24: 0.06; 2024-12-29: 0.05; 2025-01-26: 0.05; 2025-02-23: 0.06; 2025-03-30: 0.05; 2025-04-27: 0.05; 2025-05-25: 0.06; 2025-06-29: 0.05; 2025-07-27: 0.05; 2025-08-24: 0.06; 2025-09-28: 0.05; 2025-10-26: 0.05; 2025-11-23: 0.05; 2025-12-28: 0.05; 2026-01-25: 0.05; 2026-02-22: 0.06; 2026-03-29: 0.05; 2026-04-26: 0.05; 2026-05-24: 0.06; 2026-06-28: 0.05; 2026-07-26: 0.05; 2026-08-23: 0.06; 2026-09-27: 0.05; 2026-10-25: 0.04
Resource Name: Jones, Denise M |  |  | 340 | Remaining Units | 2023-10-01: 117.88; 2023-10-29: 106.09; 2023-11-26: 53.05; 2023-12-31: 3.58; 2024-01-28: 1.14; 2024-02-25: 1.42; 2024-03-31: 1.14; 2024-04-28: 1.14; 2024-05-26: 1.36; 2024-06-30: 9.61; 2024-07-28: 11.8; 2024-08-25: 6.16; 2024-09-29: 1.14; 2024-10-27: 1.14; 2024-11-24: 1.25; 2024-12-29: 1.08; 2025-01-26: 1.14; 2025-02-23: 1.42; 2025-03-30: 1.14; 2025-04-27: 1.14; 2025-05-25: 1.36; 2025-06-29: 1.08; 2025-07-27: 1.14; 2025-08-24: 1.36; 2025-09-28: 1.14; 2025-10-26: 1.14; 2025-11-23: 1.19; 2025-12-28: 1.08; 2026-01-25: 0.68; 2026-02-22: 3; 2026-08-23: 0.67; 2026-09-27: 1.33; 2026-10-25: 1
WBS: 275222.AvonFenceUpgrd.ENG Engineering |  |  | 300 | Remaining Units | 2023-10-01: 116.74; 2023-10-29: 105.07; 2023-11-26: 51.69; 2023-12-31: 2.5; 2024-06-30: 8.53; 2024-07-28: 10.67; 2024-08-25: 4.8
A2846 | AsBuilt Drawings |  | 24 | Remaining Units | 2024-06-30: 8.53; 2024-07-28: 10.67; 2024-08-25: 4.8
A2843 | Incorporate Comments |  | 25 | Remaining Units | 2023-11-26: 22.5; 2023-12-31: 2.5
A2840 | Design up to IFR |  | 251 | Remaining Units | 2023-10-01: 116.74; 2023-10-29: 105.07; 2023-11-26: 29.19
WBS: 275222.GatesRepInsulators.ENG Engineering |  |  | 40 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.14; 2023-10-29: 1.02; 2023-11-26: 1.36; 2023-12-31: 1.08; 2024-01-28: 1.14; 2024-02-25: 1.42; 2024-03-31: 1.14; 2024-04-28: 1.14; 2024-05-26: 1.36; 2024-06-30: 1.08; 2024-07-28: 1.14; 2024-08-25: 1.36; 2024-09-29: 1.14; 2024-10-27: 1.14; 2024-11-24: 1.25; 2024-12-29: 1.08; 2025-01-26: 1.14; 2025-02-23: 1.42; 2025-03-30: 1.14; 2025-04-27: 1.14; 2025-05-25: 1.36; 2025-06-29: 1.08; 2025-07-27: 1.14; 2025-08-24: 1.36; 2025-09-28: 1.14; 2025-10-26: 1.14; 2025-11-23: 1.19; 2025-12-28: 1.08; 2026-01-25: 0.68; 2026-02-22: 3; 2026-08-23: 0.67; 2026-09-27: 1.33; 2026-10-25: 1
A3303 | Incorporate Comments |  | 3 | Remaining Units | 2026-02-22: 3
A3306 | AsBuilt Drawings |  | 3 | Remaining Units | 2026-08-23: 0.67; 2026-09-27: 1.33; 2026-10-25: 1
A3300 | Design up to IFR |  | 34 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.14; 2023-10-29: 1.02; 2023-11-26: 1.36; 2023-12-31: 1.08; 2024-01-28: 1.14; 2024-02-25: 1.42; 2024-03-31: 1.14; 2024-04-28: 1.14; 2024-05-26: 1.36; 2024-06-30: 1.08; 2024-07-28: 1.14; 2024-08-25: 1.36; 2024-09-29: 1.14; 2024-10-27: 1.14; 2024-11-24: 1.25; 2024-12-29: 1.08; 2025-01-26: 1.14; 2025-02-23: 1.42; 2025-03-30: 1.14; 2025-04-27: 1.14; 2025-05-25: 1.36; 2025-06-29: 1.08; 2025-07-27: 1.14; 2025-08-24: 1.36; 2025-09-28: 1.14; 2025-10-26: 1.14; 2025-11-23: 1.19; 2025-12-28: 1.08; 2026-01-25: 0.68
Resource Name: Kalaria, Rani B |  |  | 238 | Remaining Units | 2023-10-01: 32.84; 2023-10-29: 23.25; 2023-11-26: 29.4; 2023-12-31: 22.64; 2024-01-28: 23.83; 2024-02-25: 27.62; 2024-03-31: 19.75; 2024-04-28: 16.44; 2024-05-26: 14.71; 2024-06-30: 5.97; 2024-07-28: 4.84; 2024-08-25: 3.87; 2024-09-29: 1.58; 2024-10-27: 0.75; 2024-11-24: 0.83; 2024-12-29: 0.71; 2025-01-26: 0.75; 2025-02-23: 0.78; 2025-03-30: 0.53; 2025-04-27: 0.53; 2025-05-25: 0.64; 2025-06-29: 0.5; 2025-07-27: 0.53; 2025-08-24: 0.64; 2025-09-28: 0.53; 2025-10-26: 0.53; 2025-11-23: 0.56; 2025-12-28: 0.5; 2026-01-25: 0.53; 2026-02-22: 0.66; 2026-03-29: 0.3; 2026-04-26: 0.06; 2026-05-24: 0.08; 2026-06-28: 0.06; 2026-07-26: 0.06; 2026-08-23: 0.08; 2026-09-27: 0.06; 2026-10-25: 0.05
WBS: 275222.PidgeonSmartgap.INC CDM Smith |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.66; 2023-12-31: 0.62; 2024-01-28: 0.66; 2024-02-25: 0.07
A1290 | Project Management |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.66; 2023-12-31: 0.62; 2024-01-28: 0.66; 2024-02-25: 0.07
WBS: 275222.RobertsSmartgap.INC CDM Smith |  |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.43; 2023-10-29: 0.39; 2023-11-26: 0.52; 2023-12-31: 0.41; 2024-01-28: 0.43; 2024-02-25: 0.3
A1310 | RobertsSmartgap CDM Smith |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.43; 2023-10-29: 0.39; 2023-11-26: 0.52; 2023-12-31: 0.41; 2024-01-28: 0.43; 2024-02-25: 0.3
WBS: 275222.Niles138SSFenceUpgr.INC CDM Smith |  |  | 1.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.18; 2023-10-29: 0.16; 2023-11-26: 0.22; 2023-12-31: 0.17; 2024-01-28: 0.18; 2024-02-25: 0.23; 2024-03-31: 0.18; 2024-04-28: 0.17
A1490 | Niles138SSFenceUpgr CDM Smith |  | 1.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.18; 2023-10-29: 0.16; 2023-11-26: 0.22; 2023-12-31: 0.17; 2024-01-28: 0.18; 2024-02-25: 0.23; 2024-03-31: 0.18; 2024-04-28: 0.17
WBS: 275222.FowlesQualitrol.INC CDM Smith |  |  | 6.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.62; 2023-10-29: 0.56; 2023-11-26: 0.74; 2023-12-31: 0.59; 2024-01-28: 0.62; 2024-02-25: 0.77; 2024-03-31: 0.62; 2024-04-28: 0.62; 2024-05-26: 0.74; 2024-06-30: 0.59; 2024-07-28: 0.03
A1510 | Project Management |  | 6.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.62; 2023-10-29: 0.56; 2023-11-26: 0.74; 2023-12-31: 0.59; 2024-01-28: 0.62; 2024-02-25: 0.77; 2024-03-31: 0.62; 2024-04-28: 0.62; 2024-05-26: 0.74; 2024-06-30: 0.59; 2024-07-28: 0.03
WBS: 275222.FowlesProtectionUpgr.INC CDM Smith |  |  | 25.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 2.74; 2023-10-29: 2.47; 2023-11-26: 3.29; 2023-12-31: 2.6; 2024-01-28: 2.74; 2024-02-25: 3.43; 2024-03-31: 2.74; 2024-04-28: 2.74; 2024-05-26: 2.74
A1530 | Project Management |  | 25.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 2.74; 2023-10-29: 2.47; 2023-11-26: 3.29; 2023-12-31: 2.6; 2024-01-28: 2.74; 2024-02-25: 3.43; 2024-03-31: 2.74; 2024-04-28: 2.74; 2024-05-26: 2.74
WBS: 275222.EastSpringfieldNBus.INC CDM Smith |  |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 7
A1600 | Project Management |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 7
WBS: 275222.BradyHannaPh2.INC CDM Smith |  |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.48; 2023-10-29: 0.43; 2023-11-26: 0.58; 2023-12-31: 0.46; 2024-01-28: 0.48; 2024-02-25: 0.6; 2024-03-31: 0.46
A1620 | BradyHannaPh2s CDM Smith - PM |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.48; 2023-10-29: 0.43; 2023-11-26: 0.58; 2023-12-31: 0.46; 2024-01-28: 0.48; 2024-02-25: 0.6; 2024-03-31: 0.46
WBS: 275222.UrbanTuscUrbaPh2.INC CDM Smith |  |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.74; 2023-10-29: 0.66; 2023-11-26: 0.88; 2023-12-31: 0.7; 2024-01-28: 0.74; 2024-02-25: 0.92; 2024-03-31: 0.74; 2024-04-28: 0.63
A1640 | UrbanTuscUrbaPh2 CDM Smith - PM |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.74; 2023-10-29: 0.66; 2023-11-26: 0.88; 2023-12-31: 0.7; 2024-01-28: 0.74; 2024-02-25: 0.92; 2024-03-31: 0.74; 2024-04-28: 0.63
WBS: 275222.EastAkronHannaPh2.INC CDM Smith |  |  | 4.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.68; 2023-10-29: 0.61; 2023-11-26: 0.81; 2023-12-31: 0.64; 2024-01-28: 0.68; 2024-02-25: 0.85; 2024-03-31: 0.24
A1660 | EastAkronHannaPh2 CDM Smith - PM |  | 4.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.68; 2023-10-29: 0.61; 2023-11-26: 0.81; 2023-12-31: 0.64; 2024-01-28: 0.68; 2024-02-25: 0.85; 2024-03-31: 0.24
WBS: 275222.BradyDarrowPh2.INC CDM Smith |  |  | 5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.98; 2023-10-29: 0.88; 2023-11-26: 1.18; 2023-12-31: 0.93; 2024-01-28: 0.98; 2024-02-25: 0.05
A1680 | BradyDarrowPh2 CDM Smith - PM |  | 5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.98; 2023-10-29: 0.88; 2023-11-26: 1.18; 2023-12-31: 0.93; 2024-01-28: 0.98; 2024-02-25: 0.05
WBS: 275222.EastAkronEvansPh2.INC CDM Smith |  |  | 5.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.81; 2023-10-29: 0.73; 2023-11-26: 0.98; 2023-12-31: 0.77; 2024-01-28: 0.81; 2024-02-25: 1.02; 2024-03-31: 0.37
A1700 | EastAkronEvansPh2 CDM Smith - PM |  | 5.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.81; 2023-10-29: 0.73; 2023-11-26: 0.98; 2023-12-31: 0.77; 2024-01-28: 0.81; 2024-02-25: 1.02; 2024-03-31: 0.37
WBS: 275222.FowlesRetire.PM PM |  |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-01: 2.67; 2023-10-29: 2.4; 2023-11-26: 0.93
A2000 | FowlesRetire - PM |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-01: 2.67; 2023-10-29: 2.4; 2023-11-26: 0.93
WBS: 275222.FoxInstall.PM PM |  |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.37; 2023-10-29: 0.33; 2023-11-26: 0.44; 2023-12-31: 0.35; 2024-01-28: 0.37; 2024-02-25: 0.46; 2024-03-31: 0.17
A2020 | FoxInstall - PM |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.37; 2023-10-29: 0.33; 2023-11-26: 0.44; 2023-12-31: 0.35; 2024-01-28: 0.37; 2024-02-25: 0.46; 2024-03-31: 0.17
WBS: 275222.LakeAveTransformer1.PM PM |  |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.7; 2023-10-29: 0.63; 2023-11-26: 0.84; 2023-12-31: 0.67; 2024-01-28: 0.7; 2024-02-25: 0.88; 2024-03-31: 0.7; 2024-04-28: 0.7; 2024-05-26: 0.84; 2024-06-30: 0.35
A2140 | Project Management |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.7; 2023-10-29: 0.63; 2023-11-26: 0.84; 2023-12-31: 0.67; 2024-01-28: 0.7; 2024-02-25: 0.88; 2024-03-31: 0.7; 2024-04-28: 0.7; 2024-05-26: 0.84; 2024-06-30: 0.35
WBS: 275222.LakeAveTransformer2.PM PM |  |  | 8.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.77; 2023-10-29: 0.69; 2023-11-26: 0.92; 2023-12-31: 0.73; 2024-01-28: 0.77; 2024-02-25: 0.96; 2024-03-31: 0.77; 2024-04-28: 0.77; 2024-05-26: 0.92; 2024-06-30: 0.73; 2024-07-28: 0.46
A2160 | Project Management |  | 8.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.77; 2023-10-29: 0.69; 2023-11-26: 0.92; 2023-12-31: 0.73; 2024-01-28: 0.77; 2024-02-25: 0.96; 2024-03-31: 0.77; 2024-04-28: 0.77; 2024-05-26: 0.92; 2024-06-30: 0.73; 2024-07-28: 0.46
WBS: 275222.LeavittsburgReplace.PM PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.13; 2023-10-29: 0.12; 2023-11-26: 0.16; 2023-12-31: 0.13; 2024-01-28: 0.13; 2024-02-25: 0.17; 2024-03-31: 0.13; 2024-04-28: 0.02
A2290 | LeavittsburgReplace - PM |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.13; 2023-10-29: 0.12; 2023-11-26: 0.16; 2023-12-31: 0.13; 2024-01-28: 0.13; 2024-02-25: 0.17; 2024-03-31: 0.13; 2024-04-28: 0.02
WBS: 275222.MapleReplace.PM PM |  |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.33; 2023-10-29: 0.29; 2023-11-26: 0.39; 2023-12-31: 0.31; 2024-01-28: 0.33; 2024-02-25: 0.41; 2024-03-31: 0.33; 2024-04-28: 0.11
A2310 | MapleReplace - PM |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.33; 2023-10-29: 0.29; 2023-11-26: 0.39; 2023-12-31: 0.31; 2024-01-28: 0.33; 2024-02-25: 0.41; 2024-03-31: 0.33; 2024-04-28: 0.11
WBS: 275222.UrbanLineTerminal.PM PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.23; 2023-10-29: 0.21; 2023-11-26: 0.27; 2023-12-31: 0.22; 2024-01-28: 0.23; 2024-02-25: 0.29; 2024-03-31: 0.23; 2024-04-28: 0.23; 2024-05-26: 0.1
A2490 | Project Management |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.23; 2023-10-29: 0.21; 2023-11-26: 0.27; 2023-12-31: 0.22; 2024-01-28: 0.23; 2024-02-25: 0.29; 2024-03-31: 0.23; 2024-04-28: 0.23; 2024-05-26: 0.1
WBS: 275222.AvonQualitrol.PM PM |  |  | 15.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.79; 2023-10-29: 1.61; 2023-11-26: 2.15; 2023-12-31: 1.7; 2024-01-28: 1.79; 2024-02-25: 2.24; 2024-03-31: 1.79; 2024-04-28: 1.79; 2024-05-26: 0.63
A2580 | Project Management |  | 15.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.79; 2023-10-29: 1.61; 2023-11-26: 2.15; 2023-12-31: 1.7; 2024-01-28: 1.79; 2024-02-25: 2.24; 2024-03-31: 1.79; 2024-04-28: 1.79; 2024-05-26: 0.63
WBS: 275222.ClinicHospitalQual.PM PM |  |  | 5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.76; 2023-10-29: 0.69; 2023-11-26: 0.92; 2023-12-31: 0.73; 2024-01-28: 0.76; 2024-02-25: 0.95; 2024-03-31: 0.19
A2600 | Project Management |  | 5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.76; 2023-10-29: 0.69; 2023-11-26: 0.92; 2023-12-31: 0.73; 2024-01-28: 0.76; 2024-02-25: 0.95; 2024-03-31: 0.19
WBS: 275222.EmilyQualitrol.PM PM |  |  | 13 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.04; 2023-10-29: 0.94; 2023-11-26: 1.25; 2023-12-31: 0.99; 2024-01-28: 1.04; 2024-02-25: 1.31; 2024-03-31: 1.04; 2024-04-28: 1.04; 2024-05-26: 1.25; 2024-06-30: 0.99; 2024-07-28: 1.04; 2024-08-25: 1.04
A2610 | Project Management |  | 13 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.04; 2023-10-29: 0.94; 2023-11-26: 1.25; 2023-12-31: 0.99; 2024-01-28: 1.04; 2024-02-25: 1.31; 2024-03-31: 1.04; 2024-04-28: 1.04; 2024-05-26: 1.25; 2024-06-30: 0.99; 2024-07-28: 1.04; 2024-08-25: 1.04
WBS: 275222.GrandRiverQualitrol.PM PM |  |  | 9 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.28; 2023-10-29: 1.15; 2023-11-26: 1.53; 2023-12-31: 1.21; 2024-01-28: 1.28; 2024-02-25: 1.6; 2024-03-31: 0.96
A2620 | Project Management |  | 9 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.28; 2023-10-29: 1.15; 2023-11-26: 1.53; 2023-12-31: 1.21; 2024-01-28: 1.28; 2024-02-25: 1.6; 2024-03-31: 0.96
WBS: 275222.HamiltonQualitrol.PM PM |  |  | 4.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.58; 2023-10-29: 0.53; 2023-11-26: 0.7; 2023-12-31: 0.56; 2024-01-28: 0.58; 2024-02-25: 0.73; 2024-03-31: 0.58; 2024-04-28: 0.23
A2640 | Project Management |  | 4.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.58; 2023-10-29: 0.53; 2023-11-26: 0.7; 2023-12-31: 0.56; 2024-01-28: 0.58; 2024-02-25: 0.73; 2024-03-31: 0.58; 2024-04-28: 0.23
WBS: 275222.EastAkronQualitrol.PM PM |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.87; 2023-10-29: 0.78; 2023-11-26: 1.04; 2023-12-31: 0.83; 2024-01-28: 0.87; 2024-02-25: 1.09; 2024-03-31: 0.87; 2024-04-28: 0.87; 2024-05-26: 0.78
A2650 | Project Management |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.87; 2023-10-29: 0.78; 2023-11-26: 1.04; 2023-12-31: 0.83; 2024-01-28: 0.87; 2024-02-25: 1.09; 2024-03-31: 0.87; 2024-04-28: 0.87; 2024-05-26: 0.78
WBS: 275222.LakeAveQualitrol.PM PM |  |  | 14 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.04; 2023-10-29: 0.94; 2023-11-26: 1.25; 2023-12-31: 0.99; 2024-01-28: 1.04; 2024-02-25: 1.3; 2024-03-31: 1.04; 2024-04-28: 1.04; 2024-05-26: 1.25; 2024-06-30: 0.99; 2024-07-28: 1.04; 2024-08-25: 1.25; 2024-09-29: 0.83
A2660 | Project Management |  | 14 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.04; 2023-10-29: 0.94; 2023-11-26: 1.25; 2023-12-31: 0.99; 2024-01-28: 1.04; 2024-02-25: 1.3; 2024-03-31: 1.04; 2024-04-28: 1.04; 2024-05-26: 1.25; 2024-06-30: 0.99; 2024-07-28: 1.04; 2024-08-25: 1.25; 2024-09-29: 0.83
WBS: 275222.BrimQualitrol.PM PM |  |  | 1.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.2; 2023-10-29: 0.18; 2023-11-26: 0.24; 2023-12-31: 0.19; 2024-01-28: 0.2; 2024-02-25: 0.25; 2024-03-31: 0.2; 2024-04-28: 0.06
A2670 | Project Management |  | 1.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.2; 2023-10-29: 0.18; 2023-11-26: 0.24; 2023-12-31: 0.19; 2024-01-28: 0.2; 2024-02-25: 0.25; 2024-03-31: 0.2; 2024-04-28: 0.06
WBS: 275222.StrykerQualitrol.PM PM |  |  | 9.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.1; 2023-10-29: 0.99; 2023-11-26: 1.32; 2023-12-31: 1.04; 2024-01-28: 1.1; 2024-02-25: 1.37; 2024-03-31: 1.1; 2024-04-28: 1.1; 2024-05-26: 0.38
A2680 | StrykerQualitrol - PM |  | 9.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.1; 2023-10-29: 0.99; 2023-11-26: 1.32; 2023-12-31: 1.04; 2024-01-28: 1.1; 2024-02-25: 1.37; 2024-03-31: 1.1; 2024-04-28: 1.1; 2024-05-26: 0.38
WBS: 275222.RobertsLineUpgrade.PM PM |  |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.74; 2023-10-29: 0.67; 2023-11-26: 0.89; 2023-12-31: 0.71; 2024-01-28: 0.74; 2024-02-25: 0.93; 2024-03-31: 0.74; 2024-04-28: 0.74; 2024-05-26: 0.82
A2800 | Project Management |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.74; 2023-10-29: 0.67; 2023-11-26: 0.89; 2023-12-31: 0.71; 2024-01-28: 0.74; 2024-02-25: 0.93; 2024-03-31: 0.74; 2024-04-28: 0.74; 2024-05-26: 0.82
WBS: 275222.AvonFenceUpgrd.PM PM |  |  | 18 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.51; 2023-10-29: 1.36; 2023-11-26: 1.82; 2023-12-31: 1.44; 2024-01-28: 1.51; 2024-02-25: 1.89; 2024-03-31: 1.51; 2024-04-28: 1.51; 2024-05-26: 1.82; 2024-06-30: 1.44; 2024-07-28: 1.51; 2024-08-25: 0.68
A2830 | Project Management |  | 18 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.51; 2023-10-29: 1.36; 2023-11-26: 1.82; 2023-12-31: 1.44; 2024-01-28: 1.51; 2024-02-25: 1.89; 2024-03-31: 1.51; 2024-04-28: 1.51; 2024-05-26: 1.82; 2024-06-30: 1.44; 2024-07-28: 1.51; 2024-08-25: 0.68
WBS: 275222.NilesRpl125.PM PM |  |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.25; 2023-10-29: 0.23; 2023-11-26: 0.3; 2023-12-31: 0.24; 2024-01-28: 0.25; 2024-02-25: 0.31; 2024-03-31: 0.25; 2024-04-28: 0.25; 2024-05-26: 0.3; 2024-06-30: 0.12
A2900 | Project Management |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.25; 2023-10-29: 0.23; 2023-11-26: 0.3; 2023-12-31: 0.24; 2024-01-28: 0.25; 2024-02-25: 0.31; 2024-03-31: 0.25; 2024-04-28: 0.25; 2024-05-26: 0.3; 2024-06-30: 0.12
WBS: 275222.ColumbiaUpgradeTR1.PM PM |  |  | 9 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.94; 2023-10-29: 0.85; 2023-11-26: 1.13; 2023-12-31: 0.9; 2024-01-28: 0.94; 2024-02-25: 1.18; 2024-03-31: 0.94; 2024-04-28: 0.94; 2024-05-26: 1.13; 2024-06-30: 0.05
A3030 | ColumbiaUpgradeTR1 - PM |  | 9 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.94; 2023-10-29: 0.85; 2023-11-26: 1.13; 2023-12-31: 0.9; 2024-01-28: 0.94; 2024-02-25: 1.18; 2024-03-31: 0.94; 2024-04-28: 0.94; 2024-05-26: 1.13; 2024-06-30: 0.05
WBS: 275222.BradyCamera.PM PM |  |  | 11 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.34; 2023-10-29: 0.31; 2023-11-26: 0.41; 2023-12-31: 0.33; 2024-01-28: 0.34; 2024-02-25: 0.43; 2024-03-31: 0.34; 2024-04-28: 0.34; 2024-05-26: 0.41; 2024-06-30: 0.33; 2024-07-28: 0.34; 2024-08-25: 0.41; 2024-09-29: 0.34; 2024-10-27: 0.34; 2024-11-24: 0.38; 2024-12-29: 0.33; 2025-01-26: 0.34; 2025-02-23: 0.43; 2025-03-30: 0.34; 2025-04-27: 0.34; 2025-05-25: 0.41; 2025-06-29: 0.33; 2025-07-27: 0.34; 2025-08-24: 0.41; 2025-09-28: 0.34; 2025-10-26: 0.34; 2025-11-23: 0.36; 2025-12-28: 0.33; 2026-01-25: 0.34; 2026-02-22: 0.43; 2026-03-29: 0.17
A3080 | Project Management |  | 11 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.34; 2023-10-29: 0.31; 2023-11-26: 0.41; 2023-12-31: 0.33; 2024-01-28: 0.34; 2024-02-25: 0.43; 2024-03-31: 0.34; 2024-04-28: 0.34; 2024-05-26: 0.41; 2024-06-30: 0.33; 2024-07-28: 0.34; 2024-08-25: 0.41; 2024-09-29: 0.34; 2024-10-27: 0.34; 2024-11-24: 0.38; 2024-12-29: 0.33; 2025-01-26: 0.34; 2025-02-23: 0.43; 2025-03-30: 0.34; 2025-04-27: 0.34; 2025-05-25: 0.41; 2025-06-29: 0.33; 2025-07-27: 0.34; 2025-08-24: 0.41; 2025-09-28: 0.34; 2025-10-26: 0.34; 2025-11-23: 0.36; 2025-12-28: 0.33; 2026-01-25: 0.34; 2026-02-22: 0.43; 2026-03-29: 0.17
WBS: 275222.ChamberlinUPLC.PM PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.11; 2023-10-29: 0.1; 2023-11-26: 0.13; 2023-12-31: 0.1; 2024-01-28: 0.11; 2024-02-25: 0.14; 2024-03-31: 0.11; 2024-04-28: 0.11; 2024-05-26: 0.1
A3100 | Project Management |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.11; 2023-10-29: 0.1; 2023-11-26: 0.13; 2023-12-31: 0.1; 2024-01-28: 0.11; 2024-02-25: 0.14; 2024-03-31: 0.11; 2024-04-28: 0.11; 2024-05-26: 0.1
WBS: 275222.StrykerOPGW.PM PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.06; 2023-10-29: 0.06; 2023-11-26: 0.07; 2023-12-31: 0.06; 2024-01-28: 0.06; 2024-02-25: 0.08; 2024-03-31: 0.06; 2024-04-28: 0.06; 2024-05-26: 0.07; 2024-06-30: 0.06; 2024-07-28: 0.06; 2024-08-25: 0.07; 2024-09-29: 0.06; 2024-10-27: 0.06; 2024-11-24: 0.07; 2024-12-29: 0.06; 2025-01-26: 0.06; 2025-02-23: 0.08; 2025-03-30: 0.06; 2025-04-27: 0.06; 2025-05-25: 0.07; 2025-06-29: 0.06; 2025-07-27: 0.06; 2025-08-24: 0.07; 2025-09-28: 0.06; 2025-10-26: 0.06; 2025-11-23: 0.07; 2025-12-28: 0.06; 2026-01-25: 0.06; 2026-02-22: 0.08; 2026-03-29: 0.03
A3120 | Project Management |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.06; 2023-10-29: 0.06; 2023-11-26: 0.07; 2023-12-31: 0.06; 2024-01-28: 0.06; 2024-02-25: 0.08; 2024-03-31: 0.06; 2024-04-28: 0.06; 2024-05-26: 0.07; 2024-06-30: 0.06; 2024-07-28: 0.06; 2024-08-25: 0.07; 2024-09-29: 0.06; 2024-10-27: 0.06; 2024-11-24: 0.07; 2024-12-29: 0.06; 2025-01-26: 0.06; 2025-02-23: 0.08; 2025-03-30: 0.06; 2025-04-27: 0.06; 2025-05-25: 0.07; 2025-06-29: 0.06; 2025-07-27: 0.06; 2025-08-24: 0.07; 2025-09-28: 0.06; 2025-10-26: 0.06; 2025-11-23: 0.07; 2025-12-28: 0.06; 2026-01-25: 0.06; 2026-02-22: 0.08; 2026-03-29: 0.03
WBS: 275222.SnyderOPGW.PM PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.06; 2023-10-29: 0.06; 2023-11-26: 0.07; 2023-12-31: 0.06; 2024-01-28: 0.06; 2024-02-25: 0.08; 2024-03-31: 0.06; 2024-04-28: 0.06; 2024-05-26: 0.07; 2024-06-30: 0.06; 2024-07-28: 0.06; 2024-08-25: 0.07; 2024-09-29: 0.06; 2024-10-27: 0.06; 2024-11-24: 0.07; 2024-12-29: 0.06; 2025-01-26: 0.06; 2025-02-23: 0.08; 2025-03-30: 0.06; 2025-04-27: 0.06; 2025-05-25: 0.07; 2025-06-29: 0.06; 2025-07-27: 0.06; 2025-08-24: 0.07; 2025-09-28: 0.06; 2025-10-26: 0.06; 2025-11-23: 0.07; 2025-12-28: 0.06; 2026-01-25: 0.06; 2026-02-22: 0.08; 2026-03-29: 0.03
A3140 | Project Management |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.06; 2023-10-29: 0.06; 2023-11-26: 0.07; 2023-12-31: 0.06; 2024-01-28: 0.06; 2024-02-25: 0.08; 2024-03-31: 0.06; 2024-04-28: 0.06; 2024-05-26: 0.07; 2024-06-30: 0.06; 2024-07-28: 0.06; 2024-08-25: 0.07; 2024-09-29: 0.06; 2024-10-27: 0.06; 2024-11-24: 0.07; 2024-12-29: 0.06; 2025-01-26: 0.06; 2025-02-23: 0.08; 2025-03-30: 0.06; 2025-04-27: 0.06; 2025-05-25: 0.07; 2025-06-29: 0.06; 2025-07-27: 0.06; 2025-08-24: 0.07; 2025-09-28: 0.06; 2025-10-26: 0.06; 2025-11-23: 0.07; 2025-12-28: 0.06; 2026-01-25: 0.06; 2026-02-22: 0.08; 2026-03-29: 0.03
WBS: 275222.LGChem.PM PM |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.22; 2023-10-29: 0.2; 2023-11-26: 0.26; 2023-12-31: 0.21; 2024-01-28: 0.22; 2024-02-25: 0.27; 2024-03-31: 0.22; 2024-04-28: 0.22; 2024-05-26: 0.26; 2024-06-30: 0.21; 2024-07-28: 0.22; 2024-08-25: 0.26; 2024-09-29: 0.22; 2024-10-27: 0.22; 2024-11-24: 0.24; 2024-12-29: 0.21; 2025-01-26: 0.22; 2025-02-23: 0.12
A3270 | Project Management |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.22; 2023-10-29: 0.2; 2023-11-26: 0.26; 2023-12-31: 0.21; 2024-01-28: 0.22; 2024-02-25: 0.27; 2024-03-31: 0.22; 2024-04-28: 0.22; 2024-05-26: 0.26; 2024-06-30: 0.21; 2024-07-28: 0.22; 2024-08-25: 0.26; 2024-09-29: 0.22; 2024-10-27: 0.22; 2024-11-24: 0.24; 2024-12-29: 0.21; 2025-01-26: 0.22; 2025-02-23: 0.12
WBS: 275222.GatesRepInsulators.PM PM |  |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.06; 2023-10-29: 0.06; 2023-11-26: 0.08; 2023-12-31: 0.06; 2024-01-28: 0.06; 2024-02-25: 0.08; 2024-03-31: 0.06; 2024-04-28: 0.06; 2024-05-26: 0.08; 2024-06-30: 0.06; 2024-07-28: 0.06; 2024-08-25: 0.08; 2024-09-29: 0.06; 2024-10-27: 0.06; 2024-11-24: 0.07; 2024-12-29: 0.06; 2025-01-26: 0.06; 2025-02-23: 0.08; 2025-03-30: 0.06; 2025-04-27: 0.06; 2025-05-25: 0.08; 2025-06-29: 0.06; 2025-07-27: 0.06; 2025-08-24: 0.08; 2025-09-28: 0.06; 2025-10-26: 0.06; 2025-11-23: 0.07; 2025-12-28: 0.06; 2026-01-25: 0.06; 2026-02-22: 0.08; 2026-03-29: 0.06; 2026-04-26: 0.06; 2026-05-24: 0.08; 2026-06-28: 0.06; 2026-07-26: 0.06; 2026-08-23: 0.08; 2026-09-27: 0.06; 2026-10-25: 0.05
A3290 | Project Management |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.06; 2023-10-29: 0.06; 2023-11-26: 0.08; 2023-12-31: 0.06; 2024-01-28: 0.06; 2024-02-25: 0.08; 2024-03-31: 0.06; 2024-04-28: 0.06; 2024-05-26: 0.08; 2024-06-30: 0.06; 2024-07-28: 0.06; 2024-08-25: 0.08; 2024-09-29: 0.06; 2024-10-27: 0.06; 2024-11-24: 0.07; 2024-12-29: 0.06; 2025-01-26: 0.06; 2025-02-23: 0.08; 2025-03-30: 0.06; 2025-04-27: 0.06; 2025-05-25: 0.08; 2025-06-29: 0.06; 2025-07-27: 0.06; 2025-08-24: 0.08; 2025-09-28: 0.06; 2025-10-26: 0.06; 2025-11-23: 0.07; 2025-12-28: 0.06; 2026-01-25: 0.06; 2026-02-22: 0.08; 2026-03-29: 0.06; 2026-04-26: 0.06; 2026-05-24: 0.08; 2026-06-28: 0.06; 2026-07-26: 0.06; 2026-08-23: 0.08; 2026-09-27: 0.06; 2026-10-25: 0.05
Resource Name: Nguyen, Sang T |  |  | 712.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 122.19; 2023-10-29: 109.97; 2023-11-26: 146.63; 2023-12-31: 39.52; 2024-01-28: 58.7; 2024-02-25: 136.11; 2024-03-31: 66.06; 2024-04-28: 16.67; 2024-05-26: 16.67
WBS: 275222.FowlesProtectionUpgr.LPA LPA |  |  | 467.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 122.19; 2023-10-29: 109.97; 2023-11-26: 146.63; 2023-12-31: 39.52; 2024-01-28: 11.7; 2024-03-31: 4.17; 2024-04-28: 16.67; 2024-05-26: 16.67
A3002 | AsBuilt Drawings |  | 37.5 | Remaining Units | 2024-03-31: 4.17; 2024-04-28: 16.67; 2024-05-26: 16.67
A1544 | Incorporate Comments |  | 39 | Remaining Units | 2023-12-31: 27.3; 2024-01-28: 11.7
A1540 | Design up to IFR |  | 391 | Remaining Units | 2023-10-01: 122.19; 2023-10-29: 109.97; 2023-11-26: 146.63; 2023-12-31: 12.22
WBS: 275222.ClinicHospitalQual.ENG Engineering |  |  | 89 | Remaining Units | 2024-01-28: 29.67; 2024-02-25: 49.44; 2024-03-31: 9.89
A3262 | AsBuilt Drawings |  | 89 | Remaining Units | 2024-01-28: 29.67; 2024-02-25: 49.44; 2024-03-31: 9.89
WBS: 275222.GrandRiverQualitrol.ENG Engineering |  |  | 156 | Remaining Units | 2024-01-28: 17.33; 2024-02-25: 86.67; 2024-03-31: 52
A2726 | AsBuilt Drawings |  | 156 | Remaining Units | 2024-01-28: 17.33; 2024-02-25: 86.67; 2024-03-31: 52
Resource Name: Olatujoye, Olushola J |  |  | 383.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 38.77; 2023-10-29: 21.3; 2023-11-26: 16.77; 2023-12-31: 35.45; 2024-01-28: 33.27; 2024-02-25: 51.75; 2024-03-31: 82.65; 2024-04-28: 63.25; 2024-05-26: 17.5; 2024-06-30: 2.15; 2024-07-28: 0.54; 2024-08-25: 0.57; 2024-09-29: 0.47; 2024-10-27: 0.47; 2024-11-24: 0.52; 2024-12-29: 0.45; 2025-01-26: 0.47; 2025-02-23: 0.59; 2025-03-30: 0.47; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.57; 2025-06-29: 6.07; 2025-07-27: 4; 2026-01-25: 1.11; 2026-02-22: 2.78; 2026-03-29: 1.11
WBS: 275222.PidgeonSmartgap.LPA LPA |  |  | 23 | Remaining Units | 2023-11-26: 2.56; 2023-12-31: 9.71; 2024-01-28: 10.22; 2024-02-25: 0.51
A2372 | AsBuilt Drawings |  | 23 | Remaining Units | 2023-11-26: 2.56; 2023-12-31: 9.71; 2024-01-28: 10.22; 2024-02-25: 0.51
WBS: 275222.FowlesQualitrol.LPA LPA |  |  | 16 | Remaining Units | 2023-10-01: 6.5; 2023-10-29: 6.5; 2024-04-28: 0.07; 2024-05-26: 1.6; 2024-06-30: 1.27; 2024-07-28: 0.07
A3316 | AsBuilt Drawings |  | 3 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.07; 2024-05-26: 1.6; 2024-06-30: 1.27; 2024-07-28: 0.07
A1520 | Design up to IFR |  | 6.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 6.5
A1524 | Incorporate Comments |  | 6.5 | Remaining Units | 2023-10-29: 6.5
WBS: 275222.FowlesProtectionUpgr.LPA LPA |  |  | 62 | Remaining Units | 2023-10-01: 7.81; 2023-10-29: 7.03; 2023-11-26: 9.38; 2023-12-31: 18.28; 2024-01-28: 7.5; 2024-03-31: 1.33; 2024-04-28: 5.33; 2024-05-26: 5.33
A3002 | AsBuilt Drawings |  | 12 | Remaining Units | 2024-03-31: 1.33; 2024-04-28: 5.33; 2024-05-26: 5.33
A1540 | Design up to IFR |  | 25 | Remaining Units | 2023-10-01: 7.81; 2023-10-29: 7.03; 2023-11-26: 9.38; 2023-12-31: 0.78
A1544 | Incorporate Comments |  | 25 | Remaining Units | 2023-12-31: 17.5; 2024-01-28: 7.5
WBS: 275222.EastSpringfieldNBus.LPA LPA |  |  | 17.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 14; 2023-11-26: 0.39; 2023-12-31: 1.48; 2024-01-28: 1.56; 2024-02-25: 0.08
A2392 | AsBuilt Drawings |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.39; 2023-12-31: 1.48; 2024-01-28: 1.56; 2024-02-25: 0.08
A1610 | Design up to IFR |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 7
A1613 | Incorporate Comments |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 7
WBS: 275222.BradyHannaPh2.LPA LPA |  |  | 9 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.2; 2024-02-25: 5; 2024-03-31: 3.8
A2432 | AsBuilt Drawings |  | 9 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.2; 2024-02-25: 5; 2024-03-31: 3.8
WBS: 275222.UrbanTuscUrbaPh2.LPA LPA |  |  | 70 | Remaining Units | 2024-02-25: 12.44; 2024-03-31: 31.11; 2024-04-28: 26.44
A2402 | AsBuilt Drawings |  | 70 | Remaining Units | 2024-02-25: 12.44; 2024-03-31: 31.11; 2024-04-28: 26.44
WBS: 275222.BradyDarrowPh2.LPA LPA |  |  | 12.5 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.39; 2023-12-31: 5.28; 2024-01-28: 5.56; 2024-02-25: 0.28
A2442 | AsBuilt Drawings |  | 12.5 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.39; 2023-12-31: 5.28; 2024-01-28: 5.56; 2024-02-25: 0.28
WBS: 275222.FowlesRetire.ENG Engineering |  |  | 14 | Remaining Units | 2023-10-01: 6.22; 2023-10-29: 5.6; 2023-11-26: 2.18
A3329 | AsBuilt Drawings |  | 14 | Remaining Units | 2023-10-01: 6.22; 2023-10-29: 5.6; 2023-11-26: 2.18
WBS: 275222.FoxInstall.ENG Engineering |  |  | 5 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.22; 2024-02-25: 2.78; 2024-03-31: 1
A2482 | AsBuilt Drawings |  | 5 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.22; 2024-02-25: 2.78; 2024-03-31: 1
WBS: 275222.MapleReplace.ENG Engineering |  |  | 26 | Remaining Units | 2024-02-25: 10.4; 2024-03-31: 11.56; 2024-04-28: 4.04
A3192 | AsBuilt Drawings |  | 26 | Remaining Units | 2024-02-25: 10.4; 2024-03-31: 11.56; 2024-04-28: 4.04
WBS: 275222.UrbanLineTerminal.ENG Engineering |  |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.27; 2023-10-29: 0.24; 2023-11-26: 0.32; 2023-12-31: 0.25; 2024-01-28: 0.27; 2024-02-25: 0.35; 2024-03-31: 0.48; 2024-04-28: 0.22; 2024-05-26: 0.1
A3212 | AsBuilt Drawings |  | 0.5 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.18; 2024-04-28: 0.22; 2024-05-26: 0.1
A2503 | Incorporate Comments |  | 0.5 | Remaining Units | 2024-02-25: 0.2; 2024-03-31: 0.3
A2500 | Design up to IFR |  | 1.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.27; 2023-10-29: 0.24; 2023-11-26: 0.32; 2023-12-31: 0.25; 2024-01-28: 0.27; 2024-02-25: 0.15
WBS: 275222.AvonQualitrol.ENG Engineering |  |  | 36 | Remaining Units | 2024-03-31: 14.4; 2024-04-28: 16; 2024-05-26: 5.6
A3252 | AsBuilt Drawings |  | 36 | Remaining Units | 2024-03-31: 14.4; 2024-04-28: 16; 2024-05-26: 5.6
WBS: 275222.ClinicHospitalQual.ENG Engineering |  |  | 12 | Remaining Units | 2024-01-28: 4; 2024-02-25: 6.67; 2024-03-31: 1.33
A3262 | AsBuilt Drawings |  | 12 | Remaining Units | 2024-01-28: 4; 2024-02-25: 6.67; 2024-03-31: 1.33
WBS: 275222.GrandRiverQualitrol.ENG Engineering |  |  | 20.5 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.28; 2024-02-25: 11.39; 2024-03-31: 6.83
A2726 | AsBuilt Drawings |  | 20.5 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.28; 2024-02-25: 11.39; 2024-03-31: 6.83
WBS: 275222.BrimQualitrol.ENG Engineering |  |  | 3 | Remaining Units | 2024-02-25: 1.27; 2024-03-31: 1.33; 2024-04-28: 0.4
A2776 | AsBuilt Drawings |  | 3 | Remaining Units | 2024-02-25: 1.27; 2024-03-31: 1.33; 2024-04-28: 0.4
WBS: 275222.StrykerQualitrol.ENG Engineering |  |  | 22.5 | Remaining Units | 2024-03-31: 9; 2024-04-28: 10; 2024-05-26: 3.5
A2786 | AsBuilt Drawings |  | 22.5 | Remaining Units | 2024-03-31: 9; 2024-04-28: 10; 2024-05-26: 3.5
WBS: 275222.NilesRpl125.ENG Engineering |  |  | 5 | Remaining Units | 2023-10-01: 3; 2023-10-29: 1; 2024-04-28: 0.24; 2024-05-26: 0.53; 2024-06-30: 0.22
A2916 | AsBuilt Drawings |  | 1 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.24; 2024-05-26: 0.53; 2024-06-30: 0.22
A2910 | Design up to IFR |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 2
A2913 | Incorporate Comments |  | 2 | Remaining Units | bar: 2023-10-01 to 2023-10-29
WBS: 275222.BradyCamera.ENG Engineering |  |  | 25.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.47; 2023-10-29: 0.42; 2023-11-26: 0.57; 2023-12-31: 0.45; 2024-01-28: 0.47; 2024-02-25: 0.59; 2024-03-31: 0.47; 2024-04-28: 0.47; 2024-05-26: 0.57; 2024-06-30: 0.45; 2024-07-28: 0.47; 2024-08-25: 0.57; 2024-09-29: 0.47; 2024-10-27: 0.47; 2024-11-24: 0.52; 2024-12-29: 0.45; 2025-01-26: 0.47; 2025-02-23: 0.59; 2025-03-30: 0.47; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.57; 2025-06-29: 6.07; 2025-07-27: 4; 2026-01-25: 1.11; 2026-02-22: 2.78; 2026-03-29: 1.11
A3096 | AsBuilt Drawings |  | 5 | Remaining Units | 2026-01-25: 1.11; 2026-02-22: 2.78; 2026-03-29: 1.11
A3093 | Incorporate Comments |  | 10 | Remaining Units | 2025-06-29: 6; 2025-07-27: 4
A3090 | Design up to IFR |  | 10.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.47; 2023-10-29: 0.42; 2023-11-26: 0.57; 2023-12-31: 0.45; 2024-01-28: 0.47; 2024-02-25: 0.59; 2024-03-31: 0.47; 2024-04-28: 0.47; 2024-05-26: 0.57; 2024-06-30: 0.45; 2024-07-28: 0.47; 2024-08-25: 0.57; 2024-09-29: 0.47; 2024-10-27: 0.47; 2024-11-24: 0.52; 2024-12-29: 0.45; 2025-01-26: 0.47; 2025-02-23: 0.59; 2025-03-30: 0.47; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.57; 2025-06-29: 0.07
WBS: 275222.ChamberlinUPLC.ENG Engineering |  |  | 1.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.5; 2023-10-29: 0.5; 2024-04-28: 0.02; 2024-05-26: 0.27; 2024-06-30: 0.21
A3110 | Design up to IFR |  | 0.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.5
A3113 | Incorporate Comments |  | 0.5 | Remaining Units | 2023-10-29: 0.5
A3116 | AsBuilt Drawings |  | 0.5 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.02; 2024-05-26: 0.27; 2024-06-30: 0.21
Resource Name: Poosekar, Karthick B |  |  | 386.4 | Remaining Units | 2023-10-01: 53.78; 2023-10-29: 37.6; 2023-11-26: 47.69; 2023-12-31: 36.77; 2024-01-28: 38.7; 2024-02-25: 44.72; 2024-03-31: 31.96; 2024-04-28: 26.56; 2024-05-26: 23.58; 2024-06-30: 9.75; 2024-07-28: 7.94; 2024-08-25: 6.32; 2024-09-29: 2.55; 2024-10-27: 1.21; 2024-11-24: 1.33; 2024-12-29: 1.15; 2025-01-26: 1.21; 2025-02-23: 1.28; 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.88; 2025-05-25: 1.06; 2025-06-29: 0.84; 2025-07-27: 0.88; 2025-08-24: 1.06; 2025-09-28: 0.88; 2025-10-26: 0.88; 2025-11-23: 0.92; 2025-12-28: 0.84; 2026-01-25: 0.88; 2026-02-22: 1.1; 2026-03-29: 0.5; 2026-04-26: 0.1; 2026-05-24: 0.12; 2026-06-28: 0.1; 2026-07-26: 0.1; 2026-08-23: 0.12; 2026-09-27: 0.1; 2026-10-25: 0.08
WBS: 275222.PidgeonSmartgap.INC CDM Smith |  |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.15; 2023-12-31: 1.09; 2024-01-28: 1.15; 2024-02-25: 0.11
A1290 | Project Management |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.15; 2023-12-31: 1.09; 2024-01-28: 1.15; 2024-02-25: 0.11
WBS: 275222.RobertsSmartgap.INC CDM Smith |  |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.61; 2023-10-29: 0.55; 2023-11-26: 0.73; 2023-12-31: 0.58; 2024-01-28: 0.61; 2024-02-25: 0.43
A1310 | RobertsSmartgap CDM Smith |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.61; 2023-10-29: 0.55; 2023-11-26: 0.73; 2023-12-31: 0.58; 2024-01-28: 0.61; 2024-02-25: 0.43
WBS: 275222.Niles138SSFenceUpgr.INC CDM Smith |  |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.3; 2023-10-29: 0.27; 2023-11-26: 0.36; 2023-12-31: 0.29; 2024-01-28: 0.3; 2024-02-25: 0.38; 2024-03-31: 0.3; 2024-04-28: 0.29
A1490 | Niles138SSFenceUpgr CDM Smith |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.3; 2023-10-29: 0.27; 2023-11-26: 0.36; 2023-12-31: 0.29; 2024-01-28: 0.3; 2024-02-25: 0.38; 2024-03-31: 0.3; 2024-04-28: 0.29
WBS: 275222.FowlesQualitrol.INC CDM Smith |  |  | 10.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1; 2023-10-29: 0.9; 2023-11-26: 1.2; 2023-12-31: 0.95; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1.25; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1.2; 2024-06-30: 0.95; 2024-07-28: 0.05
A1510 | Project Management |  | 10.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1; 2023-10-29: 0.9; 2023-11-26: 1.2; 2023-12-31: 0.95; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1.25; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1.2; 2024-06-30: 0.95; 2024-07-28: 0.05
WBS: 275222.FowlesProtectionUpgr.INC CDM Smith |  |  | 42.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 4.57; 2023-10-29: 4.11; 2023-11-26: 5.48; 2023-12-31: 4.34; 2024-01-28: 4.57; 2024-02-25: 5.71; 2024-03-31: 4.57; 2024-04-28: 4.57; 2024-05-26: 4.57
A1530 | Project Management |  | 42.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 4.57; 2023-10-29: 4.11; 2023-11-26: 5.48; 2023-12-31: 4.34; 2024-01-28: 4.57; 2024-02-25: 5.71; 2024-03-31: 4.57; 2024-04-28: 4.57; 2024-05-26: 4.57
WBS: 275222.EastSpringfieldNBus.INC CDM Smith |  |  | 12 | Remaining Units | 2023-10-01: 12
A1600 | Project Management |  | 12 | Remaining Units | 2023-10-01: 12
WBS: 275222.BradyHannaPh2.INC CDM Smith |  |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.83; 2023-10-29: 0.74; 2023-11-26: 0.99; 2023-12-31: 0.79; 2024-01-28: 0.83; 2024-02-25: 1.03; 2024-03-31: 0.79
A1620 | BradyHannaPh2s CDM Smith - PM |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.83; 2023-10-29: 0.74; 2023-11-26: 0.99; 2023-12-31: 0.79; 2024-01-28: 0.83; 2024-02-25: 1.03; 2024-03-31: 0.79
WBS: 275222.UrbanTuscUrbaPh2.INC CDM Smith |  |  | 10.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.29; 2023-10-29: 1.16; 2023-11-26: 1.55; 2023-12-31: 1.22; 2024-01-28: 1.29; 2024-02-25: 1.61; 2024-03-31: 1.29; 2024-04-28: 1.1
A1640 | UrbanTuscUrbaPh2 CDM Smith - PM |  | 10.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.29; 2023-10-29: 1.16; 2023-11-26: 1.55; 2023-12-31: 1.22; 2024-01-28: 1.29; 2024-02-25: 1.61; 2024-03-31: 1.29; 2024-04-28: 1.1
WBS: 275222.EastAkronHannaPh2.INC CDM Smith |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.2; 2023-10-29: 1.08; 2023-11-26: 1.44; 2023-12-31: 1.14; 2024-01-28: 1.2; 2024-02-25: 1.5; 2024-03-31: 0.42
A1660 | EastAkronHannaPh2 CDM Smith - PM |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.2; 2023-10-29: 1.08; 2023-11-26: 1.44; 2023-12-31: 1.14; 2024-01-28: 1.2; 2024-02-25: 1.5; 2024-03-31: 0.42
WBS: 275222.BradyDarrowPh2.INC CDM Smith |  |  | 8.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.67; 2023-10-29: 1.5; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 1.58; 2024-01-28: 1.67; 2024-02-25: 0.08
A1680 | BradyDarrowPh2 CDM Smith - PM |  | 8.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.67; 2023-10-29: 1.5; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 1.58; 2024-01-28: 1.67; 2024-02-25: 0.08
WBS: 275222.EastAkronEvansPh2.INC CDM Smith |  |  | 9.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.41; 2023-10-29: 1.27; 2023-11-26: 1.69; 2023-12-31: 1.34; 2024-01-28: 1.41; 2024-02-25: 1.76; 2024-03-31: 0.63
A1700 | EastAkronEvansPh2 CDM Smith - PM |  | 9.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.41; 2023-10-29: 1.27; 2023-11-26: 1.69; 2023-12-31: 1.34; 2024-01-28: 1.41; 2024-02-25: 1.76; 2024-03-31: 0.63
WBS: 275222.FowlesRetire.PM PM |  |  | 9.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 4.22; 2023-10-29: 3.8; 2023-11-26: 1.48
A2000 | FowlesRetire - PM |  | 9.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 4.22; 2023-10-29: 3.8; 2023-11-26: 1.48
WBS: 275222.FoxInstall.PM PM |  |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.52; 2023-10-29: 0.47; 2023-11-26: 0.62; 2023-12-31: 0.49; 2024-01-28: 0.52; 2024-02-25: 0.65; 2024-03-31: 0.23
A2020 | FoxInstall - PM |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.52; 2023-10-29: 0.47; 2023-11-26: 0.62; 2023-12-31: 0.49; 2024-01-28: 0.52; 2024-02-25: 0.65; 2024-03-31: 0.23
WBS: 275222.LakeAveTransformer1.PM PM |  |  | 12 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.2; 2023-10-29: 1.08; 2023-11-26: 1.44; 2023-12-31: 1.14; 2024-01-28: 1.2; 2024-02-25: 1.5; 2024-03-31: 1.2; 2024-04-28: 1.2; 2024-05-26: 1.44; 2024-06-30: 0.6
A2140 | Project Management |  | 12 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.2; 2023-10-29: 1.08; 2023-11-26: 1.44; 2023-12-31: 1.14; 2024-01-28: 1.2; 2024-02-25: 1.5; 2024-03-31: 1.2; 2024-04-28: 1.2; 2024-05-26: 1.44; 2024-06-30: 0.6
WBS: 275222.LakeAveTransformer2.PM PM |  |  | 14 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.27; 2023-10-29: 1.14; 2023-11-26: 1.52; 2023-12-31: 1.2; 2024-01-28: 1.27; 2024-02-25: 1.58; 2024-03-31: 1.27; 2024-04-28: 1.27; 2024-05-26: 1.52; 2024-06-30: 1.2; 2024-07-28: 0.76
A2160 | Project Management |  | 14 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.27; 2023-10-29: 1.14; 2023-11-26: 1.52; 2023-12-31: 1.2; 2024-01-28: 1.27; 2024-02-25: 1.58; 2024-03-31: 1.27; 2024-04-28: 1.27; 2024-05-26: 1.52; 2024-06-30: 1.2; 2024-07-28: 0.76
WBS: 275222.LeavittsburgReplace.PM PM |  |  | 1.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.2; 2023-10-29: 0.18; 2023-11-26: 0.24; 2023-12-31: 0.19; 2024-01-28: 0.2; 2024-02-25: 0.25; 2024-03-31: 0.2; 2024-04-28: 0.03
A2290 | LeavittsburgReplace - PM |  | 1.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.2; 2023-10-29: 0.18; 2023-11-26: 0.24; 2023-12-31: 0.19; 2024-01-28: 0.2; 2024-02-25: 0.25; 2024-03-31: 0.2; 2024-04-28: 0.03
WBS: 275222.MapleReplace.PM PM |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.52; 2023-10-29: 0.47; 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.5; 2024-01-28: 0.52; 2024-02-25: 0.65; 2024-03-31: 0.52; 2024-04-28: 0.18
A2310 | MapleReplace - PM |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.52; 2023-10-29: 0.47; 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.5; 2024-01-28: 0.52; 2024-02-25: 0.65; 2024-03-31: 0.52; 2024-04-28: 0.18
WBS: 275222.UrbanLineTerminal.PM PM |  |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.34; 2023-10-29: 0.31; 2023-11-26: 0.41; 2023-12-31: 0.33; 2024-01-28: 0.34; 2024-02-25: 0.43; 2024-03-31: 0.34; 2024-04-28: 0.34; 2024-05-26: 0.15
A2490 | Project Management |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.34; 2023-10-29: 0.31; 2023-11-26: 0.41; 2023-12-31: 0.33; 2024-01-28: 0.34; 2024-02-25: 0.43; 2024-03-31: 0.34; 2024-04-28: 0.34; 2024-05-26: 0.15
WBS: 275222.AvonQualitrol.PM PM |  |  | 25.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 2.95; 2023-10-29: 2.65; 2023-11-26: 3.54; 2023-12-31: 2.8; 2024-01-28: 2.95; 2024-02-25: 3.68; 2024-03-31: 2.95; 2024-04-28: 2.95; 2024-05-26: 1.03
A2580 | Project Management |  | 25.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 2.95; 2023-10-29: 2.65; 2023-11-26: 3.54; 2023-12-31: 2.8; 2024-01-28: 2.95; 2024-02-25: 3.68; 2024-03-31: 2.95; 2024-04-28: 2.95; 2024-05-26: 1.03
WBS: 275222.ClinicHospitalQual.PM PM |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.22; 2023-10-29: 1.1; 2023-11-26: 1.47; 2023-12-31: 1.16; 2024-01-28: 1.22; 2024-02-25: 1.53; 2024-03-31: 0.31
A2600 | Project Management |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.22; 2023-10-29: 1.1; 2023-11-26: 1.47; 2023-12-31: 1.16; 2024-01-28: 1.22; 2024-02-25: 1.53; 2024-03-31: 0.31
WBS: 275222.EmilyQualitrol.PM PM |  |  | 21.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.73; 2023-10-29: 1.55; 2023-11-26: 2.07; 2023-12-31: 1.64; 2024-01-28: 1.73; 2024-02-25: 2.16; 2024-03-31: 1.73; 2024-04-28: 1.73; 2024-05-26: 2.07; 2024-06-30: 1.64; 2024-07-28: 1.73; 2024-08-25: 1.73
A2610 | Project Management |  | 21.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.73; 2023-10-29: 1.55; 2023-11-26: 2.07; 2023-12-31: 1.64; 2024-01-28: 1.73; 2024-02-25: 2.16; 2024-03-31: 1.73; 2024-04-28: 1.73; 2024-05-26: 2.07; 2024-06-30: 1.64; 2024-07-28: 1.73; 2024-08-25: 1.73
WBS: 275222.GrandRiverQualitrol.PM PM |  |  | 14.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 2.06; 2023-10-29: 1.85; 2023-11-26: 2.47; 2023-12-31: 1.95; 2024-01-28: 2.06; 2024-02-25: 2.57; 2024-03-31: 1.54
A2620 | Project Management |  | 14.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 2.06; 2023-10-29: 1.85; 2023-11-26: 2.47; 2023-12-31: 1.95; 2024-01-28: 2.06; 2024-02-25: 2.57; 2024-03-31: 1.54
WBS: 275222.HamiltonQualitrol.PM PM |  |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.91; 2023-10-29: 0.82; 2023-11-26: 1.09; 2023-12-31: 0.86; 2024-01-28: 0.91; 2024-02-25: 1.14; 2024-03-31: 0.91; 2024-04-28: 0.36
A2640 | Project Management |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.91; 2023-10-29: 0.82; 2023-11-26: 1.09; 2023-12-31: 0.86; 2024-01-28: 0.91; 2024-02-25: 1.14; 2024-03-31: 0.91; 2024-04-28: 0.36
WBS: 275222.EastAkronQualitrol.PM PM |  |  | 13 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.41; 2023-10-29: 1.27; 2023-11-26: 1.7; 2023-12-31: 1.34; 2024-01-28: 1.41; 2024-02-25: 1.77; 2024-03-31: 1.41; 2024-04-28: 1.41; 2024-05-26: 1.27
A2650 | Project Management |  | 13 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.41; 2023-10-29: 1.27; 2023-11-26: 1.7; 2023-12-31: 1.34; 2024-01-28: 1.41; 2024-02-25: 1.77; 2024-03-31: 1.41; 2024-04-28: 1.41; 2024-05-26: 1.27
WBS: 275222.LakeAveQualitrol.PM PM |  |  | 22.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.67; 2023-10-29: 1.51; 2023-11-26: 2.01; 2023-12-31: 1.59; 2024-01-28: 1.67; 2024-02-25: 2.09; 2024-03-31: 1.67; 2024-04-28: 1.67; 2024-05-26: 2.01; 2024-06-30: 1.59; 2024-07-28: 1.67; 2024-08-25: 2.01; 2024-09-29: 1.34
A2660 | Project Management |  | 22.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.67; 2023-10-29: 1.51; 2023-11-26: 2.01; 2023-12-31: 1.59; 2024-01-28: 1.67; 2024-02-25: 2.09; 2024-03-31: 1.67; 2024-04-28: 1.67; 2024-05-26: 2.01; 2024-06-30: 1.59; 2024-07-28: 1.67; 2024-08-25: 2.01; 2024-09-29: 1.34
WBS: 275222.BrimQualitrol.PM PM |  |  | 2.4 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.32; 2023-10-29: 0.28; 2023-11-26: 0.38; 2023-12-31: 0.3; 2024-01-28: 0.32; 2024-02-25: 0.39; 2024-03-31: 0.32; 2024-04-28: 0.09
A2670 | Project Management |  | 2.4 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.32; 2023-10-29: 0.28; 2023-11-26: 0.38; 2023-12-31: 0.3; 2024-01-28: 0.32; 2024-02-25: 0.39; 2024-03-31: 0.32; 2024-04-28: 0.09
WBS: 275222.StrykerQualitrol.PM PM |  |  | 16 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.85; 2023-10-29: 1.66; 2023-11-26: 2.22; 2023-12-31: 1.76; 2024-01-28: 1.85; 2024-02-25: 2.31; 2024-03-31: 1.85; 2024-04-28: 1.85; 2024-05-26: 0.65
A2680 | StrykerQualitrol - PM |  | 16 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.85; 2023-10-29: 1.66; 2023-11-26: 2.22; 2023-12-31: 1.76; 2024-01-28: 1.85; 2024-02-25: 2.31; 2024-03-31: 1.85; 2024-04-28: 1.85; 2024-05-26: 0.65
WBS: 275222.RobertsLineUpgrade.PM PM |  |  | 12 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.28; 2023-10-29: 1.15; 2023-11-26: 1.53; 2023-12-31: 1.21; 2024-01-28: 1.28; 2024-02-25: 1.6; 2024-03-31: 1.28; 2024-04-28: 1.28; 2024-05-26: 1.4
A2800 | Project Management |  | 12 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.28; 2023-10-29: 1.15; 2023-11-26: 1.53; 2023-12-31: 1.21; 2024-01-28: 1.28; 2024-02-25: 1.6; 2024-03-31: 1.28; 2024-04-28: 1.28; 2024-05-26: 1.4
WBS: 275222.AvonFenceUpgrd.PM PM |  |  | 30 | Remaining Units | 2023-10-01: 2.52; 2023-10-29: 2.27; 2023-11-26: 3.03; 2023-12-31: 2.39; 2024-01-28: 2.52; 2024-02-25: 3.15; 2024-03-31: 2.52; 2024-04-28: 2.52; 2024-05-26: 3.03; 2024-06-30: 2.39; 2024-07-28: 2.52; 2024-08-25: 1.13
A2830 | Project Management |  | 30 | Remaining Units | 2023-10-01: 2.52; 2023-10-29: 2.27; 2023-11-26: 3.03; 2023-12-31: 2.39; 2024-01-28: 2.52; 2024-02-25: 3.15; 2024-03-31: 2.52; 2024-04-28: 2.52; 2024-05-26: 3.03; 2024-06-30: 2.39; 2024-07-28: 2.52; 2024-08-25: 1.13
WBS: 275222.NilesRpl125.PM PM |  |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.35; 2023-10-29: 0.32; 2023-11-26: 0.42; 2023-12-31: 0.33; 2024-01-28: 0.35; 2024-02-25: 0.44; 2024-03-31: 0.35; 2024-04-28: 0.35; 2024-05-26: 0.42; 2024-06-30: 0.17
A2900 | Project Management |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.35; 2023-10-29: 0.32; 2023-11-26: 0.42; 2023-12-31: 0.33; 2024-01-28: 0.35; 2024-02-25: 0.44; 2024-03-31: 0.35; 2024-04-28: 0.35; 2024-05-26: 0.42; 2024-06-30: 0.17
WBS: 275222.ColumbiaUpgradeTR1.PM PM |  |  | 10 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.05; 2023-10-29: 0.94; 2023-11-26: 1.26; 2023-12-31: 0.99; 2024-01-28: 1.05; 2024-02-25: 1.31; 2024-03-31: 1.05; 2024-04-28: 1.05; 2024-05-26: 1.26; 2024-06-30: 0.05
A3030 | ColumbiaUpgradeTR1 - PM |  | 10 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.05; 2023-10-29: 0.94; 2023-11-26: 1.26; 2023-12-31: 0.99; 2024-01-28: 1.05; 2024-02-25: 1.31; 2024-03-31: 1.05; 2024-04-28: 1.05; 2024-05-26: 1.26; 2024-06-30: 0.05
WBS: 275222.BradyCamera.PM PM |  |  | 17.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.55; 2023-10-29: 0.49; 2023-11-26: 0.66; 2023-12-31: 0.52; 2024-01-28: 0.55; 2024-02-25: 0.68; 2024-03-31: 0.55; 2024-04-28: 0.55; 2024-05-26: 0.66; 2024-06-30: 0.52; 2024-07-28: 0.55; 2024-08-25: 0.66; 2024-09-29: 0.55; 2024-10-27: 0.55; 2024-11-24: 0.6; 2024-12-29: 0.52; 2025-01-26: 0.55; 2025-02-23: 0.68; 2025-03-30: 0.55; 2025-04-27: 0.55; 2025-05-25: 0.66; 2025-06-29: 0.52; 2025-07-27: 0.55; 2025-08-24: 0.66; 2025-09-28: 0.55; 2025-10-26: 0.55; 2025-11-23: 0.57; 2025-12-28: 0.52; 2026-01-25: 0.55; 2026-02-22: 0.68; 2026-03-29: 0.27
A3080 | Project Management |  | 17.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.55; 2023-10-29: 0.49; 2023-11-26: 0.66; 2023-12-31: 0.52; 2024-01-28: 0.55; 2024-02-25: 0.68; 2024-03-31: 0.55; 2024-04-28: 0.55; 2024-05-26: 0.66; 2024-06-30: 0.52; 2024-07-28: 0.55; 2024-08-25: 0.66; 2024-09-29: 0.55; 2024-10-27: 0.55; 2024-11-24: 0.6; 2024-12-29: 0.52; 2025-01-26: 0.55; 2025-02-23: 0.68; 2025-03-30: 0.55; 2025-04-27: 0.55; 2025-05-25: 0.66; 2025-06-29: 0.52; 2025-07-27: 0.55; 2025-08-24: 0.66; 2025-09-28: 0.55; 2025-10-26: 0.55; 2025-11-23: 0.57; 2025-12-28: 0.52; 2026-01-25: 0.55; 2026-02-22: 0.68; 2026-03-29: 0.27
WBS: 275222.ChamberlinUPLC.PM PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.11; 2023-10-29: 0.1; 2023-11-26: 0.13; 2023-12-31: 0.1; 2024-01-28: 0.11; 2024-02-25: 0.14; 2024-03-31: 0.11; 2024-04-28: 0.11; 2024-05-26: 0.1
A3100 | Project Management |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.11; 2023-10-29: 0.1; 2023-11-26: 0.13; 2023-12-31: 0.1; 2024-01-28: 0.11; 2024-02-25: 0.14; 2024-03-31: 0.11; 2024-04-28: 0.11; 2024-05-26: 0.1
WBS: 275222.StrykerOPGW.PM PM |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.12; 2023-10-29: 0.11; 2023-11-26: 0.15; 2023-12-31: 0.12; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.16; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.15; 2024-06-30: 0.12; 2024-07-28: 0.12; 2024-08-25: 0.15; 2024-09-29: 0.12; 2024-10-27: 0.12; 2024-11-24: 0.14; 2024-12-29: 0.12; 2025-01-26: 0.12; 2025-02-23: 0.16; 2025-03-30: 0.12; 2025-04-27: 0.12; 2025-05-25: 0.15; 2025-06-29: 0.12; 2025-07-27: 0.12; 2025-08-24: 0.15; 2025-09-28: 0.12; 2025-10-26: 0.12; 2025-11-23: 0.13; 2025-12-28: 0.12; 2026-01-25: 0.12; 2026-02-22: 0.16; 2026-03-29: 0.07
A3120 | Project Management |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.12; 2023-10-29: 0.11; 2023-11-26: 0.15; 2023-12-31: 0.12; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.16; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.15; 2024-06-30: 0.12; 2024-07-28: 0.12; 2024-08-25: 0.15; 2024-09-29: 0.12; 2024-10-27: 0.12; 2024-11-24: 0.14; 2024-12-29: 0.12; 2025-01-26: 0.12; 2025-02-23: 0.16; 2025-03-30: 0.12; 2025-04-27: 0.12; 2025-05-25: 0.15; 2025-06-29: 0.12; 2025-07-27: 0.12; 2025-08-24: 0.15; 2025-09-28: 0.12; 2025-10-26: 0.12; 2025-11-23: 0.13; 2025-12-28: 0.12; 2026-01-25: 0.12; 2026-02-22: 0.16; 2026-03-29: 0.07
WBS: 275222.SnyderOPGW.PM PM |  |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.11; 2023-10-29: 0.1; 2023-11-26: 0.13; 2023-12-31: 0.1; 2024-01-28: 0.11; 2024-02-25: 0.14; 2024-03-31: 0.11; 2024-04-28: 0.11; 2024-05-26: 0.13; 2024-06-30: 0.1; 2024-07-28: 0.11; 2024-08-25: 0.13; 2024-09-29: 0.11; 2024-10-27: 0.11; 2024-11-24: 0.12; 2024-12-29: 0.1; 2025-01-26: 0.11; 2025-02-23: 0.14; 2025-03-30: 0.11; 2025-04-27: 0.11; 2025-05-25: 0.13; 2025-06-29: 0.1; 2025-07-27: 0.11; 2025-08-24: 0.13; 2025-09-28: 0.11; 2025-10-26: 0.11; 2025-11-23: 0.11; 2025-12-28: 0.1; 2026-01-25: 0.11; 2026-02-22: 0.14; 2026-03-29: 0.06
A3140 | Project Management |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.11; 2023-10-29: 0.1; 2023-11-26: 0.13; 2023-12-31: 0.1; 2024-01-28: 0.11; 2024-02-25: 0.14; 2024-03-31: 0.11; 2024-04-28: 0.11; 2024-05-26: 0.13; 2024-06-30: 0.1; 2024-07-28: 0.11; 2024-08-25: 0.13; 2024-09-29: 0.11; 2024-10-27: 0.11; 2024-11-24: 0.12; 2024-12-29: 0.1; 2025-01-26: 0.11; 2025-02-23: 0.14; 2025-03-30: 0.11; 2025-04-27: 0.11; 2025-05-25: 0.13; 2025-06-29: 0.1; 2025-07-27: 0.11; 2025-08-24: 0.13; 2025-09-28: 0.11; 2025-10-26: 0.11; 2025-11-23: 0.11; 2025-12-28: 0.1; 2026-01-25: 0.11; 2026-02-22: 0.14; 2026-03-29: 0.06
WBS: 275222.LGChem.PM PM |  |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.33; 2023-10-29: 0.3; 2023-11-26: 0.39; 2023-12-31: 0.31; 2024-01-28: 0.33; 2024-02-25: 0.41; 2024-03-31: 0.33; 2024-04-28: 0.33; 2024-05-26: 0.39; 2024-06-30: 0.31; 2024-07-28: 0.33; 2024-08-25: 0.39; 2024-09-29: 0.33; 2024-10-27: 0.33; 2024-11-24: 0.36; 2024-12-29: 0.31; 2025-01-26: 0.33; 2025-02-23: 0.18
A3270 | Project Management |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.33; 2023-10-29: 0.3; 2023-11-26: 0.39; 2023-12-31: 0.31; 2024-01-28: 0.33; 2024-02-25: 0.41; 2024-03-31: 0.33; 2024-04-28: 0.33; 2024-05-26: 0.39; 2024-06-30: 0.31; 2024-07-28: 0.33; 2024-08-25: 0.39; 2024-09-29: 0.33; 2024-10-27: 0.33; 2024-11-24: 0.36; 2024-12-29: 0.31; 2025-01-26: 0.33; 2025-02-23: 0.18
WBS: 275222.GatesRepInsulators.PM PM |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.1; 2023-10-29: 0.09; 2023-11-26: 0.12; 2023-12-31: 0.1; 2024-01-28: 0.1; 2024-02-25: 0.13; 2024-03-31: 0.1; 2024-04-28: 0.1; 2024-05-26: 0.12; 2024-06-30: 0.1; 2024-07-28: 0.1; 2024-08-25: 0.12; 2024-09-29: 0.1; 2024-10-27: 0.1; 2024-11-24: 0.11; 2024-12-29: 0.1; 2025-01-26: 0.1; 2025-02-23: 0.13; 2025-03-30: 0.1; 2025-04-27: 0.1; 2025-05-25: 0.12; 2025-06-29: 0.1; 2025-07-27: 0.1; 2025-08-24: 0.12; 2025-09-28: 0.1; 2025-10-26: 0.1; 2025-11-23: 0.11; 2025-12-28: 0.1; 2026-01-25: 0.1; 2026-02-22: 0.13; 2026-03-29: 0.1; 2026-04-26: 0.1; 2026-05-24: 0.12; 2026-06-28: 0.1; 2026-07-26: 0.1; 2026-08-23: 0.12; 2026-09-27: 0.1; 2026-10-25: 0.08
A3290 | Project Management |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.1; 2023-10-29: 0.09; 2023-11-26: 0.12; 2023-12-31: 0.1; 2024-01-28: 0.1; 2024-02-25: 0.13; 2024-03-31: 0.1; 2024-04-28: 0.1; 2024-05-26: 0.12; 2024-06-30: 0.1; 2024-07-28: 0.1; 2024-08-25: 0.12; 2024-09-29: 0.1; 2024-10-27: 0.1; 2024-11-24: 0.11; 2024-12-29: 0.1; 2025-01-26: 0.1; 2025-02-23: 0.13; 2025-03-30: 0.1; 2025-04-27: 0.1; 2025-05-25: 0.12; 2025-06-29: 0.1; 2025-07-27: 0.1; 2025-08-24: 0.12; 2025-09-28: 0.1; 2025-10-26: 0.1; 2025-11-23: 0.11; 2025-12-28: 0.1; 2026-01-25: 0.1; 2026-02-22: 0.13; 2026-03-29: 0.1; 2026-04-26: 0.1; 2026-05-24: 0.12; 2026-06-28: 0.1; 2026-07-26: 0.1; 2026-08-23: 0.12; 2026-09-27: 0.1; 2026-10-25: 0.08
Resource Name: Scott, Shannon L |  |  | 99 | Remaining Units | 2023-10-01: 16.62; 2023-10-29: 9.56; 2023-11-26: 12.13; 2023-12-31: 9.35; 2024-01-28: 9.84; 2024-02-25: 11.36; 2024-03-31: 8.12; 2024-04-28: 6.73; 2024-05-26: 5.98; 2024-06-30: 2.41; 2024-07-28: 1.91; 2024-08-25: 1.48; 2024-09-29: 0.55; 2024-10-27: 0.22; 2024-11-24: 0.24; 2024-12-29: 0.21; 2025-01-26: 0.22; 2025-02-23: 0.22; 2025-03-30: 0.14; 2025-04-27: 0.14; 2025-05-25: 0.17; 2025-06-29: 0.13; 2025-07-27: 0.14; 2025-08-24: 0.17; 2025-09-28: 0.14; 2025-10-26: 0.14; 2025-11-23: 0.15; 2025-12-28: 0.13; 2026-01-25: 0.14; 2026-02-22: 0.18; 2026-03-29: 0.07
WBS: 275222.PidgeonSmartgap.INC CDM Smith |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.33; 2023-12-31: 0.31; 2024-01-28: 0.33; 2024-02-25: 0.03
A1290 | Project Management |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.33; 2023-12-31: 0.31; 2024-01-28: 0.33; 2024-02-25: 0.03
WBS: 275222.RobertsSmartgap.INC CDM Smith |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.17; 2023-10-29: 0.16; 2023-11-26: 0.21; 2023-12-31: 0.17; 2024-01-28: 0.17; 2024-02-25: 0.12
A1310 | RobertsSmartgap CDM Smith |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.17; 2023-10-29: 0.16; 2023-11-26: 0.21; 2023-12-31: 0.17; 2024-01-28: 0.17; 2024-02-25: 0.12
WBS: 275222.Niles138SSFenceUpgr.INC CDM Smith |  |  | 0.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.06; 2023-10-29: 0.05; 2023-11-26: 0.07; 2023-12-31: 0.06; 2024-01-28: 0.06; 2024-02-25: 0.08; 2024-03-31: 0.06; 2024-04-28: 0.06
A1490 | Niles138SSFenceUpgr CDM Smith |  | 0.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.06; 2023-10-29: 0.05; 2023-11-26: 0.07; 2023-12-31: 0.06; 2024-01-28: 0.06; 2024-02-25: 0.08; 2024-03-31: 0.06; 2024-04-28: 0.06
WBS: 275222.FowlesQualitrol.INC CDM Smith |  |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.29; 2023-10-29: 0.26; 2023-11-26: 0.34; 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 0.29; 2024-02-25: 0.36; 2024-03-31: 0.29; 2024-04-28: 0.29; 2024-05-26: 0.34; 2024-06-30: 0.27; 2024-07-28: 0.01
A1510 | Project Management |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.29; 2023-10-29: 0.26; 2023-11-26: 0.34; 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 0.29; 2024-02-25: 0.36; 2024-03-31: 0.29; 2024-04-28: 0.29; 2024-05-26: 0.34; 2024-06-30: 0.27; 2024-07-28: 0.01
WBS: 275222.FowlesProtectionUpgr.INC CDM Smith |  |  | 11 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.18; 2023-10-29: 1.06; 2023-11-26: 1.42; 2023-12-31: 1.12; 2024-01-28: 1.18; 2024-02-25: 1.48; 2024-03-31: 1.18; 2024-04-28: 1.18; 2024-05-26: 1.18
A1530 | Project Management |  | 11 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.18; 2023-10-29: 1.06; 2023-11-26: 1.42; 2023-12-31: 1.12; 2024-01-28: 1.18; 2024-02-25: 1.48; 2024-03-31: 1.18; 2024-04-28: 1.18; 2024-05-26: 1.18
WBS: 275222.EastSpringfieldNBus.INC CDM Smith |  |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 3
A1600 | Project Management |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 3
WBS: 275222.BradyHannaPh2.INC CDM Smith |  |  | 1.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.21; 2023-10-29: 0.19; 2023-11-26: 0.25; 2023-12-31: 0.2; 2024-01-28: 0.21; 2024-02-25: 0.26; 2024-03-31: 0.2
A1620 | BradyHannaPh2s CDM Smith - PM |  | 1.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.21; 2023-10-29: 0.19; 2023-11-26: 0.25; 2023-12-31: 0.2; 2024-01-28: 0.21; 2024-02-25: 0.26; 2024-03-31: 0.2
WBS: 275222.UrbanTuscUrbaPh2.INC CDM Smith |  |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.31; 2023-10-29: 0.28; 2023-11-26: 0.37; 2023-12-31: 0.29; 2024-01-28: 0.31; 2024-02-25: 0.38; 2024-03-31: 0.31; 2024-04-28: 0.26
A1640 | UrbanTuscUrbaPh2 CDM Smith - PM |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.31; 2023-10-29: 0.28; 2023-11-26: 0.37; 2023-12-31: 0.29; 2024-01-28: 0.31; 2024-02-25: 0.38; 2024-03-31: 0.31; 2024-04-28: 0.26
WBS: 275222.EastAkronHannaPh2.INC CDM Smith |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.3; 2023-10-29: 0.27; 2023-11-26: 0.36; 2023-12-31: 0.29; 2024-01-28: 0.3; 2024-02-25: 0.38; 2024-03-31: 0.11
A1660 | EastAkronHannaPh2 CDM Smith - PM |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.3; 2023-10-29: 0.27; 2023-11-26: 0.36; 2023-12-31: 0.29; 2024-01-28: 0.3; 2024-02-25: 0.38; 2024-03-31: 0.11
WBS: 275222.BradyDarrowPh2.INC CDM Smith |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.39; 2023-10-29: 0.35; 2023-11-26: 0.47; 2023-12-31: 0.37; 2024-01-28: 0.39; 2024-02-25: 0.02
A1680 | BradyDarrowPh2 CDM Smith - PM |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.39; 2023-10-29: 0.35; 2023-11-26: 0.47; 2023-12-31: 0.37; 2024-01-28: 0.39; 2024-02-25: 0.02
WBS: 275222.EastAkronEvansPh2.INC CDM Smith |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.3; 2023-10-29: 0.27; 2023-11-26: 0.36; 2023-12-31: 0.28; 2024-01-28: 0.3; 2024-02-25: 0.37; 2024-03-31: 0.13
A1700 | EastAkronEvansPh2 CDM Smith - PM |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.3; 2023-10-29: 0.27; 2023-11-26: 0.36; 2023-12-31: 0.28; 2024-01-28: 0.3; 2024-02-25: 0.37; 2024-03-31: 0.13
WBS: 275222.FowlesRetire.PM PM |  |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.11; 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 0.39
A2000 | FowlesRetire - PM |  | 2.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 1.11; 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 0.39
WBS: 275222.FoxInstall.PM PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.15; 2023-10-29: 0.13; 2023-11-26: 0.18; 2023-12-31: 0.14; 2024-01-28: 0.15; 2024-02-25: 0.19; 2024-03-31: 0.07
A2020 | FoxInstall - PM |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.15; 2023-10-29: 0.13; 2023-11-26: 0.18; 2023-12-31: 0.14; 2024-01-28: 0.15; 2024-02-25: 0.19; 2024-03-31: 0.07
WBS: 275222.LakeAveTransformer1.PM PM |  |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.3; 2023-10-29: 0.27; 2023-11-26: 0.36; 2023-12-31: 0.28; 2024-01-28: 0.3; 2024-02-25: 0.38; 2024-03-31: 0.3; 2024-04-28: 0.3; 2024-05-26: 0.36; 2024-06-30: 0.15
A2140 | Project Management |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.3; 2023-10-29: 0.27; 2023-11-26: 0.36; 2023-12-31: 0.28; 2024-01-28: 0.3; 2024-02-25: 0.38; 2024-03-31: 0.3; 2024-04-28: 0.3; 2024-05-26: 0.36; 2024-06-30: 0.15
WBS: 275222.LakeAveTransformer2.PM PM |  |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.32; 2023-10-29: 0.29; 2023-11-26: 0.38; 2023-12-31: 0.3; 2024-01-28: 0.32; 2024-02-25: 0.4; 2024-03-31: 0.32; 2024-04-28: 0.32; 2024-05-26: 0.38; 2024-06-30: 0.3; 2024-07-28: 0.19
A2160 | Project Management |  | 3.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.32; 2023-10-29: 0.29; 2023-11-26: 0.38; 2023-12-31: 0.3; 2024-01-28: 0.32; 2024-02-25: 0.4; 2024-03-31: 0.32; 2024-04-28: 0.32; 2024-05-26: 0.38; 2024-06-30: 0.3; 2024-07-28: 0.19
WBS: 275222.LeavittsburgReplace.PM PM |  |  | 0.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.07; 2023-10-29: 0.06; 2023-11-26: 0.08; 2023-12-31: 0.06; 2024-01-28: 0.07; 2024-02-25: 0.08; 2024-03-31: 0.07; 2024-04-28: 0.01
A2290 | LeavittsburgReplace - PM |  | 0.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.07; 2023-10-29: 0.06; 2023-11-26: 0.08; 2023-12-31: 0.06; 2024-01-28: 0.07; 2024-02-25: 0.08; 2024-03-31: 0.07; 2024-04-28: 0.01
WBS: 275222.MapleReplace.PM PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.13; 2023-10-29: 0.12; 2023-11-26: 0.16; 2023-12-31: 0.12; 2024-01-28: 0.13; 2024-02-25: 0.16; 2024-03-31: 0.13; 2024-04-28: 0.05
A2310 | MapleReplace - PM |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.13; 2023-10-29: 0.12; 2023-11-26: 0.16; 2023-12-31: 0.12; 2024-01-28: 0.13; 2024-02-25: 0.16; 2024-03-31: 0.13; 2024-04-28: 0.05
WBS: 275222.UrbanLineTerminal.PM PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.11; 2023-10-29: 0.1; 2023-11-26: 0.14; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.11; 2024-02-25: 0.14; 2024-03-31: 0.11; 2024-04-28: 0.11; 2024-05-26: 0.05
A2490 | Project Management |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.11; 2023-10-29: 0.1; 2023-11-26: 0.14; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.11; 2024-02-25: 0.14; 2024-03-31: 0.11; 2024-04-28: 0.11; 2024-05-26: 0.05
WBS: 275222.AvonQualitrol.PM PM |  |  | 6.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.75; 2023-10-29: 0.68; 2023-11-26: 0.9; 2023-12-31: 0.71; 2024-01-28: 0.75; 2024-02-25: 0.94; 2024-03-31: 0.75; 2024-04-28: 0.75; 2024-05-26: 0.26
A2580 | Project Management |  | 6.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.75; 2023-10-29: 0.68; 2023-11-26: 0.9; 2023-12-31: 0.71; 2024-01-28: 0.75; 2024-02-25: 0.94; 2024-03-31: 0.75; 2024-04-28: 0.75; 2024-05-26: 0.26
WBS: 275222.ClinicHospitalQual.PM PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.31; 2023-10-29: 0.27; 2023-11-26: 0.37; 2023-12-31: 0.29; 2024-01-28: 0.31; 2024-02-25: 0.38; 2024-03-31: 0.08
A2600 | Project Management |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.31; 2023-10-29: 0.27; 2023-11-26: 0.37; 2023-12-31: 0.29; 2024-01-28: 0.31; 2024-02-25: 0.38; 2024-03-31: 0.08
WBS: 275222.EmilyQualitrol.PM PM |  |  | 5.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.44; 2023-10-29: 0.4; 2023-11-26: 0.53; 2023-12-31: 0.42; 2024-01-28: 0.44; 2024-02-25: 0.55; 2024-03-31: 0.44; 2024-04-28: 0.44; 2024-05-26: 0.53; 2024-06-30: 0.42; 2024-07-28: 0.44; 2024-08-25: 0.44
A2610 | Project Management |  | 5.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.44; 2023-10-29: 0.4; 2023-11-26: 0.53; 2023-12-31: 0.42; 2024-01-28: 0.44; 2024-02-25: 0.55; 2024-03-31: 0.44; 2024-04-28: 0.44; 2024-05-26: 0.53; 2024-06-30: 0.42; 2024-07-28: 0.44; 2024-08-25: 0.44
WBS: 275222.GrandRiverQualitrol.PM PM |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.57; 2023-10-29: 0.51; 2023-11-26: 0.68; 2023-12-31: 0.54; 2024-01-28: 0.57; 2024-02-25: 0.71; 2024-03-31: 0.43
A2620 | Project Management |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.57; 2023-10-29: 0.51; 2023-11-26: 0.68; 2023-12-31: 0.54; 2024-01-28: 0.57; 2024-02-25: 0.71; 2024-03-31: 0.43
WBS: 275222.HamiltonQualitrol.PM PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.26; 2023-10-29: 0.23; 2023-11-26: 0.31; 2023-12-31: 0.25; 2024-01-28: 0.26; 2024-02-25: 0.32; 2024-03-31: 0.26; 2024-04-28: 0.1
A2640 | Project Management |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.26; 2023-10-29: 0.23; 2023-11-26: 0.31; 2023-12-31: 0.25; 2024-01-28: 0.26; 2024-02-25: 0.32; 2024-03-31: 0.26; 2024-04-28: 0.1
WBS: 275222.EastAkronQualitrol.PM PM |  |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.33; 2023-10-29: 0.29; 2023-11-26: 0.39; 2023-12-31: 0.31; 2024-01-28: 0.33; 2024-02-25: 0.41; 2024-03-31: 0.33; 2024-04-28: 0.33; 2024-05-26: 0.29
A2650 | Project Management |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.33; 2023-10-29: 0.29; 2023-11-26: 0.39; 2023-12-31: 0.31; 2024-01-28: 0.33; 2024-02-25: 0.41; 2024-03-31: 0.33; 2024-04-28: 0.33; 2024-05-26: 0.29
WBS: 275222.LakeAveQualitrol.PM PM |  |  | 5.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.41; 2023-10-29: 0.37; 2023-11-26: 0.49; 2023-12-31: 0.39; 2024-01-28: 0.41; 2024-02-25: 0.51; 2024-03-31: 0.41; 2024-04-28: 0.41; 2024-05-26: 0.49; 2024-06-30: 0.39; 2024-07-28: 0.41; 2024-08-25: 0.49; 2024-09-29: 0.33
A2660 | Project Management |  | 5.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.41; 2023-10-29: 0.37; 2023-11-26: 0.49; 2023-12-31: 0.39; 2024-01-28: 0.41; 2024-02-25: 0.51; 2024-03-31: 0.41; 2024-04-28: 0.41; 2024-05-26: 0.49; 2024-06-30: 0.39; 2024-07-28: 0.41; 2024-08-25: 0.49; 2024-09-29: 0.33
WBS: 275222.BrimQualitrol.PM PM |  |  | 0.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.07; 2023-10-29: 0.06; 2023-11-26: 0.08; 2023-12-31: 0.06; 2024-01-28: 0.07; 2024-02-25: 0.08; 2024-03-31: 0.07; 2024-04-28: 0.02
A2670 | Project Management |  | 0.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.07; 2023-10-29: 0.06; 2023-11-26: 0.08; 2023-12-31: 0.06; 2024-01-28: 0.07; 2024-02-25: 0.08; 2024-03-31: 0.07; 2024-04-28: 0.02
WBS: 275222.StrykerQualitrol.PM PM |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.46; 2023-10-29: 0.42; 2023-11-26: 0.55; 2023-12-31: 0.44; 2024-01-28: 0.46; 2024-02-25: 0.58; 2024-03-31: 0.46; 2024-04-28: 0.46; 2024-05-26: 0.16
A2680 | StrykerQualitrol - PM |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.46; 2023-10-29: 0.42; 2023-11-26: 0.55; 2023-12-31: 0.44; 2024-01-28: 0.46; 2024-02-25: 0.58; 2024-03-31: 0.46; 2024-04-28: 0.46; 2024-05-26: 0.16
WBS: 275222.RobertsLineUpgrade.PM PM |  |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.32; 2023-10-29: 0.29; 2023-11-26: 0.38; 2023-12-31: 0.3; 2024-01-28: 0.32; 2024-02-25: 0.4; 2024-03-31: 0.32; 2024-04-28: 0.32; 2024-05-26: 0.35
A2800 | Project Management |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.32; 2023-10-29: 0.29; 2023-11-26: 0.38; 2023-12-31: 0.3; 2024-01-28: 0.32; 2024-02-25: 0.4; 2024-03-31: 0.32; 2024-04-28: 0.32; 2024-05-26: 0.35
WBS: 275222.AvonFenceUpgrd.PM PM |  |  | 7.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.63; 2023-10-29: 0.57; 2023-11-26: 0.76; 2023-12-31: 0.6; 2024-01-28: 0.63; 2024-02-25: 0.79; 2024-03-31: 0.63; 2024-04-28: 0.63; 2024-05-26: 0.76; 2024-06-30: 0.6; 2024-07-28: 0.63; 2024-08-25: 0.28
A2830 | Project Management |  | 7.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.63; 2023-10-29: 0.57; 2023-11-26: 0.76; 2023-12-31: 0.6; 2024-01-28: 0.63; 2024-02-25: 0.79; 2024-03-31: 0.63; 2024-04-28: 0.63; 2024-05-26: 0.76; 2024-06-30: 0.6; 2024-07-28: 0.63; 2024-08-25: 0.28
WBS: 275222.NilesRpl125.PM PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.1; 2023-10-29: 0.09; 2023-11-26: 0.12; 2023-12-31: 0.1; 2024-01-28: 0.1; 2024-02-25: 0.13; 2024-03-31: 0.1; 2024-04-28: 0.1; 2024-05-26: 0.12; 2024-06-30: 0.05
A2900 | Project Management |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.1; 2023-10-29: 0.09; 2023-11-26: 0.12; 2023-12-31: 0.1; 2024-01-28: 0.1; 2024-02-25: 0.13; 2024-03-31: 0.1; 2024-04-28: 0.1; 2024-05-26: 0.12; 2024-06-30: 0.05
WBS: 275222.ColumbiaUpgradeTR1.PM PM |  |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.31; 2023-10-29: 0.28; 2023-11-26: 0.38; 2023-12-31: 0.3; 2024-01-28: 0.31; 2024-02-25: 0.39; 2024-03-31: 0.31; 2024-04-28: 0.31; 2024-05-26: 0.38; 2024-06-30: 0.02
A3030 | ColumbiaUpgradeTR1 - PM |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.31; 2023-10-29: 0.28; 2023-11-26: 0.38; 2023-12-31: 0.3; 2024-01-28: 0.31; 2024-02-25: 0.39; 2024-03-31: 0.31; 2024-04-28: 0.31; 2024-05-26: 0.38; 2024-06-30: 0.02
WBS: 275222.BradyCamera.PM PM |  |  | 4.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.14; 2023-10-29: 0.13; 2023-11-26: 0.17; 2023-12-31: 0.13; 2024-01-28: 0.14; 2024-02-25: 0.18; 2024-03-31: 0.14; 2024-04-28: 0.14; 2024-05-26: 0.17; 2024-06-30: 0.13; 2024-07-28: 0.14; 2024-08-25: 0.17; 2024-09-29: 0.14; 2024-10-27: 0.14; 2024-11-24: 0.15; 2024-12-29: 0.13; 2025-01-26: 0.14; 2025-02-23: 0.18; 2025-03-30: 0.14; 2025-04-27: 0.14; 2025-05-25: 0.17; 2025-06-29: 0.13; 2025-07-27: 0.14; 2025-08-24: 0.17; 2025-09-28: 0.14; 2025-10-26: 0.14; 2025-11-23: 0.15; 2025-12-28: 0.13; 2026-01-25: 0.14; 2026-02-22: 0.18; 2026-03-29: 0.07
A3080 | Project Management |  | 4.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.14; 2023-10-29: 0.13; 2023-11-26: 0.17; 2023-12-31: 0.13; 2024-01-28: 0.14; 2024-02-25: 0.18; 2024-03-31: 0.14; 2024-04-28: 0.14; 2024-05-26: 0.17; 2024-06-30: 0.13; 2024-07-28: 0.14; 2024-08-25: 0.17; 2024-09-29: 0.14; 2024-10-27: 0.14; 2024-11-24: 0.15; 2024-12-29: 0.13; 2025-01-26: 0.14; 2025-02-23: 0.18; 2025-03-30: 0.14; 2025-04-27: 0.14; 2025-05-25: 0.17; 2025-06-29: 0.13; 2025-07-27: 0.14; 2025-08-24: 0.17; 2025-09-28: 0.14; 2025-10-26: 0.14; 2025-11-23: 0.15; 2025-12-28: 0.13; 2026-01-25: 0.14; 2026-02-22: 0.18; 2026-03-29: 0.07
WBS: 275222.ChamberlinUPLC.PM PM |  |  | 0.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.05; 2023-10-29: 0.05; 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.05; 2024-01-28: 0.05; 2024-02-25: 0.07; 2024-03-31: 0.05; 2024-04-28: 0.05; 2024-05-26: 0.05
A3100 | Project Management |  | 0.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.05; 2023-10-29: 0.05; 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.05; 2024-01-28: 0.05; 2024-02-25: 0.07; 2024-03-31: 0.05; 2024-04-28: 0.05; 2024-05-26: 0.05
WBS: 275222.StrykerOPGW.PM PM |  |  | 1 | Remaining Units | bar: 2023-10-01
A3120 | Project Management |  | 1 | Remaining Units | bar: 2023-10-01
WBS: 275222.SnyderOPGW.PM PM |  |  | 1 | Remaining Units | bar: 2023-10-01
A3140 | Project Management |  | 1 | Remaining Units | bar: 2023-10-01
WBS: 275222.LGChem.PM PM |  |  | 1.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.08; 2023-10-29: 0.07; 2023-11-26: 0.1; 2023-12-31: 0.08; 2024-01-28: 0.08; 2024-02-25: 0.1; 2024-03-31: 0.08; 2024-04-28: 0.08; 2024-05-26: 0.1; 2024-06-30: 0.08; 2024-07-28: 0.08; 2024-08-25: 0.1; 2024-09-29: 0.08; 2024-10-27: 0.08; 2024-11-24: 0.09; 2024-12-29: 0.08; 2025-01-26: 0.08; 2025-02-23: 0.05
A3270 | Project Management |  | 1.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 0.08; 2023-10-29: 0.07; 2023-11-26: 0.1; 2023-12-31: 0.08; 2024-01-28: 0.08; 2024-02-25: 0.1; 2024-03-31: 0.08; 2024-04-28: 0.08; 2024-05-26: 0.1; 2024-06-30: 0.08; 2024-07-28: 0.08; 2024-08-25: 0.1; 2024-09-29: 0.08; 2024-10-27: 0.08; 2024-11-24: 0.09; 2024-12-29: 0.08; 2025-01-26: 0.08; 2025-02-23: 0.05
WBS: 275222.GatesRepInsulators.PM PM |  |  | 1 | Remaining Units | bar: 2023-10-01
A3290 | Project Management |  | 1 | Remaining Units | bar: 2023-10-01
Resource Name: Sheneman, James M |  |  | 177.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 115.89; 2023-10-29: 41.2; 2023-11-26: 12.91; 2024-04-28: 0.17; 2024-05-26: 4; 2024-06-30: 3.17; 2024-07-28: 0.17
WBS: 275222.FowlesQualitrol.LPA LPA |  |  | 94.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 79; 2023-10-29: 8; 2024-04-28: 0.17; 2024-05-26: 4; 2024-06-30: 3.17; 2024-07-28: 0.17
A3316 | AsBuilt Drawings |  | 7.5 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.17; 2024-05-26: 4; 2024-06-30: 3.17; 2024-07-28: 0.17
A1524 | Incorporate Comments |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 8
A1520 | Design up to IFR |  | 79 | Remaining Units | 2023-10-01: 79
WBS: 275222.FowlesRetire.ENG Engineering |  |  | 83 | Remaining Units | 2023-10-01: 36.89; 2023-10-29: 33.2; 2023-11-26: 12.91
A3329 | AsBuilt Drawings |  | 83 | Remaining Units | 2023-10-01: 36.89; 2023-10-29: 33.2; 2023-11-26: 12.91
Resource Name: Snyder, Kelvin L |  |  | 11.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 9.5; 2023-10-29: 1; 2024-04-28: 0.04; 2024-05-26: 0.53; 2024-06-30: 0.42
WBS: 275222.ChamberlinUPLC.ENG Engineering |  |  | 11.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 9.5; 2023-10-29: 1; 2024-04-28: 0.04; 2024-05-26: 0.53; 2024-06-30: 0.42
A3116 | AsBuilt Drawings |  | 1 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.04; 2024-05-26: 0.53; 2024-06-30: 0.42
A3113 | Incorporate Comments |  | 1 | Remaining Units | bar: 2023-10-29
A3110 | Design up to IFR |  | 9.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 9.5
Resource Name: Thomas, Michael E |  |  | 41.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 3.76; 2023-10-29: 3.39; 2023-11-26: 4.52; 2023-12-31: 3.58; 2024-01-28: 3.76; 2024-02-25: 4.71; 2024-03-31: 3.76; 2024-04-28: 3.76; 2024-05-26: 6.25; 2024-12-29: 1.24; 2025-01-26: 1.78; 2025-02-23: 0.98
WBS: 275222.LGChem.ENG Engineering |  |  | 41.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 3.76; 2023-10-29: 3.39; 2023-11-26: 4.52; 2023-12-31: 3.58; 2024-01-28: 3.76; 2024-02-25: 4.71; 2024-03-31: 3.76; 2024-04-28: 3.76; 2024-05-26: 6.25; 2024-12-29: 1.24; 2025-01-26: 1.78; 2025-02-23: 0.98
A3286 | AsBuilt Drawings |  | 4 | Remaining Units | 2024-12-29: 1.24; 2025-01-26: 1.78; 2025-02-23: 0.98
A3283 | Incorporate Comments |  | 5.5 | Remaining Units | 2024-05-26: 5.5
A3280 | Design up to IFR |  | 32 | Remaining Units | 2023-10-01: 3.76; 2023-10-29: 3.39; 2023-11-26: 4.52; 2023-12-31: 3.58; 2024-01-28: 3.76; 2024-02-25: 4.71; 2024-03-31: 3.76; 2024-04-28: 3.76; 2024-05-26: 0.75
Resource Name: Torres, Alexander |  |  | 221 | Remaining Units | 2023-10-01: 174; 2024-02-25: 13.51; 2024-03-31: 16.56; 2024-04-28: 10.93; 2024-05-26: 6
WBS: 275222.EastAkronQualitrol.ENG Engineering |  |  | 189 | Remaining Units | 2023-10-01: 174; 2024-03-31: 2.33; 2024-04-28: 6.67; 2024-05-26: 6
A2756 | AsBuilt Drawings |  | 15 | Remaining Units | 2024-03-31: 2.33; 2024-04-28: 6.67; 2024-05-26: 6
A2753 | Incorporate Comments |  | 16 | Remaining Units | 2023-10-01: 16
A2750 | Design up to IFR |  | 158 | Remaining Units | 2023-10-01: 158
WBS: 275222.BrimQualitrol.ENG Engineering |  |  | 32 | Remaining Units | 2024-02-25: 13.51; 2024-03-31: 14.22; 2024-04-28: 4.27
A2776 | AsBuilt Drawings |  | 32 | Remaining Units | 2024-02-25: 13.51; 2024-03-31: 14.22; 2024-04-28: 4.27
Resource Name: Tuma, Lonko N |  |  | 905 | Remaining Units | 2023-10-01: 330.52; 2023-10-29: 151.9; 2023-11-26: 138.82; 2023-12-31: 59.49; 2024-01-28: 30.41; 2024-02-25: 48.4; 2024-03-31: 49.41; 2024-04-28: 27.22; 2024-05-26: 22.45; 2024-06-30: 9.44; 2024-07-28: 12.93; 2024-08-25: 17.6; 2024-09-29: 6.4
WBS: 275222.LakeAveTransformer1.ENG Engineering |  |  | 125.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 110.25; 2023-10-29: 5.25; 2024-04-28: 2.44; 2024-05-26: 5.33; 2024-06-30: 2.22
A3162 | AsBuilt Drawings |  | 10 | Remaining Units | 2024-04-28: 2.44; 2024-05-26: 5.33; 2024-06-30: 2.22
A2133 | Incorporate Comments |  | 10.5 | Remaining Units | 2023-10-01: 5.25; 2023-10-29: 5.25
A2130 | Design up to IFR |  | 105 | Remaining Units | 2023-10-01: 105
WBS: 275222.LakeAveTransformer2.ENG Engineering |  |  | 140 | Remaining Units | 2023-10-01: 90; 2023-10-29: 29.4; 2023-11-26: 9.6; 2024-05-26: 3.42; 2024-06-30: 4.64; 2024-07-28: 2.93
A3172 | AsBuilt Drawings |  | 11 | Remaining Units | 2024-05-26: 3.42; 2024-06-30: 4.64; 2024-07-28: 2.93
A2153 | Incorporate Comments |  | 12 | Remaining Units | 2023-10-29: 2.4; 2023-11-26: 9.6
A2150 | Design up to IFR |  | 117 | Remaining Units | 2023-10-01: 90; 2023-10-29: 27
WBS: 275222.LeavittsburgReplace.ENG Engineering |  |  | 16.5 | Remaining Units | 2024-02-25: 8.07; 2024-03-31: 7.33; 2024-04-28: 1.1
A3182 | AsBuilt Drawings |  | 16.5 | Remaining Units | 2024-02-25: 8.07; 2024-03-31: 7.33; 2024-04-28: 1.1
WBS: 275222.EmilyQualitrol.ENG Engineering |  |  | 219 | Remaining Units | 2023-10-01: 67.78; 2023-10-29: 61; 2023-11-26: 54.22; 2023-12-31: 18; 2024-06-30: 2; 2024-07-28: 8; 2024-08-25: 8
A2713 | Incorporate Comments |  | 18 | Remaining Units | 2023-12-31: 18
A2716 | AsBuilt Drawings |  | 18 | Remaining Units | 2024-06-30: 2; 2024-07-28: 8; 2024-08-25: 8
A2710 | Design up to IFR |  | 183 | Remaining Units | 2023-10-01: 67.78; 2023-10-29: 61; 2023-11-26: 54.22
WBS: 275222.HamiltonQualitrol.ENG Engineering |  |  | 69 | Remaining Units | 2024-02-25: 26.07; 2024-03-31: 30.67; 2024-04-28: 12.27
A2746 | AsBuilt Drawings |  | 69 | Remaining Units | 2024-02-25: 26.07; 2024-03-31: 30.67; 2024-04-28: 12.27
WBS: 275222.LakeAveQualitrol.ENG Engineering |  |  | 226 | Remaining Units | 2023-10-01: 51.08; 2023-10-29: 45.97; 2023-11-26: 61.3; 2023-12-31: 30.65; 2024-01-28: 19; 2024-07-28: 2; 2024-08-25: 9.6; 2024-09-29: 6.4
A2766 | AsBuilt Drawings |  | 18 | Remaining Units | 2024-07-28: 2; 2024-08-25: 9.6; 2024-09-29: 6.4
A2763 | Incorporate Comments |  | 19 | Remaining Units | 2024-01-28: 19
A2760 | Design up to IFR |  | 189 | Remaining Units | 2023-10-01: 51.08; 2023-10-29: 45.97; 2023-11-26: 61.3; 2023-12-31: 30.65
WBS: 275222.ColumbiaUpgradeTR1.ENG Engineering |  |  | 109 | Remaining Units | 2023-10-01: 11.41; 2023-10-29: 10.27; 2023-11-26: 13.7; 2023-12-31: 10.84; 2024-01-28: 11.41; 2024-02-25: 14.27; 2024-03-31: 11.41; 2024-04-28: 11.41; 2024-05-26: 13.7; 2024-06-30: 0.57
A3040 | ColumbiaUpgradeTR1 - LPA/Engineering |  | 109 | Remaining Units | 2023-10-01: 11.41; 2023-10-29: 10.27; 2023-11-26: 13.7; 2023-12-31: 10.84; 2024-01-28: 11.41; 2024-02-25: 14.27; 2024-03-31: 11.41; 2024-04-28: 11.41; 2024-05-26: 13.7; 2024-06-30: 0.57