## Sheet1
Activity ID | Activity Name | Curve | Remaining Units | Spreadsheet Field | 2022-08-28 | 2022-10-02 | 2022-10-30 | 2022-11-27 | 2023-01-01 | 2023-01-29 | 2023-02-26 | 2023-04-02 | 2023-04-30 | 2023-05-28 | 2023-07-02 | 2023-07-30 | 2023-08-27 | 2023-10-01 | 2023-10-29 | 2023-11-26 | 2023-12-31 | 2024-01-28 | 2024-02-25 | 2024-03-31 | 2024-04-28 | 2024-05-26 | 2024-06-30 | 2024-07-28 | 2024-08-25 | 2024-09-29 | 2024-10-27
Total |  |  | 1245 | Remaining Units | 2023-10-29: 151; 2023-11-26: 217; 2023-12-31: 170; 2024-01-28: 141; 2024-02-25: 175; 2024-03-31: 136; 2024-04-28: 109; 2024-05-26: 93; 2024-06-30: 53; 2024-07-28: 1
Active: No |  |  | 68 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 13; 2024-03-31: 11; 2024-04-28: 11; 2024-05-26: 15; 2024-06-30: 10
Resource Name: Camp, William D |  |  | 60 | Remaining Units | 2024-02-25: 13; 2024-03-31: 11; 2024-04-28: 11; 2024-05-26: 15; 2024-06-30: 10
Employee Number: 710570 |  |  | 60 | Remaining Units | 2024-02-25: 13; 2024-03-31: 11; 2024-04-28: 11; 2024-05-26: 15; 2024-06-30: 10
WBS: 265573.TK5.3.2 COMP UPDATE |  |  | 60 | Remaining Units | 2024-02-25: 13; 2024-03-31: 11; 2024-04-28: 11; 2024-05-26: 15; 2024-06-30: 10
A5310 | Final OPCC |  | 20 | Remaining Units | 2024-05-26: 10; 2024-06-30: 10
A5300 | Draft OPCC |  | 40 | Remaining Units | 2024-02-25: 13; 2024-03-31: 11; 2024-04-28: 11; 2024-05-26: 6
Resource Name: Punuru, Nikhila |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 0
Employee Number: 709880 |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 0
WBS: 265573.TK5.1 SPT TO METRO ENGMNT |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 0
A5100 | Prepare/Attend Meetings - Permitting Agencies |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 0
Active: Yes |  |  | 1177 | Remaining Units | 2023-10-29: 149; 2023-11-26: 215; 2023-12-31: 168; 2024-01-28: 139; 2024-02-25: 162; 2024-03-31: 125; 2024-04-28: 98; 2024-05-26: 78; 2024-06-30: 43; 2024-07-28: 1
Resource Name: Amador-French, Christopher G |  |  | 34 | Remaining Units | 2023-10-29: 10; 2023-11-26: c; 2023-12-31: 10; 2024-01-28: 1
Employee Number: 714679 |  |  | 34 | Remaining Units | 2023-10-29: 10; 2023-11-26: 13; 2023-12-31: 10; 2024-01-28: 1
WBS: 265573.TK8.2 PFAS Ground Sampling |  |  | 34 | Remaining Units | 2023-10-29: 10; 2023-11-26: 13; 2023-12-31: 10; 2024-01-28: 1
A5530 | Field Sampling Plan |  | 34 | Remaining Units | 2023-10-29: 10; 2023-11-26: 13; 2023-12-31: 10; 2024-01-28: 1
Resource Name: Brick, William D |  |  | 87 | Remaining Units | 2023-10-29: 7; 2023-11-26: 11; 2023-12-31: 7; 2024-01-28: 9; 2024-02-25: 14; 2024-03-31: 11; 2024-04-28: 11; 2024-05-26: 13; 2024-06-30: 4
Employee Number: 50480 |  |  | 87 | Remaining Units | 2023-10-29: 7; 2023-11-26: 11; 2023-12-31: 7; 2024-01-28: 9; 2024-02-25: 14; 2024-03-31: 11; 2024-04-28: 11; 2024-05-26: 13; 2024-06-30: 4
WBS: 265573.TK4.2.3 RVW INITIAL RESPONSE |  |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 0
A4150 | Meeting Prep and Attendance |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 0; 2024-03-31: 0; 2024-04-28: 0; 2024-05-26: 0
A4160 | Update System Data Needs Worksheet |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 0; 2024-03-31: 0; 2024-04-28: 0; 2024-05-26: 0
WBS: 265573.TK5.2 PERMITTING WP |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 0
A5200 | Phase 1 - Desktop Research |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 0
WBS: 265573.TK5.3.2 COMP UPDATE |  |  | 18 | Remaining Units | 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 3; 2024-04-28: 3; 2024-05-26: 5; 2024-06-30: 4
A5310 | Final OPCC |  | 8 | Remaining Units | 2024-05-26: 4; 2024-06-30: 4
A5300 | Draft OPCC |  | 10 | Remaining Units | 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 3; 2024-04-28: 3; 2024-05-26: 1
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 13 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 0
A5410 | Preparation of Final |  | 6 | Remaining Units | 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 0
A5400 | Preparation Draft |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 0
WBS: 265573.TK8.2 PFAS Ground Sampling |  |  | 12 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 5; 2023-12-31: 4; 2024-01-28: 1
A5550 | Review |  | 4 | Remaining Units | 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 0
A5560 | Task PM |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 3; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 0
WBS: 265573.TK10.2 Reach 1 RM Support |  |  | 31 | Remaining Units | 2024-01-28: 5; 2024-02-25: 7; 2024-03-31: 6; 2024-04-28: 6; 2024-05-26: 7; 2024-06-30: 0
A5610 | Reach 1 Project Level RM Support |  | 31 | Remaining Units | 2024-01-28: 5; 2024-02-25: 7; 2024-03-31: 6; 2024-04-28: 6; 2024-05-26: 7; 2024-06-30: 0
WBS: 265573.TK11.1.2 Revision of CEQA Quals |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 2
A5580 | Revision to CEQA Quantities |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 2
Resource Name: Cailer, Noel |  |  | 121 | Remaining Units | 2024-02-25: 26; 2024-03-31: 22; 2024-04-28: 22; 2024-05-26: 31; 2024-06-30: 21
Employee Number: 706796 |  |  | 121 | Remaining Units | 2024-02-25: 26; 2024-03-31: 22; 2024-04-28: 22; 2024-05-26: 31; 2024-06-30: 21
WBS: 265573.TK5.3.2 COMP UPDATE |  |  | 121 | Remaining Units | 2024-02-25: 26; 2024-03-31: 22; 2024-04-28: 22; 2024-05-26: 31; 2024-06-30: 21
A5310 | Final OPCC |  | 40 | Remaining Units | 2024-05-26: 19; 2024-06-30: 21
A5300 | Draft OPCC |  | 81 | Remaining Units | 2024-02-25: 26; 2024-03-31: 22; 2024-04-28: 22; 2024-05-26: 12
Resource Name: Cogger, Brittany A |  |  | 84 | Remaining Units | 2023-10-29: 8; 2023-11-26: 11; 2023-12-31: 9; 2024-01-28: 9; 2024-02-25: 15; 2024-03-31: 12; 2024-04-28: 10; 2024-05-26: 6; 2024-06-30: 4; 2024-07-28: 0
Employee Number: 114058 |  |  | 84 | Remaining Units | 2023-10-29: 8; 2023-11-26: 11; 2023-12-31: 9; 2024-01-28: 9; 2024-02-25: 15; 2024-03-31: 12; 2024-04-28: 10; 2024-05-26: 6; 2024-06-30: 4; 2024-07-28: 0
WBS: 265573.TK4.2.3 RVW INITIAL RESPONSE |  |  | 11 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 0
A4150 | Meeting Prep and Attendance |  | 5 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 0
A4160 | Update System Data Needs Worksheet |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 0
WBS: 265573.TK5.3.2 COMP UPDATE |  |  | 20 | Remaining Units | 2024-02-25: 5; 2024-03-31: 4; 2024-04-28: 4; 2024-05-26: 5; 2024-06-30: 3
A5310 | Final OPCC |  | 6 | Remaining Units | 2024-05-26: 3; 2024-06-30: 3
A5300 | Draft OPCC |  | 14 | Remaining Units | 2024-02-25: 5; 2024-03-31: 4; 2024-04-28: 4; 2024-05-26: 2
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 45 | Remaining Units | 2023-10-29: 6; 2023-11-26: 8; 2023-12-31: 6; 2024-01-28: 7; 2024-02-25: 8; 2024-03-31: 6; 2024-04-28: 4; 2024-05-26: 0
A5410 | Preparation of Final |  | 9 | Remaining Units | 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 3; 2024-04-28: 3; 2024-05-26: 0
A5400 | Preparation Draft |  | 15 | Remaining Units | 2023-10-29: 3; 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 3; 2024-01-28: 4; 2024-02-25: 1
A5370 | Pump Station Site Layout and Space Requirements |  | 21 | Remaining Units | 2023-10-29: 3; 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 3; 2024-01-28: 3; 2024-02-25: 4; 2024-03-31: 3; 2024-04-28: 1
WBS: 265573.TK10.1 Program RM Support |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
A5600 | Program Level RM Supoort |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
Resource Name: Davis, Thomas W |  |  | 40 | Remaining Units | 2023-10-29: 5; 2023-11-26: 13; 2023-12-31: 11; 2024-01-28: 3; 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 2; 2024-06-30: 0
Employee Number: 24533 |  |  | 40 | Remaining Units | 2023-10-29: 5; 2023-11-26: 13; 2023-12-31: 11; 2024-01-28: 3; 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 2; 2024-06-30: 0
WBS: 265573.TK8.2 PFAS Ground Sampling |  |  | 30 | Remaining Units | 2023-10-29: 5; 2023-11-26: 13; 2023-12-31: 11; 2024-01-28: 2
A5550 | Review |  | 12 | Remaining Units | 2023-11-26: 6; 2023-12-31: 5; 2024-01-28: 1
A5530 | Field Sampling Plan |  | 18 | Remaining Units | 2023-10-29: 5; 2023-11-26: 7; 2023-12-31: 5; 2024-01-28: 1
WBS: 265573.TK10.2 Reach 1 RM Support |  |  | 10 | Remaining Units | 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 2; 2024-06-30: 0
A5610 | Reach 1 Project Level RM Support |  | 10 | Remaining Units | 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 2; 2024-06-30: 0
Resource Name: Deboer, Shana L |  |  | 18 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 3; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 0
Employee Number: 23496 |  |  | 18 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 3; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 0
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 18 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 3; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 0
A5410 | Preparation of Final |  | 8 | Remaining Units | 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 0
A5400 | Preparation Draft |  | 10 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 3; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 0
Resource Name: Dunbar, Caroline J |  |  | 21 | Remaining Units | 2023-10-29: 3; 2023-11-26: 3; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 2; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
Employee Number: 706873 |  |  | 21 | Remaining Units | 2023-10-29: 3; 2023-11-26: 3; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 2; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 0
A5400 | Preparation Draft |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 0
A5410 | Preparation of Final |  | 2 | Remaining Units | 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 0
WBS: 265573.TK8.2 PFAS Ground Sampling |  |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 0
A5560 | Task PM |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 0
WBS: 265573.TK10.1 Program RM Support |  |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
A5600 | Program Level RM Supoort |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
WBS: 265573.TK10.2 Reach 1 RM Support |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 0
A5610 | Reach 1 Project Level RM Support |  | 6 | Remaining Units | 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 0
WBS: 265573.TK11.1.2 Revision of CEQA Quals |  |  | 2 | Remaining Units | bar: 2023-10-29 to 2023-11-26
A5580 | Revision to CEQA Quantities |  | 2 | Remaining Units | bar: 2023-10-29 to 2023-11-26
Resource Name: Ebersold, David B |  |  | 48 | Remaining Units | 2023-10-29: 6; 2023-11-26: 8; 2023-12-31: 6; 2024-01-28: 6; 2024-02-25: 6; 2024-03-31: 4; 2024-04-28: 4; 2024-05-26: 4; 2024-06-30: 3; 2024-07-28: 0
Employee Number: 87679 |  |  | 48 | Remaining Units | 2023-10-29: 6; 2023-11-26: 8; 2023-12-31: 6; 2024-01-28: 6; 2024-02-25: 6; 2024-03-31: 4; 2024-04-28: 4; 2024-05-26: 4; 2024-06-30: 3; 2024-07-28: 0
WBS: 265573.TK4.2.3 RVW INITIAL RESPONSE |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 0; 2024-03-31: 0; 2024-04-28: 0; 2024-05-26: 0
A4150 | Meeting Prep and Attendance |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 0; 2024-03-31: 0; 2024-04-28: 0; 2024-05-26: 0
A4160 | Update System Data Needs Worksheet |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 0; 2024-03-31: 0; 2024-04-28: 0; 2024-05-26: 0
WBS: 265573.TK5.1 SPT TO METRO ENGMNT |  |  | 10 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 3; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 1
A5100 | Prepare/Attend Meetings - Permitting Agencies |  | 10 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 3; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 1
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 0; 2024-03-31: 0; 2024-04-28: 0; 2024-05-26: 0
A5400 | Preparation Draft |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 0
A5410 | Preparation of Final |  | 1 | Remaining Units | 2024-02-25: 0; 2024-03-31: 0; 2024-04-28: 0; 2024-05-26: 0
WBS: 265573.TK10.1 Program RM Support |  |  | 33 | Remaining Units | 2023-10-29: 3; 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 3; 2024-01-28: 3; 2024-02-25: 4; 2024-03-31: 3; 2024-04-28: 3; 2024-05-26: 4; 2024-06-30: 3; 2024-07-28: 0
A5600 | Program Level RM Supoort |  | 33 | Remaining Units | 2023-10-29: 3; 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 3; 2024-01-28: 3; 2024-02-25: 4; 2024-03-31: 3; 2024-04-28: 3; 2024-05-26: 4; 2024-06-30: 3; 2024-07-28: 0
WBS: 265573.TK11.1.2 Revision of CEQA Quals |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 1
A5580 | Revision to CEQA Quantities |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 1
Resource Name: Frizzell, Carl S |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
Employee Number: 84513 |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
WBS: 265573.TK10.1 Program RM Support |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
A5600 | Program Level RM Supoort |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
Resource Name: Higuchi, Michael J |  |  | 16 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 3; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 0; 2024-07-28: 0
Employee Number: 709862 |  |  | 16 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 3; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 0; 2024-07-28: 0
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 0
A5400 | Preparation Draft |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 0
A5410 | Preparation of Final |  | 2 | Remaining Units | 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 0
WBS: 265573.TK8.2 PFAS Ground Sampling |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 0
A5560 | Task PM |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 0
WBS: 265573.TK10.1 Program RM Support |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 0; 2024-04-28: 0; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 0; 2024-07-28: 0
A5600 | Program Level RM Supoort |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 0; 2024-04-28: 0; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 0; 2024-07-28: 0
WBS: 265573.TK10.2 Reach 1 RM Support |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 0
A5610 | Reach 1 Project Level RM Support |  | 4 | Remaining Units | 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 0
WBS: 265573.TK11.1.2 Revision of CEQA Quals |  |  | 2 | Remaining Units | bar: 2023-10-29 to 2023-11-26
A5580 | Revision to CEQA Quantities |  | 2 | Remaining Units | bar: 2023-10-29 to 2023-11-26
Resource Name: Jembere, Hana A |  |  | 97 | Remaining Units | 2023-10-29: 14; 2023-11-26: 19; 2023-12-31: 15; 2024-01-28: 17; 2024-02-25: 13; 2024-03-31: 10; 2024-04-28: 6; 2024-05-26: 3; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
Employee Number: 706527 |  |  | 97 | Remaining Units | 2023-10-29: 14; 2023-11-26: 19; 2023-12-31: 15; 2024-01-28: 17; 2024-02-25: 13; 2024-03-31: 10; 2024-04-28: 6; 2024-05-26: 3; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 81 | Remaining Units | 2023-10-29: 13; 2023-11-26: 18; 2023-12-31: 14; 2024-01-28: 14; 2024-02-25: 10; 2024-03-31: 7; 2024-04-28: 4; 2024-05-26: 0
A5360 | Location of Pump Stations |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 0
A5410 | Preparation of Final |  | 8 | Remaining Units | 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 0
A5370 | Pump Station Site Layout and Space Requirements |  | 32 | Remaining Units | 2023-10-29: 4; 2023-11-26: 6; 2023-12-31: 5; 2024-01-28: 5; 2024-02-25: 6; 2024-03-31: 5; 2024-04-28: 1
A5400 | Preparation Draft |  | 40 | Remaining Units | 2023-10-29: 9; 2023-11-26: 11; 2023-12-31: 9; 2024-01-28: 9; 2024-02-25: 1
WBS: 265573.TK10.1 Program RM Support |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
A5600 | Program Level RM Supoort |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
WBS: 265573.TK10.2 Reach 1 RM Support |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 2; 2024-06-30: 0
A5610 | Reach 1 Project Level RM Support |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 2; 2024-06-30: 0
Resource Name: Kwong, Alison N |  |  | 26 | Remaining Units | 2023-10-29: 4; 2023-11-26: 6; 2023-12-31: 5; 2024-01-28: 5; 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 1
Employee Number: 708617 |  |  | 26 | Remaining Units | 2023-10-29: 4; 2023-11-26: 6; 2023-12-31: 5; 2024-01-28: 5; 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 1
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 26 | Remaining Units | 2023-10-29: 4; 2023-11-26: 6; 2023-12-31: 5; 2024-01-28: 5; 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 1
A5400 | Preparation Draft |  | 10 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 3; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 0
A5370 | Pump Station Site Layout and Space Requirements |  | 16 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 3; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 1
Resource Name: Lanza, Heather A |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 4; 2024-01-28: 1
Employee Number: 713496 |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 4; 2024-01-28: 1
WBS: 265573.TK8.2 PFAS Ground Sampling |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 4; 2024-01-28: 1
A5550 | Review |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 4; 2024-01-28: 1
Resource Name: Macbeth, Dr. Tamzen W |  |  | 32 | Remaining Units | 2023-10-29: 7; 2023-11-26: 13; 2023-12-31: 11; 2024-01-28: 2
Employee Number: 88612 |  |  | 32 | Remaining Units | 2023-10-29: 7; 2023-11-26: 13; 2023-12-31: 11; 2024-01-28: 2
WBS: 265573.TK8.2 PFAS Ground Sampling |  |  | 32 | Remaining Units | 2023-10-29: 7; 2023-11-26: 13; 2023-12-31: 11; 2024-01-28: 2
A5540 | Field SOP |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 3; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 0
A5550 | Review |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 4; 2024-01-28: 1
A5530 | Field Sampling Plan |  | 16 | Remaining Units | 2023-10-29: 5; 2023-11-26: 6; 2023-12-31: 5; 2024-01-28: 1
Resource Name: McDaniel, Charles K |  |  | 98 | Remaining Units | 2023-10-29: 14; 2023-11-26: 19; 2023-12-31: 15; 2024-01-28: 16; 2024-02-25: 16; 2024-03-31: 12; 2024-04-28: 7; 2024-05-26: 1
Employee Number: 87248 |  |  | 98 | Remaining Units | 2023-10-29: 14; 2023-11-26: 19; 2023-12-31: 15; 2024-01-28: 16; 2024-02-25: 16; 2024-03-31: 12; 2024-04-28: 7; 2024-05-26: 1
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 98 | Remaining Units | 2023-10-29: 14; 2023-11-26: 19; 2023-12-31: 15; 2024-01-28: 16; 2024-02-25: 16; 2024-03-31: 12; 2024-04-28: 7; 2024-05-26: 1
A5410 | Preparation of Final |  | 15 | Remaining Units | 2024-02-25: 5; 2024-03-31: 5; 2024-04-28: 5; 2024-05-26: 1
A5400 | Preparation Draft |  | 35 | Remaining Units | 2023-10-29: 8; 2023-11-26: 10; 2023-12-31: 8; 2024-01-28: 8; 2024-02-25: 1
A5370 | Pump Station Site Layout and Space Requirements |  | 48 | Remaining Units | 2023-10-29: 7; 2023-11-26: 9; 2023-12-31: 7; 2024-01-28: 7; 2024-02-25: 9; 2024-03-31: 7; 2024-04-28: 2
Resource Name: Olmsted, Jenny L |  |  | 24 | Remaining Units | 2023-10-29: 5; 2023-11-26: 10; 2023-12-31: 8; 2024-01-28: 1
Employee Number: 713559 |  |  | 24 | Remaining Units | 2023-10-29: 5; 2023-11-26: 10; 2023-12-31: 8; 2024-01-28: 1
WBS: 265573.TK8.2 PFAS Ground Sampling |  |  | 24 | Remaining Units | 2023-10-29: 5; 2023-11-26: 10; 2023-12-31: 8; 2024-01-28: 1
A5550 | Review |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 4; 2024-01-28: 1
A5530 | Field Sampling Plan |  | 16 | Remaining Units | 2023-10-29: 5; 2023-11-26: 6; 2023-12-31: 5; 2024-01-28: 1
Resource Name: Ott, Christopher A |  |  | 109 | Remaining Units | 2023-10-29: 15; 2023-11-26: 20; 2023-12-31: 16; 2024-01-28: 16; 2024-02-25: 14; 2024-03-31: 11; 2024-04-28: 8; 2024-05-26: 5; 2024-06-30: 4; 2024-07-28: 0
Employee Number: 84378 |  |  | 109 | Remaining Units | 2023-10-29: 15; 2023-11-26: 20; 2023-12-31: 16; 2024-01-28: 16; 2024-02-25: 14; 2024-03-31: 11; 2024-04-28: 8; 2024-05-26: 5; 2024-06-30: 4; 2024-07-28: 0
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 69 | Remaining Units | 2023-10-29: 11; 2023-11-26: 15; 2023-12-31: 12; 2024-01-28: 12; 2024-02-25: 9; 2024-03-31: 6; 2024-04-28: 3; 2024-05-26: 0
A5380 | Focus Meetings |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 0
A5410 | Preparation of Final |  | 8 | Remaining Units | 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 0
A5370 | Pump Station Site Layout and Space Requirements |  | 22 | Remaining Units | 2023-10-29: 3; 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 3; 2024-01-28: 3; 2024-02-25: 4; 2024-03-31: 3; 2024-04-28: 1
A5400 | Preparation Draft |  | 35 | Remaining Units | 2023-10-29: 8; 2023-11-26: 10; 2023-12-31: 8; 2024-01-28: 8; 2024-02-25: 1
WBS: 265573.TK10.1 Program RM Support |  |  | 40 | Remaining Units | 2023-10-29: 4; 2023-11-26: 5; 2023-12-31: 4; 2024-01-28: 4; 2024-02-25: 5; 2024-03-31: 4; 2024-04-28: 4; 2024-05-26: 5; 2024-06-30: 4; 2024-07-28: 0
A5600 | Program Level RM Supoort |  | 40 | Remaining Units | 2023-10-29: 4; 2023-11-26: 5; 2023-12-31: 4; 2024-01-28: 4; 2024-02-25: 5; 2024-03-31: 4; 2024-04-28: 4; 2024-05-26: 5; 2024-06-30: 4; 2024-07-28: 0
Resource Name: Pagaduan, Charles |  |  | 42 | Remaining Units | 2023-10-29: 7; 2023-11-26: 10; 2023-12-31: 8; 2024-01-28: 8; 2024-02-25: 5; 2024-03-31: 4; 2024-04-28: 1
Employee Number: 96438 |  |  | 42 | Remaining Units | 2023-10-29: 7; 2023-11-26: 10; 2023-12-31: 8; 2024-01-28: 8; 2024-02-25: 5; 2024-03-31: 4; 2024-04-28: 1
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 42 | Remaining Units | 2023-10-29: 7; 2023-11-26: 10; 2023-12-31: 8; 2024-01-28: 8; 2024-02-25: 5; 2024-03-31: 4; 2024-04-28: 1
A5360 | Location of Pump Stations |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 0
A5400 | Preparation Draft |  | 10 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 3; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 0
A5370 | Pump Station Site Layout and Space Requirements |  | 24 | Remaining Units | 2023-10-29: 3; 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 4; 2024-01-28: 4; 2024-02-25: 5; 2024-03-31: 4; 2024-04-28: 1
Resource Name: Patel, Radhika N |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 0
Employee Number: 718311 |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 0
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 0
A5410 | Preparation of Final |  | 8 | Remaining Units | 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 0
Resource Name: Perez, Severo M (Moses) |  |  | 34 | Remaining Units | 2023-10-29: 5; 2023-11-26: 6; 2023-12-31: 5; 2024-01-28: 5; 2024-02-25: 6; 2024-03-31: 5; 2024-04-28: 1
Employee Number: 83685 |  |  | 34 | Remaining Units | 2023-10-29: 5; 2023-11-26: 6; 2023-12-31: 5; 2024-01-28: 5; 2024-02-25: 6; 2024-03-31: 5; 2024-04-28: 1
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 34 | Remaining Units | 2023-10-29: 5; 2023-11-26: 6; 2023-12-31: 5; 2024-01-28: 5; 2024-02-25: 6; 2024-03-31: 5; 2024-04-28: 1
A5370 | Pump Station Site Layout and Space Requirements |  | 34 | Remaining Units | 2023-10-29: 5; 2023-11-26: 6; 2023-12-31: 5; 2024-01-28: 5; 2024-02-25: 6; 2024-03-31: 5; 2024-04-28: 1
Resource Name: Pillsbury, Lana M |  |  | 42 | Remaining Units | 2023-10-29: 6; 2023-11-26: 8; 2023-12-31: 6; 2024-01-28: 7; 2024-02-25: 6; 2024-03-31: 5; 2024-04-28: 4; 2024-05-26: 0
Employee Number: 717389 |  |  | 42 | Remaining Units | 2023-10-29: 6; 2023-11-26: 8; 2023-12-31: 6; 2024-01-28: 7; 2024-02-25: 6; 2024-03-31: 5; 2024-04-28: 4; 2024-05-26: 0
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 42 | Remaining Units | 2023-10-29: 6; 2023-11-26: 8; 2023-12-31: 6; 2024-01-28: 7; 2024-02-25: 6; 2024-03-31: 5; 2024-04-28: 4; 2024-05-26: 0
A5380 | Focus Meetings |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 0; 2024-03-31: 0; 2024-04-28: 0
A5370 | Pump Station Site Layout and Space Requirements |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 0
A5410 | Preparation of Final |  | 12 | Remaining Units | 2024-02-25: 4; 2024-03-31: 4; 2024-04-28: 4; 2024-05-26: 0
A5400 | Preparation Draft |  | 25 | Remaining Units | 2023-10-29: 5; 2023-11-26: 7; 2023-12-31: 6; 2024-01-28: 6; 2024-02-25: 1
Resource Name: Supler, Kaitlyn R |  |  | 65 | Remaining Units | 2023-10-29: 9; 2023-11-26: 12; 2023-12-31: 10; 2024-01-28: 10; 2024-02-25: 10; 2024-03-31: 8; 2024-04-28: 5; 2024-05-26: 1
Employee Number: 715332 |  |  | 65 | Remaining Units | 2023-10-29: 9; 2023-11-26: 12; 2023-12-31: 10; 2024-01-28: 10; 2024-02-25: 10; 2024-03-31: 8; 2024-04-28: 5; 2024-05-26: 1
WBS: 265573.TK4.2.3 RVW INITIAL RESPONSE |  |  | 13 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 0
A4150 | Meeting Prep and Attendance |  | 5 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 0
A4160 | Update System Data Needs Worksheet |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 0
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 52 | Remaining Units | 2023-10-29: 8; 2023-11-26: 10; 2023-12-31: 8; 2024-01-28: 8; 2024-02-25: 8; 2024-03-31: 6; 2024-04-28: 4; 2024-05-26: 0
A5380 | Focus Meetings |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 0; 2024-03-31: 0; 2024-04-28: 0
A5410 | Preparation of Final |  | 10 | Remaining Units | 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 3; 2024-04-28: 3; 2024-05-26: 0
A5370 | Pump Station Site Layout and Space Requirements |  | 18 | Remaining Units | 2023-10-29: 3; 2023-11-26: 3; 2023-12-31: 3; 2024-01-28: 3; 2024-02-25: 3; 2024-03-31: 3; 2024-04-28: 1
A5400 | Preparation Draft |  | 22 | Remaining Units | 2023-10-29: 5; 2023-11-26: 6; 2023-12-31: 5; 2024-01-28: 5; 2024-02-25: 1
Resource Name: Taurasi, Paul M |  |  | 77 | Remaining Units | 2023-10-29: 11; 2023-11-26: 16; 2023-12-31: 12; 2024-01-28: 11; 2024-02-25: 9; 2024-03-31: 6; 2024-04-28: 5; 2024-05-26: 4; 2024-06-30: 3
Employee Number: 40037 |  |  | 77 | Remaining Units | 2023-10-29: 11; 2023-11-26: 16; 2023-12-31: 12; 2024-01-28: 11; 2024-02-25: 9; 2024-03-31: 6; 2024-04-28: 5; 2024-05-26: 4; 2024-06-30: 3
WBS: 265573.TK4.2.1 DVLP INT RESPONSES |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 0; 2024-03-31: 0; 2024-04-28: 0
A4120 | Phase 2 - Qualitative |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 0; 2024-03-31: 0; 2024-04-28: 0
A4130 | Phase 2 - Quantitative |  | 1 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 0; 2024-03-31: 0; 2024-04-28: 0
WBS: 265573.TK4.2.3 RVW INITIAL RESPONSE |  |  | 7 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 0
A4150 | Meeting Prep and Attendance |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 0; 2024-03-31: 0; 2024-04-28: 0; 2024-05-26: 0
A4160 | Update System Data Needs Worksheet |  | 5 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 0
WBS: 265573.TK5.2 PERMITTING WP |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 0
A5200 | Phase 1 - Desktop Research |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 0
WBS: 265573.TK5.3.2 COMP UPDATE |  |  | 12 | Remaining Units | 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 4; 2024-06-30: 3
A5300 | Draft OPCC |  | 6 | Remaining Units | 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 1
A5310 | Final OPCC |  | 6 | Remaining Units | 2024-05-26: 3; 2024-06-30: 3
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 42 | Remaining Units | 2023-10-29: 7; 2023-11-26: 9; 2023-12-31: 7; 2024-01-28: 8; 2024-02-25: 5; 2024-03-31: 4; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 0
A5380 | Focus Meetings |  | 3 | Remaining Units | 2023-10-29: 0; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 0; 2024-01-28: 0; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 0; 2024-04-28: 0
A5360 | Location of Pump Stations |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 0
A5410 | Preparation of Final |  | 5 | Remaining Units | 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 0
A5370 | Pump Station Site Layout and Space Requirements |  | 10 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 0
A5400 | Preparation Draft |  | 20 | Remaining Units | 2023-10-29: 4; 2023-11-26: 6; 2023-12-31: 5; 2024-01-28: 5; 2024-02-25: 1
WBS: 265573.TK8.2 PFAS Ground Sampling |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 0
A5560 | Task PM |  | 2 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 0
A5550 | Review |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 0
WBS: 265573.TK11.1.2 Revision of CEQA Quals |  |  | 2 | Remaining Units | bar: 2023-10-29 to 2023-11-26
A5580 | Revision to CEQA Quantities |  | 2 | Remaining Units | bar: 2023-10-29 to 2023-11-26
Resource Name: Wilkins, Suzanne M |  |  | 14 | Remaining Units | 2023-10-29: 3; 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 3; 2024-01-28: 3; 2024-02-25: 1
Employee Number: 84518 |  |  | 14 | Remaining Units | 2023-10-29: 3; 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 3; 2024-01-28: 3; 2024-02-25: 1
WBS: 265573.TK5.2 PERMITTING WP |  |  | 14 | Remaining Units | 2023-10-29: 3; 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 3; 2024-01-28: 3; 2024-02-25: 1
A5200 | Phase 1 - Desktop Research |  | 14 | Remaining Units | 2023-10-29: 3; 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 3; 2024-01-28: 3; 2024-02-25: 1
Resource Name: Wood, Christine M |  |  | 26 | Remaining Units | 2023-10-29: 3; 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 3; 2024-01-28: 3; 2024-02-25: 4; 2024-03-31: 3; 2024-04-28: 3; 2024-05-26: 2; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
Employee Number: 25974 |  |  | 26 | Remaining Units | 2023-10-29: 3; 2023-11-26: 4; 2023-12-31: 3; 2024-01-28: 3; 2024-02-25: 4; 2024-03-31: 3; 2024-04-28: 3; 2024-05-26: 2; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
WBS: 265573.TK7.1 Overall Syst Hyd & PS |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 2; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 0
A5400 | Preparation Draft |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 0
A5410 | Preparation of Final |  | 4 | Remaining Units | 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 0
WBS: 265573.TK8.2 PFAS Ground Sampling |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 0
A5560 | Task PM |  | 4 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 0
WBS: 265573.TK10.1 Program RM Support |  |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
A5600 | Program Level RM Supoort |  | 6 | Remaining Units | 2023-10-29: 1; 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 1; 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0
WBS: 265573.TK10.2 Reach 1 RM Support |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 0
A5610 | Reach 1 Project Level RM Support |  | 6 | Remaining Units | 2024-01-28: 1; 2024-02-25: 1; 2024-03-31: 1; 2024-04-28: 1; 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 0
WBS: 265573.TK11.1.2 Revision of CEQA Quals |  |  | 2 | Remaining Units | bar: 2023-10-29 to 2023-11-26
A5580 | Revision to CEQA Quantities |  | 2 | Remaining Units | bar: 2023-10-29 to 2023-11-26
Resource Name: US-Construction Representative - Level III Field |  |  | 962 | Remaining Units | 2023-10-29: 2; 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 2; 2024-01-28: 2; 2024-02-25: 13; 2024-03-31: 11; 2024-04-28: 11; 2024-05-26: 15; 2024-06-30: 10
WBS: 284072.RE.INSP Inspection |  |  | 900 | Remaining Units
A1170 | RE Inspection |  | 900 | Remaining Units
WBS: 284072.RE.PAVE Paving |  |  | 62 | Remaining Units
A1180 | RE Pave |  | 62 | Remaining Units