## Sheet1
Activity ID | Activity Name | Curve | Remaining Units | Spreadsheet Field | time axis 2023-11-26 to 2027-05-23
Total |  |  | 7442.27 | Remaining Units | 74.1 | 134.6 | 484.13 | 544.67 | 375.96 | 441.91 | 663.28 | 547.22 | 397.7 | 266.11 | 257.52 | 245.48 | 292.71 | 283.55 | 602.11 | 25.58 | 62.38 | 64.18 | 77.02 | 60.97 | 35.35 | 36.38 | 65.57 | 71.64 | 75.22 | 68.06 | 71.64 | 89.55 | 71.64 | 71.64 | 85.96 | 68.06 | 71.64 | 146.19 | 103.58 | 44.64 | 47.85 | 41.33 | 43.5 | 54.38 | 43.5 | 132.65 | 1.12
Active: Yes |  |  | 7442.27 | Remaining Units | 74.1 | 134.6 | 484.13 | 544.67 | 375.96 | 441.91 | 663.28 | 547.22 | 397.7 | 266.11 | 257.52 | 245.48 | 292.71 | 283.55 | 602.11 | 25.58 | 62.38 | 64.18 | 77.02 | 60.97 | 35.35 | 36.38 | 65.57 | 71.64 | 75.22 | 68.06 | 71.64 | 89.55 | 71.64 | 71.64 | 85.96 | 68.06 | 71.64 | 146.19 | 103.58 | 44.64 | 47.85 | 41.33 | 43.5 | 54.38 | 43.5 | 132.65 | 1.12
Resource Name: Agniel, Samantha J |  |  | 346 | Remaining Units | 0.63 | 0.38 | 3.15 | 6.06 | 4.85 | 9.56 | 15.24 | 16.06 | 11.58 | 13.04 | 22.7 | 12.7 | 14.85 | 16.88 | 32.11 | 2.22 | 2.65 | 2.79 | 3.35 | 2.65 | 0.56 |  | 5.96 | 7.01 | 7.36 | 6.66 | 7.01 | 8.76 | 7.01 | 7.01 | 8.41 | 6.66 | 7.01 | 8.41 | 7.01 | 7.01 | 7.71 | 6.66 | 7.01 | 8.76 | 7.01 | 13.44 | 0.11
Employee Number: 713582 |  |  | 346 | Remaining Units | 0.63 | 0.38 | 3.15 | 6.06 | 4.85 | 9.56 | 15.24 | 16.06 | 11.58 | 13.04 | 22.7 | 12.7 | 14.85 | 16.88 | 32.11 | 2.22 | 2.65 | 2.79 | 3.35 | 2.65 | 0.56 |  | 5.96 | 7.01 | 7.36 | 6.66 | 7.01 | 8.76 | 7.01 | 7.01 | 8.41 | 6.66 | 7.01 | 8.41 | 7.01 | 7.01 | 7.71 | 6.66 | 7.01 | 8.76 | 7.01 | 13.44 | 0.11
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
A1060 | CD-PM-PxP meeting |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
WBS: 292279.Task 1.3 CD-TM |  |  | 16 | Remaining Units | 2024-01-28: 3.15; 2024-02-25: 6.06; 2024-03-31: 4.85; 2024-04-28: 1.94
A1140 | CD-TM |  | 16 | Remaining Units | 2024-01-28: 3.15; 2024-02-25: 6.06; 2024-03-31: 4.85; 2024-04-28: 1.94
WBS: 292279.Task 2.1 FD-Quality Reviews |  |  | 17 | Remaining Units | 2024-06-30: 4; 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5; 2024-09-29: 10; 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5; 2025-01-26: 1
A1200 | FD.QC-60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5
A1220 | FD.QC-90% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5
A1230 | FD.QC-100% Review |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-01-26
A1190 | FD.DC-60% RYG |  | 4 | Remaining Units | 2024-06-30: 4
A1210 | FD.DC-90% RYG |  | 10 | Remaining Units | 2024-09-29: 10
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 56 | Remaining Units | 2024-04-28: 7.62; 2024-05-26: 15.24; 2024-06-30: 12.06; 2024-07-28: 11.08; 2024-08-25: 10
A1260 | FD.60-Finalize |  | 16 | Remaining Units | 2024-07-28: 6; 2024-08-25: 10
A1250 | FD.60-Develop |  | 40 | Remaining Units | 2024-04-28: 7.62; 2024-05-26: 15.24; 2024-06-30: 12.06; 2024-07-28: 5.08
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 56 | Remaining Units | 2024-08-25: 2.54; 2024-09-29: 12.7; 2024-10-27: 12.7; 2024-11-24: 14.35; 2024-12-29: 13.71
A1290 | FD.90-Finalize |  | 16 | Remaining Units | 2024-11-24: 2.29; 2024-12-29: 13.71
A1280 | FD.90-Develop |  | 40 | Remaining Units | 2024-08-25: 2.54; 2024-09-29: 12.7; 2024-10-27: 12.7; 2024-11-24: 12.06
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 36 | Remaining Units | 2024-12-29: 2.67; 2025-01-26: 31.11; 2025-02-23: 2.22
A1330 | FD.TCEQ |  | 4 | Remaining Units | 2025-01-26: 1.78; 2025-02-23: 2.22
A1320 | FD.100-Finalize |  | 8 | Remaining Units | 2025-01-26: 8
A1310 | FD.100-Develop |  | 24 | Remaining Units | 2024-12-29: 2.67; 2025-01-26: 21.33
WBS: 292279.Task 3.2 BD-Pre-Bid & Site Walk |  |  | 2 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.44; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.56; 2025-06-29: 0.44; 2025-07-27: 0.09
A1390 | BD-Pre-Bid & Site Walk |  | 2 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.44; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.56; 2025-06-29: 0.44; 2025-07-27: 0.09
WBS: 292279.Task 3.3 BD-Addenda |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
A1400 | BD-Addenda |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
WBS: 292279.Task 3.4 BD-Award |  |  | 2 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.44; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.56; 2025-06-29: 0.44; 2025-07-27: 0.09
A1410 | BD-Award |  | 2 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.44; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.56; 2025-06-29: 0.44; 2025-07-27: 0.09
WBS: 292279.Task 3.5 BD-Conformed Documents |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
A1420 | BD-Conformed Documents |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
WBS: 292279.Task 4.1 Con-Progress Meetings |  |  | 20 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.82; 2025-10-26: 0.96; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.91; 2026-01-25: 0.96; 2026-02-22: 1.2; 2026-03-29: 0.96; 2026-04-26: 0.96; 2026-05-24: 1.15; 2026-06-28: 0.91; 2026-07-26: 0.96; 2026-08-23: 1.15; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.96; 2026-11-22: 1.06; 2026-12-27: 0.91; 2027-01-24: 0.96; 2027-02-21: 1.2; 2027-03-28: 0.96; 2027-04-25: 0.96; 2027-05-23: 0.05
A1450 | Con-Progress Meetings |  | 20 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.82; 2025-10-26: 0.96; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.91; 2026-01-25: 0.96; 2026-02-22: 1.2; 2026-03-29: 0.96; 2026-04-26: 0.96; 2026-05-24: 1.15; 2026-06-28: 0.91; 2026-07-26: 0.96; 2026-08-23: 1.15; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.96; 2026-11-22: 1.06; 2026-12-27: 0.91; 2027-01-24: 0.96; 2027-02-21: 1.2; 2027-03-28: 0.96; 2027-04-25: 0.96; 2027-05-23: 0.05
WBS: 292279.Task 4.2 Con-Site Visits |  |  | 24 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.98; 2025-10-26: 1.15; 2025-11-23: 1.21; 2025-12-28: 1.1; 2026-01-25: 1.15; 2026-02-22: 1.44; 2026-03-29: 1.15; 2026-04-26: 1.15; 2026-05-24: 1.38; 2026-06-28: 1.1; 2026-07-26: 1.15; 2026-08-23: 1.38; 2026-09-27: 1.15; 2026-10-25: 1.15; 2026-11-22: 1.27; 2026-12-27: 1.1; 2027-01-24: 1.15; 2027-02-21: 1.44; 2027-03-28: 1.15; 2027-04-25: 1.15; 2027-05-23: 0.06
A1460 | Con-Site Visits |  | 24 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.98; 2025-10-26: 1.15; 2025-11-23: 1.21; 2025-12-28: 1.1; 2026-01-25: 1.15; 2026-02-22: 1.44; 2026-03-29: 1.15; 2026-04-26: 1.15; 2026-05-24: 1.38; 2026-06-28: 1.1; 2026-07-26: 1.15; 2026-08-23: 1.38; 2026-09-27: 1.15; 2026-10-25: 1.15; 2026-11-22: 1.27; 2026-12-27: 1.1; 2027-01-24: 1.15; 2027-02-21: 1.44; 2027-03-28: 1.15; 2027-04-25: 1.15; 2027-05-23: 0.06
WBS: 292279.Task 4.3 Con-Submittal Review |  |  | 60 | Remaining Units | 2025-09-28: 2.49; 2025-10-26: 2.93; 2025-11-23: 3.08; 2025-12-28: 2.79; 2026-01-25: 2.93; 2026-02-22: 3.67; 2026-03-29: 2.93; 2026-04-26: 2.93; 2026-05-24: 3.52; 2026-06-28: 2.79; 2026-07-26: 2.93; 2026-08-23: 3.52; 2026-09-27: 2.93; 2026-10-25: 2.93; 2026-11-22: 3.23; 2026-12-27: 2.79; 2027-01-24: 2.93; 2027-02-21: 3.67; 2027-03-28: 2.93; 2027-04-25: 2.05
A1470 | Con-Submittal Review |  | 60 | Remaining Units | 2025-09-28: 2.49; 2025-10-26: 2.93; 2025-11-23: 3.08; 2025-12-28: 2.79; 2026-01-25: 2.93; 2026-02-22: 3.67; 2026-03-29: 2.93; 2026-04-26: 2.93; 2026-05-24: 3.52; 2026-06-28: 2.79; 2026-07-26: 2.93; 2026-08-23: 3.52; 2026-09-27: 2.93; 2026-10-25: 2.93; 2026-11-22: 3.23; 2026-12-27: 2.79; 2027-01-24: 2.93; 2027-02-21: 3.67; 2027-03-28: 2.93; 2027-04-25: 2.05
WBS: 292279.Task 4.4 Con-RFI Review |  |  | 30 | Remaining Units | 2025-09-28: 1.25; 2025-10-26: 1.47; 2025-11-23: 1.54; 2025-12-28: 1.39; 2026-01-25: 1.47; 2026-02-22: 1.83; 2026-03-29: 1.47; 2026-04-26: 1.47; 2026-05-24: 1.76; 2026-06-28: 1.39; 2026-07-26: 1.47; 2026-08-23: 1.76; 2026-09-27: 1.47; 2026-10-25: 1.47; 2026-11-22: 1.61; 2026-12-27: 1.39; 2027-01-24: 1.47; 2027-02-21: 1.83; 2027-03-28: 1.47; 2027-04-25: 1.03
A1480 | Con-RFI Review |  | 30 | Remaining Units | 2025-09-28: 1.25; 2025-10-26: 1.47; 2025-11-23: 1.54; 2025-12-28: 1.39; 2026-01-25: 1.47; 2026-02-22: 1.83; 2026-03-29: 1.47; 2026-04-26: 1.47; 2026-05-24: 1.76; 2026-06-28: 1.39; 2026-07-26: 1.47; 2026-08-23: 1.76; 2026-09-27: 1.47; 2026-10-25: 1.47; 2026-11-22: 1.61; 2026-12-27: 1.39; 2027-01-24: 1.47; 2027-02-21: 1.83; 2027-03-28: 1.47; 2027-04-25: 1.03
WBS: 292279.Task 4.5 Con-CO-WORR |  |  | 10 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.49; 2025-11-23: 0.52; 2025-12-28: 0.47; 2026-01-25: 0.49; 2026-02-22: 0.62; 2026-03-29: 0.49; 2026-04-26: 0.49; 2026-05-24: 0.59; 2026-06-28: 0.47; 2026-07-26: 0.49; 2026-08-23: 0.59; 2026-09-27: 0.49; 2026-10-25: 0.49; 2026-11-22: 0.54; 2026-12-27: 0.47; 2027-01-24: 0.49; 2027-02-21: 0.62; 2027-03-28: 0.49; 2027-04-25: 0.25
A1490 | Con-CO-WORR |  | 10 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.49; 2025-11-23: 0.52; 2025-12-28: 0.47; 2026-01-25: 0.49; 2026-02-22: 0.62; 2026-03-29: 0.49; 2026-04-26: 0.49; 2026-05-24: 0.59; 2026-06-28: 0.47; 2026-07-26: 0.49; 2026-08-23: 0.59; 2026-09-27: 0.49; 2026-10-25: 0.49; 2026-11-22: 0.54; 2026-12-27: 0.47; 2027-01-24: 0.49; 2027-02-21: 0.62; 2027-03-28: 0.49; 2027-04-25: 0.25
WBS: 292279.Task 4.6 Con-Record Drawings |  |  | 8 | Remaining Units | 2027-04-25: 8
A1500 | Con-Record Drawings |  | 8 | Remaining Units | 2027-04-25: 8
Resource Name: Ahmed, Ishtiaque |  |  | 163 | Remaining Units | 0.63 | 0.38 | 0.59 | 1.14 | 0.91 | 5.89 | 11.05 | 16.75 | 9.43 | 9.95 | 11.49 | 3.49 | 4.82 | 7.28 | 11.22 |  | 1.77 | 1.86 | 2.23 | 1.77 | 0.37 |  | 2.16 | 2.54 | 2.67 | 2.42 | 2.54 | 3.18 | 2.54 | 2.54 | 3.05 | 2.42 | 2.54 | 3.05 | 2.54 | 2.54 | 2.8 | 2.42 | 2.54 | 3.18 | 2.54 | 9.78
Employee Number: 710824 |  |  | 163 | Remaining Units | 0.63 | 0.38 | 0.59 | 1.14 | 0.91 | 5.89 | 11.05 | 16.75 | 9.43 | 9.95 | 11.49 | 3.49 | 4.82 | 7.28 | 11.22 |  | 1.77 | 1.86 | 2.23 | 1.77 | 0.37 |  | 2.16 | 2.54 | 2.67 | 2.42 | 2.54 | 3.18 | 2.54 | 2.54 | 3.05 | 2.42 | 2.54 | 3.05 | 2.54 | 2.54 | 2.8 | 2.42 | 2.54 | 3.18 | 2.54 | 9.78
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
A1060 | CD-PM-PxP meeting |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
WBS: 292279.Task 1.3 CD-TM |  |  | 3 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.59; 2024-02-25: 1.14; 2024-03-31: 0.91; 2024-04-28: 0.36
A1140 | CD-TM |  | 3 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.59; 2024-02-25: 1.14; 2024-03-31: 0.91; 2024-04-28: 0.36
WBS: 292279.Task 2.1 FD-Quality Reviews |  |  | 19 | Remaining Units | 2024-06-30: 8; 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5; 2024-09-29: 8; 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5; 2025-01-26: 1
A1200 | FD.QC-60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5
A1220 | FD.QC-90% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5
A1230 | FD.QC-100% Review |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-01-26
A1190 | FD.DC-60% RYG |  | 8 | Remaining Units | 2024-06-30: 8
A1210 | FD.DC-90% RYG |  | 8 | Remaining Units | 2024-09-29: 8
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 43 | Remaining Units | 2024-04-28: 5.52; 2024-05-26: 11.05; 2024-06-30: 8.75; 2024-07-28: 8.93; 2024-08-25: 8.75
A1260 | FD.60-Finalize |  | 14 | Remaining Units | 2024-07-28: 5.25; 2024-08-25: 8.75
A1250 | FD.60-Develop |  | 29 | Remaining Units | 2024-04-28: 5.52; 2024-05-26: 11.05; 2024-06-30: 8.75; 2024-07-28: 3.68
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 18 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.7; 2024-09-29: 3.49; 2024-10-27: 3.49; 2024-11-24: 4.32; 2024-12-29: 6
A1290 | FD.90-Finalize |  | 7 | Remaining Units | 2024-11-24: 1; 2024-12-29: 6
A1280 | FD.90-Develop |  | 11 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.7; 2024-09-29: 3.49; 2024-10-27: 3.49; 2024-11-24: 3.32
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 11 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.78; 2025-01-26: 10.22
A1320 | FD.100-Finalize |  | 4 | Remaining Units | 2025-01-26: 4
A1310 | FD.100-Develop |  | 7 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.78; 2025-01-26: 6.22
WBS: 292279.Task 3.3 BD-Addenda |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-03-30: 1.77; 2025-04-27: 1.86; 2025-05-25: 2.23; 2025-06-29: 1.77; 2025-07-27: 0.37
A1400 | BD-Addenda |  | 8 | Remaining Units | 2025-03-30: 1.77; 2025-04-27: 1.86; 2025-05-25: 2.23; 2025-06-29: 1.77; 2025-07-27: 0.37
WBS: 292279.Task 4.3 Con-Submittal Review |  |  | 40 | Remaining Units | 2025-09-28: 1.66; 2025-10-26: 1.96; 2025-11-23: 2.05; 2025-12-28: 1.86; 2026-01-25: 1.96; 2026-02-22: 2.44; 2026-03-29: 1.96; 2026-04-26: 1.96; 2026-05-24: 2.35; 2026-06-28: 1.86; 2026-07-26: 1.96; 2026-08-23: 2.35; 2026-09-27: 1.96; 2026-10-25: 1.96; 2026-11-22: 2.15; 2026-12-27: 1.86; 2027-01-24: 1.96; 2027-02-21: 2.44; 2027-03-28: 1.96; 2027-04-25: 1.37
A1470 | Con-Submittal Review |  | 40 | Remaining Units | 2025-09-28: 1.66; 2025-10-26: 1.96; 2025-11-23: 2.05; 2025-12-28: 1.86; 2026-01-25: 1.96; 2026-02-22: 2.44; 2026-03-29: 1.96; 2026-04-26: 1.96; 2026-05-24: 2.35; 2026-06-28: 1.86; 2026-07-26: 1.96; 2026-08-23: 2.35; 2026-09-27: 1.96; 2026-10-25: 1.96; 2026-11-22: 2.15; 2026-12-27: 1.86; 2027-01-24: 1.96; 2027-02-21: 2.44; 2027-03-28: 1.96; 2027-04-25: 1.37
WBS: 292279.Task 4.4 Con-RFI Review |  |  | 12 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.5; 2025-10-26: 0.59; 2025-11-23: 0.62; 2025-12-28: 0.56; 2026-01-25: 0.59; 2026-02-22: 0.73; 2026-03-29: 0.59; 2026-04-26: 0.59; 2026-05-24: 0.7; 2026-06-28: 0.56; 2026-07-26: 0.59; 2026-08-23: 0.7; 2026-09-27: 0.59; 2026-10-25: 0.59; 2026-11-22: 0.65; 2026-12-27: 0.56; 2027-01-24: 0.59; 2027-02-21: 0.73; 2027-03-28: 0.59; 2027-04-25: 0.41
A1480 | Con-RFI Review |  | 12 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.5; 2025-10-26: 0.59; 2025-11-23: 0.62; 2025-12-28: 0.56; 2026-01-25: 0.59; 2026-02-22: 0.73; 2026-03-29: 0.59; 2026-04-26: 0.59; 2026-05-24: 0.7; 2026-06-28: 0.56; 2026-07-26: 0.59; 2026-08-23: 0.7; 2026-09-27: 0.59; 2026-10-25: 0.59; 2026-11-22: 0.65; 2026-12-27: 0.56; 2027-01-24: 0.59; 2027-02-21: 0.73; 2027-03-28: 0.59; 2027-04-25: 0.41
WBS: 292279.Task 4.6 Con-Record Drawings |  |  | 8 | Remaining Units | 2027-04-25: 8
A1500 | Con-Record Drawings |  | 8 | Remaining Units | 2027-04-25: 8
Resource Name: Al-Rahman, Shariyer M |  |  | 134 | Remaining Units | 2024-01-28: 14.2; 2024-02-25: 17.75; 2024-03-31: 14.2; 2024-04-28: 14.2; 2024-05-26: 17.04; 2024-06-30: 13.49; 2024-07-28: 7.1; 2026-08-23: 19.64; 2026-09-27: 16.36
Employee Number: 710553 |  |  | 134 | Remaining Units | 2024-01-28: 14.2; 2024-02-25: 17.75; 2024-03-31: 14.2; 2024-04-28: 14.2; 2024-05-26: 17.04; 2024-06-30: 13.49; 2024-07-28: 7.1; 2026-08-23: 19.64; 2026-09-27: 16.36
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 98 | Remaining Units | 2024-01-28: 14.2; 2024-02-25: 17.75; 2024-03-31: 14.2; 2024-04-28: 14.2; 2024-05-26: 17.04; 2024-06-30: 13.49; 2024-07-28: 7.1
A1640 | DS-Revisions |  | 45 | Remaining Units | 2024-01-28: 6.52; 2024-02-25: 8.15; 2024-03-31: 6.52; 2024-04-28: 6.52; 2024-05-26: 7.83; 2024-06-30: 6.2; 2024-07-28: 3.26
A1630 | DS-Drawings |  | 53 | Remaining Units | 2024-01-28: 7.68; 2024-02-25: 9.6; 2024-03-31: 7.68; 2024-04-28: 7.68; 2024-05-26: 9.22; 2024-06-30: 7.3; 2024-07-28: 3.84
WBS: 292279.Task 7.5 CS-Record Drawings |  |  | 36 | Remaining Units | 2026-08-23: 19.64; 2026-09-27: 16.36
A1900 | CS-Record Drawings |  | 36 | Remaining Units | 2026-08-23: 19.64; 2026-09-27: 16.36
Resource Name: April, Gilles |  |  | 48 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.18; 2024-01-28: 9.57; 2024-02-25: 6.25; 2024-03-31: 0.73; 2024-04-28: 1.27; 2024-05-26: 2; 2024-06-30: 4.44; 2024-07-28: 8.56; 2024-08-25: 3; 2024-11-24: 2.5; 2024-12-29: 2.5; 2025-01-26: 5
Employee Number: 710890 |  |  | 48 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.18; 2024-01-28: 9.57; 2024-02-25: 6.25; 2024-03-31: 0.73; 2024-04-28: 1.27; 2024-05-26: 2; 2024-06-30: 4.44; 2024-07-28: 8.56; 2024-08-25: 3; 2024-11-24: 2.5; 2024-12-29: 2.5; 2025-01-26: 5
WBS: 292279.Task 1.1 CD-Quality Reviews |  |  | 2 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.73; 2024-04-28: 1.27
A1110 | CD-QC-10% TRC |  | 2 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.73; 2024-04-28: 1.27
WBS: 292279.Task 2.1 FD-Quality Reviews |  |  | 18 | Remaining Units | 2024-05-26: 2; 2024-07-28: 3; 2024-08-25: 3; 2024-11-24: 2.5; 2024-12-29: 2.5; 2025-01-26: 5
A1180 | FD.DC-30% TRC |  | 2 | Remaining Units | 2024-05-26: 2
A1220 | FD.QC-90% Review |  | 5 | Remaining Units | 2024-11-24: 2.5; 2024-12-29: 2.5
A1230 | FD.QC-100% Review |  | 5 | Remaining Units | 2025-01-26: 5
A1200 | FD.QC-60% TRC |  | 6 | Remaining Units | 2024-07-28: 3; 2024-08-25: 3
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 28 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.18; 2024-01-28: 9.57; 2024-02-25: 6.25; 2024-06-30: 4.44; 2024-07-28: 5.56
A1670 | DS-QC 10% TRC |  | 8 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.18; 2024-01-28: 5.82
A1700 | DS-QC 60% TRC |  | 10 | Remaining Units | 2024-01-28: 3.75; 2024-02-25: 6.25
A1750 | DS-QC 100% Review |  | 10 | Remaining Units | 2024-06-30: 4.44; 2024-07-28: 5.56
Resource Name: Baig, Aasiyah |  |  | 351 | Remaining Units | 0.63 | 0.38 | 5.71 | 10.98 | 9.15 | 23.2 | 39.1 | 38.16 | 30.2 | 31.36 | 22.29 | 14.29 | 16.86 | 16.94 | 35.78 |  | 1.77 | 1.86 | 2.23 | 1.77 | 0.37 |  | 2 | 2.35 | 2.46 | 2.23 | 2.35 | 2.93 | 2.35 | 2.35 | 2.82 | 2.23 | 2.35 | 2.82 | 2.35 | 2.35 | 2.58 | 2.23 | 2.35 | 2.93 | 2.35 | 1.64
Employee Number: 719271 |  |  | 351 | Remaining Units | 0.63 | 0.38 | 5.71 | 10.98 | 9.15 | 23.2 | 39.1 | 38.16 | 30.2 | 31.36 | 22.29 | 14.29 | 16.86 | 16.94 | 35.78 |  | 1.77 | 1.86 | 2.23 | 1.77 | 0.37 |  | 2 | 2.35 | 2.46 | 2.23 | 2.35 | 2.93 | 2.35 | 2.35 | 2.82 | 2.23 | 2.35 | 2.82 | 2.35 | 2.35 | 2.58 | 2.23 | 2.35 | 2.93 | 2.35 | 1.64
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
A1060 | CD-PM-PxP meeting |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
WBS: 292279.Task 1.1 CD-Quality Reviews |  |  | 1 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.36; 2024-04-28: 0.64
A1110 | CD-QC-10% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.36; 2024-04-28: 0.64
WBS: 292279.Task 1.3 CD-TM |  |  | 29 | Remaining Units | 2024-01-28: 5.71; 2024-02-25: 10.98; 2024-03-31: 8.79; 2024-04-28: 3.52
A1140 | CD-TM |  | 29 | Remaining Units | 2024-01-28: 5.71; 2024-02-25: 10.98; 2024-03-31: 8.79; 2024-04-28: 3.52
WBS: 292279.Task 2.1 FD-Quality Reviews |  |  | 23 | Remaining Units | 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 8; 2024-07-28: 1; 2024-08-25: 1; 2024-09-29: 8; 2024-11-24: 1; 2024-12-29: 1; 2025-01-26: 2
A1180 | FD.DC-30% TRC |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-05-26
A1200 | FD.QC-60% TRC |  | 2 | Remaining Units | bar: 2024-07-28 to 2024-08-25
A1220 | FD.QC-90% Review |  | 2 | Remaining Units | bar: 2024-11-24 to 2024-12-29
A1230 | FD.QC-100% Review |  | 2 | Remaining Units | 2025-01-26: 2
A1190 | FD.DC-60% RYG |  | 8 | Remaining Units | 2024-06-30: 8
A1210 | FD.DC-90% RYG |  | 8 | Remaining Units | 2024-09-29: 8
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 144 | Remaining Units | 2024-04-28: 19.05; 2024-05-26: 38.1; 2024-06-30: 30.16; 2024-07-28: 29.2; 2024-08-25: 27.5
A1260 | FD.60-Finalize |  | 44 | Remaining Units | 2024-07-28: 16.5; 2024-08-25: 27.5
A1250 | FD.60-Develop |  | 100 | Remaining Units | 2024-04-28: 19.05; 2024-05-26: 38.1; 2024-06-30: 30.16; 2024-07-28: 12.7
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 61 | Remaining Units | 2024-08-25: 2.86; 2024-09-29: 14.29; 2024-10-27: 14.29; 2024-11-24: 15.86; 2024-12-29: 13.71
A1290 | FD.90-Finalize |  | 16 | Remaining Units | 2024-11-24: 2.29; 2024-12-29: 13.71
A1280 | FD.90-Develop |  | 45 | Remaining Units | 2024-08-25: 2.86; 2024-09-29: 14.29; 2024-10-27: 14.29; 2024-11-24: 13.57
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 36 | Remaining Units | 2024-12-29: 2.22; 2025-01-26: 33.78
A1320 | FD.100-Finalize |  | 16 | Remaining Units | 2025-01-26: 16
A1310 | FD.100-Develop |  | 20 | Remaining Units | 2024-12-29: 2.22; 2025-01-26: 17.78
WBS: 292279.Task 3.3 BD-Addenda |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
A1400 | BD-Addenda |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
WBS: 292279.Task 3.5 BD-Conformed Documents |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
A1420 | BD-Conformed Documents |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
WBS: 292279.Task 4.3 Con-Submittal Review |  |  | 40 | Remaining Units | 2025-09-28: 1.66; 2025-10-26: 1.96; 2025-11-23: 2.05; 2025-12-28: 1.86; 2026-01-25: 1.96; 2026-02-22: 2.44; 2026-03-29: 1.96; 2026-04-26: 1.96; 2026-05-24: 2.35; 2026-06-28: 1.86; 2026-07-26: 1.96; 2026-08-23: 2.35; 2026-09-27: 1.96; 2026-10-25: 1.96; 2026-11-22: 2.15; 2026-12-27: 1.86; 2027-01-24: 1.96; 2027-02-21: 2.44; 2027-03-28: 1.96; 2027-04-25: 1.37
A1470 | Con-Submittal Review |  | 40 | Remaining Units | 2025-09-28: 1.66; 2025-10-26: 1.96; 2025-11-23: 2.05; 2025-12-28: 1.86; 2026-01-25: 1.96; 2026-02-22: 2.44; 2026-03-29: 1.96; 2026-04-26: 1.96; 2026-05-24: 2.35; 2026-06-28: 1.86; 2026-07-26: 1.96; 2026-08-23: 2.35; 2026-09-27: 1.96; 2026-10-25: 1.96; 2026-11-22: 2.15; 2026-12-27: 1.86; 2027-01-24: 1.96; 2027-02-21: 2.44; 2027-03-28: 1.96; 2027-04-25: 1.37
WBS: 292279.Task 4.4 Con-RFI Review |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.39; 2025-11-23: 0.41; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.39; 2026-02-22: 0.49; 2026-03-29: 0.39; 2026-04-26: 0.39; 2026-05-24: 0.47; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.39; 2026-08-23: 0.47; 2026-09-27: 0.39; 2026-10-25: 0.39; 2026-11-22: 0.43; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.39; 2027-02-21: 0.49; 2027-03-28: 0.39; 2027-04-25: 0.27
A1480 | Con-RFI Review |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.39; 2025-11-23: 0.41; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.39; 2026-02-22: 0.49; 2026-03-29: 0.39; 2026-04-26: 0.39; 2026-05-24: 0.47; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.39; 2026-08-23: 0.47; 2026-09-27: 0.39; 2026-10-25: 0.39; 2026-11-22: 0.43; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.39; 2027-02-21: 0.49; 2027-03-28: 0.39; 2027-04-25: 0.27
Resource Name: Bocanegra, Armando |  |  | 16 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.87; 2024-02-25: 1.09; 2024-03-31: 0.87; 2024-04-28: 0.87; 2024-05-26: 1.04; 2024-06-30: 0.83; 2024-07-28: 0.43; 2024-09-29: 0.62; 2024-10-27: 1.23; 2024-11-24: 1.35; 2024-12-29: 0.8; 2026-08-23: 3.27; 2026-09-27: 2.73
Employee Number: 718456 |  |  | 16 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.87; 2024-02-25: 1.09; 2024-03-31: 0.87; 2024-04-28: 0.87; 2024-05-26: 1.04; 2024-06-30: 0.83; 2024-07-28: 0.43; 2024-09-29: 0.62; 2024-10-27: 1.23; 2024-11-24: 1.35; 2024-12-29: 0.8; 2026-08-23: 3.27; 2026-09-27: 2.73
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.87; 2024-02-25: 1.09; 2024-03-31: 0.87; 2024-04-28: 0.87; 2024-05-26: 1.04; 2024-06-30: 0.83; 2024-07-28: 0.43
A1630 | DS-Drawings |  | 6 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.87; 2024-02-25: 1.09; 2024-03-31: 0.87; 2024-04-28: 0.87; 2024-05-26: 1.04; 2024-06-30: 0.83; 2024-07-28: 0.43
WBS: 292279.Task 6.5 BS-Conformed Docs |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.62; 2024-10-27: 1.23; 2024-11-24: 1.35; 2024-12-29: 0.8
A1830 | BS-Conformed Docs |  | 4 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.62; 2024-10-27: 1.23; 2024-11-24: 1.35; 2024-12-29: 0.8
WBS: 292279.Task 7.5 CS-Record Drawings |  |  | 6 | Remaining Units | 2026-08-23: 3.27; 2026-09-27: 2.73
A1900 | CS-Record Drawings |  | 6 | Remaining Units | 2026-08-23: 3.27; 2026-09-27: 2.73
Resource Name: Burdett, Stephen M |  |  | 56 | Remaining Units | 0.06 | 0.39 | 10.41 | 12.41 | 7.68 | 3.93 | 4.72 | 4.05 | 2.35 | [6 empty] | 0.29 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.49 | 0.52 | 0.63 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 0.65 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.49 | 0.52 | 0.47
Employee Number: 86489 |  |  | 56 | Remaining Units | 0.06 | 0.39 | 10.41 | 12.41 | 7.68 | 3.93 | 4.72 | 4.05 | 2.35 | [6 empty] | 0.29 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.49 | 0.52 | 0.63 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 0.65 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.49 | 0.52 | 0.47
WBS: 292279.Task 5.0 DS-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
A1550 | DS-PM-Admin |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 40 | Remaining Units | 2024-01-28: 8.81; 2024-02-25: 11.01; 2024-03-31: 7.48; 2024-04-28: 3.48; 2024-05-26: 4.17; 2024-06-30: 3.3; 2024-07-28: 1.74
A1630 | DS-Drawings |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.16; 2024-02-25: 1.45; 2024-03-31: 1.16; 2024-04-28: 1.16; 2024-05-26: 1.39; 2024-06-30: 1.1; 2024-07-28: 0.58
A1600 | DS-60% Develop |  | 16 | Remaining Units | 2024-01-28: 5.33; 2024-02-25: 6.67; 2024-03-31: 4
A1640 | DS-Revisions |  | 16 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.32; 2024-02-25: 2.9; 2024-03-31: 2.32; 2024-04-28: 2.32; 2024-05-26: 2.78; 2024-06-30: 2.2; 2024-07-28: 1.16
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 5 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 1.48; 2024-02-25: 1.25; 2024-03-31: 0.08; 2024-04-28: 0.33; 2024-05-26: 0.4; 2024-06-30: 0.63; 2024-07-28: 0.56
A1670 | DS-QC 10% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 0.73
A1690 | DS-QC 60% RYG |  | 1 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.38; 2024-02-25: 0.63
A1730 | DS-QC 90% RYG |  | 1 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.08; 2024-04-28: 0.33; 2024-05-26: 0.4; 2024-06-30: 0.18
A1700 | DS-QC 60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.38; 2024-02-25: 0.63
A1750 | DS-QC 100% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-06-30: 0.44; 2024-07-28: 0.56
WBS: 292279.Task 7.2 CS-Submittals |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.23; 2025-03-30: 0.42; 2025-04-27: 0.42; 2025-05-25: 0.5; 2025-06-29: 0.4; 2025-07-27: 0.42; 2025-08-24: 0.5; 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.42; 2025-11-23: 0.44; 2025-12-28: 0.4; 2026-01-25: 0.42; 2026-02-22: 0.52; 2026-03-29: 0.42; 2026-04-26: 0.42; 2026-05-24: 0.5; 2026-06-28: 0.4; 2026-07-26: 0.42; 2026-08-23: 0.37
A1870 | CS-Submittals |  | 8 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.23; 2025-03-30: 0.42; 2025-04-27: 0.42; 2025-05-25: 0.5; 2025-06-29: 0.4; 2025-07-27: 0.42; 2025-08-24: 0.5; 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.42; 2025-11-23: 0.44; 2025-12-28: 0.4; 2026-01-25: 0.42; 2026-02-22: 0.52; 2026-03-29: 0.42; 2026-04-26: 0.42; 2026-05-24: 0.5; 2026-06-28: 0.4; 2026-07-26: 0.42; 2026-08-23: 0.37
WBS: 292279.Task 7.3 CS-RFIs |  |  | 2 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.06; 2025-03-30: 0.1; 2025-04-27: 0.1; 2025-05-25: 0.12; 2025-06-29: 0.1; 2025-07-27: 0.1; 2025-08-24: 0.12; 2025-09-28: 0.1; 2025-10-26: 0.1; 2025-11-23: 0.11; 2025-12-28: 0.1; 2026-01-25: 0.1; 2026-02-22: 0.13; 2026-03-29: 0.1; 2026-04-26: 0.1; 2026-05-24: 0.12; 2026-06-28: 0.1; 2026-07-26: 0.1; 2026-08-23: 0.09
A1880 | CS-RFIs |  | 2 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.06; 2025-03-30: 0.1; 2025-04-27: 0.1; 2025-05-25: 0.12; 2025-06-29: 0.1; 2025-07-27: 0.1; 2025-08-24: 0.12; 2025-09-28: 0.1; 2025-10-26: 0.1; 2025-11-23: 0.11; 2025-12-28: 0.1; 2026-01-25: 0.1; 2026-02-22: 0.13; 2026-03-29: 0.1; 2026-04-26: 0.1; 2026-05-24: 0.12; 2026-06-28: 0.1; 2026-07-26: 0.1; 2026-08-23: 0.09
Resource Name: Byrd, Brian G |  |  | 387 | Remaining Units |  | 2 |  |  |  | 14.29 | 28.57 | 23.62 | 19.4 | 20.89 | 24.81 | 23.81 | 25.98 | 20.98 | 47.67 |  | 4.42 | 4.65 | 5.58 | 4.42 | 0.93 |  | 4.61 | 5.42 | 5.69 | 5.15 | 5.42 | 6.77 | 5.42 | 5.42 | 6.5 | 5.15 | 5.42 | 6.5 | 5.42 | 5.42 | 5.96 | 5.15 | 5.42 | 6.77 | 5.42 | 7.95 | 0.04
Employee Number: 719496 |  |  | 387 | Remaining Units |  | 2 |  |  |  | 14.29 | 28.57 | 23.62 | 19.4 | 20.89 | 24.81 | 23.81 | 25.98 | 20.98 | 47.67 |  | 4.42 | 4.65 | 5.58 | 4.42 | 0.93 |  | 4.61 | 5.42 | 5.69 | 5.15 | 5.42 | 6.77 | 5.42 | 5.42 | 6.5 | 5.15 | 5.42 | 6.5 | 5.42 | 5.42 | 5.96 | 5.15 | 5.42 | 6.77 | 5.42 | 7.95 | 0.04
WBS: 292279.Task 1.1 CD-Quality Reviews |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-12-31: 2
A1100 | CD-QC-PQM |  | 2 | Remaining Units | 2023-12-31: 2
WBS: 292279.Task 2.1 FD-Quality Reviews |  |  | 5 | Remaining Units | 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5; 2024-09-29: 1; 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5; 2025-01-26: 1
A1190 | FD.DC-60% RYG |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-06-30
A1200 | FD.QC-60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5
A1210 | FD.DC-90% RYG |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-09-29
A1220 | FD.QC-90% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5
A1230 | FD.QC-100% Review |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-01-26
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 100 | Remaining Units | 2024-04-28: 14.29; 2024-05-26: 28.57; 2024-06-30: 22.62; 2024-07-28: 18.9; 2024-08-25: 15.63
A1260 | FD.60-Finalize |  | 25 | Remaining Units | 2024-07-28: 9.38; 2024-08-25: 15.63
A1250 | FD.60-Develop |  | 75 | Remaining Units | 2024-04-28: 14.29; 2024-05-26: 28.57; 2024-06-30: 22.62; 2024-07-28: 9.52
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 95 | Remaining Units | 2024-08-25: 4.76; 2024-09-29: 23.81; 2024-10-27: 23.81; 2024-11-24: 25.48; 2024-12-29: 17.14
A1290 | FD.90-Finalize |  | 20 | Remaining Units | 2024-11-24: 2.86; 2024-12-29: 17.14
A1280 | FD.90-Develop |  | 75 | Remaining Units | 2024-08-25: 4.76; 2024-09-29: 23.81; 2024-10-27: 23.81; 2024-11-24: 22.62
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 50 | Remaining Units | 2024-12-29: 3.33; 2025-01-26: 46.67
A1320 | FD.100-Finalize |  | 20 | Remaining Units | 2025-01-26: 20
A1310 | FD.100-Develop |  | 30 | Remaining Units | 2024-12-29: 3.33; 2025-01-26: 26.67
WBS: 292279.Task 3.3 BD-Addenda |  |  | 16 | Remaining Units | 2025-03-30: 3.53; 2025-04-27: 3.72; 2025-05-25: 4.47; 2025-06-29: 3.53; 2025-07-27: 0.74
A1400 | BD-Addenda |  | 16 | Remaining Units | 2025-03-30: 3.53; 2025-04-27: 3.72; 2025-05-25: 4.47; 2025-06-29: 3.53; 2025-07-27: 0.74
WBS: 292279.Task 3.5 BD-Conformed Documents |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
A1420 | BD-Conformed Documents |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
WBS: 292279.Task 4.1 Con-Progress Meetings |  |  | 10 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.41; 2025-10-26: 0.48; 2025-11-23: 0.5; 2025-12-28: 0.46; 2026-01-25: 0.48; 2026-02-22: 0.6; 2026-03-29: 0.48; 2026-04-26: 0.48; 2026-05-24: 0.58; 2026-06-28: 0.46; 2026-07-26: 0.48; 2026-08-23: 0.58; 2026-09-27: 0.48; 2026-10-25: 0.48; 2026-11-22: 0.53; 2026-12-27: 0.46; 2027-01-24: 0.48; 2027-02-21: 0.6; 2027-03-28: 0.48; 2027-04-25: 0.48; 2027-05-23: 0.02
A1450 | Con-Progress Meetings |  | 10 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.41; 2025-10-26: 0.48; 2025-11-23: 0.5; 2025-12-28: 0.46; 2026-01-25: 0.48; 2026-02-22: 0.6; 2026-03-29: 0.48; 2026-04-26: 0.48; 2026-05-24: 0.58; 2026-06-28: 0.46; 2026-07-26: 0.48; 2026-08-23: 0.58; 2026-09-27: 0.48; 2026-10-25: 0.48; 2026-11-22: 0.53; 2026-12-27: 0.46; 2027-01-24: 0.48; 2027-02-21: 0.6; 2027-03-28: 0.48; 2027-04-25: 0.48; 2027-05-23: 0.02
WBS: 292279.Task 4.2 Con-Site Visits |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.38; 2025-11-23: 0.4; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.38; 2026-02-22: 0.48; 2026-03-29: 0.38; 2026-04-26: 0.38; 2026-05-24: 0.46; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.38; 2026-08-23: 0.46; 2026-09-27: 0.38; 2026-10-25: 0.38; 2026-11-22: 0.42; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.38; 2027-02-21: 0.48; 2027-03-28: 0.38; 2027-04-25: 0.38; 2027-05-23: 0.02
A1460 | Con-Site Visits |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.38; 2025-11-23: 0.4; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.38; 2026-02-22: 0.48; 2026-03-29: 0.38; 2026-04-26: 0.38; 2026-05-24: 0.46; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.38; 2026-08-23: 0.46; 2026-09-27: 0.38; 2026-10-25: 0.38; 2026-11-22: 0.42; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.38; 2027-02-21: 0.48; 2027-03-28: 0.38; 2027-04-25: 0.38; 2027-05-23: 0.02
WBS: 292279.Task 4.3 Con-Submittal Review |  |  | 60 | Remaining Units | 2025-09-28: 2.49; 2025-10-26: 2.93; 2025-11-23: 3.08; 2025-12-28: 2.79; 2026-01-25: 2.93; 2026-02-22: 3.67; 2026-03-29: 2.93; 2026-04-26: 2.93; 2026-05-24: 3.52; 2026-06-28: 2.79; 2026-07-26: 2.93; 2026-08-23: 3.52; 2026-09-27: 2.93; 2026-10-25: 2.93; 2026-11-22: 3.23; 2026-12-27: 2.79; 2027-01-24: 2.93; 2027-02-21: 3.67; 2027-03-28: 2.93; 2027-04-25: 2.05
A1470 | Con-Submittal Review |  | 60 | Remaining Units | 2025-09-28: 2.49; 2025-10-26: 2.93; 2025-11-23: 3.08; 2025-12-28: 2.79; 2026-01-25: 2.93; 2026-02-22: 3.67; 2026-03-29: 2.93; 2026-04-26: 2.93; 2026-05-24: 3.52; 2026-06-28: 2.79; 2026-07-26: 2.93; 2026-08-23: 3.52; 2026-09-27: 2.93; 2026-10-25: 2.93; 2026-11-22: 3.23; 2026-12-27: 2.79; 2027-01-24: 2.93; 2027-02-21: 3.67; 2027-03-28: 2.93; 2027-04-25: 2.05
WBS: 292279.Task 4.4 Con-RFI Review |  |  | 23 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.96; 2025-10-26: 1.12; 2025-11-23: 1.18; 2025-12-28: 1.07; 2026-01-25: 1.12; 2026-02-22: 1.41; 2026-03-29: 1.12; 2026-04-26: 1.12; 2026-05-24: 1.35; 2026-06-28: 1.07; 2026-07-26: 1.12; 2026-08-23: 1.35; 2026-09-27: 1.12; 2026-10-25: 1.12; 2026-11-22: 1.24; 2026-12-27: 1.07; 2027-01-24: 1.12; 2027-02-21: 1.41; 2027-03-28: 1.12; 2027-04-25: 0.79
A1480 | Con-RFI Review |  | 23 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.96; 2025-10-26: 1.12; 2025-11-23: 1.18; 2025-12-28: 1.07; 2026-01-25: 1.12; 2026-02-22: 1.41; 2026-03-29: 1.12; 2026-04-26: 1.12; 2026-05-24: 1.35; 2026-06-28: 1.07; 2026-07-26: 1.12; 2026-08-23: 1.35; 2026-09-27: 1.12; 2026-10-25: 1.12; 2026-11-22: 1.24; 2026-12-27: 1.07; 2027-01-24: 1.12; 2027-02-21: 1.41; 2027-03-28: 1.12; 2027-04-25: 0.79
WBS: 292279.Task 4.5 Con-CO-WORR |  |  | 10 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.49; 2025-11-23: 0.52; 2025-12-28: 0.47; 2026-01-25: 0.49; 2026-02-22: 0.62; 2026-03-29: 0.49; 2026-04-26: 0.49; 2026-05-24: 0.59; 2026-06-28: 0.47; 2026-07-26: 0.49; 2026-08-23: 0.59; 2026-09-27: 0.49; 2026-10-25: 0.49; 2026-11-22: 0.54; 2026-12-27: 0.47; 2027-01-24: 0.49; 2027-02-21: 0.62; 2027-03-28: 0.49; 2027-04-25: 0.25
A1490 | Con-CO-WORR |  | 10 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.49; 2025-11-23: 0.52; 2025-12-28: 0.47; 2026-01-25: 0.49; 2026-02-22: 0.62; 2026-03-29: 0.49; 2026-04-26: 0.49; 2026-05-24: 0.59; 2026-06-28: 0.47; 2026-07-26: 0.49; 2026-08-23: 0.59; 2026-09-27: 0.49; 2026-10-25: 0.49; 2026-11-22: 0.54; 2026-12-27: 0.47; 2027-01-24: 0.49; 2027-02-21: 0.62; 2027-03-28: 0.49; 2027-04-25: 0.25
WBS: 292279.Task 4.6 Con-Record Drawings |  |  | 4 | Remaining Units | 2027-04-25: 4
A1500 | Con-Record Drawings |  | 4 | Remaining Units | 2027-04-25: 4
Resource Name: Cormier, Shanna |  |  | 69 | Remaining Units | 1.79 | 1.5 | 1.58 | 1.97 | 1.58 | 1.63 | 2.01 | 1.59 | 1.37 | 1.29 | 1.72 | 1.93 | 2.12 | 1.87 | 2.04 | 1.48 | 1.41 | 1.43 | 1.72 | 1.36 | 1.06 | 1.98 | 1.93 | 1.93 | 2.03 | 1.83 | 1.93 | 2.41 | 1.93 | 1.93 | 2.31 | 1.83 | 1.93 | 2.31 | 1.2 | 0.96 | 1.06 | 0.92 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.05
Employee Number: 88967 |  |  | 69 | Remaining Units | 1.79 | 1.5 | 1.58 | 1.97 | 1.58 | 1.63 | 2.01 | 1.59 | 1.37 | 1.29 | 1.72 | 1.93 | 2.12 | 1.87 | 2.04 | 1.48 | 1.41 | 1.43 | 1.72 | 1.36 | 1.06 | 1.98 | 1.93 | 1.93 | 2.03 | 1.83 | 1.93 | 2.41 | 1.93 | 1.93 | 2.31 | 1.83 | 1.93 | 2.31 | 1.2 | 0.96 | 1.06 | 0.92 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.05
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 6 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.49; 2023-12-31: 0.93; 2024-01-28: 0.98; 2024-02-25: 1.23; 2024-03-31: 0.98; 2024-04-28: 0.39
A1030 | CD-PM-Project Setup |  | 1 | Remaining Units | bar: 2023-11-26
A1070 | CD-PM-Project Admin |  | 5 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.49; 2023-12-31: 0.93; 2024-01-28: 0.98; 2024-02-25: 1.23; 2024-03-31: 0.98; 2024-04-28: 0.39
WBS: 292279.Task 2.0 FD-PM |  |  | 11 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.64; 2024-05-26: 1.29; 2024-06-30: 1.02; 2024-07-28: 1.07; 2024-08-25: 1.29; 2024-09-29: 1.07; 2024-10-27: 1.07; 2024-11-24: 1.18; 2024-12-29: 1.02; 2025-01-26: 1.07; 2025-02-23: 0.27
A1160 | FD-PM |  | 11 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.64; 2024-05-26: 1.29; 2024-06-30: 1.02; 2024-07-28: 1.07; 2024-08-25: 1.29; 2024-09-29: 1.07; 2024-10-27: 1.07; 2024-11-24: 1.18; 2024-12-29: 1.02; 2025-01-26: 1.07; 2025-02-23: 0.27
WBS: 292279.Task 3.0 BD-PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.44; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.56; 2025-06-29: 0.44; 2025-07-27: 0.09
A1360 | BD-PM |  | 2 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.44; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.56; 2025-06-29: 0.44; 2025-07-27: 0.09
WBS: 292279.Task 4.0 Con-PM |  |  | 21 | Remaining Units | 2025-08-24: 0.82; 2025-09-28: 0.96; 2025-10-26: 0.96; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.92; 2026-01-25: 0.96; 2026-02-22: 1.2; 2026-03-29: 0.96; 2026-04-26: 0.96; 2026-05-24: 1.16; 2026-06-28: 0.92; 2026-07-26: 0.96; 2026-08-23: 1.16; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.96; 2026-11-22: 1.06; 2026-12-27: 0.92; 2027-01-24: 0.96; 2027-02-21: 1.2; 2027-03-28: 0.96; 2027-04-25: 0.96; 2027-05-23: 0.05
A1430 | Con-PM Admin |  | 21 | Remaining Units | 2025-08-24: 0.82; 2025-09-28: 0.96; 2025-10-26: 0.96; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.92; 2026-01-25: 0.96; 2026-02-22: 1.2; 2026-03-29: 0.96; 2026-04-26: 0.96; 2026-05-24: 1.16; 2026-06-28: 0.92; 2026-07-26: 0.96; 2026-08-23: 1.16; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.96; 2026-11-22: 1.06; 2026-12-27: 0.92; 2027-01-24: 0.96; 2027-02-21: 1.2; 2027-03-28: 0.96; 2027-04-25: 0.96; 2027-05-23: 0.05
WBS: 292279.Task 5.0 DS-PM |  |  | 5 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.3; 2023-12-31: 0.57; 2024-01-28: 0.6; 2024-02-25: 0.75; 2024-03-31: 0.6; 2024-04-28: 0.6; 2024-05-26: 0.72; 2024-06-30: 0.57; 2024-07-28: 0.3
A1550 | DS-PM-Admin |  | 5 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.3; 2023-12-31: 0.57; 2024-01-28: 0.6; 2024-02-25: 0.75; 2024-03-31: 0.6; 2024-04-28: 0.6; 2024-05-26: 0.72; 2024-06-30: 0.57; 2024-07-28: 0.3
WBS: 292279.Task 6.0 BS-PM-Admin |  |  | 3 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.64; 2024-10-27: 0.86; 2024-11-24: 0.94; 2024-12-29: 0.56
A1780 | BS-PM-Admin |  | 3 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.64; 2024-10-27: 0.86; 2024-11-24: 0.94; 2024-12-29: 0.56
WBS: 292279.Task 7.0 CS-PM |  |  | 21 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.29; 2025-01-26: 0.97; 2025-02-23: 1.21; 2025-03-30: 0.97; 2025-04-27: 0.97; 2025-05-25: 1.16; 2025-06-29: 0.92; 2025-07-27: 0.97; 2025-08-24: 1.16; 2025-09-28: 0.97; 2025-10-26: 0.97; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.92; 2026-01-25: 0.97; 2026-02-22: 1.21; 2026-03-29: 0.97; 2026-04-26: 0.97; 2026-05-24: 1.16; 2026-06-28: 0.92; 2026-07-26: 0.97; 2026-08-23: 1.16; 2026-09-27: 0.24
A1840 | CS-PM-Admin |  | 21 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.29; 2025-01-26: 0.97; 2025-02-23: 1.21; 2025-03-30: 0.97; 2025-04-27: 0.97; 2025-05-25: 1.16; 2025-06-29: 0.92; 2025-07-27: 0.97; 2025-08-24: 1.16; 2025-09-28: 0.97; 2025-10-26: 0.97; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.92; 2026-01-25: 0.97; 2026-02-22: 1.21; 2026-03-29: 0.97; 2026-04-26: 0.97; 2026-05-24: 1.16; 2026-06-28: 0.92; 2026-07-26: 0.97; 2026-08-23: 1.16; 2026-09-27: 0.24
Resource Name: Coyne, Wendy L |  |  | 12 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.08; 2023-12-31: 2.05; 2024-01-28: 2.44; 2024-02-25: 3.03; 2024-03-31: 2.42; 2024-04-28: 0.97
Employee Number: 86319 |  |  | 12 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.08; 2023-12-31: 2.05; 2024-01-28: 2.44; 2024-02-25: 3.03; 2024-03-31: 2.42; 2024-04-28: 0.97
WBS: 292279.Task 1.3 CD-TM |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.58; 2024-02-25: 3.03; 2024-03-31: 2.42; 2024-04-28: 0.97
A1140 | CD-TM |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.58; 2024-02-25: 3.03; 2024-03-31: 2.42; 2024-04-28: 0.97
WBS: 292279.Task 5.1 DS-System Hudraulics |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.08; 2023-12-31: 2.05; 2024-01-28: 0.86
A1590 | DS-Recommendation |  | 4 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.08; 2023-12-31: 2.05; 2024-01-28: 0.86
Resource Name: Datta, Somenath |  |  | 87 | Remaining Units | 2.97 | 1.84 | 1.94 | 2.42 | 1.94 | 1.99 | 2.44 | 1.93 | 1.55 | 1.29 | 1.93 | 2.22 | 2.44 | 2.19 | 2.5 | 2.05 | 1.87 | 1.89 | 2.27 | 1.8 | 1.52 | 2.53 | 2.39 | 2.39 | 2.51 | 2.27 | 2.39 | 2.99 | 2.39 | 2.39 | 2.87 | 2.27 | 2.39 | 2.87 | 2.75 | 1.53 | 1.06 | 0.92 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.86 | 0.15
Employee Number: 707876 |  |  | 87 | Remaining Units | 2.97 | 1.84 | 1.94 | 2.42 | 1.94 | 1.99 | 2.44 | 1.93 | 1.55 | 1.29 | 1.93 | 2.22 | 2.44 | 2.19 | 2.5 | 2.05 | 1.87 | 1.89 | 2.27 | 1.8 | 1.52 | 2.53 | 2.39 | 2.39 | 2.51 | 2.27 | 2.39 | 2.99 | 2.39 | 2.39 | 2.87 | 2.27 | 2.39 | 2.87 | 2.75 | 1.53 | 1.06 | 0.92 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.86 | 0.15
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 7 | Remaining Units | 2023-11-26: 2.49; 2023-12-31: 0.93; 2024-01-28: 0.98; 2024-02-25: 1.23; 2024-03-31: 0.98; 2024-04-28: 0.39
A1030 | CD-PM-Project Setup |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 2
A1070 | CD-PM-Project Admin |  | 5 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.49; 2023-12-31: 0.93; 2024-01-28: 0.98; 2024-02-25: 1.23; 2024-03-31: 0.98; 2024-04-28: 0.39
WBS: 292279.Task 2.0 FD-PM |  |  | 11 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.64; 2024-05-26: 1.29; 2024-06-30: 1.02; 2024-07-28: 1.07; 2024-08-25: 1.29; 2024-09-29: 1.07; 2024-10-27: 1.07; 2024-11-24: 1.18; 2024-12-29: 1.02; 2025-01-26: 1.07; 2025-02-23: 0.27
A1160 | FD-PM |  | 11 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.64; 2024-05-26: 1.29; 2024-06-30: 1.02; 2024-07-28: 1.07; 2024-08-25: 1.29; 2024-09-29: 1.07; 2024-10-27: 1.07; 2024-11-24: 1.18; 2024-12-29: 1.02; 2025-01-26: 1.07; 2025-02-23: 0.27
WBS: 292279.Task 3.0 BD-PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.44; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.56; 2025-06-29: 0.44; 2025-07-27: 0.09
A1360 | BD-PM |  | 2 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.44; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.56; 2025-06-29: 0.44; 2025-07-27: 0.09
WBS: 292279.Task 4.0 Con-PM |  |  | 22 | Remaining Units | 2025-08-24: 0.82; 2025-09-28: 0.96; 2025-10-26: 0.96; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.92; 2026-01-25: 0.96; 2026-02-22: 1.2; 2026-03-29: 0.96; 2026-04-26: 0.96; 2026-05-24: 1.16; 2026-06-28: 0.92; 2026-07-26: 0.96; 2026-08-23: 1.16; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.96; 2026-11-22: 1.06; 2026-12-27: 0.92; 2027-01-24: 0.96; 2027-02-21: 1.2; 2027-03-28: 0.96; 2027-04-25: 1.86; 2027-05-23: 0.15
A1440 | Con-Closeout |  | 1 | Remaining Units | 2027-04-25: 0.9; 2027-05-23: 0.1
A1430 | Con-PM Admin |  | 21 | Remaining Units | 2025-08-24: 0.82; 2025-09-28: 0.96; 2025-10-26: 0.96; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.92; 2026-01-25: 0.96; 2026-02-22: 1.2; 2026-03-29: 0.96; 2026-04-26: 0.96; 2026-05-24: 1.16; 2026-06-28: 0.92; 2026-07-26: 0.96; 2026-08-23: 1.16; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.96; 2026-11-22: 1.06; 2026-12-27: 0.92; 2027-01-24: 0.96; 2027-02-21: 1.2; 2027-03-28: 0.96; 2027-04-25: 0.96; 2027-05-23: 0.05
WBS: 292279.Task 5.0 DS-PM |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.48; 2023-12-31: 0.91; 2024-01-28: 0.96; 2024-02-25: 1.2; 2024-03-31: 0.96; 2024-04-28: 0.96; 2024-05-26: 1.15; 2024-06-30: 0.91; 2024-07-28: 0.48
A1550 | DS-PM-Admin |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.48; 2023-12-31: 0.91; 2024-01-28: 0.96; 2024-02-25: 1.2; 2024-03-31: 0.96; 2024-04-28: 0.96; 2024-05-26: 1.15; 2024-06-30: 0.91; 2024-07-28: 0.48
WBS: 292279.Task 6.0 BS-PM-Admin |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.86; 2024-10-27: 1.14; 2024-11-24: 1.26; 2024-12-29: 0.74
A1780 | BS-PM-Admin |  | 4 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.86; 2024-10-27: 1.14; 2024-11-24: 1.26; 2024-12-29: 0.74
WBS: 292279.Task 7.0 CS-PM |  |  | 33 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.43; 2025-01-26: 1.43; 2025-02-23: 1.78; 2025-03-30: 1.43; 2025-04-27: 1.43; 2025-05-25: 1.71; 2025-06-29: 1.35; 2025-07-27: 1.43; 2025-08-24: 1.71; 2025-09-28: 1.43; 2025-10-26: 1.43; 2025-11-23: 1.5; 2025-12-28: 1.35; 2026-01-25: 1.43; 2026-02-22: 1.78; 2026-03-29: 1.43; 2026-04-26: 1.43; 2026-05-24: 1.71; 2026-06-28: 1.35; 2026-07-26: 1.43; 2026-08-23: 1.71; 2026-09-27: 1.78; 2026-10-25: 0.57
A1850 | CS-PM Closeout |  | 2 | Remaining Units | 2026-09-27: 1.43; 2026-10-25: 0.57
A1840 | CS-PM-Admin |  | 31 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.43; 2025-01-26: 1.43; 2025-02-23: 1.78; 2025-03-30: 1.43; 2025-04-27: 1.43; 2025-05-25: 1.71; 2025-06-29: 1.35; 2025-07-27: 1.43; 2025-08-24: 1.71; 2025-09-28: 1.43; 2025-10-26: 1.43; 2025-11-23: 1.5; 2025-12-28: 1.35; 2026-01-25: 1.43; 2026-02-22: 1.78; 2026-03-29: 1.43; 2026-04-26: 1.43; 2026-05-24: 1.71; 2026-06-28: 1.35; 2026-07-26: 1.43; 2026-08-23: 1.71; 2026-09-27: 0.36
Resource Name: Estrada, Jennifer A |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-11-26: 2.12; 2023-12-31: 0.23; 2024-01-28: 0.24; 2024-02-25: 0.3; 2024-03-31: 0.24; 2024-04-28: 0.24; 2024-05-26: 0.29; 2024-06-30: 0.23; 2024-07-28: 0.12
Employee Number: 102077 |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-11-26: 2.12; 2023-12-31: 0.23; 2024-01-28: 0.24; 2024-02-25: 0.3; 2024-03-31: 0.24; 2024-04-28: 0.24; 2024-05-26: 0.29; 2024-06-30: 0.23; 2024-07-28: 0.12
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 2
A1030 | CD-PM-Project Setup |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 2
WBS: 292279.Task 5.0 DS-PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.12; 2023-12-31: 0.23; 2024-01-28: 0.24; 2024-02-25: 0.3; 2024-03-31: 0.24; 2024-04-28: 0.24; 2024-05-26: 0.29; 2024-06-30: 0.23; 2024-07-28: 0.12
A1550 | DS-PM-Admin |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.12; 2023-12-31: 0.23; 2024-01-28: 0.24; 2024-02-25: 0.3; 2024-03-31: 0.24; 2024-04-28: 0.24; 2024-05-26: 0.29; 2024-06-30: 0.23; 2024-07-28: 0.12
Resource Name: Frizzell, Carl S |  |  | 24 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.18; 2024-01-28: 8.82; 2024-02-25: 5; 2024-06-30: 3.56; 2024-07-28: 4.44
Employee Number: 84513 |  |  | 24 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.18; 2024-01-28: 8.82; 2024-02-25: 5; 2024-06-30: 3.56; 2024-07-28: 4.44
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 24 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.18; 2024-01-28: 8.82; 2024-02-25: 5; 2024-06-30: 3.56; 2024-07-28: 4.44
A1670 | DS-QC 10% TRC |  | 8 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.18; 2024-01-28: 5.82
A1700 | DS-QC 60% TRC |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 3; 2024-02-25: 5
A1750 | DS-QC 100% Review |  | 8 | Remaining Units | 2024-06-30: 3.56; 2024-07-28: 4.44
Resource Name: Gilezan, Julian M |  |  | 107 | Remaining Units | 2024-04-28: 8; 2024-05-26: 16; 2024-06-30: 12.67; 2024-07-28: 12.83; 2024-08-25: 13.52; 2024-09-29: 5.08; 2024-10-27: 5.08; 2024-11-24: 6.25; 2024-12-29: 9.68; 2025-01-26: 13.89; 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
Employee Number: 719875 |  |  | 107 | Remaining Units | 2024-04-28: 8; 2024-05-26: 16; 2024-06-30: 12.67; 2024-07-28: 12.83; 2024-08-25: 13.52; 2024-09-29: 5.08; 2024-10-27: 5.08; 2024-11-24: 6.25; 2024-12-29: 9.68; 2025-01-26: 13.89; 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 62 | Remaining Units | 2024-04-28: 8; 2024-05-26: 16; 2024-06-30: 12.67; 2024-07-28: 12.83; 2024-08-25: 12.5
A1260 | FD.60-Finalize |  | 20 | Remaining Units | 2024-07-28: 7.5; 2024-08-25: 12.5
A1250 | FD.60-Develop |  | 42 | Remaining Units | 2024-04-28: 8; 2024-05-26: 16; 2024-06-30: 12.67; 2024-07-28: 5.33
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 26 | Remaining Units | 2024-08-25: 1.02; 2024-09-29: 5.08; 2024-10-27: 5.08; 2024-11-24: 6.25; 2024-12-29: 8.57
A1290 | FD.90-Finalize |  | 10 | Remaining Units | 2024-11-24: 1.43; 2024-12-29: 8.57
A1280 | FD.90-Develop |  | 16 | Remaining Units | 2024-08-25: 1.02; 2024-09-29: 5.08; 2024-10-27: 5.08; 2024-11-24: 4.83
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 15 | Remaining Units | 2024-12-29: 1.11; 2025-01-26: 13.89
A1320 | FD.100-Finalize |  | 5 | Remaining Units | 2025-01-26: 5
A1310 | FD.100-Develop |  | 10 | Remaining Units | 2024-12-29: 1.11; 2025-01-26: 8.89
WBS: 292279.Task 3.5 BD-Conformed Documents |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
A1420 | BD-Conformed Documents |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
Resource Name: Guemez, Sarah A |  |  | 12 | Remaining Units | 3.12 | 0.23 | 0.24 | 0.3 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.12 |  |  |  |  | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.92 | 0.47 | 0.2 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.01
Employee Number: 76045 |  |  | 12 | Remaining Units | 3.12 | 0.23 | 0.24 | 0.3 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.12 |  |  |  |  | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.92 | 0.47 | 0.2 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.01
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 2
A1030 | CD-PM-Project Setup |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 2
WBS: 292279.Task 4.0 Con-PM |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-08-24: 0.16; 2025-09-28: 0.18; 2025-10-26: 0.18; 2025-11-23: 0.19; 2025-12-28: 0.17; 2026-01-25: 0.18; 2026-02-22: 0.23; 2026-03-29: 0.18; 2026-04-26: 0.18; 2026-05-24: 0.22; 2026-06-28: 0.17; 2026-07-26: 0.18; 2026-08-23: 0.22; 2026-09-27: 0.18; 2026-10-25: 0.18; 2026-11-22: 0.2; 2026-12-27: 0.17; 2027-01-24: 0.18; 2027-02-21: 0.23; 2027-03-28: 0.18; 2027-04-25: 0.18; 2027-05-23: 0.01
A1430 | Con-PM Admin |  | 4 | Remaining Units | 2025-08-24: 0.16; 2025-09-28: 0.18; 2025-10-26: 0.18; 2025-11-23: 0.19; 2025-12-28: 0.17; 2026-01-25: 0.18; 2026-02-22: 0.23; 2026-03-29: 0.18; 2026-04-26: 0.18; 2026-05-24: 0.22; 2026-06-28: 0.17; 2026-07-26: 0.18; 2026-08-23: 0.22; 2026-09-27: 0.18; 2026-10-25: 0.18; 2026-11-22: 0.2; 2026-12-27: 0.17; 2027-01-24: 0.18; 2027-02-21: 0.23; 2027-03-28: 0.18; 2027-04-25: 0.18; 2027-05-23: 0.01
WBS: 292279.Task 5.0 DS-PM |  |  | 3 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.12; 2023-12-31: 0.23; 2024-01-28: 0.24; 2024-02-25: 0.3; 2024-03-31: 0.24; 2024-04-28: 0.24; 2024-05-26: 0.29; 2024-06-30: 0.23; 2024-07-28: 0.12
A1540 | DS-PM-Setup |  | 1 | Remaining Units | bar: 2023-11-26
A1550 | DS-PM-Admin |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.12; 2023-12-31: 0.23; 2024-01-28: 0.24; 2024-02-25: 0.3; 2024-03-31: 0.24; 2024-04-28: 0.24; 2024-05-26: 0.29; 2024-06-30: 0.23; 2024-07-28: 0.12
WBS: 292279.Task 7.0 CS-PM |  |  | 3 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.03; 2025-01-26: 0.09; 2025-02-23: 0.11; 2025-03-30: 0.09; 2025-04-27: 0.09; 2025-05-25: 0.11; 2025-06-29: 0.09; 2025-07-27: 0.09; 2025-08-24: 0.11; 2025-09-28: 0.09; 2025-10-26: 0.09; 2025-11-23: 0.1; 2025-12-28: 0.09; 2026-01-25: 0.09; 2026-02-22: 0.11; 2026-03-29: 0.09; 2026-04-26: 0.09; 2026-05-24: 0.11; 2026-06-28: 0.09; 2026-07-26: 0.09; 2026-08-23: 0.11; 2026-09-27: 0.74; 2026-10-25: 0.29
A1850 | CS-PM Closeout |  | 1 | Remaining Units | 2026-09-27: 0.71; 2026-10-25: 0.29
A1840 | CS-PM-Admin |  | 2 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.03; 2025-01-26: 0.09; 2025-02-23: 0.11; 2025-03-30: 0.09; 2025-04-27: 0.09; 2025-05-25: 0.11; 2025-06-29: 0.09; 2025-07-27: 0.09; 2025-08-24: 0.11; 2025-09-28: 0.09; 2025-10-26: 0.09; 2025-11-23: 0.1; 2025-12-28: 0.09; 2026-01-25: 0.09; 2026-02-22: 0.11; 2026-03-29: 0.09; 2026-04-26: 0.09; 2026-05-24: 0.11; 2026-06-28: 0.09; 2026-07-26: 0.09; 2026-08-23: 0.11; 2026-09-27: 0.02
Resource Name: Haire, Jerry W |  |  | 174 | Remaining Units | 0.63 | 10.18 | 7.75 | 6.82 | 6.18 | 9.17 | 12.43 | 10.05 | 7.31 | 6.26 | 4.81 | 3.81 | 5.12 | 7.17 | 8.33 |  | 1.1 | 1.16 | 1.4 | 1.1 | 0.23 |  | 2.49 | 2.93 | 3.08 | 2.79 | 2.93 | 3.67 | 2.93 | 2.93 | 3.52 | 2.79 | 2.93 | 3.52 | 2.93 | 2.93 | 3.23 | 2.79 | 2.93 | 3.67 | 2.93 | 5.05
Employee Number: 701358 |  |  | 174 | Remaining Units | 0.63 | 10.18 | 7.75 | 6.82 | 6.18 | 9.17 | 12.43 | 10.05 | 7.31 | 6.26 | 4.81 | 3.81 | 5.12 | 7.17 | 8.33 |  | 1.1 | 1.16 | 1.4 | 1.1 | 0.23 |  | 2.49 | 2.93 | 3.08 | 2.79 | 2.93 | 3.67 | 2.93 | 2.93 | 3.52 | 2.79 | 2.93 | 3.52 | 2.93 | 2.93 | 3.23 | 2.79 | 2.93 | 3.67 | 2.93 | 5.05
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
A1060 | CD-PM-PxP meeting |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
WBS: 292279.Task 1.1 CD-Quality Reviews |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-12-31: 2; 2024-03-31: 0.73; 2024-04-28: 1.27
A1100 | CD-QC-PQM |  | 2 | Remaining Units | 2023-12-31: 2
A1110 | CD-QC-10% TRC |  | 2 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.73; 2024-04-28: 1.27
WBS: 292279.Task 1.2 CD-Site Visit |  |  | 12 | Remaining Units | 2023-12-31: 7.8; 2024-01-28: 4.2
A1130 | CD-Site Visit |  | 12 | Remaining Units | 2023-12-31: 7.8; 2024-01-28: 4.2
WBS: 292279.Task 1.3 CD-TM |  |  | 18 | Remaining Units | 2024-01-28: 3.55; 2024-02-25: 6.82; 2024-03-31: 5.45; 2024-04-28: 2.18
A1140 | CD-TM |  | 18 | Remaining Units | 2024-01-28: 3.55; 2024-02-25: 6.82; 2024-03-31: 5.45; 2024-04-28: 2.18
WBS: 292279.Task 2.1 FD-Quality Reviews |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5; 2024-09-29: 1; 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5; 2025-01-26: 1
A1180 | FD.DC-30% TRC |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-05-26
A1190 | FD.DC-60% RYG |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-06-30
A1200 | FD.QC-60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5
A1210 | FD.DC-90% RYG |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-09-29
A1220 | FD.QC-90% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5
A1230 | FD.QC-100% Review |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-01-26
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 38 | Remaining Units | 2024-04-28: 5.71; 2024-05-26: 11.43; 2024-06-30: 9.05; 2024-07-28: 6.81; 2024-08-25: 5
A1260 | FD.60-Finalize |  | 8 | Remaining Units | 2024-07-28: 3; 2024-08-25: 5
A1250 | FD.60-Develop |  | 30 | Remaining Units | 2024-04-28: 5.71; 2024-05-26: 11.43; 2024-06-30: 9.05; 2024-07-28: 3.81
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 19 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.76; 2024-09-29: 3.81; 2024-10-27: 3.81; 2024-11-24: 4.62; 2024-12-29: 6
A1290 | FD.90-Finalize |  | 7 | Remaining Units | 2024-11-24: 1; 2024-12-29: 6
A1280 | FD.90-Develop |  | 12 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.76; 2024-09-29: 3.81; 2024-10-27: 3.81; 2024-11-24: 3.62
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.67; 2025-01-26: 7.33
A1320 | FD.100-Finalize |  | 2 | Remaining Units | 2025-01-26: 2
A1310 | FD.100-Develop |  | 6 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.67; 2025-01-26: 5.33
WBS: 292279.Task 3.3 BD-Addenda |  |  | 5 | Remaining Units | 2025-03-30: 1.1; 2025-04-27: 1.16; 2025-05-25: 1.4; 2025-06-29: 1.1; 2025-07-27: 0.23
A1400 | BD-Addenda |  | 5 | Remaining Units | 2025-03-30: 1.1; 2025-04-27: 1.16; 2025-05-25: 1.4; 2025-06-29: 1.1; 2025-07-27: 0.23
WBS: 292279.Task 4.3 Con-Submittal Review |  |  | 40 | Remaining Units | 2025-09-28: 1.66; 2025-10-26: 1.96; 2025-11-23: 2.05; 2025-12-28: 1.86; 2026-01-25: 1.96; 2026-02-22: 2.44; 2026-03-29: 1.96; 2026-04-26: 1.96; 2026-05-24: 2.35; 2026-06-28: 1.86; 2026-07-26: 1.96; 2026-08-23: 2.35; 2026-09-27: 1.96; 2026-10-25: 1.96; 2026-11-22: 2.15; 2026-12-27: 1.86; 2027-01-24: 1.96; 2027-02-21: 2.44; 2027-03-28: 1.96; 2027-04-25: 1.37
A1470 | Con-Submittal Review |  | 40 | Remaining Units | 2025-09-28: 1.66; 2025-10-26: 1.96; 2025-11-23: 2.05; 2025-12-28: 1.86; 2026-01-25: 1.96; 2026-02-22: 2.44; 2026-03-29: 1.96; 2026-04-26: 1.96; 2026-05-24: 2.35; 2026-06-28: 1.86; 2026-07-26: 1.96; 2026-08-23: 2.35; 2026-09-27: 1.96; 2026-10-25: 1.96; 2026-11-22: 2.15; 2026-12-27: 1.86; 2027-01-24: 1.96; 2027-02-21: 2.44; 2027-03-28: 1.96; 2027-04-25: 1.37
WBS: 292279.Task 4.4 Con-RFI Review |  |  | 20 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.83; 2025-10-26: 0.98; 2025-11-23: 1.03; 2025-12-28: 0.93; 2026-01-25: 0.98; 2026-02-22: 1.22; 2026-03-29: 0.98; 2026-04-26: 0.98; 2026-05-24: 1.17; 2026-06-28: 0.93; 2026-07-26: 0.98; 2026-08-23: 1.17; 2026-09-27: 0.98; 2026-10-25: 0.98; 2026-11-22: 1.08; 2026-12-27: 0.93; 2027-01-24: 0.98; 2027-02-21: 1.22; 2027-03-28: 0.98; 2027-04-25: 0.68
A1480 | Con-RFI Review |  | 20 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.83; 2025-10-26: 0.98; 2025-11-23: 1.03; 2025-12-28: 0.93; 2026-01-25: 0.98; 2026-02-22: 1.22; 2026-03-29: 0.98; 2026-04-26: 0.98; 2026-05-24: 1.17; 2026-06-28: 0.93; 2026-07-26: 0.98; 2026-08-23: 1.17; 2026-09-27: 0.98; 2026-10-25: 0.98; 2026-11-22: 1.08; 2026-12-27: 0.93; 2027-01-24: 0.98; 2027-02-21: 1.22; 2027-03-28: 0.98; 2027-04-25: 0.68
WBS: 292279.Task 4.6 Con-Record Drawings |  |  | 3 | Remaining Units | 2027-04-25: 3
A1500 | Con-Record Drawings |  | 3 | Remaining Units | 2027-04-25: 3
Resource Name: Hamad, Khidir A |  |  | 13 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38; 2024-04-28: 0.76; 2024-05-26: 1.52; 2024-06-30: 1.21; 2024-07-28: 0.51; 2024-08-25: 0.25; 2024-09-29: 1.27; 2024-10-27: 1.27; 2024-11-24: 1.21; 2024-12-29: 0.44; 2025-01-26: 3.56
Employee Number: 710285 |  |  | 13 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38; 2024-04-28: 0.76; 2024-05-26: 1.52; 2024-06-30: 1.21; 2024-07-28: 0.51; 2024-08-25: 0.25; 2024-09-29: 1.27; 2024-10-27: 1.27; 2024-11-24: 1.21; 2024-12-29: 0.44; 2025-01-26: 3.56
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
A1060 | CD-PM-PxP meeting |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.76; 2024-05-26: 1.52; 2024-06-30: 1.21; 2024-07-28: 0.51
A1250 | FD.60-Develop |  | 4 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.76; 2024-05-26: 1.52; 2024-06-30: 1.21; 2024-07-28: 0.51
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.25; 2024-09-29: 1.27; 2024-10-27: 1.27; 2024-11-24: 1.21
A1280 | FD.90-Develop |  | 4 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.25; 2024-09-29: 1.27; 2024-10-27: 1.27; 2024-11-24: 1.21
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.44; 2025-01-26: 3.56
A1310 | FD.100-Develop |  | 4 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.44; 2025-01-26: 3.56
Resource Name: Hee, Konrad W H |  |  | 48 | Remaining Units | 2024-01-28: 7.65; 2024-02-25: 9.57; 2024-03-31: 6.32; 2024-04-28: 3.84; 2024-05-26: 5.83; 2024-06-30: 4.62; 2024-07-28: 2.18; 2024-08-25: 0.51; 2024-09-29: 2.54; 2024-10-27: 2.54; 2024-11-24: 2.41
Employee Number: 712533 |  |  | 48 | Remaining Units | 2024-01-28: 7.65; 2024-02-25: 9.57; 2024-03-31: 6.32; 2024-04-28: 3.84; 2024-05-26: 5.83; 2024-06-30: 4.62; 2024-07-28: 2.18; 2024-08-25: 0.51; 2024-09-29: 2.54; 2024-10-27: 2.54; 2024-11-24: 2.41
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-04-28: 1.52; 2024-05-26: 3.05; 2024-06-30: 2.41; 2024-07-28: 1.02
A1250 | FD.60-Develop |  | 8 | Remaining Units | 2024-04-28: 1.52; 2024-05-26: 3.05; 2024-06-30: 2.41; 2024-07-28: 1.02
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.51; 2024-09-29: 2.54; 2024-10-27: 2.54; 2024-11-24: 2.41
A1280 | FD.90-Develop |  | 8 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.51; 2024-09-29: 2.54; 2024-10-27: 2.54; 2024-11-24: 2.41
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 32 | Remaining Units | 2024-01-28: 7.65; 2024-02-25: 9.57; 2024-03-31: 6.32; 2024-04-28: 2.32; 2024-05-26: 2.78; 2024-06-30: 2.2; 2024-07-28: 1.16
A1600 | DS-60% Develop |  | 16 | Remaining Units | 2024-01-28: 5.33; 2024-02-25: 6.67; 2024-03-31: 4
A1640 | DS-Revisions |  | 16 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.32; 2024-02-25: 2.9; 2024-03-31: 2.32; 2024-04-28: 2.32; 2024-05-26: 2.78; 2024-06-30: 2.2; 2024-07-28: 1.16
Resource Name: Ibrahim, Said Y |  |  | 19 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38; 2024-04-28: 0.76; 2024-05-26: 1.52; 2024-06-30: 1.21; 2024-07-28: 1.26; 2024-08-25: 1.38; 2024-09-29: 0.63; 2024-10-27: 0.63; 2024-11-24: 0.89; 2024-12-29: 2.16; 2025-01-26: 5.56; 2025-03-30: 0.44; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.56; 2025-06-29: 0.44; 2025-07-27: 0.09
Employee Number: 708762 |  |  | 19 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38; 2024-04-28: 0.76; 2024-05-26: 1.52; 2024-06-30: 1.21; 2024-07-28: 1.26; 2024-08-25: 1.38; 2024-09-29: 0.63; 2024-10-27: 0.63; 2024-11-24: 0.89; 2024-12-29: 2.16; 2025-01-26: 5.56; 2025-03-30: 0.44; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.56; 2025-06-29: 0.44; 2025-07-27: 0.09
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
A1060 | CD-PM-PxP meeting |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.76; 2024-05-26: 1.52; 2024-06-30: 1.21; 2024-07-28: 1.26; 2024-08-25: 1.25
A1260 | FD.60-Finalize |  | 2 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.75; 2024-08-25: 1.25
A1250 | FD.60-Develop |  | 4 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.76; 2024-05-26: 1.52; 2024-06-30: 1.21; 2024-07-28: 0.51
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.13; 2024-09-29: 0.63; 2024-10-27: 0.63; 2024-11-24: 0.89; 2024-12-29: 1.71
A1280 | FD.90-Develop |  | 2 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.13; 2024-09-29: 0.63; 2024-10-27: 0.63; 2024-11-24: 0.6
A1290 | FD.90-Finalize |  | 2 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.29; 2024-12-29: 1.71
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.44; 2025-01-26: 5.56
A1320 | FD.100-Finalize |  | 2 | Remaining Units | 2025-01-26: 2
A1310 | FD.100-Develop |  | 4 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.44; 2025-01-26: 3.56
WBS: 292279.Task 3.3 BD-Addenda |  |  | 2 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.44; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.56; 2025-06-29: 0.44; 2025-07-27: 0.09
A1400 | BD-Addenda |  | 2 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.44; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.56; 2025-06-29: 0.44; 2025-07-27: 0.09
Resource Name: India GRC - Designer - 5 to 6 |  |  | 1256 | Remaining Units | 2024-01-28: 65.22; 2024-02-25: 81.52; 2024-03-31: 65.22; 2024-04-28: 116.65; 2024-05-26: 181.12; 2024-06-30: 143.39; 2024-07-28: 85.64; 2024-08-25: 43.95; 2024-09-29: 65.95; 2024-10-27: 68.42; 2024-11-24: 71.45; 2024-12-29: 54.15; 2025-01-26: 173.33; 2025-03-30: 1.77; 2025-04-27: 1.86; 2025-05-25: 2.23; 2025-06-29: 1.77; 2025-07-27: 0.37; 2026-08-23: 8.73; 2026-09-27: 7.27; 2027-04-25: 16
No Employee Number |  |  | 1256 | Remaining Units | 2024-01-28: 65.22; 2024-02-25: 81.52; 2024-03-31: 65.22; 2024-04-28: 116.65; 2024-05-26: 181.12; 2024-06-30: 143.39; 2024-07-28: 85.64; 2024-08-25: 43.95; 2024-09-29: 65.95; 2024-10-27: 68.42; 2024-11-24: 71.45; 2024-12-29: 54.15; 2025-01-26: 173.33; 2025-03-30: 1.77; 2025-04-27: 1.86; 2025-05-25: 2.23; 2025-06-29: 1.77; 2025-07-27: 0.37; 2026-08-23: 8.73; 2026-09-27: 7.27; 2027-04-25: 16
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 320 | Remaining Units | 2024-04-28: 51.43; 2024-05-26: 102.86; 2024-06-30: 81.43; 2024-07-28: 53.04; 2024-08-25: 31.25
A1260 | FD.60-Finalize |  | 50 | Remaining Units | 2024-07-28: 18.75; 2024-08-25: 31.25
A1250 | FD.60-Develop |  | 270 | Remaining Units | 2024-04-28: 51.43; 2024-05-26: 102.86; 2024-06-30: 81.43; 2024-07-28: 34.29
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 240 | Remaining Units | 2024-08-25: 12.7; 2024-09-29: 63.49; 2024-10-27: 63.49; 2024-11-24: 66.03; 2024-12-29: 34.29
A1290 | FD.90-Finalize |  | 40 | Remaining Units | 2024-11-24: 5.71; 2024-12-29: 34.29
A1280 | FD.90-Develop |  | 200 | Remaining Units | 2024-08-25: 12.7; 2024-09-29: 63.49; 2024-10-27: 63.49; 2024-11-24: 60.32
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 190 | Remaining Units | 2024-12-29: 16.67; 2025-01-26: 173.33
A1320 | FD.100-Finalize |  | 40 | Remaining Units | 2025-01-26: 40
A1310 | FD.100-Develop |  | 150 | Remaining Units | 2024-12-29: 16.67; 2025-01-26: 133.33
WBS: 292279.Task 3.5 BD-Conformed Documents |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-03-30: 1.77; 2025-04-27: 1.86; 2025-05-25: 2.23; 2025-06-29: 1.77; 2025-07-27: 0.37
A1420 | BD-Conformed Documents |  | 8 | Remaining Units | 2025-03-30: 1.77; 2025-04-27: 1.86; 2025-05-25: 2.23; 2025-06-29: 1.77; 2025-07-27: 0.37
WBS: 292279.Task 4.6 Con-Record Drawings |  |  | 16 | Remaining Units | 2027-04-25: 16
A1500 | Con-Record Drawings |  | 16 | Remaining Units | 2027-04-25: 16
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 450 | Remaining Units | 2024-01-28: 65.22; 2024-02-25: 81.52; 2024-03-31: 65.22; 2024-04-28: 65.22; 2024-05-26: 78.26; 2024-06-30: 61.96; 2024-07-28: 32.61
A1640 | DS-Revisions |  | 150 | Remaining Units | 2024-01-28: 21.74; 2024-02-25: 27.17; 2024-03-31: 21.74; 2024-04-28: 21.74; 2024-05-26: 26.09; 2024-06-30: 20.65; 2024-07-28: 10.87
A1630 | DS-Drawings |  | 300 | Remaining Units | 2024-01-28: 43.48; 2024-02-25: 54.35; 2024-03-31: 43.48; 2024-04-28: 43.48; 2024-05-26: 52.17; 2024-06-30: 41.3; 2024-07-28: 21.74
WBS: 292279.Task 6.5 BS-Conformed Docs |  |  | 16 | Remaining Units | 2024-09-29: 2.46; 2024-10-27: 4.92; 2024-11-24: 5.42; 2024-12-29: 3.2
A1830 | BS-Conformed Docs |  | 16 | Remaining Units | 2024-09-29: 2.46; 2024-10-27: 4.92; 2024-11-24: 5.42; 2024-12-29: 3.2
WBS: 292279.Task 7.5 CS-Record Drawings |  |  | 16 | Remaining Units | 2026-08-23: 8.73; 2026-09-27: 7.27
A1900 | CS-Record Drawings |  | 16 | Remaining Units | 2026-08-23: 8.73; 2026-09-27: 7.27
Resource Name: India GRC - Designer - 7 & Above |  |  | 54 | Remaining Units | 2024-01-28: 5.8; 2024-02-25: 7.25; 2024-03-31: 5.8; 2024-04-28: 6.37; 2024-05-26: 8.1; 2024-06-30: 6.41; 2024-07-28: 3.65; 2024-08-25: 0.82; 2024-09-29: 0.95; 2024-10-27: 0.95; 2024-11-24: 1.05; 2024-12-29: 1.19; 2025-01-26: 3.67; 2026-08-23: 1.09; 2026-09-27: 0.91
No Employee Number |  |  | 54 | Remaining Units | 2024-01-28: 5.8; 2024-02-25: 7.25; 2024-03-31: 5.8; 2024-04-28: 6.37; 2024-05-26: 8.1; 2024-06-30: 6.41; 2024-07-28: 3.65; 2024-08-25: 0.82; 2024-09-29: 0.95; 2024-10-27: 0.95; 2024-11-24: 1.05; 2024-12-29: 1.19; 2025-01-26: 3.67; 2026-08-23: 1.09; 2026-09-27: 0.91
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.57; 2024-05-26: 1.14; 2024-06-30: 0.9; 2024-07-28: 0.76; 2024-08-25: 0.63
A1260 | FD.60-Finalize |  | 1 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.38; 2024-08-25: 0.63
A1250 | FD.60-Develop |  | 3 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.57; 2024-05-26: 1.14; 2024-06-30: 0.9; 2024-07-28: 0.38
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.19; 2024-09-29: 0.95; 2024-10-27: 0.95; 2024-11-24: 1.05; 2024-12-29: 0.86
A1290 | FD.90-Finalize |  | 1 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.14; 2024-12-29: 0.86
A1280 | FD.90-Develop |  | 3 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.19; 2024-09-29: 0.95; 2024-10-27: 0.95; 2024-11-24: 0.9
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.33; 2025-01-26: 3.67
A1320 | FD.100-Finalize |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-01-26
A1310 | FD.100-Develop |  | 3 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.33; 2025-01-26: 2.67
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 40 | Remaining Units | 2024-01-28: 5.8; 2024-02-25: 7.25; 2024-03-31: 5.8; 2024-04-28: 5.8; 2024-05-26: 6.96; 2024-06-30: 5.51; 2024-07-28: 2.9
A1630 | DS-Drawings |  | 20 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.9; 2024-02-25: 3.62; 2024-03-31: 2.9; 2024-04-28: 2.9; 2024-05-26: 3.48; 2024-06-30: 2.75; 2024-07-28: 1.45
A1640 | DS-Revisions |  | 20 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.9; 2024-02-25: 3.62; 2024-03-31: 2.9; 2024-04-28: 2.9; 2024-05-26: 3.48; 2024-06-30: 2.75; 2024-07-28: 1.45
WBS: 292279.Task 7.5 CS-Record Drawings |  |  | 2 | Remaining Units | 2026-08-23: 1.09; 2026-09-27: 0.91
A1900 | CS-Record Drawings |  | 2 | Remaining Units | 2026-08-23: 1.09; 2026-09-27: 0.91
Resource Name: Kajale, Atul N |  |  | 172 | Remaining Units | 0.63 | 0.38 | 1.58 | 3.03 | 2.42 | 8.59 | 15.24 | 13.06 | 11.58 | 12.02 | 8.62 | 7.62 | 10.02 | 16.88 | 30.33 | [7 empty] | 1.25 | 1.47 | 1.54 | 1.39 | 1.47 | 1.83 | 1.47 | 1.47 | 1.76 | 1.39 | 1.47 | 1.76 | 1.47 | 1.47 | 1.61 | 1.39 | 1.47 | 1.83 | 1.47 | 1.03
Employee Number: 718931 |  |  | 172 | Remaining Units | 0.63 | 0.38 | 1.58 | 3.03 | 2.42 | 8.59 | 15.24 | 13.06 | 11.58 | 12.02 | 8.62 | 7.62 | 10.02 | 16.88 | 30.33 | [7 empty] | 1.25 | 1.47 | 1.54 | 1.39 | 1.47 | 1.83 | 1.47 | 1.47 | 1.76 | 1.39 | 1.47 | 1.76 | 1.47 | 1.47 | 1.61 | 1.39 | 1.47 | 1.83 | 1.47 | 1.03
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
A1060 | CD-PM-PxP meeting |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
WBS: 292279.Task 1.3 CD-TM |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.58; 2024-02-25: 3.03; 2024-03-31: 2.42; 2024-04-28: 0.97
A1140 | CD-TM |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.58; 2024-02-25: 3.03; 2024-03-31: 2.42; 2024-04-28: 0.97
WBS: 292279.Task 2.1 FD-Quality Reviews |  |  | 5 | Remaining Units | 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5; 2024-09-29: 1; 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5; 2025-01-26: 1
A1190 | FD.DC-60% RYG |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-06-30
A1200 | FD.QC-60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5
A1210 | FD.DC-90% RYG |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-09-29
A1220 | FD.QC-90% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5
A1230 | FD.QC-100% Review |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-01-26
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 56 | Remaining Units | 2024-04-28: 7.62; 2024-05-26: 15.24; 2024-06-30: 12.06; 2024-07-28: 11.08; 2024-08-25: 10
A1260 | FD.60-Finalize |  | 16 | Remaining Units | 2024-07-28: 6; 2024-08-25: 10
A1250 | FD.60-Develop |  | 40 | Remaining Units | 2024-04-28: 7.62; 2024-05-26: 15.24; 2024-06-30: 12.06; 2024-07-28: 5.08
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 40 | Remaining Units | 2024-08-25: 1.52; 2024-09-29: 7.62; 2024-10-27: 7.62; 2024-11-24: 9.52; 2024-12-29: 13.71
A1290 | FD.90-Finalize |  | 16 | Remaining Units | 2024-11-24: 2.29; 2024-12-29: 13.71
A1280 | FD.90-Develop |  | 24 | Remaining Units | 2024-08-25: 1.52; 2024-09-29: 7.62; 2024-10-27: 7.62; 2024-11-24: 7.24
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 32 | Remaining Units | 2024-12-29: 2.67; 2025-01-26: 29.33
A1320 | FD.100-Finalize |  | 8 | Remaining Units | 2025-01-26: 8
A1310 | FD.100-Develop |  | 24 | Remaining Units | 2024-12-29: 2.67; 2025-01-26: 21.33
WBS: 292279.Task 4.3 Con-Submittal Review |  |  | 20 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.83; 2025-10-26: 0.98; 2025-11-23: 1.03; 2025-12-28: 0.93; 2026-01-25: 0.98; 2026-02-22: 1.22; 2026-03-29: 0.98; 2026-04-26: 0.98; 2026-05-24: 1.17; 2026-06-28: 0.93; 2026-07-26: 0.98; 2026-08-23: 1.17; 2026-09-27: 0.98; 2026-10-25: 0.98; 2026-11-22: 1.08; 2026-12-27: 0.93; 2027-01-24: 0.98; 2027-02-21: 1.22; 2027-03-28: 0.98; 2027-04-25: 0.68
A1470 | Con-Submittal Review |  | 20 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.83; 2025-10-26: 0.98; 2025-11-23: 1.03; 2025-12-28: 0.93; 2026-01-25: 0.98; 2026-02-22: 1.22; 2026-03-29: 0.98; 2026-04-26: 0.98; 2026-05-24: 1.17; 2026-06-28: 0.93; 2026-07-26: 0.98; 2026-08-23: 1.17; 2026-09-27: 0.98; 2026-10-25: 0.98; 2026-11-22: 1.08; 2026-12-27: 0.93; 2027-01-24: 0.98; 2027-02-21: 1.22; 2027-03-28: 0.98; 2027-04-25: 0.68
WBS: 292279.Task 4.4 Con-RFI Review |  |  | 10 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.49; 2025-11-23: 0.51; 2025-12-28: 0.46; 2026-01-25: 0.49; 2026-02-22: 0.61; 2026-03-29: 0.49; 2026-04-26: 0.49; 2026-05-24: 0.59; 2026-06-28: 0.46; 2026-07-26: 0.49; 2026-08-23: 0.59; 2026-09-27: 0.49; 2026-10-25: 0.49; 2026-11-22: 0.54; 2026-12-27: 0.46; 2027-01-24: 0.49; 2027-02-21: 0.61; 2027-03-28: 0.49; 2027-04-25: 0.34
A1480 | Con-RFI Review |  | 10 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.49; 2025-11-23: 0.51; 2025-12-28: 0.46; 2026-01-25: 0.49; 2026-02-22: 0.61; 2026-03-29: 0.49; 2026-04-26: 0.49; 2026-05-24: 0.59; 2026-06-28: 0.46; 2026-07-26: 0.49; 2026-08-23: 0.59; 2026-09-27: 0.49; 2026-10-25: 0.49; 2026-11-22: 0.54; 2026-12-27: 0.46; 2027-01-24: 0.49; 2027-02-21: 0.61; 2027-03-28: 0.49; 2027-04-25: 0.34
Resource Name: Kamal, Shadman M |  |  | 163 | Remaining Units | 0.68 | 0.76 | 17.93 | 22.12 | 13.95 | 10.22 | 13.49 | 10.59 | 6 | 1.5 | 2.81 | 4.35 | 4.88 | 4.16 | 5.56 | 0.8 | 1.46 | 1.46 | 1.75 | 1.39 | 1.46 | 1.75 | 1.95 | 2.04 | 2.14 | 1.94 | 2.04 | 2.55 | 2.04 | 2.04 | 2.45 | 1.94 | 2.04 | 4.19 | 2.4 | 0.58 | 0.64 | 0.55 | 0.58 | 0.73 | 0.58 | 0.47 | 0.01
Employee Number: 715035 |  |  | 163 | Remaining Units | 0.68 | 0.76 | 17.93 | 22.12 | 13.95 | 10.22 | 13.49 | 10.59 | 6 | 1.5 | 2.81 | 4.35 | 4.88 | 4.16 | 5.56 | 0.8 | 1.46 | 1.46 | 1.75 | 1.39 | 1.46 | 1.75 | 1.95 | 2.04 | 2.14 | 1.94 | 2.04 | 2.55 | 2.04 | 2.04 | 2.45 | 1.94 | 2.04 | 4.19 | 2.4 | 0.58 | 0.64 | 0.55 | 0.58 | 0.73 | 0.58 | 0.47 | 0.01
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
A1060 | CD-PM-PxP meeting |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 10 | Remaining Units | 2024-04-28: 1.52; 2024-05-26: 3.05; 2024-06-30: 2.41; 2024-07-28: 1.77; 2024-08-25: 1.25
A1260 | FD.60-Finalize |  | 2 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.75; 2024-08-25: 1.25
A1250 | FD.60-Develop |  | 8 | Remaining Units | 2024-04-28: 1.52; 2024-05-26: 3.05; 2024-06-30: 2.41; 2024-07-28: 1.02
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.25; 2024-09-29: 1.27; 2024-10-27: 1.27; 2024-11-24: 1.49; 2024-12-29: 1.71
A1290 | FD.90-Finalize |  | 2 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.29; 2024-12-29: 1.71
A1280 | FD.90-Develop |  | 4 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.25; 2024-09-29: 1.27; 2024-10-27: 1.27; 2024-11-24: 1.21
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.44; 2025-01-26: 5.56
A1320 | FD.100-Finalize |  | 2 | Remaining Units | 2025-01-26: 2
A1310 | FD.100-Develop |  | 4 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.44; 2025-01-26: 3.56
WBS: 292279.Task 4.3 Con-Submittal Review |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.39; 2025-11-23: 0.41; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.39; 2026-02-22: 0.49; 2026-03-29: 0.39; 2026-04-26: 0.39; 2026-05-24: 0.47; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.39; 2026-08-23: 0.47; 2026-09-27: 0.39; 2026-10-25: 0.39; 2026-11-22: 0.43; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.39; 2027-02-21: 0.49; 2027-03-28: 0.39; 2027-04-25: 0.27
A1470 | Con-Submittal Review |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.39; 2025-11-23: 0.41; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.39; 2026-02-22: 0.49; 2026-03-29: 0.39; 2026-04-26: 0.39; 2026-05-24: 0.47; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.39; 2026-08-23: 0.47; 2026-09-27: 0.39; 2026-10-25: 0.39; 2026-11-22: 0.43; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.39; 2027-02-21: 0.49; 2027-03-28: 0.39; 2027-04-25: 0.27
WBS: 292279.Task 4.4 Con-RFI Review |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.16; 2025-10-26: 0.19; 2025-11-23: 0.2; 2025-12-28: 0.18; 2026-01-25: 0.19; 2026-02-22: 0.24; 2026-03-29: 0.19; 2026-04-26: 0.19; 2026-05-24: 0.23; 2026-06-28: 0.18; 2026-07-26: 0.19; 2026-08-23: 0.23; 2026-09-27: 0.19; 2026-10-25: 0.19; 2026-11-22: 0.21; 2026-12-27: 0.18; 2027-01-24: 0.19; 2027-02-21: 0.24; 2027-03-28: 0.19; 2027-04-25: 0.19; 2027-05-23: 0.01
A1480 | Con-RFI Review |  | 4 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.16; 2025-10-26: 0.19; 2025-11-23: 0.2; 2025-12-28: 0.18; 2026-01-25: 0.19; 2026-02-22: 0.24; 2026-03-29: 0.19; 2026-04-26: 0.19; 2026-05-24: 0.23; 2026-06-28: 0.18; 2026-07-26: 0.19; 2026-08-23: 0.23; 2026-09-27: 0.19; 2026-10-25: 0.19; 2026-11-22: 0.21; 2026-12-27: 0.18; 2027-01-24: 0.19; 2027-02-21: 0.24; 2027-03-28: 0.19; 2027-04-25: 0.19; 2027-05-23: 0.01
WBS: 292279.Task 5.0 DS-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
A1550 | DS-PM-Admin |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 75 | Remaining Units | 2024-01-28: 15.58; 2024-02-25: 19.47; 2024-03-31: 13.5; 2024-04-28: 7.25; 2024-05-26: 8.7; 2024-06-30: 6.88; 2024-07-28: 3.62
A1600 | DS-60% Develop |  | 25 | Remaining Units | 2024-01-28: 8.33; 2024-02-25: 10.42; 2024-03-31: 6.25
A1630 | DS-Drawings |  | 25 | Remaining Units | 2024-01-28: 3.62; 2024-02-25: 4.53; 2024-03-31: 3.62; 2024-04-28: 3.62; 2024-05-26: 4.35; 2024-06-30: 3.44; 2024-07-28: 1.81
A1640 | DS-Revisions |  | 25 | Remaining Units | 2024-01-28: 3.62; 2024-02-25: 4.53; 2024-03-31: 3.62; 2024-04-28: 3.62; 2024-05-26: 4.35; 2024-06-30: 3.44; 2024-07-28: 1.81
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 10 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 2.23; 2024-02-25: 2.5; 2024-03-31: 0.33; 2024-04-28: 1.33; 2024-05-26: 1.6; 2024-06-30: 1.18; 2024-07-28: 0.56
A1670 | DS-QC 10% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 0.73
A1700 | DS-QC 60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.38; 2024-02-25: 0.63
A1750 | DS-QC 100% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-06-30: 0.44; 2024-07-28: 0.56
A1690 | DS-QC 60% RYG |  | 3 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.13; 2024-02-25: 1.88
A1730 | DS-QC 90% RYG |  | 4 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.33; 2024-04-28: 1.33; 2024-05-26: 1.6; 2024-06-30: 0.73
WBS: 292279.Task 6.3 BS-Addenda |  |  | 5 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.77; 2024-10-27: 1.54; 2024-11-24: 1.69; 2024-12-29: 1
A1810 | BS-Addenda |  | 5 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.77; 2024-10-27: 1.54; 2024-11-24: 1.69; 2024-12-29: 1
WBS: 292279.Task 6.5 BS-Conformed Docs |  |  | 5 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.77; 2024-10-27: 1.54; 2024-11-24: 1.69; 2024-12-29: 1
A1830 | BS-Conformed Docs |  | 5 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.77; 2024-10-27: 1.54; 2024-11-24: 1.69; 2024-12-29: 1
WBS: 292279.Task 7.2 CS-Submittals |  |  | 20 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.57; 2025-03-30: 1.04; 2025-04-27: 1.04; 2025-05-25: 1.25; 2025-06-29: 0.99; 2025-07-27: 1.04; 2025-08-24: 1.25; 2025-09-28: 1.04; 2025-10-26: 1.04; 2025-11-23: 1.09; 2025-12-28: 0.99; 2026-01-25: 1.04; 2026-02-22: 1.3; 2026-03-29: 1.04; 2026-04-26: 1.04; 2026-05-24: 1.25; 2026-06-28: 0.99; 2026-07-26: 1.04; 2026-08-23: 0.94
A1870 | CS-Submittals |  | 20 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.57; 2025-03-30: 1.04; 2025-04-27: 1.04; 2025-05-25: 1.25; 2025-06-29: 0.99; 2025-07-27: 1.04; 2025-08-24: 1.25; 2025-09-28: 1.04; 2025-10-26: 1.04; 2025-11-23: 1.09; 2025-12-28: 0.99; 2026-01-25: 1.04; 2026-02-22: 1.3; 2026-03-29: 1.04; 2026-04-26: 1.04; 2026-05-24: 1.25; 2026-06-28: 0.99; 2026-07-26: 1.04; 2026-08-23: 0.94
WBS: 292279.Task 7.3 CS-RFIs |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.23; 2025-03-30: 0.42; 2025-04-27: 0.42; 2025-05-25: 0.5; 2025-06-29: 0.4; 2025-07-27: 0.42; 2025-08-24: 0.5; 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.42; 2025-11-23: 0.44; 2025-12-28: 0.4; 2026-01-25: 0.42; 2026-02-22: 0.52; 2026-03-29: 0.42; 2026-04-26: 0.42; 2026-05-24: 0.5; 2026-06-28: 0.4; 2026-07-26: 0.42; 2026-08-23: 0.37
A1880 | CS-RFIs |  | 8 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.23; 2025-03-30: 0.42; 2025-04-27: 0.42; 2025-05-25: 0.5; 2025-06-29: 0.4; 2025-07-27: 0.42; 2025-08-24: 0.5; 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.42; 2025-11-23: 0.44; 2025-12-28: 0.4; 2026-01-25: 0.42; 2026-02-22: 0.52; 2026-03-29: 0.42; 2026-04-26: 0.42; 2026-05-24: 0.5; 2026-06-28: 0.4; 2026-07-26: 0.42; 2026-08-23: 0.37
WBS: 292279.Task 7.5 CS-Record Drawings |  |  | 4 | Remaining Units | 2026-08-23: 2.18; 2026-09-27: 1.82
A1900 | CS-Record Drawings |  | 4 | Remaining Units | 2026-08-23: 2.18; 2026-09-27: 1.82
Resource Name: Khan, Amal F |  |  | 120 | Remaining Units | 0.06 | 0.39 | 16.52 | 20.52 | 12.25 | 7.25 | 8.7 | 6.8 | 3.51 |  | 1.85 | 3.69 | 4.06 | 2.4 |  | 0.69 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.19 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.19 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.19 | 1.25 | 5.49 | 3.64
Employee Number: 720485 |  |  | 120 | Remaining Units | 0.06 | 0.39 | 16.52 | 20.52 | 12.25 | 7.25 | 8.7 | 6.8 | 3.51 |  | 1.85 | 3.69 | 4.06 | 2.4 |  | 0.69 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.19 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.19 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.19 | 1.25 | 5.49 | 3.64
WBS: 292279.Task 5.0 DS-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
A1550 | DS-PM-Admin |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 64 | Remaining Units | 2024-01-28: 13.8; 2024-02-25: 17.25; 2024-03-31: 11.8; 2024-04-28: 5.8; 2024-05-26: 6.96; 2024-06-30: 5.51; 2024-07-28: 2.9
A1630 | DS-Drawings |  | 20 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.9; 2024-02-25: 3.62; 2024-03-31: 2.9; 2024-04-28: 2.9; 2024-05-26: 3.48; 2024-06-30: 2.75; 2024-07-28: 1.45
A1640 | DS-Revisions |  | 20 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.9; 2024-02-25: 3.62; 2024-03-31: 2.9; 2024-04-28: 2.9; 2024-05-26: 3.48; 2024-06-30: 2.75; 2024-07-28: 1.45
A1600 | DS-60% Develop |  | 24 | Remaining Units | 2024-01-28: 8; 2024-02-25: 10; 2024-03-31: 6
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 11 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 2.6; 2024-02-25: 3.13; 2024-03-31: 0.33; 2024-04-28: 1.33; 2024-05-26: 1.6; 2024-06-30: 1.18; 2024-07-28: 0.56
A1670 | DS-QC 10% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 0.73
A1700 | DS-QC 60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.38; 2024-02-25: 0.63
A1750 | DS-QC 100% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-06-30: 0.44; 2024-07-28: 0.56
A1690 | DS-QC 60% RYG |  | 4 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.5; 2024-02-25: 2.5
A1730 | DS-QC 90% RYG |  | 4 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.33; 2024-04-28: 1.33; 2024-05-26: 1.6; 2024-06-30: 0.73
WBS: 292279.Task 6.3 BS-Addenda |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.92; 2024-10-27: 1.85; 2024-11-24: 2.03; 2024-12-29: 1.2
A1810 | BS-Addenda |  | 6 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.92; 2024-10-27: 1.85; 2024-11-24: 2.03; 2024-12-29: 1.2
WBS: 292279.Task 6.5 BS-Conformed Docs |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.92; 2024-10-27: 1.85; 2024-11-24: 2.03; 2024-12-29: 1.2
A1830 | BS-Conformed Docs |  | 6 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.92; 2024-10-27: 1.85; 2024-11-24: 2.03; 2024-12-29: 1.2
WBS: 292279.Task 7.2 CS-Submittals |  |  | 16 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.46; 2025-03-30: 0.83; 2025-04-27: 0.83; 2025-05-25: 1; 2025-06-29: 0.79; 2025-07-27: 0.83; 2025-08-24: 1; 2025-09-28: 0.83; 2025-10-26: 0.83; 2025-11-23: 0.87; 2025-12-28: 0.79; 2026-01-25: 0.83; 2026-02-22: 1.04; 2026-03-29: 0.83; 2026-04-26: 0.83; 2026-05-24: 1; 2026-06-28: 0.79; 2026-07-26: 0.83; 2026-08-23: 0.75
A1870 | CS-Submittals |  | 16 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.46; 2025-03-30: 0.83; 2025-04-27: 0.83; 2025-05-25: 1; 2025-06-29: 0.79; 2025-07-27: 0.83; 2025-08-24: 1; 2025-09-28: 0.83; 2025-10-26: 0.83; 2025-11-23: 0.87; 2025-12-28: 0.79; 2026-01-25: 0.83; 2026-02-22: 1.04; 2026-03-29: 0.83; 2026-04-26: 0.83; 2026-05-24: 1; 2026-06-28: 0.79; 2026-07-26: 0.83; 2026-08-23: 0.75
WBS: 292279.Task 7.3 CS-RFIs |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.23; 2025-03-30: 0.42; 2025-04-27: 0.42; 2025-05-25: 0.5; 2025-06-29: 0.4; 2025-07-27: 0.42; 2025-08-24: 0.5; 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.42; 2025-11-23: 0.44; 2025-12-28: 0.4; 2026-01-25: 0.42; 2026-02-22: 0.52; 2026-03-29: 0.42; 2026-04-26: 0.42; 2026-05-24: 0.5; 2026-06-28: 0.4; 2026-07-26: 0.42; 2026-08-23: 0.37
A1880 | CS-RFIs |  | 8 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.23; 2025-03-30: 0.42; 2025-04-27: 0.42; 2025-05-25: 0.5; 2025-06-29: 0.4; 2025-07-27: 0.42; 2025-08-24: 0.5; 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.42; 2025-11-23: 0.44; 2025-12-28: 0.4; 2026-01-25: 0.42; 2026-02-22: 0.52; 2026-03-29: 0.42; 2026-04-26: 0.42; 2026-05-24: 0.5; 2026-06-28: 0.4; 2026-07-26: 0.42; 2026-08-23: 0.37
WBS: 292279.Task 7.5 CS-Record Drawings |  |  | 8 | Remaining Units | 2026-08-23: 4.36; 2026-09-27: 3.64
A1900 | CS-Record Drawings |  | 8 | Remaining Units | 2026-08-23: 4.36; 2026-09-27: 3.64
Resource Name: Khole, Sagar H |  |  | 152 | Remaining Units | 0.63 | 9.57 | 5.95 | 6.06 | 6.58 | 5.12 | 4.81 | 4.02 | 4.77 | 6.13 | 4.17 | 3.17 | 4.66 | 8.25 | 17 | 2.11 | 1.55 | 1.63 | 1.95 | 1.55 | 0.33 |  | 1.81 | 2.13 | 2.23 | 2.02 | 2.13 | 2.66 | 2.13 | 2.13 | 2.55 | 2.02 | 2.13 | 2.55 | 2.13 | 2.13 | 2.34 | 2.02 | 2.13 | 2.66 | 2.13 | 9.89 | 0.07
Employee Number: 86686 |  |  | 152 | Remaining Units | 0.63 | 9.57 | 5.95 | 6.06 | 6.58 | 5.12 | 4.81 | 4.02 | 4.77 | 6.13 | 4.17 | 3.17 | 4.66 | 8.25 | 17 | 2.11 | 1.55 | 1.63 | 1.95 | 1.55 | 0.33 |  | 1.81 | 2.13 | 2.23 | 2.02 | 2.13 | 2.66 | 2.13 | 2.13 | 2.55 | 2.02 | 2.13 | 2.55 | 2.13 | 2.13 | 2.34 | 2.02 | 2.13 | 2.66 | 2.13 | 9.89 | 0.07
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
A1060 | CD-PM-PxP meeting |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
WBS: 292279.Task 1.1 CD-Quality Reviews |  |  | 7 | Remaining Units | 2023-12-31: 4; 2024-03-31: 1.73; 2024-04-28: 1.27
A1120 | CD-QC-Model Review |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-03-31
A1110 | CD-QC-10% TRC |  | 2 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.73; 2024-04-28: 1.27
A1100 | CD-QC-PQM |  | 4 | Remaining Units | 2023-12-31: 4
WBS: 292279.Task 1.2 CD-Site Visit |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-12-31: 5.2; 2024-01-28: 2.8
A1130 | CD-Site Visit |  | 8 | Remaining Units | 2023-12-31: 5.2; 2024-01-28: 2.8
WBS: 292279.Task 1.3 CD-TM |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.58; 2024-02-25: 3.03; 2024-03-31: 2.42; 2024-04-28: 0.97
A1140 | CD-TM |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.58; 2024-02-25: 3.03; 2024-03-31: 2.42; 2024-04-28: 0.97
WBS: 292279.Task 2.1 FD-Quality Reviews |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5; 2024-09-29: 1; 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5; 2025-01-26: 1
A1180 | FD.DC-30% TRC |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-05-26
A1190 | FD.DC-60% RYG |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-06-30
A1200 | FD.QC-60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5
A1210 | FD.DC-90% RYG |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-09-29
A1220 | FD.QC-90% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5
A1230 | FD.QC-100% Review |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-01-26
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 18 | Remaining Units | 2024-04-28: 1.9; 2024-05-26: 3.81; 2024-06-30: 3.02; 2024-07-28: 4.27; 2024-08-25: 5
A1260 | FD.60-Finalize |  | 8 | Remaining Units | 2024-07-28: 3; 2024-08-25: 5
A1250 | FD.60-Develop |  | 10 | Remaining Units | 2024-04-28: 1.9; 2024-05-26: 3.81; 2024-06-30: 3.02; 2024-07-28: 1.27
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 18 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.63; 2024-09-29: 3.17; 2024-10-27: 3.17; 2024-11-24: 4.16; 2024-12-29: 6.86
A1290 | FD.90-Finalize |  | 8 | Remaining Units | 2024-11-24: 1.14; 2024-12-29: 6.86
A1280 | FD.90-Develop |  | 10 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.63; 2024-09-29: 3.17; 2024-10-27: 3.17; 2024-11-24: 3.02
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 18 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.89; 2025-01-26: 16; 2025-02-23: 1.11
A1330 | FD.TCEQ |  | 2 | Remaining Units | 2025-01-26: 0.89; 2025-02-23: 1.11
A1310 | FD.100-Develop |  | 8 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.89; 2025-01-26: 7.11
A1320 | FD.100-Finalize |  | 8 | Remaining Units | 2025-01-26: 8
WBS: 292279.Task 3.1 BD-Advertisement |  |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-02-23
A1370 | BD-Advertisement |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-02-23
WBS: 292279.Task 3.2 BD-Pre-Bid & Site Walk |  |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
A1390 | BD-Pre-Bid & Site Walk |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
WBS: 292279.Task 3.3 BD-Addenda |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
A1400 | BD-Addenda |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
WBS: 292279.Task 3.4 BD-Award |  |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
A1410 | BD-Award |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
WBS: 292279.Task 3.5 BD-Conformed Documents |  |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
A1420 | BD-Conformed Documents |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
WBS: 292279.Task 4.1 Con-Progress Meetings |  |  | 20 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.82; 2025-10-26: 0.96; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.91; 2026-01-25: 0.96; 2026-02-22: 1.2; 2026-03-29: 0.96; 2026-04-26: 0.96; 2026-05-24: 1.15; 2026-06-28: 0.91; 2026-07-26: 0.96; 2026-08-23: 1.15; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.96; 2026-11-22: 1.06; 2026-12-27: 0.91; 2027-01-24: 0.96; 2027-02-21: 1.2; 2027-03-28: 0.96; 2027-04-25: 0.96; 2027-05-23: 0.05
A1450 | Con-Progress Meetings |  | 20 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.82; 2025-10-26: 0.96; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.91; 2026-01-25: 0.96; 2026-02-22: 1.2; 2026-03-29: 0.96; 2026-04-26: 0.96; 2026-05-24: 1.15; 2026-06-28: 0.91; 2026-07-26: 0.96; 2026-08-23: 1.15; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.96; 2026-11-22: 1.06; 2026-12-27: 0.91; 2027-01-24: 0.96; 2027-02-21: 1.2; 2027-03-28: 0.96; 2027-04-25: 0.96; 2027-05-23: 0.05
WBS: 292279.Task 4.2 Con-Site Visits |  |  | 7 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.29; 2025-10-26: 0.34; 2025-11-23: 0.35; 2025-12-28: 0.32; 2026-01-25: 0.34; 2026-02-22: 0.42; 2026-03-29: 0.34; 2026-04-26: 0.34; 2026-05-24: 0.4; 2026-06-28: 0.32; 2026-07-26: 0.34; 2026-08-23: 0.4; 2026-09-27: 0.34; 2026-10-25: 0.34; 2026-11-22: 0.37; 2026-12-27: 0.32; 2027-01-24: 0.34; 2027-02-21: 0.42; 2027-03-28: 0.34; 2027-04-25: 0.34; 2027-05-23: 0.02
A1460 | Con-Site Visits |  | 7 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.29; 2025-10-26: 0.34; 2025-11-23: 0.35; 2025-12-28: 0.32; 2026-01-25: 0.34; 2026-02-22: 0.42; 2026-03-29: 0.34; 2026-04-26: 0.34; 2026-05-24: 0.4; 2026-06-28: 0.32; 2026-07-26: 0.34; 2026-08-23: 0.4; 2026-09-27: 0.34; 2026-10-25: 0.34; 2026-11-22: 0.37; 2026-12-27: 0.32; 2027-01-24: 0.34; 2027-02-21: 0.42; 2027-03-28: 0.34; 2027-04-25: 0.34; 2027-05-23: 0.02
WBS: 292279.Task 4.3 Con-Submittal Review |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.39; 2025-11-23: 0.41; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.39; 2026-02-22: 0.49; 2026-03-29: 0.39; 2026-04-26: 0.39; 2026-05-24: 0.47; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.39; 2026-08-23: 0.47; 2026-09-27: 0.39; 2026-10-25: 0.39; 2026-11-22: 0.43; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.39; 2027-02-21: 0.49; 2027-03-28: 0.39; 2027-04-25: 0.27
A1470 | Con-Submittal Review |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.39; 2025-11-23: 0.41; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.39; 2026-02-22: 0.49; 2026-03-29: 0.39; 2026-04-26: 0.39; 2026-05-24: 0.47; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.39; 2026-08-23: 0.47; 2026-09-27: 0.39; 2026-10-25: 0.39; 2026-11-22: 0.43; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.39; 2027-02-21: 0.49; 2027-03-28: 0.39; 2027-04-25: 0.27
WBS: 292279.Task 4.4 Con-RFI Review |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.16; 2025-10-26: 0.19; 2025-11-23: 0.2; 2025-12-28: 0.18; 2026-01-25: 0.19; 2026-02-22: 0.24; 2026-03-29: 0.19; 2026-04-26: 0.19; 2026-05-24: 0.23; 2026-06-28: 0.18; 2026-07-26: 0.19; 2026-08-23: 0.23; 2026-09-27: 0.19; 2026-10-25: 0.19; 2026-11-22: 0.21; 2026-12-27: 0.18; 2027-01-24: 0.19; 2027-02-21: 0.24; 2027-03-28: 0.19; 2027-04-25: 0.19; 2027-05-23: 0.01
A1480 | Con-RFI Review |  | 4 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.16; 2025-10-26: 0.19; 2025-11-23: 0.2; 2025-12-28: 0.18; 2026-01-25: 0.19; 2026-02-22: 0.24; 2026-03-29: 0.19; 2026-04-26: 0.19; 2026-05-24: 0.23; 2026-06-28: 0.18; 2026-07-26: 0.19; 2026-08-23: 0.23; 2026-09-27: 0.19; 2026-10-25: 0.19; 2026-11-22: 0.21; 2026-12-27: 0.18; 2027-01-24: 0.19; 2027-02-21: 0.24; 2027-03-28: 0.19; 2027-04-25: 0.19; 2027-05-23: 0.01
WBS: 292279.Task 4.5 Con-CO-WORR |  |  | 5 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.21; 2025-10-26: 0.25; 2025-11-23: 0.26; 2025-12-28: 0.23; 2026-01-25: 0.25; 2026-02-22: 0.31; 2026-03-29: 0.25; 2026-04-26: 0.25; 2026-05-24: 0.3; 2026-06-28: 0.23; 2026-07-26: 0.25; 2026-08-23: 0.3; 2026-09-27: 0.25; 2026-10-25: 0.25; 2026-11-22: 0.27; 2026-12-27: 0.23; 2027-01-24: 0.25; 2027-02-21: 0.31; 2027-03-28: 0.25; 2027-04-25: 0.12
A1490 | Con-CO-WORR |  | 5 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.21; 2025-10-26: 0.25; 2025-11-23: 0.26; 2025-12-28: 0.23; 2026-01-25: 0.25; 2026-02-22: 0.31; 2026-03-29: 0.25; 2026-04-26: 0.25; 2026-05-24: 0.3; 2026-06-28: 0.23; 2026-07-26: 0.25; 2026-08-23: 0.3; 2026-09-27: 0.25; 2026-10-25: 0.25; 2026-11-22: 0.27; 2026-12-27: 0.23; 2027-01-24: 0.25; 2027-02-21: 0.31; 2027-03-28: 0.25; 2027-04-25: 0.12
WBS: 292279.Task 4.6 Con-Record Drawings |  |  | 8 | Remaining Units | 2027-04-25: 8
A1500 | Con-Record Drawings |  | 8 | Remaining Units | 2027-04-25: 8
WBS: 292279.Task SS.1 CD-Physical Model CDM |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.58; 2024-02-25: 3.03; 2024-03-31: 2.42; 2024-04-28: 0.97
A1510 | CD-CDM Smith Model Labor |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.58; 2024-02-25: 3.03; 2024-03-31: 2.42; 2024-04-28: 0.97
Resource Name: Khoury, Rana N |  |  | 369 | Remaining Units | 11.87 | 20.93 | 57.34 | 61.05 | 39.34 | 21.34 | 25.6 | 19.65 | 9.89 |  | 4.43 | 8.57 | 9.43 | 5.57 |  | 1.89 | 3.44 | 3.44 | 4.13 | 3.27 | 3.44 | 4.13 | 3.44 | 3.44 | 3.61 | 3.27 | 3.44 | 4.3 | 3.44 | 3.44 | 4.13 | 3.27 | 3.44 | 7.46 | 3.64
Employee Number: 719301 |  |  | 369 | Remaining Units | 11.87 | 20.93 | 57.34 | 61.05 | 39.34 | 21.34 | 25.6 | 19.65 | 9.89 |  | 4.43 | 8.57 | 9.43 | 5.57 |  | 1.89 | 3.44 | 3.44 | 4.13 | 3.27 | 3.44 | 4.13 | 3.44 | 3.44 | 3.61 | 3.27 | 3.44 | 4.3 | 3.44 | 3.44 | 4.13 | 3.27 | 3.44 | 7.46 | 3.64
WBS: 292279.Task 5.0 DS-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
A1550 | DS-PM-Admin |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
WBS: 292279.Task 5.1 DS-System Hudraulics |  |  | 40 | Remaining Units | 2023-11-26: 10.81; 2023-12-31: 20.54; 2024-01-28: 8.65
A1560 | DS-System Curve |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 2.16; 2023-12-31: 4.11; 2024-01-28: 1.73
A1570 | DS-Pump Selection |  | 16 | Remaining Units | 2023-11-26: 4.32; 2023-12-31: 8.22; 2024-01-28: 3.46
A1590 | DS-Recommendation |  | 16 | Remaining Units | 2023-11-26: 4.32; 2023-12-31: 8.22; 2024-01-28: 3.46
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 208 | Remaining Units | 2024-01-28: 45.22; 2024-02-25: 56.52; 2024-03-31: 38.55; 2024-04-28: 18.55; 2024-05-26: 22.26; 2024-06-30: 17.62; 2024-07-28: 9.28
A1650 | DS-TCEQ Submittal |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.16; 2024-02-25: 1.45; 2024-03-31: 1.16; 2024-04-28: 1.16; 2024-05-26: 1.39; 2024-06-30: 1.1; 2024-07-28: 0.58
A1640 | DS-Revisions |  | 50 | Remaining Units | 2024-01-28: 7.25; 2024-02-25: 9.06; 2024-03-31: 7.25; 2024-04-28: 7.25; 2024-05-26: 8.7; 2024-06-30: 6.88; 2024-07-28: 3.62
A1630 | DS-Drawings |  | 70 | Remaining Units | 2024-01-28: 10.14; 2024-02-25: 12.68; 2024-03-31: 10.14; 2024-04-28: 10.14; 2024-05-26: 12.17; 2024-06-30: 9.64; 2024-07-28: 5.07
A1600 | DS-60% Develop |  | 80 | Remaining Units | 2024-01-28: 26.67; 2024-02-25: 33.33; 2024-03-31: 20
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 18 | Remaining Units | 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 3.35; 2024-02-25: 4.38; 2024-03-31: 0.67; 2024-04-28: 2.67; 2024-05-26: 3.2; 2024-06-30: 1.91; 2024-07-28: 0.56
A1660 | DS-QC-PQM |  | 1 | Remaining Units | bar: 2023-11-26
A1670 | DS-QC 10% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 0.73
A1700 | DS-QC 60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.38; 2024-02-25: 0.63
A1750 | DS-QC 100% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-06-30: 0.44; 2024-07-28: 0.56
A1690 | DS-QC 60% RYG |  | 6 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.25; 2024-02-25: 3.75
A1730 | DS-QC 90% RYG |  | 8 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.67; 2024-04-28: 2.67; 2024-05-26: 3.2; 2024-06-30: 1.47
WBS: 292279.Task 6.0 BS-PM-Admin |  |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.43; 2024-10-27: 0.57; 2024-11-24: 0.63; 2024-12-29: 0.37
A1780 | BS-PM-Admin |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.43; 2024-10-27: 0.57; 2024-11-24: 0.63; 2024-12-29: 0.37
WBS: 292279.Task 6.2 BS-Pre-Bid-Site walk |  |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.31; 2024-10-27: 0.62; 2024-11-24: 0.68; 2024-12-29: 0.4
A1800 | BS-Pre-Bid-Site walk |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.31; 2024-10-27: 0.62; 2024-11-24: 0.68; 2024-12-29: 0.4
WBS: 292279.Task 6.3 BS-Addenda |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-09-29: 1.23; 2024-10-27: 2.46; 2024-11-24: 2.71; 2024-12-29: 1.6
A1810 | BS-Addenda |  | 8 | Remaining Units | 2024-09-29: 1.23; 2024-10-27: 2.46; 2024-11-24: 2.71; 2024-12-29: 1.6
WBS: 292279.Task 6.4 BS-Bid Opening |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-09-29: 1.23; 2024-10-27: 2.46; 2024-11-24: 2.71; 2024-12-29: 1.6
A1820 | BS-Bid Opening |  | 8 | Remaining Units | 2024-09-29: 1.23; 2024-10-27: 2.46; 2024-11-24: 2.71; 2024-12-29: 1.6
WBS: 292279.Task 6.5 BS-Conformed Docs |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-09-29: 1.23; 2024-10-27: 2.46; 2024-11-24: 2.71; 2024-12-29: 1.6
A1830 | BS-Conformed Docs |  | 8 | Remaining Units | 2024-09-29: 1.23; 2024-10-27: 2.46; 2024-11-24: 2.71; 2024-12-29: 1.6
WBS: 292279.Task 7.1 CS-Meetings & Site Visits |  |  | 30 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.86; 2025-03-30: 1.56; 2025-04-27: 1.56; 2025-05-25: 1.88; 2025-06-29: 1.48; 2025-07-27: 1.56; 2025-08-24: 1.88; 2025-09-28: 1.56; 2025-10-26: 1.56; 2025-11-23: 1.64; 2025-12-28: 1.48; 2026-01-25: 1.56; 2026-02-22: 1.95; 2026-03-29: 1.56; 2026-04-26: 1.56; 2026-05-24: 1.88; 2026-06-28: 1.48; 2026-07-26: 1.56; 2026-08-23: 1.41
A1860 | CS-Meetings & Site Visits |  | 30 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.86; 2025-03-30: 1.56; 2025-04-27: 1.56; 2025-05-25: 1.88; 2025-06-29: 1.48; 2025-07-27: 1.56; 2025-08-24: 1.88; 2025-09-28: 1.56; 2025-10-26: 1.56; 2025-11-23: 1.64; 2025-12-28: 1.48; 2026-01-25: 1.56; 2026-02-22: 1.95; 2026-03-29: 1.56; 2026-04-26: 1.56; 2026-05-24: 1.88; 2026-06-28: 1.48; 2026-07-26: 1.56; 2026-08-23: 1.41
WBS: 292279.Task 7.2 CS-Submittals |  |  | 20 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.57; 2025-03-30: 1.04; 2025-04-27: 1.04; 2025-05-25: 1.25; 2025-06-29: 0.99; 2025-07-27: 1.04; 2025-08-24: 1.25; 2025-09-28: 1.04; 2025-10-26: 1.04; 2025-11-23: 1.09; 2025-12-28: 0.99; 2026-01-25: 1.04; 2026-02-22: 1.3; 2026-03-29: 1.04; 2026-04-26: 1.04; 2026-05-24: 1.25; 2026-06-28: 0.99; 2026-07-26: 1.04; 2026-08-23: 0.94
A1870 | CS-Submittals |  | 20 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.57; 2025-03-30: 1.04; 2025-04-27: 1.04; 2025-05-25: 1.25; 2025-06-29: 0.99; 2025-07-27: 1.04; 2025-08-24: 1.25; 2025-09-28: 1.04; 2025-10-26: 1.04; 2025-11-23: 1.09; 2025-12-28: 0.99; 2026-01-25: 1.04; 2026-02-22: 1.3; 2026-03-29: 1.04; 2026-04-26: 1.04; 2026-05-24: 1.25; 2026-06-28: 0.99; 2026-07-26: 1.04; 2026-08-23: 0.94
WBS: 292279.Task 7.3 CS-RFIs |  |  | 16 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.46; 2025-03-30: 0.83; 2025-04-27: 0.83; 2025-05-25: 1; 2025-06-29: 0.79; 2025-07-27: 0.83; 2025-08-24: 1; 2025-09-28: 0.83; 2025-10-26: 0.83; 2025-11-23: 0.87; 2025-12-28: 0.79; 2026-01-25: 0.83; 2026-02-22: 1.04; 2026-03-29: 0.83; 2026-04-26: 0.83; 2026-05-24: 1; 2026-06-28: 0.79; 2026-07-26: 0.83; 2026-08-23: 0.75
A1880 | CS-RFIs |  | 16 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.46; 2025-03-30: 0.83; 2025-04-27: 0.83; 2025-05-25: 1; 2025-06-29: 0.79; 2025-07-27: 0.83; 2025-08-24: 1; 2025-09-28: 0.83; 2025-10-26: 0.83; 2025-11-23: 0.87; 2025-12-28: 0.79; 2026-01-25: 0.83; 2026-02-22: 1.04; 2026-03-29: 0.83; 2026-04-26: 0.83; 2026-05-24: 1; 2026-06-28: 0.79; 2026-07-26: 0.83; 2026-08-23: 0.75
WBS: 292279.Task 7.5 CS-Record Drawings |  |  | 8 | Remaining Units | 2026-08-23: 4.36; 2026-09-27: 3.64
A1900 | CS-Record Drawings |  | 8 | Remaining Units | 2026-08-23: 4.36; 2026-09-27: 3.64
Resource Name: Kull, Madeline |  |  | 300 | Remaining Units | 0.63 | 6.88 | 5.08 | 3.03 | 6.79 | 8.84 | 15.48 | 12.46 | 9.08 | 8.02 | 7.35 | 6.35 | 7.67 | 10.02 | 30.33 | 1 | 3.53 | 3.72 | 4.47 | 3.53 | 0.74 |  | 5.78 | 6.8 | 7.14 | 6.46 | 6.8 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 8.16 | 6.46 | 6.8 | 8.16 | 6.8 | 6.8 | 7.48 | 6.46 | 6.8 | 8.5 | 6.8 | 10.38 | 0.28
Employee Number: 701794 |  |  | 300 | Remaining Units | 0.63 | 6.88 | 5.08 | 3.03 | 6.79 | 8.84 | 15.48 | 12.46 | 9.08 | 8.02 | 7.35 | 6.35 | 7.67 | 10.02 | 30.33 | 1 | 3.53 | 3.72 | 4.47 | 3.53 | 0.74 |  | 5.78 | 6.8 | 7.14 | 6.46 | 6.8 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 8.16 | 6.46 | 6.8 | 8.16 | 6.8 | 6.8 | 7.48 | 6.46 | 6.8 | 8.5 | 6.8 | 10.38 | 0.28
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
A1060 | CD-PM-PxP meeting |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
WBS: 292279.Task 1.1 CD-Quality Reviews |  |  | 5 | Remaining Units | 2024-03-31: 4.36; 2024-04-28: 0.64
A1110 | CD-QC-10% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.36; 2024-04-28: 0.64
A1120 | CD-QC-Model Review |  | 4 | Remaining Units | 2024-03-31: 4
WBS: 292279.Task 1.2 CD-Site Visit |  |  | 10 | Remaining Units | 2023-12-31: 6.5; 2024-01-28: 3.5
A1130 | CD-Site Visit |  | 10 | Remaining Units | 2023-12-31: 6.5; 2024-01-28: 3.5
WBS: 292279.Task 1.3 CD-TM |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.58; 2024-02-25: 3.03; 2024-03-31: 2.42; 2024-04-28: 0.97
A1140 | CD-TM |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.58; 2024-02-25: 3.03; 2024-03-31: 2.42; 2024-04-28: 0.97
WBS: 292279.Task 2.1 FD-Quality Reviews |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5; 2024-09-29: 1; 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5; 2025-01-26: 1
A1180 | FD.DC-30% TRC |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-05-26
A1190 | FD.DC-60% RYG |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-06-30
A1200 | FD.QC-60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5
A1210 | FD.DC-90% RYG |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-09-29
A1220 | FD.QC-90% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5
A1230 | FD.QC-100% Review |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-01-26
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 48 | Remaining Units | 2024-04-28: 7.24; 2024-05-26: 14.48; 2024-06-30: 11.46; 2024-07-28: 8.58; 2024-08-25: 6.25
A1260 | FD.60-Finalize |  | 10 | Remaining Units | 2024-07-28: 3.75; 2024-08-25: 6.25
A1250 | FD.60-Develop |  | 38 | Remaining Units | 2024-04-28: 7.24; 2024-05-26: 14.48; 2024-06-30: 11.46; 2024-07-28: 4.83
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 28 | Remaining Units | 2024-08-25: 1.27; 2024-09-29: 6.35; 2024-10-27: 6.35; 2024-11-24: 7.17; 2024-12-29: 6.86
A1290 | FD.90-Finalize |  | 8 | Remaining Units | 2024-11-24: 1.14; 2024-12-29: 6.86
A1280 | FD.90-Develop |  | 20 | Remaining Units | 2024-08-25: 1.27; 2024-09-29: 6.35; 2024-10-27: 6.35; 2024-11-24: 6.03
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 32 | Remaining Units | 2024-12-29: 2.67; 2025-01-26: 29.33
A1320 | FD.100-Finalize |  | 8 | Remaining Units | 2025-01-26: 8
A1310 | FD.100-Develop |  | 24 | Remaining Units | 2024-12-29: 2.67; 2025-01-26: 21.33
WBS: 292279.Task 3.1 BD-Advertisement |  |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-02-23
A1370 | BD-Advertisement |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-02-23
WBS: 292279.Task 3.2 BD-Pre-Bid & Site Walk |  |  | 12 | Remaining Units | 2025-03-30: 2.65; 2025-04-27: 2.79; 2025-05-25: 3.35; 2025-06-29: 2.65; 2025-07-27: 0.56
A1390 | BD-Pre-Bid & Site Walk |  | 12 | Remaining Units | 2025-03-30: 2.65; 2025-04-27: 2.79; 2025-05-25: 3.35; 2025-06-29: 2.65; 2025-07-27: 0.56
WBS: 292279.Task 3.3 BD-Addenda |  |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
A1400 | BD-Addenda |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
WBS: 292279.Task 3.4 BD-Award |  |  | 2 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.44; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.56; 2025-06-29: 0.44; 2025-07-27: 0.09
A1410 | BD-Award |  | 2 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.44; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.56; 2025-06-29: 0.44; 2025-07-27: 0.09
WBS: 292279.Task 3.5 BD-Conformed Documents |  |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
A1420 | BD-Conformed Documents |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
WBS: 292279.Task 4.1 Con-Progress Meetings |  |  | 20 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.82; 2025-10-26: 0.96; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.91; 2026-01-25: 0.96; 2026-02-22: 1.2; 2026-03-29: 0.96; 2026-04-26: 0.96; 2026-05-24: 1.15; 2026-06-28: 0.91; 2026-07-26: 0.96; 2026-08-23: 1.15; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.96; 2026-11-22: 1.06; 2026-12-27: 0.91; 2027-01-24: 0.96; 2027-02-21: 1.2; 2027-03-28: 0.96; 2027-04-25: 0.96; 2027-05-23: 0.05
A1450 | Con-Progress Meetings |  | 20 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.82; 2025-10-26: 0.96; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.91; 2026-01-25: 0.96; 2026-02-22: 1.2; 2026-03-29: 0.96; 2026-04-26: 0.96; 2026-05-24: 1.15; 2026-06-28: 0.91; 2026-07-26: 0.96; 2026-08-23: 1.15; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.96; 2026-11-22: 1.06; 2026-12-27: 0.91; 2027-01-24: 0.96; 2027-02-21: 1.2; 2027-03-28: 0.96; 2027-04-25: 0.96; 2027-05-23: 0.05
WBS: 292279.Task 4.2 Con-Site Visits |  |  | 96 | Remaining Units | 2025-09-28: 3.92; 2025-10-26: 4.62; 2025-11-23: 4.85; 2025-12-28: 4.38; 2026-01-25: 4.62; 2026-02-22: 5.77; 2026-03-29: 4.62; 2026-04-26: 4.62; 2026-05-24: 5.54; 2026-06-28: 4.38; 2026-07-26: 4.62; 2026-08-23: 5.54; 2026-09-27: 4.62; 2026-10-25: 4.62; 2026-11-22: 5.08; 2026-12-27: 4.38; 2027-01-24: 4.62; 2027-02-21: 5.77; 2027-03-28: 4.62; 2027-04-25: 4.62; 2027-05-23: 0.23
A1460 | Con-Site Visits |  | 96 | Remaining Units | 2025-09-28: 3.92; 2025-10-26: 4.62; 2025-11-23: 4.85; 2025-12-28: 4.38; 2026-01-25: 4.62; 2026-02-22: 5.77; 2026-03-29: 4.62; 2026-04-26: 4.62; 2026-05-24: 5.54; 2026-06-28: 4.38; 2026-07-26: 4.62; 2026-08-23: 5.54; 2026-09-27: 4.62; 2026-10-25: 4.62; 2026-11-22: 5.08; 2026-12-27: 4.38; 2027-01-24: 4.62; 2027-02-21: 5.77; 2027-03-28: 4.62; 2027-04-25: 4.62; 2027-05-23: 0.23
WBS: 292279.Task 4.3 Con-Submittal Review |  |  | 12 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.5; 2025-10-26: 0.59; 2025-11-23: 0.62; 2025-12-28: 0.56; 2026-01-25: 0.59; 2026-02-22: 0.73; 2026-03-29: 0.59; 2026-04-26: 0.59; 2026-05-24: 0.7; 2026-06-28: 0.56; 2026-07-26: 0.59; 2026-08-23: 0.7; 2026-09-27: 0.59; 2026-10-25: 0.59; 2026-11-22: 0.65; 2026-12-27: 0.56; 2027-01-24: 0.59; 2027-02-21: 0.73; 2027-03-28: 0.59; 2027-04-25: 0.41
A1470 | Con-Submittal Review |  | 12 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.5; 2025-10-26: 0.59; 2025-11-23: 0.62; 2025-12-28: 0.56; 2026-01-25: 0.59; 2026-02-22: 0.73; 2026-03-29: 0.59; 2026-04-26: 0.59; 2026-05-24: 0.7; 2026-06-28: 0.56; 2026-07-26: 0.59; 2026-08-23: 0.7; 2026-09-27: 0.59; 2026-10-25: 0.59; 2026-11-22: 0.65; 2026-12-27: 0.56; 2027-01-24: 0.59; 2027-02-21: 0.73; 2027-03-28: 0.59; 2027-04-25: 0.41
WBS: 292279.Task 4.4 Con-RFI Review |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.39; 2025-11-23: 0.41; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.39; 2026-02-22: 0.49; 2026-03-29: 0.39; 2026-04-26: 0.39; 2026-05-24: 0.47; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.39; 2026-08-23: 0.47; 2026-09-27: 0.39; 2026-10-25: 0.39; 2026-11-22: 0.43; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.39; 2027-02-21: 0.49; 2027-03-28: 0.39; 2027-04-25: 0.27
A1480 | Con-RFI Review |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.39; 2025-11-23: 0.41; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.39; 2026-02-22: 0.49; 2026-03-29: 0.39; 2026-04-26: 0.39; 2026-05-24: 0.47; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.39; 2026-08-23: 0.47; 2026-09-27: 0.39; 2026-10-25: 0.39; 2026-11-22: 0.43; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.39; 2027-02-21: 0.49; 2027-03-28: 0.39; 2027-04-25: 0.27
WBS: 292279.Task 4.5 Con-CO-WORR |  |  | 5 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.21; 2025-10-26: 0.25; 2025-11-23: 0.26; 2025-12-28: 0.23; 2026-01-25: 0.25; 2026-02-22: 0.31; 2026-03-29: 0.25; 2026-04-26: 0.25; 2026-05-24: 0.3; 2026-06-28: 0.23; 2026-07-26: 0.25; 2026-08-23: 0.3; 2026-09-27: 0.25; 2026-10-25: 0.25; 2026-11-22: 0.27; 2026-12-27: 0.23; 2027-01-24: 0.25; 2027-02-21: 0.31; 2027-03-28: 0.25; 2027-04-25: 0.12
A1490 | Con-CO-WORR |  | 5 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.21; 2025-10-26: 0.25; 2025-11-23: 0.26; 2025-12-28: 0.23; 2026-01-25: 0.25; 2026-02-22: 0.31; 2026-03-29: 0.25; 2026-04-26: 0.25; 2026-05-24: 0.3; 2026-06-28: 0.23; 2026-07-26: 0.25; 2026-08-23: 0.3; 2026-09-27: 0.25; 2026-10-25: 0.25; 2026-11-22: 0.27; 2026-12-27: 0.23; 2027-01-24: 0.25; 2027-02-21: 0.31; 2027-03-28: 0.25; 2027-04-25: 0.12
WBS: 292279.Task 4.6 Con-Record Drawings |  |  | 4 | Remaining Units | 2027-04-25: 4
A1500 | Con-Record Drawings |  | 4 | Remaining Units | 2027-04-25: 4
Resource Name: Kumari, Anamika |  |  | 223 | Remaining Units | 7.3 | 12.25 | 27.05 | 28.82 | 18.39 | 11.89 | 14.27 | 11.2 | 5.83 |  | 2.46 | 4.92 | 5.42 | 3.2 |  | 1.78 | 3.23 | 3.23 | 3.88 | 3.07 | 3.23 | 3.88 | 3.23 | 3.23 | 3.39 | 3.07 | 3.23 | 4.04 | 3.23 | 3.23 | 3.88 | 3.07 | 3.23 | 7.27 | 3.64
Employee Number: 705746 |  |  | 223 | Remaining Units | 7.3 | 12.25 | 27.05 | 28.82 | 18.39 | 11.89 | 14.27 | 11.2 | 5.83 |  | 2.46 | 4.92 | 5.42 | 3.2 |  | 1.78 | 3.23 | 3.23 | 3.88 | 3.07 | 3.23 | 3.88 | 3.23 | 3.23 | 3.39 | 3.07 | 3.23 | 4.04 | 3.23 | 3.23 | 3.88 | 3.07 | 3.23 | 7.27 | 3.64
WBS: 292279.Task 5.0 DS-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
A1550 | DS-PM-Admin |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
WBS: 292279.Task 5.1 DS-System Hudraulics |  |  | 22 | Remaining Units | 2023-11-26: 6.24; 2023-12-31: 11.86; 2024-01-28: 3.89
A1560 | DS-System Curve |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.54; 2023-12-31: 1.03; 2024-01-28: 0.43
A1580 | DS-Assesment |  | 4 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.38; 2023-12-31: 2.62
A1570 | DS-Pump Selection |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 2.16; 2023-12-31: 4.11; 2024-01-28: 1.73
A1590 | DS-Recommendation |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 2.16; 2023-12-31: 4.11; 2024-01-28: 1.73
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 102 | Remaining Units | 2024-01-28: 20.43; 2024-02-25: 25.54; 2024-03-31: 17.93; 2024-04-28: 10.43; 2024-05-26: 12.52; 2024-06-30: 9.91; 2024-07-28: 5.22
A1650 | DS-TCEQ Submittal |  | 2 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.29; 2024-02-25: 0.36; 2024-03-31: 0.29; 2024-04-28: 0.29; 2024-05-26: 0.35; 2024-06-30: 0.28; 2024-07-28: 0.14
A1600 | DS-60% Develop |  | 30 | Remaining Units | 2024-01-28: 10; 2024-02-25: 12.5; 2024-03-31: 7.5
A1630 | DS-Drawings |  | 30 | Remaining Units | 2024-01-28: 4.35; 2024-02-25: 5.43; 2024-03-31: 4.35; 2024-04-28: 4.35; 2024-05-26: 5.22; 2024-06-30: 4.13; 2024-07-28: 2.17
A1640 | DS-Revisions |  | 40 | Remaining Units | 2024-01-28: 5.8; 2024-02-25: 7.25; 2024-03-31: 5.8; 2024-04-28: 5.8; 2024-05-26: 6.96; 2024-06-30: 5.51; 2024-07-28: 2.9
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 12 | Remaining Units | 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 2.6; 2024-02-25: 3.13; 2024-03-31: 0.33; 2024-04-28: 1.33; 2024-05-26: 1.6; 2024-06-30: 1.18; 2024-07-28: 0.56
A1660 | DS-QC-PQM |  | 1 | Remaining Units | bar: 2023-11-26
A1670 | DS-QC 10% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 0.73
A1700 | DS-QC 60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.38; 2024-02-25: 0.63
A1750 | DS-QC 100% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-06-30: 0.44; 2024-07-28: 0.56
A1690 | DS-QC 60% RYG |  | 4 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.5; 2024-02-25: 2.5
A1730 | DS-QC 90% RYG |  | 4 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.33; 2024-04-28: 1.33; 2024-05-26: 1.6; 2024-06-30: 0.73
WBS: 292279.Task 6.2 BS-Pre-Bid-Site walk |  |  | 10 | Remaining Units | 2024-09-29: 1.54; 2024-10-27: 3.08; 2024-11-24: 3.38; 2024-12-29: 2
A1800 | BS-Pre-Bid-Site walk |  | 10 | Remaining Units | 2024-09-29: 1.54; 2024-10-27: 3.08; 2024-11-24: 3.38; 2024-12-29: 2
WBS: 292279.Task 6.3 BS-Addenda |  |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.31; 2024-10-27: 0.62; 2024-11-24: 0.68; 2024-12-29: 0.4
A1810 | BS-Addenda |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.31; 2024-10-27: 0.62; 2024-11-24: 0.68; 2024-12-29: 0.4
WBS: 292279.Task 6.4 BS-Bid Opening |  |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.31; 2024-10-27: 0.62; 2024-11-24: 0.68; 2024-12-29: 0.4
A1820 | BS-Bid Opening |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.31; 2024-10-27: 0.62; 2024-11-24: 0.68; 2024-12-29: 0.4
WBS: 292279.Task 6.5 BS-Conformed Docs |  |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.31; 2024-10-27: 0.62; 2024-11-24: 0.68; 2024-12-29: 0.4
A1830 | BS-Conformed Docs |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.31; 2024-10-27: 0.62; 2024-11-24: 0.68; 2024-12-29: 0.4
WBS: 292279.Task 7.1 CS-Meetings & Site Visits |  |  | 30 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.86; 2025-03-30: 1.56; 2025-04-27: 1.56; 2025-05-25: 1.88; 2025-06-29: 1.48; 2025-07-27: 1.56; 2025-08-24: 1.88; 2025-09-28: 1.56; 2025-10-26: 1.56; 2025-11-23: 1.64; 2025-12-28: 1.48; 2026-01-25: 1.56; 2026-02-22: 1.95; 2026-03-29: 1.56; 2026-04-26: 1.56; 2026-05-24: 1.88; 2026-06-28: 1.48; 2026-07-26: 1.56; 2026-08-23: 1.41
A1860 | CS-Meetings & Site Visits |  | 30 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.86; 2025-03-30: 1.56; 2025-04-27: 1.56; 2025-05-25: 1.88; 2025-06-29: 1.48; 2025-07-27: 1.56; 2025-08-24: 1.88; 2025-09-28: 1.56; 2025-10-26: 1.56; 2025-11-23: 1.64; 2025-12-28: 1.48; 2026-01-25: 1.56; 2026-02-22: 1.95; 2026-03-29: 1.56; 2026-04-26: 1.56; 2026-05-24: 1.88; 2026-06-28: 1.48; 2026-07-26: 1.56; 2026-08-23: 1.41
WBS: 292279.Task 7.2 CS-Submittals |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.23; 2025-03-30: 0.42; 2025-04-27: 0.42; 2025-05-25: 0.5; 2025-06-29: 0.4; 2025-07-27: 0.42; 2025-08-24: 0.5; 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.42; 2025-11-23: 0.44; 2025-12-28: 0.4; 2026-01-25: 0.42; 2026-02-22: 0.52; 2026-03-29: 0.42; 2026-04-26: 0.42; 2026-05-24: 0.5; 2026-06-28: 0.4; 2026-07-26: 0.42; 2026-08-23: 0.37
A1870 | CS-Submittals |  | 8 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.23; 2025-03-30: 0.42; 2025-04-27: 0.42; 2025-05-25: 0.5; 2025-06-29: 0.4; 2025-07-27: 0.42; 2025-08-24: 0.5; 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.42; 2025-11-23: 0.44; 2025-12-28: 0.4; 2026-01-25: 0.42; 2026-02-22: 0.52; 2026-03-29: 0.42; 2026-04-26: 0.42; 2026-05-24: 0.5; 2026-06-28: 0.4; 2026-07-26: 0.42; 2026-08-23: 0.37
WBS: 292279.Task 7.3 CS-RFIs |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.23; 2025-03-30: 0.42; 2025-04-27: 0.42; 2025-05-25: 0.5; 2025-06-29: 0.4; 2025-07-27: 0.42; 2025-08-24: 0.5; 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.42; 2025-11-23: 0.44; 2025-12-28: 0.4; 2026-01-25: 0.42; 2026-02-22: 0.52; 2026-03-29: 0.42; 2026-04-26: 0.42; 2026-05-24: 0.5; 2026-06-28: 0.4; 2026-07-26: 0.42; 2026-08-23: 0.37
A1880 | CS-RFIs |  | 8 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.23; 2025-03-30: 0.42; 2025-04-27: 0.42; 2025-05-25: 0.5; 2025-06-29: 0.4; 2025-07-27: 0.42; 2025-08-24: 0.5; 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.42; 2025-11-23: 0.44; 2025-12-28: 0.4; 2026-01-25: 0.42; 2026-02-22: 0.52; 2026-03-29: 0.42; 2026-04-26: 0.42; 2026-05-24: 0.5; 2026-06-28: 0.4; 2026-07-26: 0.42; 2026-08-23: 0.37
WBS: 292279.Task 7.4 CS-CO |  |  | 16 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.46; 2025-03-30: 0.83; 2025-04-27: 0.83; 2025-05-25: 1; 2025-06-29: 0.79; 2025-07-27: 0.83; 2025-08-24: 1; 2025-09-28: 0.83; 2025-10-26: 0.83; 2025-11-23: 0.87; 2025-12-28: 0.79; 2026-01-25: 0.83; 2026-02-22: 1.04; 2026-03-29: 0.83; 2026-04-26: 0.83; 2026-05-24: 1; 2026-06-28: 0.79; 2026-07-26: 0.83; 2026-08-23: 0.75
A1890 | CS-CO |  | 16 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.46; 2025-03-30: 0.83; 2025-04-27: 0.83; 2025-05-25: 1; 2025-06-29: 0.79; 2025-07-27: 0.83; 2025-08-24: 1; 2025-09-28: 0.83; 2025-10-26: 0.83; 2025-11-23: 0.87; 2025-12-28: 0.79; 2026-01-25: 0.83; 2026-02-22: 1.04; 2026-03-29: 0.83; 2026-04-26: 0.83; 2026-05-24: 1; 2026-06-28: 0.79; 2026-07-26: 0.83; 2026-08-23: 0.75
WBS: 292279.Task 7.5 CS-Record Drawings |  |  | 8 | Remaining Units | 2026-08-23: 4.36; 2026-09-27: 3.64
A1900 | CS-Record Drawings |  | 8 | Remaining Units | 2026-08-23: 4.36; 2026-09-27: 3.64
Resource Name: Lynk, Charles N |  |  | 36 | Remaining Units | [5 empty] | 1.9 | 3.81 | 3.02 | 3.14 | 3.38 | 1.27 | 1.27 | 1.49 | 1.94 | 2.78 |  | 1.77 | 1.86 | 2.23 | 1.77 | 0.37 |  | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.01
Employee Number: 714726 |  |  | 36 | Remaining Units | [5 empty] | 1.9 | 3.81 | 3.02 | 3.14 | 3.38 | 1.27 | 1.27 | 1.49 | 1.94 | 2.78 |  | 1.77 | 1.86 | 2.23 | 1.77 | 0.37 |  | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.01
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 15 | Remaining Units | 2024-04-28: 1.9; 2024-05-26: 3.81; 2024-06-30: 3.02; 2024-07-28: 3.14; 2024-08-25: 3.13
A1260 | FD.60-Finalize |  | 5 | Remaining Units | 2024-07-28: 1.88; 2024-08-25: 3.13
A1250 | FD.60-Develop |  | 10 | Remaining Units | 2024-04-28: 1.9; 2024-05-26: 3.81; 2024-06-30: 3.02; 2024-07-28: 1.27
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.25; 2024-09-29: 1.27; 2024-10-27: 1.27; 2024-11-24: 1.49; 2024-12-29: 1.71
A1290 | FD.90-Finalize |  | 2 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.29; 2024-12-29: 1.71
A1280 | FD.90-Develop |  | 4 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.25; 2024-09-29: 1.27; 2024-10-27: 1.27; 2024-11-24: 1.21
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 3 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.22; 2025-01-26: 2.78
A1320 | FD.100-Finalize |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-01-26
A1310 | FD.100-Develop |  | 2 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.22; 2025-01-26: 1.78
WBS: 292279.Task 3.3 BD-Addenda |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-03-30: 1.77; 2025-04-27: 1.86; 2025-05-25: 2.23; 2025-06-29: 1.77; 2025-07-27: 0.37
A1400 | BD-Addenda |  | 8 | Remaining Units | 2025-03-30: 1.77; 2025-04-27: 1.86; 2025-05-25: 2.23; 2025-06-29: 1.77; 2025-07-27: 0.37
WBS: 292279.Task 4.3 Con-Submittal Review |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.16; 2025-10-26: 0.19; 2025-11-23: 0.2; 2025-12-28: 0.18; 2026-01-25: 0.19; 2026-02-22: 0.24; 2026-03-29: 0.19; 2026-04-26: 0.19; 2026-05-24: 0.23; 2026-06-28: 0.18; 2026-07-26: 0.19; 2026-08-23: 0.23; 2026-09-27: 0.19; 2026-10-25: 0.19; 2026-11-22: 0.21; 2026-12-27: 0.18; 2027-01-24: 0.19; 2027-02-21: 0.24; 2027-03-28: 0.19; 2027-04-25: 0.19; 2027-05-23: 0.01
A1470 | Con-Submittal Review |  | 4 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.16; 2025-10-26: 0.19; 2025-11-23: 0.2; 2025-12-28: 0.18; 2026-01-25: 0.19; 2026-02-22: 0.24; 2026-03-29: 0.19; 2026-04-26: 0.19; 2026-05-24: 0.23; 2026-06-28: 0.18; 2026-07-26: 0.19; 2026-08-23: 0.23; 2026-09-27: 0.19; 2026-10-25: 0.19; 2026-11-22: 0.21; 2026-12-27: 0.18; 2027-01-24: 0.19; 2027-02-21: 0.24; 2027-03-28: 0.19; 2027-04-25: 0.19; 2027-05-23: 0.01
Resource Name: MacLeod, Judith A (Judy) |  |  | 64 | Remaining Units | 2023-11-26: 2.16; 2023-12-31: 4.11; 2024-01-28: 6.34; 2024-02-25: 6.3; 2024-03-31: 4.37; 2024-04-28: 1.64; 2024-05-26: 1.39; 2024-06-30: 1.1; 2024-07-28: 3.58; 2024-08-25: 5; 2024-09-29: 1.23; 2024-10-27: 2.46; 2024-11-24: 3.85; 2024-12-29: 8.46; 2025-01-26: 8; 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
Employee Number: 83229 |  |  | 64 | Remaining Units | 2023-11-26: 2.16; 2023-12-31: 4.11; 2024-01-28: 6.34; 2024-02-25: 6.3; 2024-03-31: 4.37; 2024-04-28: 1.64; 2024-05-26: 1.39; 2024-06-30: 1.1; 2024-07-28: 3.58; 2024-08-25: 5; 2024-09-29: 1.23; 2024-10-27: 2.46; 2024-11-24: 3.85; 2024-12-29: 8.46; 2025-01-26: 8; 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
WBS: 292279.Task 1.3 CD-TM |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.79; 2024-02-25: 1.52; 2024-03-31: 1.21; 2024-04-28: 0.48
A1140 | CD-TM |  | 4 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.79; 2024-02-25: 1.52; 2024-03-31: 1.21; 2024-04-28: 0.48
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-07-28: 3; 2024-08-25: 5
A1260 | FD.60-Finalize |  | 8 | Remaining Units | 2024-07-28: 3; 2024-08-25: 5
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-11-24: 1.14; 2024-12-29: 6.86
A1290 | FD.90-Finalize |  | 8 | Remaining Units | 2024-11-24: 1.14; 2024-12-29: 6.86
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-01-26: 8
A1320 | FD.100-Finalize |  | 8 | Remaining Units | 2025-01-26: 8
WBS: 292279.Task 3.5 BD-Conformed Documents |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
A1420 | BD-Conformed Documents |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
WBS: 292279.Task 5.1 DS-System Hudraulics |  |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 2.16; 2023-12-31: 4.11; 2024-01-28: 1.73
A1590 | DS-Recommendation |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 2.16; 2023-12-31: 4.11; 2024-01-28: 1.73
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 16 | Remaining Units | 2024-01-28: 3.83; 2024-02-25: 4.78; 2024-03-31: 3.16; 2024-04-28: 1.16; 2024-05-26: 1.39; 2024-06-30: 1.1; 2024-07-28: 0.58
A1600 | DS-60% Develop |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.67; 2024-02-25: 3.33; 2024-03-31: 2
A1640 | DS-Revisions |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.16; 2024-02-25: 1.45; 2024-03-31: 1.16; 2024-04-28: 1.16; 2024-05-26: 1.39; 2024-06-30: 1.1; 2024-07-28: 0.58
WBS: 292279.Task 6.5 BS-Conformed Docs |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-09-29: 1.23; 2024-10-27: 2.46; 2024-11-24: 2.71; 2024-12-29: 1.6
A1830 | BS-Conformed Docs |  | 8 | Remaining Units | 2024-09-29: 1.23; 2024-10-27: 2.46; 2024-11-24: 2.71; 2024-12-29: 1.6
Resource Name: Martinez, Wendy M |  |  | 253.27 | Remaining Units | 13.81 | 10.54 | 5.06 | 4.74 | 4.24 | 3.85 | 4.93 | 4.42 | 2.94 | 2.04 | 4.6 | 4.53 | 5.29 | 3.45 | 5.26 | 4.69 | 5.31 | 5.38 | 6.46 | 5.11 | 4.27 | 5.6 | 7.34 | 7.77 | 8.16 | 7.38 | 7.77 | 9.71 | 7.77 | 7.77 | 9.32 | 7.38 | 7.77 | 9.51 | 5.65 | 4.07 | 4.16 | 3.59 | 3.78 | 4.73 | 3.78 | 9.04 | 0.32
Employee Number: 709486 |  |  | 253.27 | Remaining Units | 13.81 | 10.54 | 5.06 | 4.74 | 4.24 | 3.85 | 4.93 | 4.42 | 2.94 | 2.04 | 4.6 | 4.53 | 5.29 | 3.45 | 5.26 | 4.69 | 5.31 | 5.38 | 6.46 | 5.11 | 4.27 | 5.6 | 7.34 | 7.77 | 8.16 | 7.38 | 7.77 | 9.71 | 7.77 | 7.77 | 9.32 | 7.38 | 7.77 | 9.51 | 5.65 | 4.07 | 4.16 | 3.59 | 3.78 | 4.73 | 3.78 | 9.04 | 0.32
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 11 | Remaining Units | 2023-11-26: 5.74; 2023-12-31: 1.68; 2024-01-28: 0.98; 2024-02-25: 1.23; 2024-03-31: 0.98; 2024-04-28: 0.39
A1060 | CD-PM-PxP meeting |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.25; 2023-12-31: 0.75
A1030 | CD-PM-Project Setup |  | 4 | Remaining Units | 2023-11-26: 4
A1070 | CD-PM-Project Admin |  | 5 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.49; 2023-12-31: 0.93; 2024-01-28: 0.98; 2024-02-25: 1.23; 2024-03-31: 0.98; 2024-04-28: 0.39
WBS: 292279.Task 1.1 CD-Quality Reviews |  |  | 6 | Remaining Units | 2023-12-31: 4; 2024-03-31: 1.36; 2024-04-28: 0.64
A1110 | CD-QC-10% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.36; 2024-04-28: 0.64
A1120 | CD-QC-Model Review |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-03-31
A1100 | CD-QC-PQM |  | 4 | Remaining Units | 2023-12-31: 4
WBS: 292279.Task 1.2 CD-Site Visit |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.65; 2024-01-28: 0.35
A1130 | CD-Site Visit |  | 1 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.65; 2024-01-28: 0.35
WBS: 292279.Task 1.3 CD-TM |  |  | 2 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.39; 2024-02-25: 0.76; 2024-03-31: 0.61; 2024-04-28: 0.24
A1140 | CD-TM |  | 2 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.39; 2024-02-25: 0.76; 2024-03-31: 0.61; 2024-04-28: 0.24
WBS: 292279.Task 2.0 FD-PM |  |  | 11 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.64; 2024-05-26: 1.29; 2024-06-30: 1.02; 2024-07-28: 1.07; 2024-08-25: 1.29; 2024-09-29: 1.07; 2024-10-27: 1.07; 2024-11-24: 1.18; 2024-12-29: 1.02; 2025-01-26: 1.07; 2025-02-23: 0.27
A1160 | FD-PM |  | 11 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.64; 2024-05-26: 1.29; 2024-06-30: 1.02; 2024-07-28: 1.07; 2024-08-25: 1.29; 2024-09-29: 1.07; 2024-10-27: 1.07; 2024-11-24: 1.18; 2024-12-29: 1.02; 2025-01-26: 1.07; 2025-02-23: 0.27
WBS: 292279.Task 2.1 FD-Quality Reviews |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5; 2024-09-29: 1; 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5; 2025-01-26: 1
A1180 | FD.DC-30% TRC |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-05-26
A1190 | FD.DC-60% RYG |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-06-30
A1200 | FD.QC-60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5
A1210 | FD.DC-90% RYG |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-09-29
A1220 | FD.QC-90% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5
A1230 | FD.QC-100% Review |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-01-26
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.76; 2024-05-26: 1.52; 2024-06-30: 1.21; 2024-07-28: 0.51
A1250 | FD.60-Develop |  | 4 | Remaining Units | 2024-04-28: 0.76; 2024-05-26: 1.52; 2024-06-30: 1.21; 2024-07-28: 0.51
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.25; 2024-09-29: 1.27; 2024-10-27: 1.27; 2024-11-24: 1.21
A1280 | FD.90-Develop |  | 4 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.25; 2024-09-29: 1.27; 2024-10-27: 1.27; 2024-11-24: 1.21
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 3 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.22; 2025-01-26: 2.22; 2025-02-23: 0.56
A1330 | FD.TCEQ |  | 1 | Remaining Units | 2025-01-26: 0.44; 2025-02-23: 0.56
A1310 | FD.100-Develop |  | 2 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.22; 2025-01-26: 1.78
WBS: 292279.Task 3.0 BD-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
A1360 | BD-PM |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
WBS: 292279.Task 3.1 BD-Advertisement |  |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-02-23
A1370 | BD-Advertisement |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-02-23
WBS: 292279.Task 3.2 BD-Pre-Bid & Site Walk |  |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
A1390 | BD-Pre-Bid & Site Walk |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
WBS: 292279.Task 3.3 BD-Addenda |  |  | 2 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.44; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.56; 2025-06-29: 0.44; 2025-07-27: 0.09
A1400 | BD-Addenda |  | 2 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.44; 2025-04-27: 0.47; 2025-05-25: 0.56; 2025-06-29: 0.44; 2025-07-27: 0.09
WBS: 292279.Task 3.4 BD-Award |  |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
A1410 | BD-Award |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
WBS: 292279.Task 3.5 BD-Conformed Documents |  |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
A1420 | BD-Conformed Documents |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
WBS: 292279.Task 4.0 Con-PM |  |  | 23 | Remaining Units | 2025-08-24: 0.82; 2025-09-28: 0.96; 2025-10-26: 0.96; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.92; 2026-01-25: 0.96; 2026-02-22: 1.2; 2026-03-29: 0.96; 2026-04-26: 0.96; 2026-05-24: 1.16; 2026-06-28: 0.92; 2026-07-26: 0.96; 2026-08-23: 1.16; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.96; 2026-11-22: 1.06; 2026-12-27: 0.92; 2027-01-24: 0.96; 2027-02-21: 1.2; 2027-03-28: 0.96; 2027-04-25: 2.76; 2027-05-23: 0.25
A1440 | Con-Closeout |  | 2 | Remaining Units | 2027-04-25: 1.8; 2027-05-23: 0.2
A1430 | Con-PM Admin |  | 21 | Remaining Units | 2025-08-24: 0.82; 2025-09-28: 0.96; 2025-10-26: 0.96; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.92; 2026-01-25: 0.96; 2026-02-22: 1.2; 2026-03-29: 0.96; 2026-04-26: 0.96; 2026-05-24: 1.16; 2026-06-28: 0.92; 2026-07-26: 0.96; 2026-08-23: 1.16; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.96; 2026-11-22: 1.06; 2026-12-27: 0.92; 2027-01-24: 0.96; 2027-02-21: 1.2; 2027-03-28: 0.96; 2027-04-25: 0.96; 2027-05-23: 0.05
WBS: 292279.Task 4.1 Con-Progress Meetings |  |  | 20 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.82; 2025-10-26: 0.96; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.91; 2026-01-25: 0.96; 2026-02-22: 1.2; 2026-03-29: 0.96; 2026-04-26: 0.96; 2026-05-24: 1.15; 2026-06-28: 0.91; 2026-07-26: 0.96; 2026-08-23: 1.15; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.96; 2026-11-22: 1.06; 2026-12-27: 0.91; 2027-01-24: 0.96; 2027-02-21: 1.2; 2027-03-28: 0.96; 2027-04-25: 0.96; 2027-05-23: 0.05
A1450 | Con-Progress Meetings |  | 20 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.82; 2025-10-26: 0.96; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.91; 2026-01-25: 0.96; 2026-02-22: 1.2; 2026-03-29: 0.96; 2026-04-26: 0.96; 2026-05-24: 1.15; 2026-06-28: 0.91; 2026-07-26: 0.96; 2026-08-23: 1.15; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.96; 2026-11-22: 1.06; 2026-12-27: 0.91; 2027-01-24: 0.96; 2027-02-21: 1.2; 2027-03-28: 0.96; 2027-04-25: 0.96; 2027-05-23: 0.05
WBS: 292279.Task 4.2 Con-Site Visits |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.38; 2025-11-23: 0.4; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.38; 2026-02-22: 0.48; 2026-03-29: 0.38; 2026-04-26: 0.38; 2026-05-24: 0.46; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.38; 2026-08-23: 0.46; 2026-09-27: 0.38; 2026-10-25: 0.38; 2026-11-22: 0.42; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.38; 2027-02-21: 0.48; 2027-03-28: 0.38; 2027-04-25: 0.38; 2027-05-23: 0.02
A1460 | Con-Site Visits |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.38; 2025-11-23: 0.4; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.38; 2026-02-22: 0.48; 2026-03-29: 0.38; 2026-04-26: 0.38; 2026-05-24: 0.46; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.38; 2026-08-23: 0.46; 2026-09-27: 0.38; 2026-10-25: 0.38; 2026-11-22: 0.42; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.38; 2027-02-21: 0.48; 2027-03-28: 0.38; 2027-04-25: 0.38; 2027-05-23: 0.02
WBS: 292279.Task 4.3 Con-Submittal Review |  |  | 10 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.49; 2025-11-23: 0.51; 2025-12-28: 0.46; 2026-01-25: 0.49; 2026-02-22: 0.61; 2026-03-29: 0.49; 2026-04-26: 0.49; 2026-05-24: 0.59; 2026-06-28: 0.46; 2026-07-26: 0.49; 2026-08-23: 0.59; 2026-09-27: 0.49; 2026-10-25: 0.49; 2026-11-22: 0.54; 2026-12-27: 0.46; 2027-01-24: 0.49; 2027-02-21: 0.61; 2027-03-28: 0.49; 2027-04-25: 0.34
A1470 | Con-Submittal Review |  | 10 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.49; 2025-11-23: 0.51; 2025-12-28: 0.46; 2026-01-25: 0.49; 2026-02-22: 0.61; 2026-03-29: 0.49; 2026-04-26: 0.49; 2026-05-24: 0.59; 2026-06-28: 0.46; 2026-07-26: 0.49; 2026-08-23: 0.59; 2026-09-27: 0.49; 2026-10-25: 0.49; 2026-11-22: 0.54; 2026-12-27: 0.46; 2027-01-24: 0.49; 2027-02-21: 0.61; 2027-03-28: 0.49; 2027-04-25: 0.34
WBS: 292279.Task 4.4 Con-RFI Review |  |  | 10 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.49; 2025-11-23: 0.51; 2025-12-28: 0.46; 2026-01-25: 0.49; 2026-02-22: 0.61; 2026-03-29: 0.49; 2026-04-26: 0.49; 2026-05-24: 0.59; 2026-06-28: 0.46; 2026-07-26: 0.49; 2026-08-23: 0.59; 2026-09-27: 0.49; 2026-10-25: 0.49; 2026-11-22: 0.54; 2026-12-27: 0.46; 2027-01-24: 0.49; 2027-02-21: 0.61; 2027-03-28: 0.49; 2027-04-25: 0.34
A1480 | Con-RFI Review |  | 10 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.49; 2025-11-23: 0.51; 2025-12-28: 0.46; 2026-01-25: 0.49; 2026-02-22: 0.61; 2026-03-29: 0.49; 2026-04-26: 0.49; 2026-05-24: 0.59; 2026-06-28: 0.46; 2026-07-26: 0.49; 2026-08-23: 0.59; 2026-09-27: 0.49; 2026-10-25: 0.49; 2026-11-22: 0.54; 2026-12-27: 0.46; 2027-01-24: 0.49; 2027-02-21: 0.61; 2027-03-28: 0.49; 2027-04-25: 0.34
WBS: 292279.Task 4.5 Con-CO-WORR |  |  | 10 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.49; 2025-11-23: 0.52; 2025-12-28: 0.47; 2026-01-25: 0.49; 2026-02-22: 0.62; 2026-03-29: 0.49; 2026-04-26: 0.49; 2026-05-24: 0.59; 2026-06-28: 0.47; 2026-07-26: 0.49; 2026-08-23: 0.59; 2026-09-27: 0.49; 2026-10-25: 0.49; 2026-11-22: 0.54; 2026-12-27: 0.47; 2027-01-24: 0.49; 2027-02-21: 0.62; 2027-03-28: 0.49; 2027-04-25: 0.25
A1490 | Con-CO-WORR |  | 10 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.49; 2025-11-23: 0.52; 2025-12-28: 0.47; 2026-01-25: 0.49; 2026-02-22: 0.62; 2026-03-29: 0.49; 2026-04-26: 0.49; 2026-05-24: 0.59; 2026-06-28: 0.47; 2026-07-26: 0.49; 2026-08-23: 0.59; 2026-09-27: 0.49; 2026-10-25: 0.49; 2026-11-22: 0.54; 2026-12-27: 0.47; 2027-01-24: 0.49; 2027-02-21: 0.62; 2027-03-28: 0.49; 2027-04-25: 0.25
WBS: 292279.Task 4.6 Con-Record Drawings |  |  | 4 | Remaining Units | 2027-04-25: 4
A1500 | Con-Record Drawings |  | 4 | Remaining Units | 2027-04-25: 4
WBS: 292279.Task SS.1 CD-Physical Model CDM |  |  | 2 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.39; 2024-02-25: 0.76; 2024-03-31: 0.61; 2024-04-28: 0.24
A1510 | CD-CDM Smith Model Labor |  | 2 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.39; 2024-02-25: 0.76; 2024-03-31: 0.61; 2024-04-28: 0.24
WBS: 292279.Task 5.0 DS-PM |  |  | 9 | Remaining Units | 2023-11-26: 4.3; 2023-12-31: 0.57; 2024-01-28: 0.6; 2024-02-25: 0.75; 2024-03-31: 0.6; 2024-04-28: 0.6; 2024-05-26: 0.72; 2024-06-30: 0.57; 2024-07-28: 0.3
A1540 | DS-PM-Setup |  | 4 | Remaining Units | 2023-11-26: 4
A1550 | DS-PM-Admin |  | 5 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.3; 2023-12-31: 0.57; 2024-01-28: 0.6; 2024-02-25: 0.75; 2024-03-31: 0.6; 2024-04-28: 0.6; 2024-05-26: 0.72; 2024-06-30: 0.57; 2024-07-28: 0.3
WBS: 292279.Task 5.1 DS-System Hudraulics |  |  | 6 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.77; 2023-12-31: 3.36; 2024-01-28: 0.86
A1560 | DS-System Curve |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.27; 2023-12-31: 0.51; 2024-01-28: 0.22
A1570 | DS-Pump Selection |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.27; 2023-12-31: 0.51; 2024-01-28: 0.22
A1580 | DS-Assesment |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.69; 2023-12-31: 1.31
A1590 | DS-Recommendation |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.54; 2023-12-31: 1.03; 2024-01-28: 0.43
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 7 | Remaining Units | 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 1.48; 2024-02-25: 1.25; 2024-03-31: 0.08; 2024-04-28: 0.33; 2024-05-26: 0.4; 2024-06-30: 0.63; 2024-07-28: 0.56
A1670 | DS-QC 10% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 0.73
A1690 | DS-QC 60% RYG |  | 1 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.38; 2024-02-25: 0.63
A1730 | DS-QC 90% RYG |  | 1 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.08; 2024-04-28: 0.33; 2024-05-26: 0.4; 2024-06-30: 0.18
A1700 | DS-QC 60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.38; 2024-02-25: 0.63
A1750 | DS-QC 100% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-06-30: 0.44; 2024-07-28: 0.56
A1660 | DS-QC-PQM |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 2
WBS: 292279.Task 6.0 BS-PM-Admin |  |  | 2.27 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.49; 2024-10-27: 0.65; 2024-11-24: 0.71; 2024-12-29: 0.42
A1780 | BS-PM-Admin |  | 2.27 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.49; 2024-10-27: 0.65; 2024-11-24: 0.71; 2024-12-29: 0.42
WBS: 292279.Task 6.2 BS-Pre-Bid-Site walk |  |  | 1 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.15; 2024-10-27: 0.31; 2024-11-24: 0.34; 2024-12-29: 0.2
A1800 | BS-Pre-Bid-Site walk |  | 1 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.15; 2024-10-27: 0.31; 2024-11-24: 0.34; 2024-12-29: 0.2
WBS: 292279.Task 6.3 BS-Addenda |  |  | 1 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.15; 2024-10-27: 0.31; 2024-11-24: 0.34; 2024-12-29: 0.2
A1810 | BS-Addenda |  | 1 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.15; 2024-10-27: 0.31; 2024-11-24: 0.34; 2024-12-29: 0.2
WBS: 292279.Task 6.4 BS-Bid Opening |  |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.31; 2024-10-27: 0.62; 2024-11-24: 0.68; 2024-12-29: 0.4
A1820 | BS-Bid Opening |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.31; 2024-10-27: 0.62; 2024-11-24: 0.68; 2024-12-29: 0.4
WBS: 292279.Task 6.5 BS-Conformed Docs |  |  | 1 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.15; 2024-10-27: 0.31; 2024-11-24: 0.34; 2024-12-29: 0.2
A1830 | BS-Conformed Docs |  | 1 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.15; 2024-10-27: 0.31; 2024-11-24: 0.34; 2024-12-29: 0.2
WBS: 292279.Task 7.0 CS-PM |  |  | 22 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.29; 2025-01-26: 0.97; 2025-02-23: 1.21; 2025-03-30: 0.97; 2025-04-27: 0.97; 2025-05-25: 1.16; 2025-06-29: 0.92; 2025-07-27: 0.97; 2025-08-24: 1.16; 2025-09-28: 0.97; 2025-10-26: 0.97; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.92; 2026-01-25: 0.97; 2026-02-22: 1.21; 2026-03-29: 0.97; 2026-04-26: 0.97; 2026-05-24: 1.16; 2026-06-28: 0.92; 2026-07-26: 0.97; 2026-08-23: 1.16; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.29
A1850 | CS-PM Closeout |  | 1 | Remaining Units | 2026-09-27: 0.71; 2026-10-25: 0.29
A1840 | CS-PM-Admin |  | 21 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.29; 2025-01-26: 0.97; 2025-02-23: 1.21; 2025-03-30: 0.97; 2025-04-27: 0.97; 2025-05-25: 1.16; 2025-06-29: 0.92; 2025-07-27: 0.97; 2025-08-24: 1.16; 2025-09-28: 0.97; 2025-10-26: 0.97; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.92; 2026-01-25: 0.97; 2026-02-22: 1.21; 2026-03-29: 0.97; 2026-04-26: 0.97; 2026-05-24: 1.16; 2026-06-28: 0.92; 2026-07-26: 0.97; 2026-08-23: 1.16; 2026-09-27: 0.24
WBS: 292279.Task 7.1 CS-Meetings & Site Visits |  |  | 30 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.86; 2025-03-30: 1.56; 2025-04-27: 1.56; 2025-05-25: 1.88; 2025-06-29: 1.48; 2025-07-27: 1.56; 2025-08-24: 1.88; 2025-09-28: 1.56; 2025-10-26: 1.56; 2025-11-23: 1.64; 2025-12-28: 1.48; 2026-01-25: 1.56; 2026-02-22: 1.95; 2026-03-29: 1.56; 2026-04-26: 1.56; 2026-05-24: 1.88; 2026-06-28: 1.48; 2026-07-26: 1.56; 2026-08-23: 1.41
A1860 | CS-Meetings & Site Visits |  | 30 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.86; 2025-03-30: 1.56; 2025-04-27: 1.56; 2025-05-25: 1.88; 2025-06-29: 1.48; 2025-07-27: 1.56; 2025-08-24: 1.88; 2025-09-28: 1.56; 2025-10-26: 1.56; 2025-11-23: 1.64; 2025-12-28: 1.48; 2026-01-25: 1.56; 2026-02-22: 1.95; 2026-03-29: 1.56; 2026-04-26: 1.56; 2026-05-24: 1.88; 2026-06-28: 1.48; 2026-07-26: 1.56; 2026-08-23: 1.41
WBS: 292279.Task 7.2 CS-Submittals |  |  | 10 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.29; 2025-03-30: 0.52; 2025-04-27: 0.52; 2025-05-25: 0.63; 2025-06-29: 0.49; 2025-07-27: 0.52; 2025-08-24: 0.63; 2025-09-28: 0.52; 2025-10-26: 0.52; 2025-11-23: 0.55; 2025-12-28: 0.49; 2026-01-25: 0.52; 2026-02-22: 0.65; 2026-03-29: 0.52; 2026-04-26: 0.52; 2026-05-24: 0.63; 2026-06-28: 0.49; 2026-07-26: 0.52; 2026-08-23: 0.47
A1870 | CS-Submittals |  | 10 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.29; 2025-03-30: 0.52; 2025-04-27: 0.52; 2025-05-25: 0.63; 2025-06-29: 0.49; 2025-07-27: 0.52; 2025-08-24: 0.63; 2025-09-28: 0.52; 2025-10-26: 0.52; 2025-11-23: 0.55; 2025-12-28: 0.49; 2026-01-25: 0.52; 2026-02-22: 0.65; 2026-03-29: 0.52; 2026-04-26: 0.52; 2026-05-24: 0.63; 2026-06-28: 0.49; 2026-07-26: 0.52; 2026-08-23: 0.47
WBS: 292279.Task 7.3 CS-RFIs |  |  | 10 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.29; 2025-03-30: 0.52; 2025-04-27: 0.52; 2025-05-25: 0.63; 2025-06-29: 0.49; 2025-07-27: 0.52; 2025-08-24: 0.63; 2025-09-28: 0.52; 2025-10-26: 0.52; 2025-11-23: 0.55; 2025-12-28: 0.49; 2026-01-25: 0.52; 2026-02-22: 0.65; 2026-03-29: 0.52; 2026-04-26: 0.52; 2026-05-24: 0.63; 2026-06-28: 0.49; 2026-07-26: 0.52; 2026-08-23: 0.47
A1880 | CS-RFIs |  | 10 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.29; 2025-03-30: 0.52; 2025-04-27: 0.52; 2025-05-25: 0.63; 2025-06-29: 0.49; 2025-07-27: 0.52; 2025-08-24: 0.63; 2025-09-28: 0.52; 2025-10-26: 0.52; 2025-11-23: 0.55; 2025-12-28: 0.49; 2026-01-25: 0.52; 2026-02-22: 0.65; 2026-03-29: 0.52; 2026-04-26: 0.52; 2026-05-24: 0.63; 2026-06-28: 0.49; 2026-07-26: 0.52; 2026-08-23: 0.47
WBS: 292279.Task 7.4 CS-CO |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.23; 2025-03-30: 0.42; 2025-04-27: 0.42; 2025-05-25: 0.5; 2025-06-29: 0.4; 2025-07-27: 0.42; 2025-08-24: 0.5; 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.42; 2025-11-23: 0.44; 2025-12-28: 0.4; 2026-01-25: 0.42; 2026-02-22: 0.52; 2026-03-29: 0.42; 2026-04-26: 0.42; 2026-05-24: 0.5; 2026-06-28: 0.4; 2026-07-26: 0.42; 2026-08-23: 0.37
A1890 | CS-CO |  | 8 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.23; 2025-03-30: 0.42; 2025-04-27: 0.42; 2025-05-25: 0.5; 2025-06-29: 0.4; 2025-07-27: 0.42; 2025-08-24: 0.5; 2025-09-28: 0.42; 2025-10-26: 0.42; 2025-11-23: 0.44; 2025-12-28: 0.4; 2026-01-25: 0.42; 2026-02-22: 0.52; 2026-03-29: 0.42; 2026-04-26: 0.42; 2026-05-24: 0.5; 2026-06-28: 0.4; 2026-07-26: 0.42; 2026-08-23: 0.37
WBS: 292279.Task 7.5 CS-Record Drawings |  |  | 2 | Remaining Units | 2026-08-23: 1.09; 2026-09-27: 0.91
A1900 | CS-Record Drawings |  | 2 | Remaining Units | 2026-08-23: 1.09; 2026-09-27: 0.91
Resource Name: Mostafazadeh, Mahnaz |  |  | 125 | Remaining Units | 0.6 | 1.41 | 23.33 | 28.03 | 18.17 | 8.42 | 10.11 | 8.31 | 4.6 |  | 0.31 | 0.62 | 0.68 | 0.4 |  | 0.57 | 1.04 | 1.04 | 1.25 | 0.99 | 1.04 | 1.25 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 0.99 | 1.04 | 1.3 | 1.04 | 1.04 | 1.25 | 0.99 | 1.04 | 0.94
Employee Number: 717462 |  |  | 125 | Remaining Units | 0.6 | 1.41 | 23.33 | 28.03 | 18.17 | 8.42 | 10.11 | 8.31 | 4.6 |  | 0.31 | 0.62 | 0.68 | 0.4 |  | 0.57 | 1.04 | 1.04 | 1.25 | 0.99 | 1.04 | 1.25 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 0.99 | 1.04 | 1.3 | 1.04 | 1.04 | 1.25 | 0.99 | 1.04 | 0.94
WBS: 292279.Task 5.0 DS-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
A1550 | DS-PM-Admin |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
WBS: 292279.Task 5.1 DS-System Hudraulics |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.54; 2023-12-31: 1.03; 2024-01-28: 0.43
A1590 | DS-Recommendation |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.54; 2023-12-31: 1.03; 2024-01-28: 0.43
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 95 | Remaining Units | 2024-01-28: 21.3; 2024-02-25: 26.63; 2024-03-31: 17.97; 2024-04-28: 7.97; 2024-05-26: 9.57; 2024-06-30: 7.57; 2024-07-28: 3.99
A1630 | DS-Drawings |  | 20 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.9; 2024-02-25: 3.62; 2024-03-31: 2.9; 2024-04-28: 2.9; 2024-05-26: 3.48; 2024-06-30: 2.75; 2024-07-28: 1.45
A1640 | DS-Revisions |  | 35 | Remaining Units | 2024-01-28: 5.07; 2024-02-25: 6.34; 2024-03-31: 5.07; 2024-04-28: 5.07; 2024-05-26: 6.09; 2024-06-30: 4.82; 2024-07-28: 2.54
A1600 | DS-60% Develop |  | 40 | Remaining Units | 2024-01-28: 13.33; 2024-02-25: 16.67; 2024-03-31: 10
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 5 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 1.48; 2024-02-25: 1.25; 2024-03-31: 0.08; 2024-04-28: 0.33; 2024-05-26: 0.4; 2024-06-30: 0.63; 2024-07-28: 0.56
A1670 | DS-QC 10% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 0.73
A1690 | DS-QC 60% RYG |  | 1 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.38; 2024-02-25: 0.63
A1730 | DS-QC 90% RYG |  | 1 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.08; 2024-04-28: 0.33; 2024-05-26: 0.4; 2024-06-30: 0.18
A1700 | DS-QC 60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.38; 2024-02-25: 0.63
A1750 | DS-QC 100% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-06-30: 0.44; 2024-07-28: 0.56
WBS: 292279.Task 6.3 BS-Addenda |  |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.31; 2024-10-27: 0.62; 2024-11-24: 0.68; 2024-12-29: 0.4
A1810 | BS-Addenda |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.31; 2024-10-27: 0.62; 2024-11-24: 0.68; 2024-12-29: 0.4
WBS: 292279.Task 7.2 CS-Submittals |  |  | 15 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.43; 2025-03-30: 0.78; 2025-04-27: 0.78; 2025-05-25: 0.94; 2025-06-29: 0.74; 2025-07-27: 0.78; 2025-08-24: 0.94; 2025-09-28: 0.78; 2025-10-26: 0.78; 2025-11-23: 0.82; 2025-12-28: 0.74; 2026-01-25: 0.78; 2026-02-22: 0.98; 2026-03-29: 0.78; 2026-04-26: 0.78; 2026-05-24: 0.94; 2026-06-28: 0.74; 2026-07-26: 0.78; 2026-08-23: 0.7
A1870 | CS-Submittals |  | 15 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.43; 2025-03-30: 0.78; 2025-04-27: 0.78; 2025-05-25: 0.94; 2025-06-29: 0.74; 2025-07-27: 0.78; 2025-08-24: 0.94; 2025-09-28: 0.78; 2025-10-26: 0.78; 2025-11-23: 0.82; 2025-12-28: 0.74; 2026-01-25: 0.78; 2026-02-22: 0.98; 2026-03-29: 0.78; 2026-04-26: 0.78; 2026-05-24: 0.94; 2026-06-28: 0.74; 2026-07-26: 0.78; 2026-08-23: 0.7
WBS: 292279.Task 7.3 CS-RFIs |  |  | 5 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.14; 2025-03-30: 0.26; 2025-04-27: 0.26; 2025-05-25: 0.31; 2025-06-29: 0.25; 2025-07-27: 0.26; 2025-08-24: 0.31; 2025-09-28: 0.26; 2025-10-26: 0.26; 2025-11-23: 0.27; 2025-12-28: 0.25; 2026-01-25: 0.26; 2026-02-22: 0.33; 2026-03-29: 0.26; 2026-04-26: 0.26; 2026-05-24: 0.31; 2026-06-28: 0.25; 2026-07-26: 0.26; 2026-08-23: 0.23
A1880 | CS-RFIs |  | 5 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.14; 2025-03-30: 0.26; 2025-04-27: 0.26; 2025-05-25: 0.31; 2025-06-29: 0.25; 2025-07-27: 0.26; 2025-08-24: 0.31; 2025-09-28: 0.26; 2025-10-26: 0.26; 2025-11-23: 0.27; 2025-12-28: 0.25; 2026-01-25: 0.26; 2026-02-22: 0.33; 2026-03-29: 0.26; 2026-04-26: 0.26; 2026-05-24: 0.31; 2026-06-28: 0.25; 2026-07-26: 0.26; 2026-08-23: 0.23
Resource Name: Nicholson, David M |  |  | 16 | Remaining Units | 2024-04-28: 1.52; 2024-05-26: 3.05; 2024-06-30: 2.41; 2024-07-28: 1.02; 2024-08-25: 0.25; 2024-09-29: 1.27; 2024-10-27: 1.27; 2024-11-24: 1.21; 2024-12-29: 0.44; 2025-01-26: 3.56
Employee Number: 88350 |  |  | 16 | Remaining Units | 2024-04-28: 1.52; 2024-05-26: 3.05; 2024-06-30: 2.41; 2024-07-28: 1.02; 2024-08-25: 0.25; 2024-09-29: 1.27; 2024-10-27: 1.27; 2024-11-24: 1.21; 2024-12-29: 0.44; 2025-01-26: 3.56
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-04-28: 1.52; 2024-05-26: 3.05; 2024-06-30: 2.41; 2024-07-28: 1.02
A1250 | FD.60-Develop |  | 8 | Remaining Units | 2024-04-28: 1.52; 2024-05-26: 3.05; 2024-06-30: 2.41; 2024-07-28: 1.02
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.25; 2024-09-29: 1.27; 2024-10-27: 1.27; 2024-11-24: 1.21
A1280 | FD.90-Develop |  | 4 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.25; 2024-09-29: 1.27; 2024-10-27: 1.27; 2024-11-24: 1.21
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.44; 2025-01-26: 3.56
A1310 | FD.100-Develop |  | 4 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.44; 2025-01-26: 3.56
Resource Name: Opem, Paul J |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
Employee Number: 50912 |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 1 | Remaining Units | bar: 2023-11-26
A1030 | CD-PM-Project Setup |  | 1 | Remaining Units | bar: 2023-11-26
WBS: 292279.Task 5.0 DS-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
A1550 | DS-PM-Admin |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
Resource Name: Pari, N |  |  | 250 | Remaining Units | 2024-04-28: 11.43; 2024-05-26: 22.86; 2024-06-30: 18.1; 2024-07-28: 15.12; 2024-08-25: 16.31; 2024-09-29: 19.05; 2024-10-27: 19.05; 2024-11-24: 20.95; 2024-12-29: 19.37; 2025-01-26: 43.78; 2025-03-30: 4.42; 2025-04-27: 4.65; 2025-05-25: 5.58; 2025-06-29: 4.42; 2025-07-27: 0.93; 2027-04-25: 24
Employee Number: 91788 |  |  | 250 | Remaining Units | 2024-04-28: 11.43; 2024-05-26: 22.86; 2024-06-30: 18.1; 2024-07-28: 15.12; 2024-08-25: 16.31; 2024-09-29: 19.05; 2024-10-27: 19.05; 2024-11-24: 20.95; 2024-12-29: 19.37; 2025-01-26: 43.78; 2025-03-30: 4.42; 2025-04-27: 4.65; 2025-05-25: 5.58; 2025-06-29: 4.42; 2025-07-27: 0.93; 2027-04-25: 24
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 80 | Remaining Units | 2024-04-28: 11.43; 2024-05-26: 22.86; 2024-06-30: 18.1; 2024-07-28: 15.12; 2024-08-25: 12.5
A1260 | FD.60-Finalize |  | 20 | Remaining Units | 2024-07-28: 7.5; 2024-08-25: 12.5
A1250 | FD.60-Develop |  | 60 | Remaining Units | 2024-04-28: 11.43; 2024-05-26: 22.86; 2024-06-30: 18.1; 2024-07-28: 7.62
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 80 | Remaining Units | 2024-08-25: 3.81; 2024-09-29: 19.05; 2024-10-27: 19.05; 2024-11-24: 20.95; 2024-12-29: 17.14
A1290 | FD.90-Finalize |  | 20 | Remaining Units | 2024-11-24: 2.86; 2024-12-29: 17.14
A1280 | FD.90-Develop |  | 60 | Remaining Units | 2024-08-25: 3.81; 2024-09-29: 19.05; 2024-10-27: 19.05; 2024-11-24: 18.1
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 46 | Remaining Units | 2024-12-29: 2.22; 2025-01-26: 43.78
A1310 | FD.100-Develop |  | 20 | Remaining Units | 2024-12-29: 2.22; 2025-01-26: 17.78
A1320 | FD.100-Finalize |  | 26 | Remaining Units | 2025-01-26: 26
WBS: 292279.Task 3.3 BD-Addenda |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
A1400 | BD-Addenda |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
WBS: 292279.Task 3.5 BD-Conformed Documents |  |  | 16 | Remaining Units | 2025-03-30: 3.53; 2025-04-27: 3.72; 2025-05-25: 4.47; 2025-06-29: 3.53; 2025-07-27: 0.74
A1420 | BD-Conformed Documents |  | 16 | Remaining Units | 2025-03-30: 3.53; 2025-04-27: 3.72; 2025-05-25: 4.47; 2025-06-29: 3.53; 2025-07-27: 0.74
WBS: 292279.Task 4.6 Con-Record Drawings |  |  | 24 | Remaining Units | 2027-04-25: 24
A1500 | Con-Record Drawings |  | 24 | Remaining Units | 2027-04-25: 24
Resource Name: Pedarla, Aravind |  |  | 33 | Remaining Units | 0.63 | 0.38 |  |  |  | 1.14 | 2.29 | 1.81 | 1.51 | 1.5 | 1.27 | 1.27 | 1.49 | 2.16 | 5.56 | [7 empty] | 0.5 | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.58 | 0.73 | 0.58 | 0.58 | 0.7 | 0.55 | 0.58 | 0.7 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.55 | 0.58 | 0.73 | 0.58 | 0.47 | 0.01
Employee Number: 713625 |  |  | 33 | Remaining Units | 0.63 | 0.38 |  |  |  | 1.14 | 2.29 | 1.81 | 1.51 | 1.5 | 1.27 | 1.27 | 1.49 | 2.16 | 5.56 | [7 empty] | 0.5 | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.58 | 0.73 | 0.58 | 0.58 | 0.7 | 0.55 | 0.58 | 0.7 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.55 | 0.58 | 0.73 | 0.58 | 0.47 | 0.01
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
A1060 | CD-PM-PxP meeting |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-04-28: 1.14; 2024-05-26: 2.29; 2024-06-30: 1.81; 2024-07-28: 1.51; 2024-08-25: 1.25
A1260 | FD.60-Finalize |  | 2 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.75; 2024-08-25: 1.25
A1250 | FD.60-Develop |  | 6 | Remaining Units | 2024-04-28: 1.14; 2024-05-26: 2.29; 2024-06-30: 1.81; 2024-07-28: 0.76
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.25; 2024-09-29: 1.27; 2024-10-27: 1.27; 2024-11-24: 1.49; 2024-12-29: 1.71
A1290 | FD.90-Finalize |  | 2 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.29; 2024-12-29: 1.71
A1280 | FD.90-Develop |  | 4 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.25; 2024-09-29: 1.27; 2024-10-27: 1.27; 2024-11-24: 1.21
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.44; 2025-01-26: 5.56
A1320 | FD.100-Finalize |  | 2 | Remaining Units | 2025-01-26: 2
A1310 | FD.100-Develop |  | 4 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.44; 2025-01-26: 3.56
WBS: 292279.Task 4.3 Con-Submittal Review |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.39; 2025-11-23: 0.41; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.39; 2026-02-22: 0.49; 2026-03-29: 0.39; 2026-04-26: 0.39; 2026-05-24: 0.47; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.39; 2026-08-23: 0.47; 2026-09-27: 0.39; 2026-10-25: 0.39; 2026-11-22: 0.43; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.39; 2027-02-21: 0.49; 2027-03-28: 0.39; 2027-04-25: 0.27
A1470 | Con-Submittal Review |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.39; 2025-11-23: 0.41; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.39; 2026-02-22: 0.49; 2026-03-29: 0.39; 2026-04-26: 0.39; 2026-05-24: 0.47; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.39; 2026-08-23: 0.47; 2026-09-27: 0.39; 2026-10-25: 0.39; 2026-11-22: 0.43; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.39; 2027-02-21: 0.49; 2027-03-28: 0.39; 2027-04-25: 0.27
WBS: 292279.Task 4.4 Con-RFI Review |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.16; 2025-10-26: 0.19; 2025-11-23: 0.2; 2025-12-28: 0.18; 2026-01-25: 0.19; 2026-02-22: 0.24; 2026-03-29: 0.19; 2026-04-26: 0.19; 2026-05-24: 0.23; 2026-06-28: 0.18; 2026-07-26: 0.19; 2026-08-23: 0.23; 2026-09-27: 0.19; 2026-10-25: 0.19; 2026-11-22: 0.21; 2026-12-27: 0.18; 2027-01-24: 0.19; 2027-02-21: 0.24; 2027-03-28: 0.19; 2027-04-25: 0.19; 2027-05-23: 0.01
A1480 | Con-RFI Review |  | 4 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.16; 2025-10-26: 0.19; 2025-11-23: 0.2; 2025-12-28: 0.18; 2026-01-25: 0.19; 2026-02-22: 0.24; 2026-03-29: 0.19; 2026-04-26: 0.19; 2026-05-24: 0.23; 2026-06-28: 0.18; 2026-07-26: 0.19; 2026-08-23: 0.23; 2026-09-27: 0.19; 2026-10-25: 0.19; 2026-11-22: 0.21; 2026-12-27: 0.18; 2027-01-24: 0.19; 2027-02-21: 0.24; 2027-03-28: 0.19; 2027-04-25: 0.19; 2027-05-23: 0.01
Resource Name: Pjetrovic, Indira S |  |  | 70 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.73; 2024-01-28: 14.77; 2024-02-25: 12.5; 2024-03-31: 1.45; 2024-04-28: 2.55; 2024-05-26: 4; 2024-06-30: 4.44; 2024-07-28: 9.56; 2024-08-25: 4; 2024-11-24: 3; 2024-12-29: 3; 2025-01-26: 8
Employee Number: 33616 |  |  | 70 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.73; 2024-01-28: 14.77; 2024-02-25: 12.5; 2024-03-31: 1.45; 2024-04-28: 2.55; 2024-05-26: 4; 2024-06-30: 4.44; 2024-07-28: 9.56; 2024-08-25: 4; 2024-11-24: 3; 2024-12-29: 3; 2025-01-26: 8
WBS: 292279.Task 1.1 CD-Quality Reviews |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-03-31: 1.45; 2024-04-28: 2.55
A1110 | CD-QC-10% TRC |  | 4 | Remaining Units | 2024-03-31: 1.45; 2024-04-28: 2.55
WBS: 292279.Task 2.1 FD-Quality Reviews |  |  | 26 | Remaining Units | 2024-05-26: 4; 2024-07-28: 4; 2024-08-25: 4; 2024-11-24: 3; 2024-12-29: 3; 2025-01-26: 8
A1180 | FD.DC-30% TRC |  | 4 | Remaining Units | 2024-05-26: 4
A1220 | FD.QC-90% Review |  | 6 | Remaining Units | 2024-11-24: 3; 2024-12-29: 3
A1200 | FD.QC-60% TRC |  | 8 | Remaining Units | 2024-07-28: 4; 2024-08-25: 4
A1230 | FD.QC-100% Review |  | 8 | Remaining Units | 2025-01-26: 8
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 40 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.73; 2024-01-28: 14.77; 2024-02-25: 12.5; 2024-06-30: 4.44; 2024-07-28: 5.56
A1670 | DS-QC 10% TRC |  | 10 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.73; 2024-01-28: 7.27
A1750 | DS-QC 100% Review |  | 10 | Remaining Units | 2024-06-30: 4.44; 2024-07-28: 5.56
A1700 | DS-QC 60% TRC |  | 20 | Remaining Units | 2024-01-28: 7.5; 2024-02-25: 12.5
Resource Name: Plante, Stanley V (Stan) |  |  | 9 | Remaining Units | 2023-11-26: 3.97; 2023-12-31: 3.74; 2024-01-28: 1.3
Employee Number: 35519 |  |  | 9 | Remaining Units | 2023-11-26: 3.97; 2023-12-31: 3.74; 2024-01-28: 1.3
WBS: 292279.Task 5.1 DS-System Hudraulics |  |  | 7 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.97; 2023-12-31: 3.74; 2024-01-28: 1.3
A1580 | DS-Assesment |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.34; 2023-12-31: 0.66
A1560 | DS-System Curve |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.54; 2023-12-31: 1.03; 2024-01-28: 0.43
A1570 | DS-Pump Selection |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.54; 2023-12-31: 1.03; 2024-01-28: 0.43
A1590 | DS-Recommendation |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.54; 2023-12-31: 1.03; 2024-01-28: 0.43
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 2
A1660 | DS-QC-PQM |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 2
Resource Name: Rhames, Alan D |  |  | 30 | Remaining Units | 2024-03-31: 1.45; 2024-04-28: 2.55; 2024-05-26: 4; 2024-07-28: 4; 2024-08-25: 4; 2024-11-24: 3; 2024-12-29: 3; 2025-01-26: 8
Employee Number: 705435 |  |  | 30 | Remaining Units | 2024-03-31: 1.45; 2024-04-28: 2.55; 2024-05-26: 4; 2024-07-28: 4; 2024-08-25: 4; 2024-11-24: 3; 2024-12-29: 3; 2025-01-26: 8
WBS: 292279.Task 1.1 CD-Quality Reviews |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-03-31: 1.45; 2024-04-28: 2.55
A1110 | CD-QC-10% TRC |  | 4 | Remaining Units | 2024-03-31: 1.45; 2024-04-28: 2.55
WBS: 292279.Task 2.1 FD-Quality Reviews |  |  | 26 | Remaining Units | 2024-05-26: 4; 2024-07-28: 4; 2024-08-25: 4; 2024-11-24: 3; 2024-12-29: 3; 2025-01-26: 8
A1180 | FD.DC-30% TRC |  | 4 | Remaining Units | 2024-05-26: 4
A1220 | FD.QC-90% Review |  | 6 | Remaining Units | 2024-11-24: 3; 2024-12-29: 3
A1200 | FD.QC-60% TRC |  | 8 | Remaining Units | 2024-07-28: 4; 2024-08-25: 4
A1230 | FD.QC-100% Review |  | 8 | Remaining Units | 2025-01-26: 8
Resource Name: Salva, Ivan G |  |  | 24 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.18; 2024-01-28: 8.82; 2024-02-25: 5; 2024-06-30: 3.56; 2024-07-28: 4.44
Employee Number: 88314 |  |  | 24 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.18; 2024-01-28: 8.82; 2024-02-25: 5; 2024-06-30: 3.56; 2024-07-28: 4.44
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 24 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.18; 2024-01-28: 8.82; 2024-02-25: 5; 2024-06-30: 3.56; 2024-07-28: 4.44
A1670 | DS-QC 10% TRC |  | 8 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.18; 2024-01-28: 5.82
A1700 | DS-QC 60% TRC |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 3; 2024-02-25: 5
A1750 | DS-QC 100% Review |  | 8 | Remaining Units | 2024-06-30: 3.56; 2024-07-28: 4.44
Resource Name: Soni, Chetan |  |  | 142 | Remaining Units | 3.83 | 5.75 | 12.46 | 14.05 | 14.7 | 10.29 | 13.29 | 7.53 | 8.09 | 4 | 0.62 | 1.23 | 4.35 | 3.8 | 8 | 0.86 | 1.56 | 1.56 | 1.88 | 1.48 | 1.56 | 1.88 | 1.56 | 1.56 | 1.64 | 1.48 | 1.56 | 1.95 | 1.56 | 1.56 | 1.88 | 1.48 | 1.56 | 1.41
Employee Number: 719953 |  |  | 142 | Remaining Units | 3.83 | 5.75 | 12.46 | 14.05 | 14.7 | 10.29 | 13.29 | 7.53 | 8.09 | 4 | 0.62 | 1.23 | 4.35 | 3.8 | 8 | 0.86 | 1.56 | 1.56 | 1.88 | 1.48 | 1.56 | 1.88 | 1.56 | 1.56 | 1.64 | 1.48 | 1.56 | 1.95 | 1.56 | 1.56 | 1.88 | 1.48 | 1.56 | 1.41
WBS: 292279.Task 1.1 CD-Quality Reviews |  |  | 10 | Remaining Units | 2023-12-31: 2; 2024-03-31: 5.45; 2024-04-28: 2.55
A1100 | CD-QC-PQM |  | 2 | Remaining Units | 2023-12-31: 2
A1110 | CD-QC-10% TRC |  | 4 | Remaining Units | 2024-03-31: 1.45; 2024-04-28: 2.55
A1120 | CD-QC-Model Review |  | 4 | Remaining Units | 2024-03-31: 4
WBS: 292279.Task 2.1 FD-Quality Reviews |  |  | 26 | Remaining Units | 2024-05-26: 4; 2024-07-28: 4; 2024-08-25: 4; 2024-11-24: 3; 2024-12-29: 3; 2025-01-26: 8
A1180 | FD.DC-30% TRC |  | 4 | Remaining Units | 2024-05-26: 4
A1220 | FD.QC-90% Review |  | 6 | Remaining Units | 2024-11-24: 3; 2024-12-29: 3
A1200 | FD.QC-60% TRC |  | 8 | Remaining Units | 2024-07-28: 4; 2024-08-25: 4
A1230 | FD.QC-100% Review |  | 8 | Remaining Units | 2025-01-26: 8
WBS: 292279.Task 5.0 DS-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
A1550 | DS-PM-Admin |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
WBS: 292279.Task 5.1 DS-System Hudraulics |  |  | 6 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.77; 2023-12-31: 3.36; 2024-01-28: 0.86
A1560 | DS-System Curve |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.27; 2023-12-31: 0.51; 2024-01-28: 0.22
A1570 | DS-Pump Selection |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.27; 2023-12-31: 0.51; 2024-01-28: 0.22
A1580 | DS-Assesment |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.69; 2023-12-31: 1.31
A1590 | DS-Recommendation |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.54; 2023-12-31: 1.03; 2024-01-28: 0.43
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 56 | Remaining Units | 2024-01-28: 9.62; 2024-02-25: 12.03; 2024-03-31: 8.96; 2024-04-28: 6.96; 2024-05-26: 8.35; 2024-06-30: 6.61; 2024-07-28: 3.48
A1600 | DS-60% Develop |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.67; 2024-02-25: 3.33; 2024-03-31: 2
A1630 | DS-Drawings |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.16; 2024-02-25: 1.45; 2024-03-31: 1.16; 2024-04-28: 1.16; 2024-05-26: 1.39; 2024-06-30: 1.1; 2024-07-28: 0.58
A1640 | DS-Revisions |  | 40 | Remaining Units | 2024-01-28: 5.8; 2024-02-25: 7.25; 2024-03-31: 5.8; 2024-04-28: 5.8; 2024-05-26: 6.96; 2024-06-30: 5.51; 2024-07-28: 2.9
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 9 | Remaining Units | 2023-11-26: 2; 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 1.85; 2024-02-25: 1.88; 2024-03-31: 0.17; 2024-04-28: 0.67; 2024-05-26: 0.8; 2024-06-30: 0.81; 2024-07-28: 0.56
A1670 | DS-QC 10% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 0.73
A1700 | DS-QC 60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.38; 2024-02-25: 0.63
A1750 | DS-QC 100% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-06-30: 0.44; 2024-07-28: 0.56
A1660 | DS-QC-PQM |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 2
A1690 | DS-QC 60% RYG |  | 2 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.75; 2024-02-25: 1.25
A1730 | DS-QC 90% RYG |  | 2 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.17; 2024-04-28: 0.67; 2024-05-26: 0.8; 2024-06-30: 0.37
WBS: 292279.Task 6.2 BS-Pre-Bid-Site walk |  |  | 1 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.15; 2024-10-27: 0.31; 2024-11-24: 0.34; 2024-12-29: 0.2
A1800 | BS-Pre-Bid-Site walk |  | 1 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.15; 2024-10-27: 0.31; 2024-11-24: 0.34; 2024-12-29: 0.2
WBS: 292279.Task 6.3 BS-Addenda |  |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.31; 2024-10-27: 0.62; 2024-11-24: 0.68; 2024-12-29: 0.4
A1810 | BS-Addenda |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.31; 2024-10-27: 0.62; 2024-11-24: 0.68; 2024-12-29: 0.4
WBS: 292279.Task 6.4 BS-Bid Opening |  |  | 1 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.15; 2024-10-27: 0.31; 2024-11-24: 0.34; 2024-12-29: 0.2
A1820 | BS-Bid Opening |  | 1 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.15; 2024-10-27: 0.31; 2024-11-24: 0.34; 2024-12-29: 0.2
WBS: 292279.Task 7.1 CS-Meetings & Site Visits |  |  | 30 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.86; 2025-03-30: 1.56; 2025-04-27: 1.56; 2025-05-25: 1.88; 2025-06-29: 1.48; 2025-07-27: 1.56; 2025-08-24: 1.88; 2025-09-28: 1.56; 2025-10-26: 1.56; 2025-11-23: 1.64; 2025-12-28: 1.48; 2026-01-25: 1.56; 2026-02-22: 1.95; 2026-03-29: 1.56; 2026-04-26: 1.56; 2026-05-24: 1.88; 2026-06-28: 1.48; 2026-07-26: 1.56; 2026-08-23: 1.41
A1860 | CS-Meetings & Site Visits |  | 30 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.86; 2025-03-30: 1.56; 2025-04-27: 1.56; 2025-05-25: 1.88; 2025-06-29: 1.48; 2025-07-27: 1.56; 2025-08-24: 1.88; 2025-09-28: 1.56; 2025-10-26: 1.56; 2025-11-23: 1.64; 2025-12-28: 1.48; 2026-01-25: 1.56; 2026-02-22: 1.95; 2026-03-29: 1.56; 2026-04-26: 1.56; 2026-05-24: 1.88; 2026-06-28: 1.48; 2026-07-26: 1.56; 2026-08-23: 1.41
Resource Name: Stalnaker, Todd J |  |  | 10 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.96; 2024-02-25: 3.7; 2024-03-31: 2.29; 2024-04-28: 0.29; 2024-05-26: 0.35; 2024-06-30: 0.28; 2024-07-28: 0.14
Employee Number: 85420 |  |  | 10 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.96; 2024-02-25: 3.7; 2024-03-31: 2.29; 2024-04-28: 0.29; 2024-05-26: 0.35; 2024-06-30: 0.28; 2024-07-28: 0.14
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 10 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.96; 2024-02-25: 3.7; 2024-03-31: 2.29; 2024-04-28: 0.29; 2024-05-26: 0.35; 2024-06-30: 0.28; 2024-07-28: 0.14
A1640 | DS-Revisions |  | 2 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.29; 2024-02-25: 0.36; 2024-03-31: 0.29; 2024-04-28: 0.29; 2024-05-26: 0.35; 2024-06-30: 0.28; 2024-07-28: 0.14
A1600 | DS-60% Develop |  | 8 | Remaining Units | 2024-01-28: 2.67; 2024-02-25: 3.33; 2024-03-31: 2
Resource Name: Triana, Eugenio J |  |  | 218 | Remaining Units | 0.06 | 0.39 | 34.82 | 43.4 | 28.14 | 15.89 | 19.07 | 14.74 | 7.5 |  | 1.23 | 2.46 | 2.71 | 1.6 |  | 1.03 | 1.88 | 1.88 | 2.25 | 1.78 | 1.88 | 2.25 | 1.88 | 1.88 | 1.97 | 1.78 | 1.88 | 2.34 | 1.88 | 1.88 | 2.25 | 1.78 | 1.88 | 7.14 | 4.55
Employee Number: 710906 |  |  | 218 | Remaining Units | 0.06 | 0.39 | 34.82 | 43.4 | 28.14 | 15.89 | 19.07 | 14.74 | 7.5 |  | 1.23 | 2.46 | 2.71 | 1.6 |  | 1.03 | 1.88 | 1.88 | 2.25 | 1.78 | 1.88 | 2.25 | 1.88 | 1.88 | 1.97 | 1.78 | 1.88 | 2.34 | 1.88 | 1.88 | 2.25 | 1.78 | 1.88 | 7.14 | 4.55
WBS: 292279.Task 5.0 DS-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
A1550 | DS-PM-Admin |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 150 | Remaining Units | 2024-01-28: 32.1; 2024-02-25: 40.13; 2024-03-31: 27.52; 2024-04-28: 13.77; 2024-05-26: 16.52; 2024-06-30: 13.08; 2024-07-28: 6.88
A1640 | DS-Revisions |  | 40 | Remaining Units | 2024-01-28: 5.8; 2024-02-25: 7.25; 2024-03-31: 5.8; 2024-04-28: 5.8; 2024-05-26: 6.96; 2024-06-30: 5.51; 2024-07-28: 2.9
A1600 | DS-60% Develop |  | 55 | Remaining Units | 2024-01-28: 18.33; 2024-02-25: 22.92; 2024-03-31: 13.75
A1630 | DS-Drawings |  | 55 | Remaining Units | 2024-01-28: 7.97; 2024-02-25: 9.96; 2024-03-31: 7.97; 2024-04-28: 7.97; 2024-05-26: 9.57; 2024-06-30: 7.57; 2024-07-28: 3.99
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 13 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 2.6; 2024-02-25: 3.13; 2024-03-31: 0.5; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 2.4; 2024-06-30: 1.54; 2024-07-28: 0.56
A1670 | DS-QC 10% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 0.73
A1700 | DS-QC 60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.38; 2024-02-25: 0.63
A1750 | DS-QC 100% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-06-30: 0.44; 2024-07-28: 0.56
A1690 | DS-QC 60% RYG |  | 4 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.5; 2024-02-25: 2.5
A1730 | DS-QC 90% RYG |  | 6 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.5; 2024-04-28: 2; 2024-05-26: 2.4; 2024-06-30: 1.1
WBS: 292279.Task 6.3 BS-Addenda |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.62; 2024-10-27: 1.23; 2024-11-24: 1.35; 2024-12-29: 0.8
A1810 | BS-Addenda |  | 4 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.62; 2024-10-27: 1.23; 2024-11-24: 1.35; 2024-12-29: 0.8
WBS: 292279.Task 6.5 BS-Conformed Docs |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.62; 2024-10-27: 1.23; 2024-11-24: 1.35; 2024-12-29: 0.8
A1830 | BS-Conformed Docs |  | 4 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.62; 2024-10-27: 1.23; 2024-11-24: 1.35; 2024-12-29: 0.8
WBS: 292279.Task 7.2 CS-Submittals |  |  | 20 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.57; 2025-03-30: 1.04; 2025-04-27: 1.04; 2025-05-25: 1.25; 2025-06-29: 0.99; 2025-07-27: 1.04; 2025-08-24: 1.25; 2025-09-28: 1.04; 2025-10-26: 1.04; 2025-11-23: 1.09; 2025-12-28: 0.99; 2026-01-25: 1.04; 2026-02-22: 1.3; 2026-03-29: 1.04; 2026-04-26: 1.04; 2026-05-24: 1.25; 2026-06-28: 0.99; 2026-07-26: 1.04; 2026-08-23: 0.94
A1870 | CS-Submittals |  | 20 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.57; 2025-03-30: 1.04; 2025-04-27: 1.04; 2025-05-25: 1.25; 2025-06-29: 0.99; 2025-07-27: 1.04; 2025-08-24: 1.25; 2025-09-28: 1.04; 2025-10-26: 1.04; 2025-11-23: 1.09; 2025-12-28: 0.99; 2026-01-25: 1.04; 2026-02-22: 1.3; 2026-03-29: 1.04; 2026-04-26: 1.04; 2026-05-24: 1.25; 2026-06-28: 0.99; 2026-07-26: 1.04; 2026-08-23: 0.94
WBS: 292279.Task 7.3 CS-RFIs |  |  | 16 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.46; 2025-03-30: 0.83; 2025-04-27: 0.83; 2025-05-25: 1; 2025-06-29: 0.79; 2025-07-27: 0.83; 2025-08-24: 1; 2025-09-28: 0.83; 2025-10-26: 0.83; 2025-11-23: 0.87; 2025-12-28: 0.79; 2026-01-25: 0.83; 2026-02-22: 1.04; 2026-03-29: 0.83; 2026-04-26: 0.83; 2026-05-24: 1; 2026-06-28: 0.79; 2026-07-26: 0.83; 2026-08-23: 0.75
A1880 | CS-RFIs |  | 16 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.46; 2025-03-30: 0.83; 2025-04-27: 0.83; 2025-05-25: 1; 2025-06-29: 0.79; 2025-07-27: 0.83; 2025-08-24: 1; 2025-09-28: 0.83; 2025-10-26: 0.83; 2025-11-23: 0.87; 2025-12-28: 0.79; 2026-01-25: 0.83; 2026-02-22: 1.04; 2026-03-29: 0.83; 2026-04-26: 0.83; 2026-05-24: 1; 2026-06-28: 0.79; 2026-07-26: 0.83; 2026-08-23: 0.75
WBS: 292279.Task 7.5 CS-Record Drawings |  |  | 10 | Remaining Units | 2026-08-23: 5.45; 2026-09-27: 4.55
A1900 | CS-Record Drawings |  | 10 | Remaining Units | 2026-08-23: 5.45; 2026-09-27: 4.55
Resource Name: US-Architect - Levels 7 and 8 Office |  |  | 216 | Remaining Units |  | 1.36 | 14.21 | 13.99 | 9.03 | 15.36 | 23.7 | 18.88 | 14.21 | 9.88 | 4.17 | 3.17 | 4.52 | 7.39 | 12.11 | 0.92 | 1.67 | 1.67 | 2 | 1.58 | 1.67 | 2 | 3 | 3.23 | 3.39 | 3.07 | 3.23 | 4.04 | 3.23 | 3.23 | 3.88 | 3.07 | 3.23 | 3.38 | 1.56 | 1.56 | 1.72 | 1.49 | 1.56 | 1.96 | 1.56 | 1.1
No Employee Number |  |  | 216 | Remaining Units |  | 1.36 | 14.21 | 13.99 | 9.03 | 15.36 | 23.7 | 18.88 | 14.21 | 9.88 | 4.17 | 3.17 | 4.52 | 7.39 | 12.11 | 0.92 | 1.67 | 1.67 | 2 | 1.58 | 1.67 | 2 | 3 | 3.23 | 3.39 | 3.07 | 3.23 | 4.04 | 3.23 | 3.23 | 3.88 | 3.07 | 3.23 | 3.38 | 1.56 | 1.56 | 1.72 | 1.49 | 1.56 | 1.96 | 1.56 | 1.1
WBS: 292279.Task 2.1 FD-Quality Reviews |  |  | 6 | Remaining Units | 2024-05-26: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5; 2024-09-29: 1; 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5; 2025-01-26: 1
A1180 | FD.DC-30% TRC |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-05-26
A1190 | FD.DC-60% RYG |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-06-30
A1200 | FD.QC-60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5
A1210 | FD.DC-90% RYG |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-09-29
A1220 | FD.QC-90% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5
A1230 | FD.QC-100% Review |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-01-26
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 42 | Remaining Units | 2024-04-28: 5.33; 2024-05-26: 10.67; 2024-06-30: 8.44; 2024-07-28: 8.81; 2024-08-25: 8.75
A1260 | FD.60-Finalize |  | 14 | Remaining Units | 2024-07-28: 5.25; 2024-08-25: 8.75
A1250 | FD.60-Develop |  | 28 | Remaining Units | 2024-04-28: 5.33; 2024-05-26: 10.67; 2024-06-30: 8.44; 2024-07-28: 3.56
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 17 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.63; 2024-09-29: 3.17; 2024-10-27: 3.17; 2024-11-24: 4.02; 2024-12-29: 6
A1290 | FD.90-Finalize |  | 7 | Remaining Units | 2024-11-24: 1; 2024-12-29: 6
A1280 | FD.90-Develop |  | 10 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.63; 2024-09-29: 3.17; 2024-10-27: 3.17; 2024-11-24: 3.02
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 12 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.89; 2025-01-26: 11.11
A1320 | FD.100-Finalize |  | 4 | Remaining Units | 2025-01-26: 4
A1310 | FD.100-Develop |  | 8 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.89; 2025-01-26: 7.11
WBS: 292279.Task 4.3 Con-Submittal Review |  |  | 32 | Remaining Units | 2025-09-28: 1.33; 2025-10-26: 1.56; 2025-11-23: 1.64; 2025-12-28: 1.49; 2026-01-25: 1.56; 2026-02-22: 1.96; 2026-03-29: 1.56; 2026-04-26: 1.56; 2026-05-24: 1.88; 2026-06-28: 1.49; 2026-07-26: 1.56; 2026-08-23: 1.88; 2026-09-27: 1.56; 2026-10-25: 1.56; 2026-11-22: 1.72; 2026-12-27: 1.49; 2027-01-24: 1.56; 2027-02-21: 1.96; 2027-03-28: 1.56; 2027-04-25: 1.1
A1470 | Con-Submittal Review |  | 32 | Remaining Units | 2025-09-28: 1.33; 2025-10-26: 1.56; 2025-11-23: 1.64; 2025-12-28: 1.49; 2026-01-25: 1.56; 2026-02-22: 1.96; 2026-03-29: 1.56; 2026-04-26: 1.56; 2026-05-24: 1.88; 2026-06-28: 1.49; 2026-07-26: 1.56; 2026-08-23: 1.88; 2026-09-27: 1.56; 2026-10-25: 1.56; 2026-11-22: 1.72; 2026-12-27: 1.49; 2027-01-24: 1.56; 2027-02-21: 1.96; 2027-03-28: 1.56; 2027-04-25: 1.1
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 60 | Remaining Units | 2024-01-28: 8.7; 2024-02-25: 10.87; 2024-03-31: 8.7; 2024-04-28: 8.7; 2024-05-26: 10.43; 2024-06-30: 8.26; 2024-07-28: 4.35
A1630 | DS-Drawings |  | 10 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.45; 2024-02-25: 1.81; 2024-03-31: 1.45; 2024-04-28: 1.45; 2024-05-26: 1.74; 2024-06-30: 1.38; 2024-07-28: 0.72
A1640 | DS-Revisions |  | 50 | Remaining Units | 2024-01-28: 7.25; 2024-02-25: 9.06; 2024-03-31: 7.25; 2024-04-28: 7.25; 2024-05-26: 8.7; 2024-06-30: 6.88; 2024-07-28: 3.62
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 15 | Remaining Units | 2023-12-31: 1.36; 2024-01-28: 5.51; 2024-02-25: 3.13; 2024-03-31: 0.33; 2024-04-28: 1.33; 2024-05-26: 1.6; 2024-06-30: 1.18; 2024-07-28: 0.56
A1690 | DS-QC 60% RYG |  | 1 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.38; 2024-02-25: 0.63
A1750 | DS-QC 100% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-06-30: 0.44; 2024-07-28: 0.56
A1730 | DS-QC 90% RYG |  | 4 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.33; 2024-04-28: 1.33; 2024-05-26: 1.6; 2024-06-30: 0.73
A1700 | DS-QC 60% TRC |  | 4 | Remaining Units | 2024-01-28: 1.5; 2024-02-25: 2.5
A1670 | DS-QC 10% TRC |  | 5 | Remaining Units | 2023-12-31: 1.36; 2024-01-28: 3.64
WBS: 292279.Task 7.2 CS-Submittals |  |  | 32 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.92; 2025-03-30: 1.67; 2025-04-27: 1.67; 2025-05-25: 2; 2025-06-29: 1.58; 2025-07-27: 1.67; 2025-08-24: 2; 2025-09-28: 1.67; 2025-10-26: 1.67; 2025-11-23: 1.75; 2025-12-28: 1.58; 2026-01-25: 1.67; 2026-02-22: 2.08; 2026-03-29: 1.67; 2026-04-26: 1.67; 2026-05-24: 2; 2026-06-28: 1.58; 2026-07-26: 1.67; 2026-08-23: 1.5
A1870 | CS-Submittals |  | 32 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.92; 2025-03-30: 1.67; 2025-04-27: 1.67; 2025-05-25: 2; 2025-06-29: 1.58; 2025-07-27: 1.67; 2025-08-24: 2; 2025-09-28: 1.67; 2025-10-26: 1.67; 2025-11-23: 1.75; 2025-12-28: 1.58; 2026-01-25: 1.67; 2026-02-22: 2.08; 2026-03-29: 1.67; 2026-04-26: 1.67; 2026-05-24: 2; 2026-06-28: 1.58; 2026-07-26: 1.67; 2026-08-23: 1.5
Resource Name: V S, Rajesh Kumar |  |  | 77 | Remaining Units | [5 empty] | 3.81 | 7.62 | 6.03 | 6.29 | 6.63 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 13.11 |  | 0.88 | 0.93 | 1.12 | 0.88 | 0.19 |  | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 16.17
Employee Number: 91591 |  |  | 77 | Remaining Units | [5 empty] | 3.81 | 7.62 | 6.03 | 6.29 | 6.63 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 13.11 |  | 0.88 | 0.93 | 1.12 | 0.88 | 0.19 |  | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 16.17
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 30 | Remaining Units | 2024-04-28: 3.81; 2024-05-26: 7.62; 2024-06-30: 6.03; 2024-07-28: 6.29; 2024-08-25: 6.25
A1260 | FD.60-Finalize |  | 10 | Remaining Units | 2024-07-28: 3.75; 2024-08-25: 6.25
A1250 | FD.60-Develop |  | 20 | Remaining Units | 2024-04-28: 3.81; 2024-05-26: 7.62; 2024-06-30: 6.03; 2024-07-28: 2.54
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 8 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.38; 2024-09-29: 1.9; 2024-10-27: 1.9; 2024-11-24: 2.1; 2024-12-29: 1.71
A1290 | FD.90-Finalize |  | 2 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.29; 2024-12-29: 1.71
A1280 | FD.90-Develop |  | 6 | Remaining Units | 2024-08-25: 0.38; 2024-09-29: 1.9; 2024-10-27: 1.9; 2024-11-24: 1.81
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 14 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.89; 2025-01-26: 13.11
A1320 | FD.100-Finalize |  | 6 | Remaining Units | 2025-01-26: 6
A1310 | FD.100-Develop |  | 8 | Remaining Units | 2024-12-29: 0.89; 2025-01-26: 7.11
WBS: 292279.Task 3.5 BD-Conformed Documents |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
A1420 | BD-Conformed Documents |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
WBS: 292279.Task 4.3 Con-Submittal Review |  |  | 5 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.21; 2025-10-26: 0.24; 2025-11-23: 0.26; 2025-12-28: 0.23; 2026-01-25: 0.24; 2026-02-22: 0.31; 2026-03-29: 0.24; 2026-04-26: 0.24; 2026-05-24: 0.29; 2026-06-28: 0.23; 2026-07-26: 0.24; 2026-08-23: 0.29; 2026-09-27: 0.24; 2026-10-25: 0.24; 2026-11-22: 0.27; 2026-12-27: 0.23; 2027-01-24: 0.24; 2027-02-21: 0.31; 2027-03-28: 0.24; 2027-04-25: 0.17
A1470 | Con-Submittal Review |  | 5 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.21; 2025-10-26: 0.24; 2025-11-23: 0.26; 2025-12-28: 0.23; 2026-01-25: 0.24; 2026-02-22: 0.31; 2026-03-29: 0.24; 2026-04-26: 0.24; 2026-05-24: 0.29; 2026-06-28: 0.23; 2026-07-26: 0.24; 2026-08-23: 0.29; 2026-09-27: 0.24; 2026-10-25: 0.24; 2026-11-22: 0.27; 2026-12-27: 0.23; 2027-01-24: 0.24; 2027-02-21: 0.31; 2027-03-28: 0.24; 2027-04-25: 0.17
WBS: 292279.Task 4.6 Con-Record Drawings |  |  | 16 | Remaining Units | 2027-04-25: 16
A1500 | Con-Record Drawings |  | 16 | Remaining Units | 2027-04-25: 16
Resource Name: Varghese, Joyson |  |  | 351 | Remaining Units | 5.38 | 8.6 | 49.16 | 57.93 | 37.01 | 25.51 | 30.61 | 21.48 | 9.31 |  | 1.54 | 3.08 | 3.38 | 2 |  | 2.29 | 4.17 | 4.17 | 5 | 3.96 | 4.17 | 5 | 4.17 | 4.17 | 4.37 | 3.96 | 4.17 | 5.21 | 4.17 | 4.17 | 5 | 3.96 | 4.17 | 12.48 | 7.27
Employee Number: 114642 |  |  | 351 | Remaining Units | 5.38 | 8.6 | 49.16 | 57.93 | 37.01 | 25.51 | 30.61 | 21.48 | 9.31 |  | 1.54 | 3.08 | 3.38 | 2 |  | 2.29 | 4.17 | 4.17 | 5 | 3.96 | 4.17 | 5 | 4.17 | 4.17 | 4.37 | 3.96 | 4.17 | 5.21 | 4.17 | 4.17 | 5 | 3.96 | 4.17 | 12.48 | 7.27
WBS: 292279.Task 5.0 DS-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
A1550 | DS-PM-Admin |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.06; 2023-12-31: 0.11; 2024-01-28: 0.12; 2024-02-25: 0.15; 2024-03-31: 0.12; 2024-04-28: 0.12; 2024-05-26: 0.14; 2024-06-30: 0.11; 2024-07-28: 0.06
WBS: 292279.Task 5.1 DS-System Hudraulics |  |  | 16 | Remaining Units | 2023-11-26: 4.32; 2023-12-31: 8.22; 2024-01-28: 3.46
A1570 | DS-Pump Selection |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 2.16; 2023-12-31: 4.11; 2024-01-28: 1.73
A1590 | DS-Recommendation |  | 8 | Remaining Units | 2023-11-26: 2.16; 2023-12-31: 4.11; 2024-01-28: 1.73
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 190 | Remaining Units | 2024-01-28: 40.72; 2024-02-25: 50.91; 2024-03-31: 34.89; 2024-04-28: 17.39; 2024-05-26: 20.87; 2024-06-30: 16.52; 2024-07-28: 8.7
A1640 | DS-Revisions |  | 50 | Remaining Units | 2024-01-28: 7.25; 2024-02-25: 9.06; 2024-03-31: 7.25; 2024-04-28: 7.25; 2024-05-26: 8.7; 2024-06-30: 6.88; 2024-07-28: 3.62
A1600 | DS-60% Develop |  | 70 | Remaining Units | 2024-01-28: 23.33; 2024-02-25: 29.17; 2024-03-31: 17.5
A1630 | DS-Drawings |  | 70 | Remaining Units | 2024-01-28: 10.14; 2024-02-25: 12.68; 2024-03-31: 10.14; 2024-04-28: 10.14; 2024-05-26: 12.17; 2024-06-30: 9.64; 2024-07-28: 5.07
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 38 | Remaining Units | 2023-11-26: 1; 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 4.85; 2024-02-25: 6.88; 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 8; 2024-05-26: 9.6; 2024-06-30: 4.84; 2024-07-28: 0.56
A1670 | DS-QC 10% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2023-12-31: 0.27; 2024-01-28: 0.73
A1700 | DS-QC 60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.38; 2024-02-25: 0.63
A1750 | DS-QC 100% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-06-30: 0.44; 2024-07-28: 0.56
A1660 | DS-QC-PQM |  | 1 | Remaining Units | bar: 2023-11-26
A1690 | DS-QC 60% RYG |  | 10 | Remaining Units | 2024-01-28: 3.75; 2024-02-25: 6.25
A1730 | DS-QC 90% RYG |  | 24 | Remaining Units | 2024-03-31: 2; 2024-04-28: 8; 2024-05-26: 9.6; 2024-06-30: 4.4
WBS: 292279.Task 6.3 BS-Addenda |  |  | 5 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.77; 2024-10-27: 1.54; 2024-11-24: 1.69; 2024-12-29: 1
A1810 | BS-Addenda |  | 5 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.77; 2024-10-27: 1.54; 2024-11-24: 1.69; 2024-12-29: 1
WBS: 292279.Task 6.5 BS-Conformed Docs |  |  | 5 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.77; 2024-10-27: 1.54; 2024-11-24: 1.69; 2024-12-29: 1
A1830 | BS-Conformed Docs |  | 5 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.77; 2024-10-27: 1.54; 2024-11-24: 1.69; 2024-12-29: 1
WBS: 292279.Task 7.2 CS-Submittals |  |  | 40 | Remaining Units | 2025-02-23: 1.15; 2025-03-30: 2.08; 2025-04-27: 2.08; 2025-05-25: 2.5; 2025-06-29: 1.98; 2025-07-27: 2.08; 2025-08-24: 2.5; 2025-09-28: 2.08; 2025-10-26: 2.08; 2025-11-23: 2.19; 2025-12-28: 1.98; 2026-01-25: 2.08; 2026-02-22: 2.6; 2026-03-29: 2.08; 2026-04-26: 2.08; 2026-05-24: 2.5; 2026-06-28: 1.98; 2026-07-26: 2.08; 2026-08-23: 1.88
A1870 | CS-Submittals |  | 40 | Remaining Units | 2025-02-23: 1.15; 2025-03-30: 2.08; 2025-04-27: 2.08; 2025-05-25: 2.5; 2025-06-29: 1.98; 2025-07-27: 2.08; 2025-08-24: 2.5; 2025-09-28: 2.08; 2025-10-26: 2.08; 2025-11-23: 2.19; 2025-12-28: 1.98; 2026-01-25: 2.08; 2026-02-22: 2.6; 2026-03-29: 2.08; 2026-04-26: 2.08; 2026-05-24: 2.5; 2026-06-28: 1.98; 2026-07-26: 2.08; 2026-08-23: 1.88
WBS: 292279.Task 7.3 CS-RFIs |  |  | 40 | Remaining Units | 2025-02-23: 1.15; 2025-03-30: 2.08; 2025-04-27: 2.08; 2025-05-25: 2.5; 2025-06-29: 1.98; 2025-07-27: 2.08; 2025-08-24: 2.5; 2025-09-28: 2.08; 2025-10-26: 2.08; 2025-11-23: 2.19; 2025-12-28: 1.98; 2026-01-25: 2.08; 2026-02-22: 2.6; 2026-03-29: 2.08; 2026-04-26: 2.08; 2026-05-24: 2.5; 2026-06-28: 1.98; 2026-07-26: 2.08; 2026-08-23: 1.88
A1880 | CS-RFIs |  | 40 | Remaining Units | 2025-02-23: 1.15; 2025-03-30: 2.08; 2025-04-27: 2.08; 2025-05-25: 2.5; 2025-06-29: 1.98; 2025-07-27: 2.08; 2025-08-24: 2.5; 2025-09-28: 2.08; 2025-10-26: 2.08; 2025-11-23: 2.19; 2025-12-28: 1.98; 2026-01-25: 2.08; 2026-02-22: 2.6; 2026-03-29: 2.08; 2026-04-26: 2.08; 2026-05-24: 2.5; 2026-06-28: 1.98; 2026-07-26: 2.08; 2026-08-23: 1.88
WBS: 292279.Task 7.5 CS-Record Drawings |  |  | 16 | Remaining Units | 2026-08-23: 8.73; 2026-09-27: 7.27
A1900 | CS-Record Drawings |  | 16 | Remaining Units | 2026-08-23: 8.73; 2026-09-27: 7.27
Resource Name: Voigt, Alexander |  |  | 271 | Remaining Units | 0.63 | 10.18 | 8.34 | 7.95 | 7.09 | 17.15 | 28.67 | 21.11 | 18.51 | 15.28 | 9.52 | 9.52 | 14.76 | 15.62 | 30.67 |  | 1.77 | 1.86 | 2.23 | 1.77 | 0.37 |  | 2 | 2.35 | 2.46 | 2.23 | 2.35 | 2.93 | 2.35 | 2.35 | 2.82 | 2.23 | 2.35 | 2.82 | 2.35 | 2.35 | 2.58 | 2.23 | 2.35 | 2.93 | 2.35 | 1.64
Employee Number: 91575 |  |  | 271 | Remaining Units | 0.63 | 10.18 | 8.34 | 7.95 | 7.09 | 17.15 | 28.67 | 21.11 | 18.51 | 15.28 | 9.52 | 9.52 | 14.76 | 15.62 | 30.67 |  | 1.77 | 1.86 | 2.23 | 1.77 | 0.37 |  | 2 | 2.35 | 2.46 | 2.23 | 2.35 | 2.93 | 2.35 | 2.35 | 2.82 | 2.23 | 2.35 | 2.82 | 2.35 | 2.35 | 2.58 | 2.23 | 2.35 | 2.93 | 2.35 | 1.64
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
A1060 | CD-PM-PxP meeting |  | 1 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.63; 2023-12-31: 0.38
WBS: 292279.Task 1.1 CD-Quality Reviews |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-12-31: 2; 2024-03-31: 0.73; 2024-04-28: 1.27
A1110 | CD-QC-10% TRC |  | 2 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.73; 2024-04-28: 1.27
A1100 | CD-QC-PQM |  | 2 | Remaining Units | 2023-12-31: 2
WBS: 292279.Task 1.2 CD-Site Visit |  |  | 12 | Remaining Units | 2023-12-31: 7.8; 2024-01-28: 4.2
A1130 | CD-Site Visit |  | 12 | Remaining Units | 2023-12-31: 7.8; 2024-01-28: 4.2
WBS: 292279.Task 1.3 CD-TM |  |  | 21 | Remaining Units | 2024-01-28: 4.14; 2024-02-25: 7.95; 2024-03-31: 6.36; 2024-04-28: 2.55
A1140 | CD-TM |  | 21 | Remaining Units | 2024-01-28: 4.14; 2024-02-25: 7.95; 2024-03-31: 6.36; 2024-04-28: 2.55
WBS: 292279.Task 2.1 FD-Quality Reviews |  |  | 26 | Remaining Units | 2024-05-26: 2; 2024-07-28: 4; 2024-08-25: 4; 2024-11-24: 4; 2024-12-29: 4; 2025-01-26: 8
A1180 | FD.DC-30% TRC |  | 2 | Remaining Units | 2024-05-26: 2
A1200 | FD.QC-60% TRC |  | 8 | Remaining Units | 2024-07-28: 4; 2024-08-25: 4
A1220 | FD.QC-90% Review |  | 8 | Remaining Units | 2024-11-24: 4; 2024-12-29: 4
A1230 | FD.QC-100% Review |  | 8 | Remaining Units | 2025-01-26: 8
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 85 | Remaining Units | 2024-04-28: 13.33; 2024-05-26: 26.67; 2024-06-30: 21.11; 2024-07-28: 14.51; 2024-08-25: 9.38
A1260 | FD.60-Finalize |  | 15 | Remaining Units | 2024-07-28: 5.63; 2024-08-25: 9.38
A1250 | FD.60-Develop |  | 70 | Remaining Units | 2024-04-28: 13.33; 2024-05-26: 26.67; 2024-06-30: 21.11; 2024-07-28: 8.89
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 42 | Remaining Units | 2024-08-25: 1.9; 2024-09-29: 9.52; 2024-10-27: 9.52; 2024-11-24: 10.76; 2024-12-29: 10.29
A1290 | FD.90-Finalize |  | 12 | Remaining Units | 2024-11-24: 1.71; 2024-12-29: 10.29
A1280 | FD.90-Develop |  | 30 | Remaining Units | 2024-08-25: 1.9; 2024-09-29: 9.52; 2024-10-27: 9.52; 2024-11-24: 9.05
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 24 | Remaining Units | 2024-12-29: 1.33; 2025-01-26: 22.67
A1310 | FD.100-Develop |  | 12 | Remaining Units | 2024-12-29: 1.33; 2025-01-26: 10.67
A1320 | FD.100-Finalize |  | 12 | Remaining Units | 2025-01-26: 12
WBS: 292279.Task 3.3 BD-Addenda |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
A1400 | BD-Addenda |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
WBS: 292279.Task 3.5 BD-Conformed Documents |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
A1420 | BD-Conformed Documents |  | 4 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.88; 2025-04-27: 0.93; 2025-05-25: 1.12; 2025-06-29: 0.88; 2025-07-27: 0.19
WBS: 292279.Task 4.3 Con-Submittal Review |  |  | 40 | Remaining Units | 2025-09-28: 1.66; 2025-10-26: 1.96; 2025-11-23: 2.05; 2025-12-28: 1.86; 2026-01-25: 1.96; 2026-02-22: 2.44; 2026-03-29: 1.96; 2026-04-26: 1.96; 2026-05-24: 2.35; 2026-06-28: 1.86; 2026-07-26: 1.96; 2026-08-23: 2.35; 2026-09-27: 1.96; 2026-10-25: 1.96; 2026-11-22: 2.15; 2026-12-27: 1.86; 2027-01-24: 1.96; 2027-02-21: 2.44; 2027-03-28: 1.96; 2027-04-25: 1.37
A1470 | Con-Submittal Review |  | 40 | Remaining Units | 2025-09-28: 1.66; 2025-10-26: 1.96; 2025-11-23: 2.05; 2025-12-28: 1.86; 2026-01-25: 1.96; 2026-02-22: 2.44; 2026-03-29: 1.96; 2026-04-26: 1.96; 2026-05-24: 2.35; 2026-06-28: 1.86; 2026-07-26: 1.96; 2026-08-23: 2.35; 2026-09-27: 1.96; 2026-10-25: 1.96; 2026-11-22: 2.15; 2026-12-27: 1.86; 2027-01-24: 1.96; 2027-02-21: 2.44; 2027-03-28: 1.96; 2027-04-25: 1.37
WBS: 292279.Task 4.4 Con-RFI Review |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.39; 2025-11-23: 0.41; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.39; 2026-02-22: 0.49; 2026-03-29: 0.39; 2026-04-26: 0.39; 2026-05-24: 0.47; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.39; 2026-08-23: 0.47; 2026-09-27: 0.39; 2026-10-25: 0.39; 2026-11-22: 0.43; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.39; 2027-02-21: 0.49; 2027-03-28: 0.39; 2027-04-25: 0.27
A1480 | Con-RFI Review |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.39; 2025-11-23: 0.41; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.39; 2026-02-22: 0.49; 2026-03-29: 0.39; 2026-04-26: 0.39; 2026-05-24: 0.47; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.39; 2026-08-23: 0.47; 2026-09-27: 0.39; 2026-10-25: 0.39; 2026-11-22: 0.43; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.39; 2027-02-21: 0.49; 2027-03-28: 0.39; 2027-04-25: 0.27
Resource Name: Woelke, Allen D |  |  | 101 | Remaining Units | 5.23 | 6.94 | 2.66 | 1.3 | 2.4 | 1.31 | 1.52 | 0.41 | 1.09 | 1.13 | 1.23 | 2.46 | 3.35 | 2.96 | 2 | 0.8 | 3 | 3.09 | 3.7 | 2.93 | 1.78 | 1.75 | 2.69 | 2.9 | 3.05 | 2.76 | 2.9 | 3.63 | 2.9 | 2.9 | 3.48 | 2.76 | 2.9 | 3.05 | 1.44 | 1.44 | 1.59 | 1.37 | 1.44 | 1.81 | 1.44 | 1.4 | 0.07
Employee Number: 25744 |  |  | 101 | Remaining Units | 5.23 | 6.94 | 2.66 | 1.3 | 2.4 | 1.31 | 1.52 | 0.41 | 1.09 | 1.13 | 1.23 | 2.46 | 3.35 | 2.96 | 2 | 0.8 | 3 | 3.09 | 3.7 | 2.93 | 1.78 | 1.75 | 2.69 | 2.9 | 3.05 | 2.76 | 2.9 | 3.63 | 2.9 | 2.9 | 3.48 | 2.76 | 2.9 | 3.05 | 1.44 | 1.44 | 1.59 | 1.37 | 1.44 | 1.81 | 1.44 | 1.4 | 0.07
WBS: 292279.Task 1.0 CD-PM |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 2
A1030 | CD-PM-Project Setup |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 2
WBS: 292279.Task 1.1 CD-Quality Reviews |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-12-31: 2; 2024-03-31: 1.36; 2024-04-28: 0.64
A1110 | CD-QC-10% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-03-31: 0.36; 2024-04-28: 0.64
A1120 | CD-QC-Model Review |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-03-31
A1100 | CD-QC-PQM |  | 2 | Remaining Units | 2023-12-31: 2
WBS: 292279.Task 1.2 CD-Site Visit |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.6; 2024-01-28: 1.4
A1130 | CD-Site Visit |  | 4 | Remaining Units | 2023-12-31: 2.6; 2024-01-28: 1.4
WBS: 292279.Task 1.3 CD-TM |  |  | 2 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.39; 2024-02-25: 0.76; 2024-03-31: 0.61; 2024-04-28: 0.24
A1140 | CD-TM |  | 2 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.39; 2024-02-25: 0.76; 2024-03-31: 0.61; 2024-04-28: 0.24
WBS: 292279.Task 2.1 FD-Quality Reviews |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-05-26: 1; 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5; 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5; 2025-01-26: 1
A1180 | FD.DC-30% TRC |  | 1 | Remaining Units | bar: 2024-05-26
A1200 | FD.QC-60% TRC |  | 1 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.5; 2024-08-25: 0.5
A1220 | FD.QC-90% Review |  | 1 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.5; 2024-12-29: 0.5
A1230 | FD.QC-100% Review |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-01-26
WBS: 292279.Task 2.2 FD-60% |  |  | 1 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.38; 2024-08-25: 0.63
A1260 | FD.60-Finalize |  | 1 | Remaining Units | 2024-07-28: 0.38; 2024-08-25: 0.63
WBS: 292279.Task 2.3 FD-90% |  |  | 1 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.14; 2024-12-29: 0.86
A1290 | FD.90-Finalize |  | 1 | Remaining Units | 2024-11-24: 0.14; 2024-12-29: 0.86
WBS: 292279.Task 2.4 FD-100% |  |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-01-26
A1320 | FD.100-Finalize |  | 1 | Remaining Units | bar: 2025-01-26
WBS: 292279.Task 3.2 BD-Pre-Bid & Site Walk |  |  | 6 | Remaining Units | 2025-03-30: 1.33; 2025-04-27: 1.4; 2025-05-25: 1.67; 2025-06-29: 1.33; 2025-07-27: 0.28
A1390 | BD-Pre-Bid & Site Walk |  | 6 | Remaining Units | 2025-03-30: 1.33; 2025-04-27: 1.4; 2025-05-25: 1.67; 2025-06-29: 1.33; 2025-07-27: 0.28
WBS: 292279.Task 3.4 BD-Award |  |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
A1410 | BD-Award |  | 1 | Remaining Units | 2025-03-30: 0.22; 2025-04-27: 0.23; 2025-05-25: 0.28; 2025-06-29: 0.22; 2025-07-27: 0.05
WBS: 292279.Task 4.1 Con-Progress Meetings |  |  | 20 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.82; 2025-10-26: 0.96; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.91; 2026-01-25: 0.96; 2026-02-22: 1.2; 2026-03-29: 0.96; 2026-04-26: 0.96; 2026-05-24: 1.15; 2026-06-28: 0.91; 2026-07-26: 0.96; 2026-08-23: 1.15; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.96; 2026-11-22: 1.06; 2026-12-27: 0.91; 2027-01-24: 0.96; 2027-02-21: 1.2; 2027-03-28: 0.96; 2027-04-25: 0.96; 2027-05-23: 0.05
A1450 | Con-Progress Meetings |  | 20 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.82; 2025-10-26: 0.96; 2025-11-23: 1.01; 2025-12-28: 0.91; 2026-01-25: 0.96; 2026-02-22: 1.2; 2026-03-29: 0.96; 2026-04-26: 0.96; 2026-05-24: 1.15; 2026-06-28: 0.91; 2026-07-26: 0.96; 2026-08-23: 1.15; 2026-09-27: 0.96; 2026-10-25: 0.96; 2026-11-22: 1.06; 2026-12-27: 0.91; 2027-01-24: 0.96; 2027-02-21: 1.2; 2027-03-28: 0.96; 2027-04-25: 0.96; 2027-05-23: 0.05
WBS: 292279.Task 4.2 Con-Site Visits |  |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.38; 2025-11-23: 0.4; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.38; 2026-02-22: 0.48; 2026-03-29: 0.38; 2026-04-26: 0.38; 2026-05-24: 0.46; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.38; 2026-08-23: 0.46; 2026-09-27: 0.38; 2026-10-25: 0.38; 2026-11-22: 0.42; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.38; 2027-02-21: 0.48; 2027-03-28: 0.38; 2027-04-25: 0.38; 2027-05-23: 0.02
A1460 | Con-Site Visits |  | 8 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.33; 2025-10-26: 0.38; 2025-11-23: 0.4; 2025-12-28: 0.37; 2026-01-25: 0.38; 2026-02-22: 0.48; 2026-03-29: 0.38; 2026-04-26: 0.38; 2026-05-24: 0.46; 2026-06-28: 0.37; 2026-07-26: 0.38; 2026-08-23: 0.46; 2026-09-27: 0.38; 2026-10-25: 0.38; 2026-11-22: 0.42; 2026-12-27: 0.37; 2027-01-24: 0.38; 2027-02-21: 0.48; 2027-03-28: 0.38; 2027-04-25: 0.38; 2027-05-23: 0.02
WBS: 292279.Task 4.5 Con-CO-WORR |  |  | 2 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.08; 2025-10-26: 0.1; 2025-11-23: 0.1; 2025-12-28: 0.09; 2026-01-25: 0.1; 2026-02-22: 0.12; 2026-03-29: 0.1; 2026-04-26: 0.1; 2026-05-24: 0.12; 2026-06-28: 0.09; 2026-07-26: 0.1; 2026-08-23: 0.12; 2026-09-27: 0.1; 2026-10-25: 0.1; 2026-11-22: 0.11; 2026-12-27: 0.09; 2027-01-24: 0.1; 2027-02-21: 0.12; 2027-03-28: 0.1; 2027-04-25: 0.05
A1490 | Con-CO-WORR |  | 2 | Remaining Units | 2025-09-28: 0.08; 2025-10-26: 0.1; 2025-11-23: 0.1; 2025-12-28: 0.09; 2026-01-25: 0.1; 2026-02-22: 0.12; 2026-03-29: 0.1; 2026-04-26: 0.1; 2026-05-24: 0.12; 2026-06-28: 0.09; 2026-07-26: 0.1; 2026-08-23: 0.12; 2026-09-27: 0.1; 2026-10-25: 0.1; 2026-11-22: 0.11; 2026-12-27: 0.09; 2027-01-24: 0.1; 2027-02-21: 0.12; 2027-03-28: 0.1; 2027-04-25: 0.05
WBS: 292279.Task 5.1 DS-System Hudraulics |  |  | 4 | Remaining Units | 2023-11-26: 1.23; 2023-12-31: 2.34; 2024-01-28: 0.43
A1580 | DS-Assesment |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.69; 2023-12-31: 1.31
A1590 | DS-Recommendation |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 0.54; 2023-12-31: 1.03; 2024-01-28: 0.43
WBS: 292279.Task 5.2 DS-Procurement Package |  |  | 3 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.43; 2024-02-25: 0.54; 2024-03-31: 0.43; 2024-04-28: 0.43; 2024-05-26: 0.52; 2024-06-30: 0.41; 2024-07-28: 0.22
A1650 | DS-TCEQ Submittal |  | 1 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.14; 2024-02-25: 0.18; 2024-03-31: 0.14; 2024-04-28: 0.14; 2024-05-26: 0.17; 2024-06-30: 0.14; 2024-07-28: 0.07
A1640 | DS-Revisions |  | 2 | Remaining Units | 2024-01-28: 0.29; 2024-02-25: 0.36; 2024-03-31: 0.29; 2024-04-28: 0.29; 2024-05-26: 0.35; 2024-06-30: 0.28; 2024-07-28: 0.14
WBS: 292279.Task 5.3 DS-QC |  |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 2
A1660 | DS-QC-PQM |  | 2 | Remaining Units | 2023-11-26: 2
WBS: 292279.Task 6.1 BS-Advertise |  |  | 1 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.15; 2024-10-27: 0.31; 2024-11-24: 0.34; 2024-12-29: 0.2
A1790 | BS-Advertise |  | 1 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.15; 2024-10-27: 0.31; 2024-11-24: 0.34; 2024-12-29: 0.2
WBS: 292279.Task 6.2 BS-Pre-Bid-Site walk |  |  | 4 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.62; 2024-10-27: 1.23; 2024-11-24: 1.35; 2024-12-29: 0.8
A1800 | BS-Pre-Bid-Site walk |  | 4 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.62; 2024-10-27: 1.23; 2024-11-24: 1.35; 2024-12-29: 0.8
WBS: 292279.Task 6.3 BS-Addenda |  |  | 1 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.15; 2024-10-27: 0.31; 2024-11-24: 0.34; 2024-12-29: 0.2
A1810 | BS-Addenda |  | 1 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.15; 2024-10-27: 0.31; 2024-11-24: 0.34; 2024-12-29: 0.2
WBS: 292279.Task 6.4 BS-Bid Opening |  |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.31; 2024-10-27: 0.62; 2024-11-24: 0.68; 2024-12-29: 0.4
A1820 | BS-Bid Opening |  | 2 | Remaining Units | 2024-09-29: 0.31; 2024-10-27: 0.62; 2024-11-24: 0.68; 2024-12-29: 0.4
WBS: 292279.Task 7.1 CS-Meetings & Site Visits |  |  | 24 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.69; 2025-03-30: 1.25; 2025-04-27: 1.25; 2025-05-25: 1.5; 2025-06-29: 1.19; 2025-07-27: 1.25; 2025-08-24: 1.5; 2025-09-28: 1.25; 2025-10-26: 1.25; 2025-11-23: 1.31; 2025-12-28: 1.19; 2026-01-25: 1.25; 2026-02-22: 1.56; 2026-03-29: 1.25; 2026-04-26: 1.25; 2026-05-24: 1.5; 2026-06-28: 1.19; 2026-07-26: 1.25; 2026-08-23: 1.13
A1860 | CS-Meetings & Site Visits |  | 24 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.69; 2025-03-30: 1.25; 2025-04-27: 1.25; 2025-05-25: 1.5; 2025-06-29: 1.19; 2025-07-27: 1.25; 2025-08-24: 1.5; 2025-09-28: 1.25; 2025-10-26: 1.25; 2025-11-23: 1.31; 2025-12-28: 1.19; 2026-01-25: 1.25; 2026-02-22: 1.56; 2026-03-29: 1.25; 2026-04-26: 1.25; 2026-05-24: 1.5; 2026-06-28: 1.19; 2026-07-26: 1.25; 2026-08-23: 1.13
WBS: 292279.Task 7.4 CS-CO |  |  | 4 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.11; 2025-03-30: 0.21; 2025-04-27: 0.21; 2025-05-25: 0.25; 2025-06-29: 0.2; 2025-07-27: 0.21; 2025-08-24: 0.25; 2025-09-28: 0.21; 2025-10-26: 0.21; 2025-11-23: 0.22; 2025-12-28: 0.2; 2026-01-25: 0.21; 2026-02-22: 0.26; 2026-03-29: 0.21; 2026-04-26: 0.21; 2026-05-24: 0.25; 2026-06-28: 0.2; 2026-07-26: 0.21; 2026-08-23: 0.19
A1890 | CS-CO |  | 4 | Remaining Units | 2025-02-23: 0.11; 2025-03-30: 0.21; 2025-04-27: 0.21; 2025-05-25: 0.25; 2025-06-29: 0.2; 2025-07-27: 0.21; 2025-08-24: 0.25; 2025-09-28: 0.21; 2025-10-26: 0.21; 2025-11-23: 0.22; 2025-12-28: 0.2; 2026-01-25: 0.21; 2026-02-22: 0.26; 2026-03-29: 0.21; 2026-04-26: 0.21; 2026-05-24: 0.25; 2026-06-28: 0.2; 2026-07-26: 0.21; 2026-08-23: 0.19